## Informe Trim 4
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fecha de Corte: | 2022-12-31
INFORME DE SEGUIMIENTO
Cifras en millones $
[8 empty] | TRIMESTRE | I | II | III | IV
AÑO | 2022 |  | Recursos PAE | 371160590082 |  |  |  | PRESUPUESTO | 312629.1922 | 312629.1922 | 339798.8155 | 371160.5901
[8 empty] | COMPROMISOS | 162799 | 167449 | 197883 | 309654
[8 empty] | EJECUCIÓN | 52.07% | 53.56% | 58.24% | 83.43%
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
(Nota 1) | [5 empty] | (Nota 1) | [5 empty] | Cifras en millones $
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE |  |  |  |  | RECURSOS PAE ($)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado | # Adiciones a contratos | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado | ($) Adiciones a contratos | ($) Acumulado (2 + 5) | Acumulado Final %
I | 654 | 528 | 80.73% | 62.12% | 20 | 164491 | 162523 | 98.8% | 43.79% | 276 | 162799 | 43.86%
II | 127 | 20 | 15.75% | 64.47% | 27 | 4816 | 3735 | 77.55% | 44.79% | 915 | 167449 | 45.11%
III | 56 | 125 | 223.2% | 79.18% | 23 | 58420 | 23822 | 40.78% | 51.21% | 6612 | 197883 | 53.31%
IV | 13 | 96 | 738.5% | 90.47% | 122 | 143434 | 109261 | 76.18% | 80.65% | 2510 | 309654 | 83.43%
Total | 850 | 769 | Cumplimiento % Trimestre | 90.47% | 192 | 371161 | 299341 | Cumplimiento % Trimestre | 80.65% | 10313 | 309654 | 83.43%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | Indicador de Recursos Comprometidos = |  |  | ($) Acumulado (2 + 5)
|  |  | # Contratos Programados | [5 empty] | Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 738.5% |  | ANUALIDAD | 90.47% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 76.18% |  | ANUALIDAD | 83.43%
MEDICIÓN
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el cuarto trimestre del año, se comprometieron recursos por valor de $109.216 millones de pesos con la suscripción de 96 contratos. | [11 empty] | (Nota 2)
Hasta el cuarto trimestre del año, se comprometieron recursos dentro de este plan con la suscripción de 769 contratos por valor de $299.341 millones de pesos, lo que representó un 81% de la ejecución de los recursos de los proyectos en el trimestre y 83% acumulado en los retos asumidos por esta cartera mediante contratación pública. Adicionalmente los recursos totales asignados a la vigencia contemplan adiciones dentro de la misma, así como la necesidad de adicionar contratos de vigencias anteriores. Durante el último trimestre se genera una mayor gestión de recursos especialmente en la las contribuciones para la ampliación de la cobertura de las matrices energéticas, beneficiando a más ciudadanos progresivamente.
Conclusiones.
TRIMESTRE IV: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 738.5% | Evaluación |  | Excelente | Acción de Mejora |  | No
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 76.18% | Evaluación |  | Regular | Acción de Mejora |  | Si
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados para la vigencia, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
* Se evalúa al final del ciclo. |  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 90.47% | Evaluación |  | Buena | Acción de Mejora |  | No
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 83.43% | Evaluación |  | Buena | Acción de Mejora |  | No
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE IV, se observa una excelente gestión en la contratación con base en los rezagos del año según la misma programación de las áreas y regular ejecución de compromisos de los recursos con las áreas ejecutoras dentro de la programación del PAE, materializando la gestión en regular cumplimiento dentro de los términos estimados. Durante este periodo luego de la contingencia indicada desde el primer trimeste por prioridad en Ley de Garantías Electorales, se avanzó en el cometido, considerando que los procesos de selección objetiva, concursos, licitaciones, adiciones de contratos, etc., luego de un trabajo de estructuración y etapas de sondeos de mercado y convocatorias públicas, las cuales generan resultados progresivos en la gestión del trimestre. La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE IV permite observar el avance de la gestión y de cumplimiento en la vigencia. Debe tenerse en cuenta los ajustes necesarios que deba realizar la entidad dada la declaratoria y prórrogas del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, y el periodo contingencia de la Ley de Garantías y reevaluar la experiencia de cada vigencia para optimizar integralmente toda la gestión y ejecución de los recursos asignados.
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver Plan Anual de Adquisiciones 2022 en https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/ (clic aquí), donde encontrará los reportes de contratos mes a mes.
Les invitamos a consultar las actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME.
2. PAE en SECOP / PAA publicado en Colombia Compra Eficiente.
Grupo de Gestión Contractual
[11 empty] | Fecha Informe | 2023-01-18