## RSPI-GTICS
Ministerio de Minas y Energía - Secretaria General Secretaria General . Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024
Formulación
Componente | Ponderación del componente | Objetivo | Actividades | Ponderación de la actividad | Meta | Formula Indicador | Dependencia Responsable | Dependencia Coequipera | Fecha límite de cumplimiento
SEGURIDAD EN DESARROLLO DE SOFTWARE Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (R5) | 20% | Minimizar la vulnerabilidad de existencia de código inseguro dentro de los desarrollos de los sistemas de información, aplicaciones y servicios que tiene el MME | Realizar ajustes y cambios en la metodología de desarrollo en donde se han incorporado los temas de código seguro, extendiendo los requerimientos a las empresas desarrolladoras de software. | 10% | 1 | Cantidad de documentos de parametrización y requerimientos de seguridad para cada una de las fases del desarrollo y lenguajes programación para el software elaborado | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TICS |  | 31 de julio 2024
|  |  | Socializar con los interesados los cambios apropbados en la metodología de desarrollo en donde se han incorporado los temas de código seguro | 10% | 1 | Cantidad de socializaciones realizadas | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TICS |  | 31 de julio 2024
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PLATAFORMAS EN FUNCIONAMIENTO (R11) | 15% | Realizar seguimiento, monitoreo y control a los logs de seguridad de los sistemas de información del MME | Habilitar y configurar el módulo de auditoría de los SI (aplicaciones, Web Services, Apps, entre otros) acorde con capacidades de IT | 15% | 4 | Cantidad de Informes Trimestrales de Auditoría a los Logs de los SI | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TICS |  | 15 de julio 2024
SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN (R14) | 15% | Disminuir el impacto de pérdida de información por falta de mecanismos de disposición y respaldo en los dispositivos que almacenan información en el MME | Realizar las tareas y actividades de backup, respaldo y disposición acorde con plan de programación y/o solicitudes puntuales | 15% | 4 | Número de Informes Trimestrales de las actividades de backup, respaldo generados desde ARANDA y disposición de dispositivos de almacenamiento | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TICS |  | 01 de abril 2024
OPERACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | 20% | Verificar y validar la eficiencia y tiempos de respuesta de las estrategias y procedimientos de recuperación del MME ante la ocurrencia de un evento no deseado | Ejecutar, verificar y ajustar las pruebas unitarias, funcionales y de continuidad del negocio acorde con los procedimientos vigentes | 20% | 2 | Número de Informes de las pruebas o simularos realizados | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TICS | Dependencias del Ministerio Afectadas en el Incidente, prueba o simulacro a realizar Coequipera | 26 de julio 2024 (Primer Simulacro)
PROTECCIÓN CRIPTOGRÁFICA (R18) | 15% | Implementar, instalar y configurar una herramienta o solución criptográfica en el MME para el ciframiento y protección de los medios y dispositivos de sus colaboradores | Implementar, instalar, cifrar, y entrenar en la solución criptográfica del MME | 15% | 12 | Número de medios o dispositivos de los usuarios cifrados y protegidos | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TICS |  | 29 de noviembre 2024
PROCESOS CONTRACTUALES GESTIÓN TIC (R22) | 15% | Minimizar el impacto de no contar con los recursos e insumos contractuales para la gestión TIC | Elaborar cronograma y plan de contratación desde la vigencia anterior en correspondencia con el PAE Institucional | 15% | 32 | Número de Contratos de la gestión TIC adjudicados y ejecutándose dentro de las fecha y términos programados | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TICS |  | 31 de diciembre 2024