## DATA (hidden)
MODALIDAD | MEDIO |  |  | TEMÁTICA | PERIODICIDAD
E-CARD | Correo | 1 | Enero | SGSI | DIARIO
INFOGRAFIA | Pantalla | 2 | Febrero | SGCN | SEMANAL
VIDEO ANIMADO | Portal web | 3 | Marzo | DRP | QUINCENAL
PAPEL TAPIZ | Teams | 4 | Abril | BCP | MENSUAL
PRESENCIAL | Meet | 5 | Mayo | Ciberseguridad y ciberdefensa | BIMESTRAL
VIRTUAL | Zoom | 6 | Junio | SGSI - SGCN | TRIMESTRAL
ESTUDIO AUTÓNOMO | Presencial | 7 | Julio | DRP - BCP | CUATRIMESTRAL
CARTILLA | Papel tapiz | 8 | Agosto | SGSI, SGCN, BCP, DRP | SEMESTRAL
FOLLETO |  | 9 | Septiembre |  | ANUAL
LANDING PAGE |  | 10 | Octubre |  | POR DEMANDA
NEWSLETTER |  | 11 | Noviembre
E-CARD MINI |  | 12 | Diciembre

## Hoja de Ruta PSPI
Ministerio de Minas y Energía Secretaria General . Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024
Formulación
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11 |  |  |  | M12
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Plan Operacional | Actualización de Activos de Información | Distribuir el inventario de activos de información por dependencia. | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información. | bar: M2 S2
|  | Revisar y actualizar el inventario de activos de información por dependencia. | Responsables de los activos de información (directivos). | bar: M2 S4
|  | Envíar el inventario de activos de información actualizado. | Responsables de los activos de información (directivos). | bar: M3 S1
|  | Revisar y unificar los activos de información. | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información. | bar: M3 S1
|  | Publicar en el portal de la Entidad los activos de información | Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | bar: M3 S4
| Seguimiento al Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información | Entregar Riesgos Gestión TICS y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información a OPGI | Profesional delegado Grupo TICS | bar: M1 S1
|  | Comunicar las fechas de inicio y fin de la actualización de riesgos de seguridad. | Oficial de seguridad de la información | bar: M1 S3
|  | Ejecutar análisis de riesgos de seguridad. | Responsables de los activos de información (directivos). | bar: M4 S1
|  | Comunicar finalización del análisis de riesgos por dependencia. | Responsables de los activos de información (directivos). | bar: M5 S1
|  | Revisar el análisis de riesgos efectuado por todas las dependencias. | Oficial de seguridad de la información | bar: M5 S2 to M5 S3
|  | Generar la hoja de ruta del plan de tratamiento de riesgos. | Oficial de seguridad de la información | bar: M5 S4
|  | Aprobar análisis de riesgos. | OPGI | bar: M6 S1
| Gestión de Políticas y Procedimientos de Seguridad de la Información | Revisar los incidentes del periodo anterior, los resultados del análisis de riesgos, las auditorías de seguridad, los cambios organizacionales que haya surtido la Entidad y la revisión por la dirección. | Oficial de seguridad de la información | bar: M2 S4
|  | Establecer plan de ajustes para las políticas y procedimientos de seguridad. | Oficial de seguridad de la información | bar: M3 S1
|  | Efectuar los cambios necesarios a las políticas y procedimientos de seguridad. | Oficial de seguridad de la información | bar: M3 S2
|  | Aprobar las políticas de seguridad. | Comité institucional de gestión y desempeño. | bar: M4 S1
|  | Divulgar las políticas de seguridad. | Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | bar: M4 S4
| Gestión de Recursos de Seguridad | Establecer las necesidades de presupuesto en seguridad de la información. | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M3 S1
|  | Efectuar la revisión por la dirección del SGSI. | Comité institucional de gestión y desempeño. | bar: M3 S3
|  | Generar informe de salidas de revisión por la Dirección. | Comité institucional de gestión y desempeño. | bar: M3 S4
|  | Formalizar la solicitud de presupuesto en seguridad de la información para el próximo periodo. | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M4 S2
|  | Gestionar la aprobación del presupuesto para la seguridad de la información | Alta dirección | bar: M4 S4
Seguimiento y Evaluación | Gestión de Indicadores | Preparar el resultado de los indicadores para la revisión por la dirección. | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M3 S4; M6 S4; M9 S4; M12 S3
|  | Efectuar la revisión por la dirección del SGSI. | Comité institucional de gestión y desempeño. | bar: M4 S1; M7 S1; M10 S1; M12 S4
|  | Generar informe de salidas de revisión por la dirección. | Comité institucional de gestión y desempeño. | bar: M4 S1; M7 S1; M10 S1; M12 S4
|  | Realizar ajustes a los indicadores solicitadas por la revisión por la dirección. | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M4 S1; M7 S1; M10 S1; M12 S4
|  | Aprobar indicadores de seguridad que han surtido cambios. | Comité institucional de gestión y desempeño. | bar: M4 S1; M7 S1; M10 S1; M12 S4
| Gestión de Vulnerabilidades | Realizar el listado de los activos de información (equipos, servicios, plataformas, SO, BD, programas, SI, entre otros) a los cuales se les van a realizar pruebas de vulnerabilidades técnicas. | Admins de los sistemas de información + Oficial de Seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M7 S1
|  | Realizar ejecución de pruebas. | Hacker ético. | bar: M7 S2
|  | Generar informe de hallazgos. | Hacker ético. | bar: M7 S3
|  | Ejecutar acciones de remediación a las vulnerabilidades detectadas. | Admins de los sistemas de información. | bar: M8 S2
|  | Ejecutar pruebas de re-test para verificar que efectivamente se hayan cerrado las vulnerabilidades. | Hacker ético. | bar: M11 S2
| Auditorias de Seguridad de la Información | Establecer el perfil del equipo auditor. | Oficina de Control Interno | bar: M11 S3
|  | Definir el grupo auditor. | Oficina de Control Interno | bar: M12 S1
|  | Generar el listado de procesos a auditar con la fecha y hora en la que se realizará la auditoría (Instrumento de evaluación del MSPI de MINTIC, análisis de riesgos, revisión por la dirección, políticas de seguridad, entre otros). | Oficina de Control Interno | bar: M12 S3
|  | Entregar el listado de información a entregar al auditor previa ejecución de la auditoría. | Oficina de Control Interno | bar: M1 S1
|  | Realizar reunión de Apertura de Auditoría | Auditor | bar: M1 S3
|  | Ejecutar auditoría. | Auditor | bar: M1 S3
|  | realizar reunión de Cierre de auditoría | Auditor | bar: M1 S4
|  | Elaborar el informe de auditoría | Auditor | bar: M1 S4
|  | Presentar el informe de auditoría | Auditor | bar: M2 S1
|  | Ejecutar el plan de subsanación de no conformidades. | Admins de los sistemas de información en conjunto con el Oficial de Seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M2 S2; M11 S2
| Mejoramiento Continuo | Identificar las no conformidades documentadas en el informe de auditoría. | Oficina de Control Interno y/o ente externo. | bar: M2 S3
|  | Evaluar las necesidades de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir. | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M2 S3
|  | Establecer las acciones para controlar y corregir las no conformidades. | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M3 S1
|  | Ejecutar las acciones para controlar y corregir las no conformidades. | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M3 S2
|  | Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M5 S2
|  | Realizar los cambios al SGSI de ser necesario. | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M5 S4
|  | Establecer un mecanismo de contacto para las sugerencias de las partes interesadas que propongan mejoras al SGSI. | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M6 S4
|  | Implementar el mecanismo de contacto para las sugerencias de las partes interesadas que propongan mejoras al SGSI. | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M7 S1
Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicar las Políticas y procedimientos de seguridad | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces.
Comunicar el análisis de riesgos
Comunicar los incidentes de seguridad
|  | Gestionar comunicados de socialización de avances | Secretaría General
Sensibilización y Capacitación | Capacitación | Realizar charlas a colaboradores en temáticas revisadas | Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces. | bar: M2 S2; M4 S2; M6 S2; M8 S2; M10 S2
| Sensibilización | Gestionar Emails y piezas para pantallas con mensajes revisados | Uso y Apropiación | bar: M2 S1; M2 S4; M3 S2; M3 S4; M4 S2; M4 S4; M5 S2; M5 S4; M6 S2; M6 S4; M7 S2; M7 S4; M8 S2; M8 S4; M9 S2; M9 S4; M10 S2; M10 S4; M11 S2; M11 S4; M12 S4
| Informes | Elaborar informe de avance de ejecución del plan | bar: M1 S4; M2 S4; M3 S4; M4 S4; M5 S4; M6 S4; M7 S4; M8 S4; M9 S4; M10 S4; M11 S4; M12 S4
| Informe de Plan de acción | Ejecutar el plan de acción de sensibilización y capacitación | bar: M4 S1; M7 S2; M10 S2
M=Mes S=Semana
Ejecutada
Por ejecutar