## Comp.1 Debida diligencia
Ministerio de Minas y Energía Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Grupo de Gestión y Desempeño
Componente 1: Debida diligencia
Formulación | [10 empty] | AVANCE ACUMULADO EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA FINAL | Avance Cuantitativo a Abril | Avance Cualitativo a Abril | Evidencia Abril (Ingresar vinculo de la carpeta del drive)
Componente | Ponderación del componente | Subcomponente | Objetivo | Número de la actividad | Actividades | Ponderación de la actividad | Meta | Formula Indicador | Dependencia Responsable | Dependencia Coequipera |  |  | 1ER | 2DO | 3RO
DEBIDA DILIGENCIA | 10% | Adaptación institucional para la implementación del principio de debida diligencia | Implementar prácticas de debida diligencia en la gestión contractual de la entidad. | 1.1 | Establecer que es la debida diligencia, objetivo y alcance en el ministerio de minas y energía | 50% | 1 | Politica aprobada | OPGI | Secretaria General | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 2024-06-30
|  |  |  | 1.2 | Elaborar un diagnóstico donde se identifiquen las prácticas de debida diligencia en la gestión contractual de la entidad, a partir de la normatividad requerida. | 20% | 1 | Cantidad de diagnósticos elaborados | Subdirección Administrativa y Financiera-Grupo Contractual | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-09-30
|  |  |  | 1.3 | Establecer un plan de trabajo para la implementación de la debida diligencia, de la que trata la Ley 2195 de 2022 en la gestión contractual de la entidad. | 30% | 100% | % de avance de prácticas implementadas de acuerdo con el plan de trabajo definido | Subdirección Administrativa y Financiera-Grupo Contractual | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 2024-12-20

## Comp.2 Prevencion riesgos
Ministerio de Minas y Energía Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Grupo de Gestión y Desempeño
Componente 2: Prevención, gestión y administración de riesgos
Formulación | [10 empty] | AVANCE ACUMULADO EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA FINAL | Avance Cuantitativo a Abril | Avance Cualitativo a Abril | Evidencia Abril (Ingresar vinculo de la carpeta del drive)
Componente | Ponderación del componente | Subcomponente | Objetivo | Número de la actividad | Actividades | Ponderación de la actividad | Meta | Formula Indicador | Dependencia Responsable | Dependencia Coequipera |  |  | 1ER | 2DO | 3RO
PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 20% | Política de Administración de Riesgos | Actualizar la política de gestión de riesgos de la entidad con base en las necesidades de aseguramiento identificadas | 2.1 | Realizar diagnóstico sobre riesgos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo | 33% | 1 | (Número de diagnósticos realizados/ Número de diagnósticos programados) | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Todo el Ministerio | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 2024-08-22
|  |  |  | 2.2 | Actualizar los procedimientos asociados a ocho (8) trámites vigentes, en el sentido de incluir los puntos críticos y de control, a fin de asegurar una mayor prevención de riesgos de corrupción. | 33.4% | 100% | 100% de los procedimiento oficina de Control Interno - OCIados a los trámites de la entidad actualizados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Secretaría General Dependencias Misionales con ejecución de trámites | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-09-30
|  |  |  | 2.3 | Actualizar la política de gestión de riesgos y oportunidades del MME | 33.3% | 1 | 1 Manual de gestión de riesgos y oportunidades actualizado | Oficina de Planeación y Gestión Internacional |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 2024-09-30
|  | Aseguramiento | Implementar el esquema de líneas de defensa en la entidad | 2.4 | Realizar mesas de trabajo con las segundas líneas de defensas para identificar puntos clave de éxito | 50% | 100% | Número de mesas de trabajo ejecutadas/ número de mesas de trabajo programadas | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Todo el Ministerio | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 2024-07-01
|  |  |  | 2.5 | Elaborar mapa de aseguramiento a ejecutar | 25% | 1 | 1 mapa de aseguramiento aprobado en Comité de Coordinación de control interno | Oficina de Planeación y Gestión Internacional |  | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 2024-07-22
|  |  |  | 2.6 | Aprobar en Comité de Coordinación de Control Interno el Mapa de Aseguramiento | 25% | 1 |  | Oficina de Control Interno - OCI |  | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-10-30
|  | Gestión de riesgos | Realizar administración, seguimiento y monitoreo a la gestión de aseguramiento de la entidad | 2.7 | Realizar la consolidación del nuevo mapa de riesgos de la entidad en el marco del nuevo mapa de procesos | 10% | 1 | 1 mapa de riesgos publicado | Oficina de Planeación y Gestión Internacional |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2024-01-31
|  |  |  | 2.8 | Identificar riesgos fiscales en concordancia con las recomendaciones del DAFP | 15% | 100% |  | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Todo el Ministerio | 0.9 | 90% | 90% | 10% | 0% | 2024-05-31
|  |  |  | 2.9 | Realizar seguimiento desde la primera y segunda línea de defensa a los riesgos identificados en la entidad y al mapa de aseguramiento | 30% | 3 | 3 mapas de riesgos con seguimiento desde la primera y segunda línea publicados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional Procesos del Ministerio | Todo el Ministerio | 0.3 | 30% | 30% | 35% | 35% | 2024-12-31
|  |  |  | 2.1 | Realizar evaluación a la gestión de riesgos desde la tercera línea de defensa | 30% | 3 | 3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos desde la tercera línea de defensa publicados | Oficina de Control Interno - OCI |  | 0.33 | 33% | 33% | 33% | 33% | 2024-12-31
|  |  |  | 2.11 | Presentar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance que presenta la gestión de riesgos | 15% | 2 | 2 informes de gestión de riesgos presentados en Comité Institucional e Gestión y Desempeño | Oficina de Planeación y Gestión Internacional |  | 0 | 0% | 0% | 60% | 40% | 2024-10-30
|  | Estrategias de riesgos de corrupción en el marco de la Iniciativa de transparencia en la industria extractiva -EITI | Profundizar en el entendimiento y la implementación de los requisitos del Estándar 2023 en la gestión de riesgos de corrupción del sector | 2.12 | Diseñar un plan de trabajo que permita contribuir a abordar los riesgos de corrupción del sector, desde el enfoque EITI | 33% | 1 | Cantidad de documentos formulados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Grupo de Gestión y Desempeño | 0.9 | 90% | 90% | 10% | 0% | 2024-05-31
|  |  |  | 2.13 | Implementar un plan de trabajo que permita contribuir a abordar los riesgos de corrupción del sector, desde el enfoque EITI | 33% | 100% | % de cumplimiento del plan | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Grupo de Gestión y Desempeño | 0.1 | 10% | 10% | 45% | 45% | 2024-12-31
|  |  |  | 2.14 | Levantar la gestión de riesgos de corrupción correspondiente a las metas de la vigencia | 34% | 100% | % de cumplimiento del plan | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Grupo de Gestión y Desempeño | 0.2 | 20% | 20% | 30% | 50% | 2024-12-31
|  | Prevención de conductas disciplinarias y promoción de la cultura de la legalidad en el MME | Promover decisiones oportunas en las actuaciones disciplinarias del MME. | 2.15 | Realizar sesiones de instancia de evaluación de la gestión y compromisos | 50% | 11 | Cantidad de sesiones realizadas/11 | Oficina de Control Disciplinario Interno |  | 0.27 | 27% | 27% | 36% | 37% | 2024-12-20
|  |  | Prevenir la comisión de conductas disciplinarias en el Ministerio de Minas y Energía | 2.16 | Realizar actividades de prevención de conductas disciplinarias | 50% | 6 | Cantidad de actividades de prevención realizadas /6 | Oficina de Control Disciplinario Interno | N.A. | 0.33 | 33% | 33% | 33% | 34% | 2024-12-20

## Comp.3 Redes Inter
Ministerio de Minas y Energía Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Grupo de Gestión y Desempeño
Componente 3: Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad
Formulación | [10 empty] | AVANCE ACUMULADO EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA FINAL | Avance Cuantitativo a Abril | Avance Cualitativo a Abril | Evidencia Abril (Ingresar vinculo de la carpeta del drive)
Componente | Ponderación del componente | Subcomponente | Objetivo | Número de la actividad | Actividades | Ponderación de la actividad | Meta | Formula Indicador | Dependencia Responsable | Dependencia o entidad Coequipera |  |  | 1ER | 2DO | 3RO
REDES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD | 20% | Gestión del Conocimiento | Conectar, dialogar y concertar la gestión del conocimiento requerida para la Transición Energética Justa - TEJ en Colombia, mediante una plataforma permanente de gobernanza entre el gobierno y los diferentes actores que permita una plataforma que trabaje por la transparencia del sector. | 3.1 | Realizar la formulación de la propuesta, socialización y retroalimentación con posibles miembros de la Red Nacional de Conocimiento para la transicion energetica justa | 55% | 1 | Documento de propuesta retroalimentado | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Ministerio de Minas y Energía y entidades adscritas | 0.6 | 60% | 60% | 30% | 10% | 2024-07-01
|  |  |  | 3.2 | Concertar el Pacto por la planeación minero-energética para la TEJ, entre el MME, la UPME y los miembros de la Academia de la Red TEJ | 25% | 1 | Documento Pacto por la planeación minero-energética para la TEJ concertado |  | UPME | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2024-02-01
|  |  |  | 3.3 | Formular de manera concertada un plan de trabajo para la Gestión del Conocimiento para la TEJ | 45% | 1 | plan de trabajo formulado |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 2024-12-31
|  |  | Identificar con prioridad las necesidades de información de la academia y los investigadores, mediante ejercicios de concertación con estos, a través de la Red Nacional de Conocimiento para la Transición Energética Justa RedTEJ | 3.4 | Elaborar un informe en el que se identifiquen los requerimientos priorizados de la academia, respecto al acceso a datos para articular con los actores del gobierno de datos, CIO, CTO y áreas misionales generadoras de información | 100% | 1 | Informe de identificación de requerimientos | Oficina de Planeación y Gestión Internacional: RNCME | UPME-CIO, CTO, Comité Estadístico Sectorial, áreas misionales del Ministerio de Minas y Energía y entidades adscritas | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-12-31
|  | Oferta Institucional | Establecer el Portafolio de Oferta Institucional para la Transición Energética Justa (Analizar el estado actual de la oferta para TEJ, que permita fortalecer el portafolio de servicios, para la TEJ.) | 3.5 | Elaborar un informe que consolide la oferta actual del MME para entidades territoriales, así como proyectos y servicios de actores de la cadena de valor de la Transición Energética Justa para la implementación de la TEJ, con especial énfasis en territorios extractivos | 100% | 1 | Informe elaborado | Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Equipo TEJ | Ministerio de Minas y Energía y entidades adscritas | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 2024-12-31

## Comp.4 Canales denuncia
Ministerio de Minas y Energía Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Grupo de Gestión y Desempeño
Componente 4: Canales de Denuncia
Formulación | [10 empty] | AVANCE ACUMULADO EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA FINAL | Avance Cuantitativo a Abril | Avance Cualitativo a Abril | Evidencia Abril (Ingresar vinculo de la carpeta del drive)
Componente | Ponderación del componente | Subcomponente | Objetivo | Número de la actividad | Actividades | Ponderación de la actividad | Meta | Formula Indicador | Dependencia Responsable | Dependencia Coequipera |  |  | 1ER | 2DO | 3RO
CANALES DE DENUNCIA | 10% | Canales de atención a la ciudadanía como mecanismo para facilitar el control social y la lucha anticorrupción. | Fortalecer el acceso a denunciar a travez de los canales de atención telefónico con tecnología IP en nube. | 4.1 | Crear botón para llamadas desde página web (Clic 2 Call) | 50% | 1 | Botón implementado | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | 0.2 | 20% | 20% | 30% | 50% | 2024-09-01
|  |  |  | 4.2 | Implementar WhatsApp (Chat) con repositorio de preguntas frecuentes para atender a la ciudadanía | 50% | 1 | % WhatsApp implementado | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Grupo TICS | 0.2 | 20% | 20% | 30% | 50% | 2024-09-01
|  |  | Difundir y promover la Línea Ética del MME | 4.3 | Realizar la difusión de la línea ética a través de canales virtuales y espacios de diálogo ciudadano | 100% | 5 | Cantidad de difusiones realizadas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-11-30
|  | Gestión, seguimiento y monitoreo del buzón de integridad y transparencia. | Gestionar el canal de denuncias de la entidad MME | 4.4 | Realizar la publicación de informes de gestión: Denuncias recibidas y trámites correspondientes. | 50% | 2 | Cantidad de informes publicados / 2 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Grupo de comunicación y prensa | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-12-20
|  |  |  | 4.5 | Revisar, ajustar y formalizar el procedimiento del canal de denuncias del MME. | 50% | 1 | Documento con el procedimiento actualizado | Oficina de Control Disciplinario Interno |  | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 2024-06-30

## Comp.5 Transparencia
Ministerio de Minas y Energía Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Grupo de Gestión y Desempeño
Componente 5: Estrategia de transparencia en el sector minero energético
Formulación | [10 empty] | AVANCE ACUMULADO EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA FINAL | Avance Cuantitativo a Abril | Avance Cualitativo a Abril | Evidencia Abril (Ingresar vinculo de la carpeta del drive)
Componente | Ponderación del componente | Subcomponente | Objetivo | Número de la actividad | Actividades | Ponderación de la actividad | Meta | Formula Indicador | Dependencia Responsable | Dependencia Coequipera |  |  | 1ER | 2DO | 3RO
Estrategia de transparencia en el sector minero energetico | 30% | Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas - EITI | Formular y aprobar el Plan Nacional de Acción EITI 2024-2027, como herramienta de gestión de la iniciativa | 5.1 | Formular el Plan Nacional de Acción EITI de manera concertada, que contemple las prioridades nacionales en concordancia con el estándar Internacional EITI 2023 | 75% | 1 | Cantidad de documentos formulados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | Adscritas- CTN | 0.7 | 70% | 70% | 30% | 0% | 2024-06-15
|  |  |  | 5.2 | Gestionar la aprobación del Plan de Acción Nacional del EITI, por parte de cada uno de los integrantes del Comité Tripartito Nacional | 25% | 1 | Cantidad de documentos de PAN concertado elaborado | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | Adscritas- CTN | 0.7 | 70% | 70% | 30% | 0% | 2024-07-30
|  |  | Elaborar el informe EITI Colombia para las vigencias 2022 y 2023 a nivel territorial, que consolide el reporte de información con Mineros de Subsistencia | 5.3 | Adelantar la consolidación de información para la construcción del Informe EITI 2022-2023 | 25% | 1 | Cantidad de documentos formulados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | Contractual | 0.1 | 10% | 10% | 20% | 70% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.4 | Elaborar los capítulos de los Informes 2022 y 2023 en lenguaje claro | 35% | 1 | Cantidad de documentos formulados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | Adscritas- Empresas y entidades participantes | 0.1 | 10% | 10% | 20% | 70% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.5 | Fortalecer la publicación de datos abiertos para el informe EITI | 15% | 1 | Cantidad de publicaciones evidenciadas en la página web sobre nuevos datos de EITI | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI |  | 0.1 | 10% | 10% | 20% | 70% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.6 | Gestionar la aprobación del Informe EITI 2022-2023, por parte del Comité Tripartito Nacional para su respectiva publicación | 25% | 1 | Cantidad documento de PAN concertado elaborado | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | CTN | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 2024-12-31
|  |  | Profundizar en el entendimiento y la implementación de los requisitos del Estándar EITI 2023. | 5.7 | Promover la gestión de las empresas de titularidad estatal y profundizar en la información de comercialización de materias primas | 10% | 2 | Cantidad de diálogos realizados con las empresas de titularidad estatal | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | Ecopetrol | 0.1 | 10% | 10% | 70% | 20% | 2024-08-30
|  |  |  | 5.8 | Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento de los impactos en materia de género, social y ambiental del sector | 10% | 1 | Cantidad de documentos formulados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | OAAS | 0.1 | 10% | 10% | 70% | 20% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.9 | Ejecutar el plan de trabajo de la estrategia en materia de género, social y ambiental del sector correspondiente a las metas de la vigencia | 10% | 100% | % de cumplimiento del plan | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | OAAS | 0.1 | 10% | 10% | 20% | 70% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.10 | Diseñar e implementar un plan de trabajo que permita contribuir a la transición energética desde el enfoque EITI | 10% | 1 | Cantidad de documentos formulados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | TEJ | 0.1 | 10% | 10% | 70% | 20% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.11 | Ejecutar el plan de trabajo de la estrategia de transición energética correspondiente a las metas de la vigencia | 10% | 100% | % de cumplimiento del plan | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | TEJ | 0.1 | 10% | 10% | 20% | 70% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.12 | Diseñar e implementar un plan de trabajo que permita contribuir a abordar los riesgos de corrupción del sector, desde el enfoque EITI | 10% | 1 | Cantidad de documentos formulados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | Secretaría General | 0.1 | 10% | 10% | 70% | 20% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.13 | Ejecutar el plan de trabajo de la gestión de riesgos de corrupción correspondiente a las metas de la vigencia | 10% | 100% | % de cumplimiento del plan | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | Secretaría General | 0.1 | 10% | 10% | 20% | 70% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.14 | Promover espacios de gestión del conocimiento sobre la industria y la implementación de los requisitos del Estándar Internacional | 20% | 4 | Cantidad de espacios de gestión efectuados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | Secretaría Internacional | 0.3 | 30% | 30% | 30% | 40% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.15 | Facilitar el análisis de información de los ingresos del sector | 10% | 1 | Cantidad de documentos formulados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI |  | 0.1 | 10% | 10% | 20% | 70% | 2024-12-31
|  |  | Consolidar EITI Territorial en los departamentos priorizados | 5.16 | Reducir las brechas de información en el territorio | 30% | 3 | Cantidad de documentos formulados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | CML | 0 | 0% | 0% | 30% | 70% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.17 | Promover la participación de las empresas, la sociedad civil y el gobierno local en los espacios del EITI Territorial | 40% | 8 | Cantidad de diálogos territoriales realizados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | CML | 0 | 0% | 0% | 35% | 65% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.18 | Fomentar y consolidar la participación de nuevos actores en los territorios priorizados | 30% | 5 | Cantidad de actores nuevos involucrados | Oficina de Planeación y Gestión Internacional- EITI | CML | 0 | 0% | 0% | 35% | 65% | 2024-12-31
|  | Participación Ciudadana | Implementar la estrategia de RdC | 5.19 | Elaborar y ejecutar la estrategia de rendición de cuentas 2024 | 20% | 100% | % avance de la fase de alistamiento propuesta | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Grupo de Comunicaciones | 0 | 0% | 0% | 20% | 80% | 2024-12-20
|  |  |  | 5.20 | Ejecutar el plan de audiencia plublica | 20% | 4 | # de actividades de difusión realizadas a través de diferentes canales | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Grupo de Relacionamiento Grupo de Comunicaciones | 0 | 0% | 0 | 50% | 50% | 2024-12-20
|  |  |  | 5.21 | Gestionar la fase de diálogo con la ciudadanía de la Rendición de Cuentas, de acuerdo con el plan establecido | 20% | 1 | Cantidad de respuestas generadas por la ciudadanía / # de preguntas enviadas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Dependencias misionales | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-12-20
|  |  | Permitir la participación oportuna de la ciudadanía en la construcción de los lineamientos del sector minero energético | 5.22 | Promover la participación ciudadana en la construcción de los documentos sometidos a consulta ciudadana | 20% | 100% | Cantidad de promociones realizadas / Cantidad de Documentos sometidos a consulta ciudadana | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | 0.1 | 10% | 10% | 70% | 20% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.23 | Realizar Focus Grupo con la ciudadanía y grupos de valor, para abordar temáticas relevantes del sector Minero Energético y promover espacios de Control Social | 20% | 6 | Cantidad de Focus Grupo realizados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | 0.1 | 10% | 10% | 30% | 60% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.24 | Realizar Mesas Sectoriales de Servicio al Ciudadano con las entidades Adscritas | 20% | 3 | Cantidad de Mesas Sectoriales realizadas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | 0 | 0% | 0% | 70% | 30% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.25 | Promover y participar espacios de diálogo ciudadanos al interior y exterior de la entidad | 20% | 100% | Cantidad de Espacios de Diálogo realizados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Dependencia responsable del espacio de diálogo | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.26 | Realizar informe de caracterización de ciudadanos y grupos de valor | 20% | 2 | Cantidad de informes realizados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-12-31
|  |  | Fortalecer la estrategia SOLARIS de relacionamiento con el ciudadano al interior de la entidad | 5.27 | Desarrollar curso en aplicativo Moodle para formación en Servicio al Ciudadano a Funcionarios y contratistas de la entidad | 25% | 100% | Cantidad de colaboradores formados / cantidad de colaboradores inscritos | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Subdirección de Talento Humano | 0.1 | 10% | 10% | 70% | 20% | 2024-09-01
|  |  |  | 5.28 | Realizar Campaña de cultura de servicio al interior de la entidad. | 25% | 1 | Cantidad de campañas realizadas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Subdirección de Talento Humano | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-12-10
|  |  |  | 5.29 | Realizar lanzamiento de la estrategia SOLARIS al interior de la Entidad | 25% | 1 | Cantidad de lanzamiento realizado | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Subdirección de Talento Humano | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 2024-08-15
|  |  |  | 5.30 | Recopilar y sistematizar la información de las experiencias SOLARIS generadas en territorio | 25% | 100% | Cantidad de Experiencias Sistematizadas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Subdirección de Talento Humano | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 2024-12-10
|  | Acceso a la información pública | Fortalecimiento del procedimiento de publicación de información de portal web que garantice acceso de información según estándares MinTic | 5.31 | Realizar monitoreo del acceso a los contenidos publicados en la página web del MME | 25% | 3 | Informe cuatrimestral del monitoreo de acceso a contenidos | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Grupo TICS Grupo de Comunicaciones | 0.33 | 33% | 33% | 33% | 34% | 2024-12-20
|  |  |  | 5.32 | Gestionar la mejora del espacio de Foros en la página web, para garantizar la participación activa de la ciudadanía y en comunicación en doble vía | 25% | 100% | % de implementación | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Grupo TICS Grupo de Comunicaciones | 0.33 | 33% | 33% | 66% | 0% | 2024-09-01
|  |  |  | 5.33 | Gestionar la mejora del Menú de Servicio al Ciudadano, de tal forma que sea intuitivo y de fácil consulta para la ciudadanía | 25% | 100% | % de implementación | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Grupo TICS Grupo de Comunicaciones | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 16/06/2024
|  |  | Implementar instrumentos archivísticos al interior del Ministerio | 5.34 | Realizar la actualización y/o elaboración de instrumentos archivísticos | 100% | 1 instrumento archivístico Publicado en la web institucional. | # instrumentos publicados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 2024-08-31
|  |  | Mantener actualizada la información publicada en el portal web a disposición de la ciudadanía | 5.35 | Actualizar y socializar al interior de la entidad el procedimiento de publicación de documentos para consulta ciudadana, en el espacio de foros, del portal web. | 50% | 1 procedimiento actualizado | # procedimientos actualizados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Webmaster | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-10-20
|  |  |  | 5.36 | Actualizar el esquema de publicación, que permita contar con actualización en el portal WEB | 25% | 1 esquema de publicación actualizado | # esquemas de publicación actualizados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 2024-06-20
|  |  |  | 5.37 | Actualizar los activos de información que permita contar con la actualización en el portal WEB | 25% | 1 | 1 documento de activo de información actualizado | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-12-20
|  |  | Realizar acciones tendientes a la mejora de la comunicación con la ciudadanía en Lenguaje Claro | 5.38 | Realizar Laboratorios de simplicidad | 20% | 2 | # de laboratorios realizados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | 0.33 | 33% | 33% | 33% | 34% | 2024-10-20
|  |  |  | 5.39 | Realizar talleres de lenguaje claro | 30% | 2 | # de talleres realizados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Equipo de Gobierno Abierto | 0.33 | 33% | 33% | 33% | 34% | 2024-10-20
|  |  |  | 5.40 | Generar Infografías en lenguaje claro de actos normativos y de informes de interés general | 50% | 4 | # de infografías generadas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Comunicaciones y prensa Dependencia productora de la norma Gobierno Abierto | 0.33 | 33% | 33% | 33% | 34% | 2024-10-20
|  | Canales de Atención a la ciudadanía. | Fortalecer y actualizar los Canales de atención de servicio a la ciudadania. | 5.41 | Realizar diagnóstico para la implementación de la ventanilla única del sector, para la gestión de tramites y servicios | 15% | 1 | Diagnóstico realizado | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Grupo TICS | 0.15 | 15% | 15% | 40% | 45% | 20/12/2024
|  |  |  | 5.42 | Elaborar un documento tipo para la atención en la ventanilla única sectorial, con el fin de actuar de manera articulada para la atención de tramites y servicio, con las entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía | 15% | 1 | Documento elaborado | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Grupo TICS | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 20/12/2024
|  |  |  | 5.43 | Promover los nuevos canales de atención virtual (Chat Bot y Agendamiento web) a la ciudadanía | 20% | 1 | Cantidad de actividades de promoción | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Grupo TICS Grupo de Comunicaciones | 0.1 | 10% | 10% | 40% | 50% | 20/12/2024
|  |  |  | 5.44 | Realizar la medición y seguimiento de la encuesta de satisfacción a la ciudadanía y grupos de valor de la entidad | 20% | 2 | Cantidad de encuestas con buen Nivel de Satisfacción | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Grupo TICS | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 20/12/2024
|  | PQRSD como mecanismo para facilitar el control social y la lucha anticorrupción. | Sensibilizar sobre la importancia de dar respuesta oportuna de PQRSD, como mecanismo para facilitar el control social y la lucha anticorrupción. | 5.45 | Realizar el diseño de una campaña de comunicación para sensibilizar sobre la importancia de dar respuesta oportuna a los Derechos de Petición | 20% | 1 | Una campaña diseñada | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Grupo de Comunicaciones | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2024-04-30
|  |  |  | 5.46 | Ejecutar la campaña de comunicación para sensibilizar sobre la importancia de dar respuesta oportuna a los Derechos de Petición | 20% | 100% | # de acciones realizadas / # de acciones propuestas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Grupo de Comunicaciones | 0 | 0% | 0% | 70% | 30% | 2024-11-30
|  |  |  | 5.47 | Emitir alertas tempranas de vencimiento a los Derechos de Petición a partir del seguimiento realizado | 20% | Permanente | % de alertas enviadas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | 0.33 | 33% | 33% | 33% | 34% | 2024-12-31
|  |  |  | 5.48 | Implementar el sistema de alertas tempranas de prevención automática a través del sistema ARGO | 20% | 1 | Cantidad de sistemas de alertas implementados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Equipo SGDEA | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 2024-12-05

## Comp.6 Adicionales
Ministerio de Minas y Energía Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Grupo de Gestión y Desempeño
Componente 6: Iniciativa adicional, Trámites con transparencia
Formulación | [10 empty] | AVANCE ACUMULADO PROYECTADO | PORCENTAJE DE AVANCE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA FINAL | Avance Cuantitativo a Abril | Avance Cualitativo a Abril | Evidencia Abril (Ingresar vinculo de la carpeta del drive)
Componente | Ponderación del componente | Subcomponente | Objetivo | Número de la actividad | Actividades | Ponderación de la actividad | Meta | Formula Indicador | Dependencia Responsable | Dependencia Coequipera |  |  | 1ER | 2DO | 3RO
INICIATIVA ADICIONAL, TRÁMITES CON TRANSPARENCIA | 10% | Mejora institucional de los trámites y servicios del MME | Visibilizar la información de tramites y OPAS, controlando focos de corrupción. | 6.1 | Realizar el registro y la formulación de la estrategia de racionalización el SUIT | 20% | 1 | Una estrategia registrada en el SUIT | Oficina de Planeación y Gestión Institucional, Grupo de Gestión del Desempeño | Dirección de hidrocarburos, Dirección de Energía, Grupo de relacionamiento con el ciudadano y gestión de la información | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2024-04-30
|  |  |  | 6.2 | Realizar el monitoreo de la estrategia de racionalización en SUIT. | 20% | 3 | Cantidad de monitoreos realizados a la estrategia en el SUIT | Oficina de Planeación y Gestión Institucional, Grupo de Gestión del Desempeño | Dirección de hidrocarburos, Dirección de Energía, Grupo de relacionamiento con el ciudadano y gestión de la información | 0.33 | 33% | 33% | 33% | 34% | 2024-12-20
|  |  |  | 6.3 | Realizar el registro trimestral de datos de operación en el SUIT | 20% | 4 | Cantidad de Registros de datos de operación realizados en el SUIT | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Dirección de hidrocarburos, Dirección de Energía, Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 0.25 | 25% | 25% | 50% | 25% | 2024-12-31
|  |  |  | 6.4 | Realizar un informe diagnóstico que contenga la revisión de la información y gestión de los trámites, consultas de información y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para verificar que se encuentre acorde con los lineamentos aplicables. | 20% | 1 | Cantidad de Informes elaborados | Oficina de Planeación y Gestión Institucional, Grupo de Gestión del Desempeño | Dirección de hidrocarburos, Dirección de Energía, Grupo de relacionamiento con el ciudadano y gestión de la información, Oficina Asesora Jurídica | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2024-04-30
|  |  |  | 6.5 | Elaborar e implementar el plan de trabajo, de acuerdo al diagnostico realizado a la revisión de la información y gestión de los tramites. | 20% | 1 | Plan de trabajo | Oficina de Planeación y Gestión Institucional, Grupo de Gestión del Desempeño | Dirección de hidrocarburos, Dirección de Energía, Grupo de relacionamiento con el ciudadano y gestión de la información, Oficina Asesora Jurídica | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2024-12-20
|  |  | Disposición de los servicios de tramites modelados en el aplicativo ARGO | 6.6 | Elaborar documento con requerimientos y Diseño | 50% | 1 | Documento de requerimientos y diseño | Cantidad de documento | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | 0 | 0% |  |  | 100% | 2024-09-30
|  |  |  | 6.7 | Implementar la fase de desarrollo e Implementación | 50% | 1 | Implementación del trámite automatizado con el SGDEA | Cantidad de trámite implementado | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 2024-12-30
Note on K8: Stephanie Villalba Diaz: Grupo de relacionamiento