## Componente1 Riesgos
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | Seguimiento
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción
Vigencia 2023
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance Cuantitativo a Abril | Avance Cualitativo a Abril | Porcentaje de Ejecución Abril | Avance Cuantitativo a Agosto | Avance Cualitativo a Agosto | Porcentaje de Ejecución Agosto | Avance Cuantitativo a Diciembre | Avance Cualitativo a Diciembre | Porcentaje de Ejecución a Diciembre
Subcomponente 1 Política de Administración de riesgos | 1.1. | Realizar un rediseño al "Manual de Riesgos y Oportunidades" que priorice la identificación y control de los riesgos estrategicos y las oportunidades alineadas al PND 2022-2026 | Manual de Riesgos y Oportunidades | Documento socializado | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacionall | 2023-09-15 | 0 | Actualmente la OPGI, se encuentra en la realización de un diagnóstico de todos los procesos que cuentan con algún requerimiento de formulación de riesgos para poder estandarizar una metodología y establecerla en el “Manual de Riesgos y Oportunidades”; entre ellos de los que se han identificado el grupo de proyectos en la formulación de proyectos de inversión, el grupo de gestión contractual el cual en los contratos de prestación de servicios deben incluir un numeral de identificación de riesgos, el grupo de la Unidad de Resultados el cual cuenta con riesgos estratégicos directamente relacionados con las políticas públicas, entre otros. Adicional a lo anterior, en noviembre del año 2022, el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió la nueva guía de administración de riesgos en su versión 6, a la cual se agrega una clasificación a tipos de riesgos en relación a “riesgos financieros” los cuales conjunto con la ley 2195 de 2022, deben incluir riesgos relacionados a lavado de activos, financiación al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. | 0
Subcomponente 2 Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de riesgos de corrupción) | 2.1. | Realizar un analisis de puntos criticos a procedimientos de trámites del Ministerio a fin de identificar riesgos y controles en materia de corrupción | Documentos por proceso de identificación de puntos críticos de control y puntos críticos de riesgos | Mapa de riesgo de corrupción con la identificación de los puntos de control y puntos críticos de riesgos en materia de trámites | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-11-30 | 0 | Se cuenta con un cronograma de trabajo que contempla la revisión, análisis e identificación de puntos críticos que pueden generar riesgos de corrupción a la entidad y se contempla un tiempo para la revisión, formulación y aprobación de riesgos y controles asociados a los puntos críticos identificados. Adicionalmente se estiman dos informes de gestión para los meses de agosto y diciembre del 2023. | 0
| 2.2 | Identificar riesos y controles en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo | Inclusión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el mapa de riesgos | Mapa de riesgos | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-11-30 | 0 | Durante el primer cuatrimestre del 2023, se tomaron capacitaciones en temas de lavado de activos y financiación al terrorismo, así mismo que se recopilo información requerida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) entidad que está realizando un diagnostico detallado de los procesos de hidrocarburos y de minería en relación a estos tipos de riesgo.+ | 0
| 2.3 | Poner en funcionamiento un sistema integral de riesgos en el Ministerio de Minas y Energía | Sistema integral de riesgos implementado en el Ministerio | Módulo integral de riesgos en el sistema SIGAME. | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-12-31 | 0 | Actualmente el sistema integral de riesgos del Ministerio se encuentra en pruebas finales, donde se realizaron observaciones al programador, dos en relación las fórmulas de “impacto residual” y “probabilidad residual” siendo estas observaciones las más significativas. Adicionalmente se hacen observaciones de forma que tienen como objetivo facilitarles a los líderes MECI, la operación y entendimiento del sistema. | 0
Subcomponente 3 Comunicación y consulta | 3.1. | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción institucional a través de dos medios masivos de comunicación del Ministerio. | Mapa de riesgos del MME, publicado | Mapa de riesgos divulgado | 2 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2023-10-28 | 1 | El mapa de riesgos se encuentra publicado en la página web de la entidad en la temática de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y en el modelo Integrado de Planeación y Gestión | 0.5
| 3.2. | Realizar capacitaciones conjuntas con el Departamento Administrativo de la Fucnión Publica o Secretaria de Transparencia para fortalecer la gestión de riesgos de corrupción del Ministerio | Mapa de riesgos del MME, publicado | Mapa de riesgos divulgado | 2 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2023-10-28 | 1 | Durante el primer cuatrimestre del 2023, se realizó una capacitación enmarcada dentro del comité de control interno del sector, en donde la funcionaria Myriam Cubillos del Departamento Administrativo de la Función Pública, dio a conocer la nueva versión de la guía de administración de riesgos. | 0.5
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Presentar ante la alta dirección el estado y avance de la gestipón de riesgso para su retroalimentación y toa de resultadosp | comité de gestión y desempeño del Ministerio de Minas y Energía, con monitoreo. | Reportes publicados | 2 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-12-10 | 1 | Se presentó en el comité de gestión y desempeño y de Control interno, el consolidado de los riesgos de gestión y corrupción formulados para la vigencia 2023. | 0.5
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar una revisión de la efectividad de los controles efectuados a los riesgos de corrupción | Seguimiento a los riesgos de corrupción del MME cuatrimestralmente. ( Fechas de corte:30/05/2023 - 31/08/2023 y 31/12/2023) | Matriz de riesgos con evaluación | 3 | Oficina de Control Interno | 15/05/2023, 14/09/2023 y 10/01/2024 | 1 | El seguimiento la evaluación de la gestión del PAAC, con corte a abril 30 de 2023, se encuentra en curso a cargo de la OCI y será publicado el 15 de mayo de 2023 con el numero OCI-Informe-2023-040-Auditoría de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano a 30 de abril de 2022 con el anexo de la matriz del anexo 6, de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 - noviembre 2022 -Seguimiento de la OCI a la matriz de riesgos de corrupción. Publicado en https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/control-interno/auditor%C3%Ada-interna-independiente/ | 0.33333

## Componente 2 Tramites
|  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [9 empty] | Seguimiento
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites - 2023
Datos del trámite |  |  | Acciones de racionalización a desarrollar | [5 empty] | Plan de ejecución
Número del tramite | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo de racionalización | Acciones racionalización | Cantidad | Fecha de realización |  | Responsable | Avance Cuantitativo a Abril | Avance Cualitativo a Abril | Porcentaje de Ejecución Abril | Avance Cuantitativo a Agosto | Avance Cualitativo a Agosto | Porcentaje de Ejecución Agosto | Avance Cuantitativo a Diciembre | Avance Cualitativo a Diciembre | Porcentaje de Ejecución a Diciembre
1293 | Declaración de utilidad pública de áreas destinadas a proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica - DUPIS | Inscrito | El procedimiento se realiza mediante correo electrónico y debe pasar por la gestión de la correspondencia interna entre quienes intervienen lo que demora la gestión. | Se finalizará la digitalización total del trámite, aumentando la agilidad mediante el aplicativo de correspondencia para que llegue en tiempo real a quienes intervienen tanto a nivel interno como a los usuarios externos, adicionalmente dejará trazabilidad que asegura los pasos de acuerdo | Reducción de tiempo de respuesta y atención efectiva al peticionario quien interactúa mediante la página web dejando trazabilidad de cada gestión en tiempo real | Tecnologica | Digitalización del tramite | 100 | 2023-01-10 | 2023-12-30 | Dirección de Energía Eléctrica | 70 | Se realizó el cronograma de racionalización del trámite y se reportó el mismo en el SUIT, aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública, Adicionalmente durante el primer cuatrimestre del 2023, se adelantaron mesas de trabajo y entregables de la digitalización por parte de los procesos con el acompañamiento de la OPGI a la empresa contratista "Linktic". Se espera que la empresa contratista entregue los primeros avances del modulo para pruebas. | 0.7
83959 | Solicitud de Permiso de Exploración o Explotación para Registro Geotérmico | Inscrito | El trámite se creo en agosto del 2022, y actualmente se realiza mediante correo electrónico, pasando por la gestión interna de correspondencia generando tiempos innecesarios en la asignación e identificación de responsables dentro de todas las solicitudes que recibe el Ministerio de Minas y Energía | Se ralizará la digitalización total del trámite, aumentando la agilidad mediante el aplicativo de correspondencia para que llegue en tiempo real a quienes intervienen tanto a nivel interno como a los usuarios externos, adicionalmente dejará trazabilidad que asegura los pasos de acuerdo | Reducción de tiempo de respuesta y atención efectiva al peticionario quien interactúa mediante la página web dejando trazabilidad de cada gestión en tiempo real | Tecnologica | Digitalización del tramite | 100 | 2023-01-10 | 2023-12-30 | Dirección de Hidrocarburos | 40 | Se realizó el cronograma de racionalización del trámite y se reportó el mismo en el SUIT, aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública, Adicionalmente durante el primer cuatrimestre del 2023, se adelantaron mesas de trabajo y entregables de la digitalización de la primera fase del trámite en relación al proceso de exploración del recurso geotermico, por parte de los procesos con el acompañamiento de la OPGI a la empresa contratista "Linktic". Se espera que la empresa contratista entregue los primeros avances del modulo para pruebas. | 0.4
33529 | Presentación informe de nómina de empleados de las empresas dedicadas a la industria del petróleo | Inscrito | El trámite se encuentra establecido según el articulo 18 de la ley 10 de 1961 y reglamentado por el decreto 1073 del 2015 en el articulo 2.2.1.2.3.1. | Eliminación del tramite | El peticionario no debera realizar doble requerimiento frente al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Trabajo | Normativa | Eliminación del tramite | 100 | 2023-01-10 | 2023-12-30 | Dirección Hidrocarburos | 0 | Se inició junto con la Oficina Asesora Jurídica la indagación normativa que justificará la supresión del trámite. | 0
** Sujeto a modificaciones por revisiones antes del 31 de enero de 2022

## Compon 3 Rendición de cuentas
|  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento
Componente 3: Rendición de Cuentas
Vigencia 2023
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance Cuantitativo a Abril | Avance Cualitativo a Abril | Porcentaje de Ejecución Abril | Avance Cuantitativo a Agosto | Avance Cualitativo a Agosto | Porcentaje de Ejecución Agosto | Avance Cuantitativo a Diciembre | Avance Cualitativo a Diciembre | Porcentaje de Ejecución a Diciembre
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Recopilar y publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio | Publicar memorias al congreso y anexo administrativo | Cantidad | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-08-30 | 0 | Se tiene un preliminar de cronograma para las memorias, se encuentra en revisión | 0
| 1.2 | Socializar documentos en lenguaje claro siguiendo la metodología de laboratorio de simplicidad del DNP - lenguaje claro | Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en lenguaje claro para la atención a la ciudadanía | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-08-30 | 0 | Durante el primer trimestre del año se estuvieron evaluando los documentos de interés para la ciudadanía con los cuales se inició un trabajo de planeación para la implementación de los espacios. Estos documentos son: 1) Carta de Trato Digno, 2) Portafolio de Servicios y 3) Política de Servicio al Ciudadano. Sin embargo, en el marco de continuar el proceso articulado durante el 2022, se realizó un acercamiento con la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de la Función Pública, para iniciar el proceso durante el 2023. En ese sentido, se tiene previsto un espacio de acompañamiento con la Profesional de la Función Pública, Diana Henríquez, el próximo jueves 27 de abril de 2023. Donde conoceremos los nuevos lineamientos del gobierno nacional los cuales están enfocados al uso del Lenguaje Comprensible. Para el segundo trimestre del año, se socializará la estrategia para el desarrollo del primer espacio piloto con la ciudadanía. | 0
| 1.3 | Realizar espacios de Focus Group en temas del sector minero energético para identificación de necesidades de información de la ciudadanía y grupos de valor para responder de manera acertada y fortalecer el relacionamiento | Documentos ajustados con lenguaje claro | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información – RCGI Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 30-jun-2023 20-dic-2023 | 1 | En este período se realizó la planeación de Focus Group para temas como transición energética justa y sostenible, tarifas de gas y energía, impacto y funcionamiento del Hidrogeno verde. | 0.5
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Construir el cronograma con los espacios de rendición de cuentas realizados por la entidad | Publicación del cronograma con los espacios de rendición de cuentas 2022 | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información – RCGI Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-03-17 |  | Se realizó la planeación de los espacios ciudadanos de rendición de cuentas, Para la vigencia 2023, el GRCGI está programando los espacios de rendición de cuentas, dirigidos a la construcción conjunta del PAAC con la ciudadanía, la socialización de resultados de la audiencia pública.
| 2.2 | Publicar las memorias de los espacios realizados durante la vigencia | Memorias de espacios ciudadanos realizados | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-jun-2023 30-dic-2023 | 0 | Para el primer trimestre del 2023 se han realizado 18 espacios ciudadanos involucrando a la ciudadanía en temas estratégicos como equidad energética, hoja de ruta de la transición energética justa, minería empresarial y de subsistencia, fuentes de energía no renovable y reglamentos técnicos del sector de hidrocarburos. Como producto de ello, se realizó el informe de espacios ciudadanos ejecutados durante el periodo de enero y febrero, informe que se encuentra publicado en la página. web en el siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/documents/10013/MEMORIAS_DE_ESPACIOS_CIUDADANOS_REALIZADOS_DURANTE_EL_PRIMER_TRIMESTRE_DE_2023.pdf Se concluye que la mayoría de los espacios se desarrollaron de forma presencial, enfocados a la planeación participativa y en la ciudad de Bogotá. Finalmente se publicó el cronograma de espacios ciudadanos realizados en este trimestre, disponible en el siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/documents/9992/Cronograma_de_espacios_ciudadanos_-__1er_trimestre_2023_1.pdf | 0
| 2.3 | Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en herramientas de control social | Fortalecer al interior de la entidad el conocimiento de los mecanismos de control social que ejerce la ciudadanía sobre la gestión pública | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-jun-2023 20-dic-2023 |  | Actualmente se encuentra en proceso la gestión del espacio en el cronograma de capacitaciones de la entidad y la consecución de un experto en el tema para dirigir el espacio de sensibilización. Corte correspondiente a junio 30 de 2023. | 0
| 2.4 | Apoyar la realización de la Audiencia Publica aplicando las etapas de Rendición de Cuentas 2022-2023 | Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2022-2023 realizada | Cantidad | 1 | Grupo de relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2023-07-31 |  | En el mes de marzo, con el equipo de Rendición de cuentas se revisó la propuesta del plan de acción de la Audiencia Pública y se conformó el acta del equipo Líder de la Rendición de Cuentas. Como compromiso, el GRCGI quedó de publicar una encuesta para consultar a la ciudadanía sobre los temas que les interesan, para la Audiencia de Rendición de Cuentas; lo cuál se realizó oportunamente a través del portal web de la entidad. también realizará una caracterización de los grupos de valor, como producto del análisis de los resultados de dicha encuesta y la revisión comparativa de caracterizaciones de otros años para el mes de mayo. Desde la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, se presentará a la Alta Dirección el Plan e Audiencia Pública, para su retroalimentación y viabilizar la continuidad en la ejecución del cronograma propuesto. | 0
Subcomponente 3. Responsabilidad para responder por los resultados de la gestión y motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar proceso de sensibilización sobre la importancia de la Rendición de Cuentas | Proceso de sensibilización en Rendición de Cuentas | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31-may-23 |  | Corte a 31 de mayo de 2023. | 0
| 3.2 | Socializar los avances del Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026 | Reportar avances de la gestión 2023 del PND | Cantidad | 2 | Grupo Unidad de Resultados | 30-jul-2023 31-dic-2023 | 0 | La OPGI acompañó la formulación del dagnostico articulado e indicadores del PND, una vez se expida se gara la respectiva socialización y seguimiento | 0
| 3.3 | Promover espacios de diálogo implementando los mecanismos de Rendición de Cuentas al interior y exterior de la entidad | Realizar espacios de dialogo implementando los mecanismos de rendición de cuentas | Cantidad | 2 | Grupo de relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 30-jun-2023 29-dic-2023 |  | Se han realizado dos espacios de articulación interinstitucional y sectorial con el fin de articular las estrategias de rendición de cuentas desde todos sus modelos, este espacio se realiza en el marco de la estrategia EMA – Equipo Minero Energético de Articulación. En este marco, se adelantará la planeación de los espacios de diálogo de rendición de cuentas teniendo en cuenta la estrategia EITE – Estrategia de Transparencia para la Industria Extractiva, la generación de rendición de cuentas por nodos, donde la participación de las entidades adscritas y de forma colaborativa para rendir cuentas en territorio será esencia | 0
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar y publicar el informe individual de la Audiencia Publica de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2023 | Informe de Audiencia Publica de rendición de cuentas 2023 publicado | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-12-15 |  | El informe será elaborado y publicado de forma posterior a la realización del espacio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, consolidando las etapas de planeación y realización del espacio: Aprestamiento, diseño, preparación, ejecución y seguimiento y evaluación y los componentes de Rendición de Cuentas: Información, Diálogo y Responsabilidad | 0
| 4.2 | Socializar los resultados de la evaluación de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2022-2023 | Difundir por diferentes canales, los resultados de la evaluación de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2022-2023 | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-09-30 |  | Se realizará de forma posterior a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 – 2023, la cual se espera realizar posterior al mes de agosto, cuando se cumple el primer año de gobierno. | 0
Rendición

## Comp. 4 Mejora en atención
Seguimiento
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Vigencia 2023
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance Cuantitativo a Abril | Avance Cualitativo a Abril | Porcentaje de Ejecución Abril | Avance Cuantitativo a Agosto | Avance Cualitativo a Agosto | Porcentaje de Ejecución Agosto | Avance Cuantitativo a Diciembre | Avance Cualitativo a Diciembre | Porcentaje de Ejecución a Diciembre
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Fomentar la identificación de Grupos de Valor desde cada proceso de la entidad | Contar con los grupos de valor de los procesos misionales: Gestión de la Energía, Gestión de Hidrocarburos y Gestión Minera, de acuerdo con el nuevo Rediseño Institucional | Cantidad | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-12-31 | 0 | Através de mesas de trabajo para actualizaciones de caracterizaciones se ha fomentado la importacia de que los procesos cuente con la identificación detallada de los grupos de valor | 0
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar el procedimiento de atención de PQRD de atención en primer nivel | Procedimiento actualizado | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-05-31 |  | En el primer trimestre se realizó mesa de trabajo con la Oficina de Control Interno Disciplinario con el fin de actualizar el procedimiento correspondiente a reporte de vencimientos mensual a dicha oficina. Se acuerda continuar con mesas de trabajo para determinar la estructuración y responsables de este procedimiento. | 0
| 2.2 | Reportar tramites servicios y otros procedimientos administrativos OPAS resueltos fuera del término de ley | Reporte de seguimiento al cumplimiento de respuestas a los trámites y servicios | Cantidad | 6 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 28/02/2023 29/04/2023 30/06/2023 31/08/2023 31/10/2023 30/12/2023 | 2 | Primer corte de la actividad 28 de febrero de 2023, no hubo radicados de Tramites Servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS no atendidos o atendidos fuera de términos por tal razón no se realizó reporte a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional. Segundo corte de la actividad 29 de abril de 2023, De acuerdo con el deber del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información de efectuar seguimiento a los Trámites Servicios y Otros Procedimientos Administrativos – OPAS, reportamos los que no fueron atendidos por parte de la Dirección de Hidrocarburos o no se atendieron dentro de los términos del segundo bimestre de 2023. En total se reportaron 12 tramites y OPAS . | 0.33333
| 2.3 | Documentar el seguimiento y monitoreo a la calidad del servicio en los canales de atención. | Informe de monitoreo publicado | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31 - Julio 30 -Diciembre |  | No se ha cumplido el corte. | 0
| 2.4 | Realizar la medición y seguimiento de la encuesta de satisfacción a la ciudadanía y grupos de valor de la entidad | Resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-11-30 |  | Para el primer trimestre del año se realiza la primera encuesta de la medición de la satisfacción de las 4 que se tienen programadas (1 por trimestre). Dicha encuesta se realiza a través del envió de la misma a través de diferentes canales de comunicación como lo son el correo electrónico y mensajería instantánea, como lo muestra la siguiente imagen: | 0
| 2.5 | Fortalecimiento de atención al ciudadano y grupos de valor a través de canal virtual, mediante agendamiento de las interacciones | Atender canal agenda web con nivel de servicio superior al 90% | Cantidad | 4 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI Grupo de Tecnología de la Información Soluciones Digitales | 04/04/2023 05/07/2023 03/10/2023 30/12/2023 |  | A corte de 04/04/2023 se han generado 51 agendamientos para atención virtual, de los cuales 42 citas han sido efectivas siendo los temas principales a tratar en dichos espacios: Seguimiento a solicitudes relacionadas con agentes de la cadena de combustibles a cargo de la Dirección de Hidrocarburos, dudas y consultas relacionadas sobre reglamentos técnicos de energía eléctrica, subsidios de gas GLP, información sobre minería entre otros. Las citas que no se han hecho efectivas obedecen a la no conexión de los usuarios solicitantes | 0
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Ofertar capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía | Capacitaciones efectuadas | Cantidad | 2 | Subdirección de Talento Humano | 31-jul-23 30-nov-23 |  | No corresponde avance para este mes se tiene programado para desarrollar en el mes de julio | 0
Subcomponente 4. Normatividad y procedimental | 4.1 | Actualizar la Resolución 40332 que reglamenta el trámite interno del derecho de petición | Realizar la actualización de puntos específicos de la resolución así como el cambio de la redacción del Artículo 8 del mismo documento. | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-10-31 |  | En el primer trimestre del año se revisaron algunos comentarios que realizó la Oficina Asesora Jurídica a la resolución debidamente radicada, sin embargo, no ha sido posible tramitar firmas porque hay algunos comentarios se deben de ajustar en conjunto con las áreas de jurídica y control interno. Para la vigencia 2023 se espera realizar algunas mesas de trabajo para ajustar los comentarios pendientes y poder proceder a solicitar firmas. | 0
| 4.2 | Divulgación de boletines internos sobre temas de la resolución "que reglamenta el trámite interno al derecho de petición". | Socializar temas de resolución de PQRDS | Cantidad | 4 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31-may-23 30-sept-23 31-dic-23 |  | Durante el primer trimestre se validaron temas de la Resolución 40332 que fueran importantes para la atención oportuna de PQRS con el fin de socializar al interior de la entidad, se sacaron 3 propuestas que fueron enviadas al encargado del grupo para el diseño de boletines informativos y su publicación. | 0
| 4.3 | Adelantar una campaña dirigida a los colaboradores para sensibilizar en la importancia del cumplimiento oportuno de las PQRS y la relación que tiene con la prevención del daño antijurídico. | Realizar una campaña de sensibilización para el cumplimiento en la atención de PQRS | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-11-30 |  | Se está buscando realizar capacitación con el apoyo del Grupo de Control Disciplinario interno, para esto se están realizando mesas de trabajo con el fin de coordinar campañas de sensibilización entre otras, de igual forma se está esperando la firma de la actualización de la Resolución que regula el trámite interno del derecho de petición para socializar en esa actividad. | 0
Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Construir documentos en lenguaje claro siguiendo la metodología de laboratorio de simplicidad del DNP - lenguaje claro | Documentos identificados para ser construidos por el laboratorio de simplicidad | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31/05/2023 29/09/2023 |  | Durante el primer trimestre del año, se han elaborado documentos de interés a la ciudadanía en lenguaje claro. Estos son: 1) Primer Informe trimestral del Buzón de Integridad y Transparencia, 2) Primer Informe Trimestral de Mecanismos de Participación Ciudadana y 3) Informe de Seguimiento de Medición de Satisfacción 2022. | 0
| 5.2 | Realizar espacios de focus group para escoger los documentos a construir en laboratorios de simplicidad en lenguaje claro | Documentos construidos en lenguaje claro | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30/06/2023 31/10/2023 |  | Corte al 30 de junio de 2023. | 0
| 5.3 | Medir la satisfacción a los ciudadanos en relación a los documentos construidos. | Encuesta diseñada y aplicada | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-11-30 |  | Corte al 30 de junio de 2023. | 0
| 5.4 | Divulgar la Carta de Trato digno y política de servicio del Minenergia por los diferentes canales de atención | Identificación del nivel de conocimiento de la ciudadanía para con la carta de trato digno y política de servicio del minenergia | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 14-julio-2023 20-Dic-2023 |  | Durante el primer trimestre del año, se desarrolló la actualización de la Carta de Trato Digno 2023. Esta fue socializada y publicada en el portal web | 0
| 5.5 | Actualizar de caracterización y grupos de valor del Ministerio de Minas y Energía 2023 | Identificación y caracterización de los grupos de valor y ciudadanía que interactúan con el Ministerio | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-11-30 |  | Corte al 30 de noviembre de 2023. | 0

## Comp. 5 Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [7 empty] | Seguimiento
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información Pública
Vigencia 2023
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance Cuantitativo a Abril | Avance Cualitativo a Abril | Porcentaje de Ejecución Abril | Avance Cuantitativo a Agosto | Avance Cualitativo a Agosto | Porcentaje de Ejecución Agosto | Avance Cuantitativo a Diciembre | Avance Cualitativo a Diciembre | Porcentaje de Ejecución a Diciembre
Subcomponente 1. Estrategia para fortalecer la relación de confianza entre Estado y Ciudadanía | 1.1 | Publicar información sobre los estados contables de manera mensual del Ministerio | Estados contables elaborados | Cantidad | 4 | Subdirección Administrativa y Financiera | mensualmente 2023 | 1 | Se elaboró el estado financiero a marzo 31 de 2023. Se enviara correo a la OPGI para modificar la meta ya que por Resolucion 356 de 2022, la CGN implemento su elaboracion no mensual sino trimestral, por tanto la meta sera de cuatro informes al año https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/presupuesto/estados-financieros-y-contables/ | 0.25
| 1.2 | Presentar a la ciudadanía el resultado del seguimiento de los mecanismos de participación ciudadana por medio de informes trimestrales. | Publicar en el portal web los Informes de Mecanismos de Participación Ciudadana | Cantidad | 4 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 10-abr-23 10-jul-23 10-oct-23 31- dic-23 | 1 | Se consolidaron datos que fueron entregados al encargado del grupo para el diseño del documento. Se generó informe y se envió al Grupo de Comunicaciones y Prensa para su publicación. | 0.25
| 1.3 | Publicación mensual de las contrataciones adjudicadas en la entidad | Contratación publicada en la página web del Ministerio de Minas y Energía | Cantidad | 12 | Grupo de Gestión Contractual | mensualmente 2023 | 3 | Durante el primer trimestre del año 20223, se ha publicado en la página web del Ministerio de Minas y Energía las contrataciones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. En dicho documento se encuentra contenida la información por cada contrato que incluye: número del contrato, tipo de contrato, modalidad de contratación, objeto, dependencia, Nit del proveedor, razón social del proveedor, plazo del contrato, fecha de inicio, fecha de terminación, valor y link de publicación en Secop II. Con lo anterior, se permite dar conocimiento público a la ciudadanía de los procesos contractuales que se adelantan en la entidad. A fin de garantizar la transparencia en la información, la publicación debe realizarse mes vencido, garantizando que la información publicada contenga la totalidad de los contratos suscritos durante el mes. Por lo anterior, la publicación correspondiente al mes de abril, deberá publicarse durante los primeros cinco días hábiles del mes de mayo | 0.25
| 1.4 | Publicación y socialización trimestral de informe de seguimiento al Buzón de Transparencia y Ética a los grupos de interés del MME | Publicar en el portal web 4 informes cada uno trimestralmente |  | 4 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 10-abr-23 10-jul-23 10-oct-23 31- dic-23 | 1 | Se proyectó el primer informe trimestral del año 2023, de acuerdo a los reportes recibidos durante esta anualidad. | 0.25
| 1.5 | Publicación en el Portal Web de los compromisos derivados de los diálogos sociales para definir la hoja de ruta de transición energética justa en Colombia | Publicar 2 informes cada uno semestralmente | Cantidad | 2 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 30-jun- 2023 31 -dic-2023 | 0% | la oficina de asuntos disciplinarios y el grupo interdisciplinarios de transparencia, se encuentran adelantando las actividades concernientes a esta actividad, sin embargo, el informe y su publicación se realizará en el mes de junio. | 0
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Mantener actualizados los conjunto de datos publicados por el Ministerio de Minas y Energía en datos,gov.co | Conjuntos de datos actualizados | Cantidad | 3 | Grupo de Infraestructura y Comunicaciones | 10-Abr-23 10-Jun-23 10-sept-23 | 1 | Entre los meses de enero y abril se realiza la publicación en la página de Datos Abiertos, en representación del Ministerio de Minas y Energía, de los siguientes conjuntos de datos: 1. Productores: Productores de B100 y Etanol - Alcohol Carburante. 19/10/2022. Actualización 2/04/2023 2. Distribuidores Mayoristas: Despacho de Combustibles líquidos a nivel nacional (Automatizado). 18/10/2022. Actualización: 2/04/2023 3. Cupos de estaciones de servicio en zona de frontera: Asignación de combustibles líquidos en zona de frontera. (Automatizado). 18/10/2022. Actualización 02/04/2023. 4. Estaciones de Servicio Automotriz y Fluvial: Despacho de combustibles líquidos a nivel nacional (AUTOMATIZADO). 14/10/2022 5. Consulta Precios de Venta Combustible (AUTOMATIZADO). 04/10/2022. Actualizado 02/04/2023. Link: https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Ministerio+de+Minas+y+Energ%C3%ADa&category=Minas+y+Energ%C3%ADa&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93 | 0.33333
| 2.2 | Publicación en la pagina web del Ministerio de los intrumentos archivisticos conforme a la normativa | Publicar dos instrumentos archivisticos | Porcentaje | 100% | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-12-22 |  | Se proyecta hacer la publicación de dos instrumentos archivísticos para el segundo trimestre. | 0
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar instrumentos archivísticos al interior del Ministerio | Implementación de instrumentos archivísticos | Instrumentos implementados | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-12-22 | 0 | se implementa y hace seguimiento a las Tablas de Retención Documental del Ministerio, por medio de la elaboración de memorando 3-2023-0008443 y envió de cronograma a las dependencias de la entidad, este instrumento corresponde a uno de los dos instrumentos proyectados para implementación en la vigencia 2023 | 0
Subcomponente 4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Evaluación por medio de análisis del tráfico del módulo foros como herramienta para la participación de los ciudadanos en la construcción conjunta de proyectos normativos y otros documentos. | Reporte Generado | Cantidad | 2 | Grupo de comunicaciones y prensa. Grupos de Relacionamiento con el ciudadano y Gestión de la Información | 15-Jun-23 20-dic-23 |  | Corte al 15 de junio de 2023. | 0
| 4.2 | Monitoreo de la información publicada en la página web del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014 y resolución 1519 de 2020 | Información actualizada y accesible | Cantidad | 2 | Grupo de comunicaciones y prensa. Grupos de Relacionamiento con el ciudadano y Gestión de la Información | 19 de junio de 2023 20 de diciembre de 2023 |  | No se ha presentado corte | 0

## Comp. 6 Part y Anticorrup
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6 Adicional: Participación, Lucha contra la Corrupción y Conflicto de Interés
Vigencia 2023
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance Cuantitativo a Abril | Avance Cualitativo a Abril | Porcentaje de Ejecución Abril | Avance Cuantitativo a Agosto | Avance Cualitativo a Agosto | Porcentaje de Ejecución Agosto | Avance Cuantitativo a Diciembre | Avance Cualitativo a Diciembre | Porcentaje de Ejecución a Diciembre
Subcomponente 1. Estrategia para fortalecer la relación de confianza entre Estado y Ciudadanía | 1.1 | Disponer trámites modelados | Disposición de los servicios de tramites modelados en el aplicativo ARGO | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-12-20 | 0 | El Ministerio adelantó la contratación (con el proceso GGC-681-2022) para continuar con la automatización de trámites según se ha definido en la correspondiente actividad de priorización. Estos trámites son: el trámite de exploración del recurso geotérmico y el de declaratoria de utilidad pública (DUPIS). Estos dos procesos están próximos a ser entregados y puestos en producción oficial en la institución. | 0
| 1.2 | Adelantar acciones articuladas entre las instituciones públicas y la ciudadanía que garanticen el conocimiento de las herramientas para fortalecer la confianza de los grupos de interés en el sector, a través del control, social | Adelantar acciones para la socialización en territorio de los canales de denuncia del MME | Cantidad | 3 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 10-abr-23 10-jul-23 10-oct-23 31- dic-23 | 1 | la oficina de asuntos disciplinarios y el grupo interdisciplinarios de transparencia en el primer trimestre de 2023, creo la estrategia de transparencia en la cual se definió el apoyo con la organización Transparencia por Colombia para promover el buzón de integridad en los territorios seleccionados, en el marco de la alianza con DAI.
| 1.3 | Difundir y fortalecer la cultura del Código de Integridad y Buen Gobierno del Ministerio. | Implementar acciones al interior del Ministerio relacionadas con el Código de Integridad y Buen Gobierno del Ministerio | Cantidad | 3 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 10-abr-23 10-jul-23 10-oct-23 31- dic-23 | 1 | la oficina de asuntos disciplinarios y el grupo interdisciplinarios de transparencia en el primer trimestre de 2023, actualizó el código de integridad y buen gobierno con la política de transición energética del gobierno nacional y se encuentra a la espera de aprobación de la ministra para su publicación y promoción en el segundo semestre de 2023.
| 1.4 | Adoptar y suscribir el Pacto de Transparencia y Ética por parte de los funcionarios y colaboradores del MME | Suscrición del Pacto de Transparencia y Ética | Cantidad | 300 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 2023-12-31 | 0 | la oficina de asuntos disciplinarios y el grupo interdisciplinarios de transparencia en el primer trimestre de 2023, actualizó el pacto de transición transparente y se encuentra a la espera de aprobación de la ministra para su publicación y suscripción de todos los funcionarios y colaboradores del sector de Minas y Energia, en el segundo semestre de 2023.
| 1.5 | Construir el Reporte de Sostenibilidad GRI | Socializar el Reporte como un mecanismo de rendicón de cuentas | ´Cantidad | 1 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 2023-12-31 | 0 | Desde el mes de marzo se viene construyendo el reporte de sostenibilidad siendo el tercero que elabora el Ministerio de Minas y Energía bajo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), afianzando el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas hacia los grupos de valor.
Subcomponente 2. Promoción para la Lucha Contra la Corrupción y la Gestión de Conflicto de Interés | 2.1 | Elaboración y socialización de la Cartilla Disciplinaria | Sensibilización de la Ley Disciplinaria y de conflicto de intereses | Cantidad | 1 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 2023-12-31 | 0 | La oficina de disciplinarios termino su última versión de la Guía Práctica Disciplinaria ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, se dio traslado al diseñador para su diseño y presentación.
| 2.2 | Capacitar a las áreas en temas de Transparencia Ética y lucha contra la corrupción que inviten a la reflexión | Realizar capacitaciones a los funcionarios y colaboradores del MME | Cantidad | 5 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 2023-12-31 | 0 | la oficina de asuntos disciplinarios y el grupo interdisciplinarios de transparencia en el primer trimestre de 2023, creo la estrategia de capacitación para las diferentes áreas, sus funcionarios y colaboradores, las cuales serán desarrolladas en el segundo trimestre de 2023.
| 2.3 | Socializar el Programa de Transparencia y Ética con los diferentes grupos de interés | Apropiación por parte de los grupos de interés del Programa de Transparencia y Ética del MME | Cantidad | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-12-31 | 0 | El programa de transparencia liderado por el grupo EITI deberá ser actualizado de acuerdo la normatividad presentada por la presidencia de transparencia, para con posterioridad ser presentado a la ministra para aprobación y difusión.