## Informe Trim 4
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fecha de Corte: | 2023-12-31
INFORME DE SEGUIMIENTO
[7 empty] | TRIMESTRE | I | II | III | IV | ACUMULADO
AÑO | 2023 |  | Recursos PAE | 939642391498 |  |  | PRESUPUESTO | 87662552681 | 482558401563 | 36337194653 | 333084242601 | 939642391498
[5 empty] | v168 PAE SECOP |  | COMPROMISOS | 26973359283.27 | 46578887567.14 | 38455077381.66 | 291461650849 | 403468975081.07
[7 empty] | EJECUCIÓN | 30.77% | 9.652% | 105.8% | 87.5% | 42.94%
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
| (Nota 1) | [6 empty] | (Nota 1)
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [5 empty] | RECURSOS PAE ($)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado |  | Trim. | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado
| I | 550 | 436 | 79.27% | 35.08% |  | I | 87662552681 | 26973359283.27 | 30.77% | 2.871%
| II | 267 | 291 | 109% | 58.49% |  | II | 482558401563 | 46578887567.14 | 9.652% | 7.828%
| III | 223 | 249 | 111.7% | 78.52% |  | III | 36337194653 | 38455077381.66 | 105.8% | 11.92%
| IV | 203 | 238 | 117.2% | 97.67% |  | IV | 333084242601 | 291461650849 | 87.5% | 42.94%
| Total | 1243 | 1214 | Cumplimiento % Trimestre | 97.67% |  | Total | 939642391498 | 403468975081.07 | Cumplimiento % Trimestre | 42.94%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | Indicador de Recursos Comprometidos = |  |  | ($) Acumulado
|  |  | # Contratos Programados | [5 empty] | Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 117.2% |  | ANUALIDAD | 97.67% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 87.5% |  | ANUALIDAD | 42.94%
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el cuarto trimestre del año, se comprometieron recursos por valor de $291.461,5 millones de pesos con la suscripción de 238 contratos. | [11 empty] | (Nota 2)
Hasta el cuarto trimestre del año, se comprometieron recursos dentro de este plan con la suscripción de 1.214 contratos por valor de $403.469 millones de pesos, lo que representó un 88 % de la ejecución de los recursos de los proyectos en el trimestre y 43% acumulado en los retos asumidos por esta cartera mediante contratación pública. Es importante tener presente que la entidad recibió adición de recursos a proyectos de inversión de la Dirección de Energía, Dirección de Formalización Minera, Oficina de Asuntos Ambientales, por lo cual se actualizaron las líneas de necesidades y recursos en el Plan de Abastecimientos Estratégico, lo cual impacta notablemente la ejecución acumulada y se presenta una situación atípica en el PAE. Durante este trimestre se genera una muy buena gestión de contratación y de recursos, especialmente en la las contribuciones para la ampliación de la cobertura de las matrices energéticas, beneficiando a más ciudadanos progresivamente, así como contratos y convenios que surgen de los proyectos que estaban pendientes de la inyección de los recursos, además del rezago de programación de contrataciones de los trimestres anteriores, que las áreas programan, pero que no radican con oportunidad, pero no se gestionaaron más contrataciones de parte de las áreas.
Conclusiones.
TRIMESTRE IV: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 117.2% | Evaluación |  | Excelente | Acción de Mejora |  | No
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 87.5% | Evaluación |  | Buena | Acción de Mejora |  | No
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados para la vigencia, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 97.67% | Evaluación |  | Alta | Acción de Mejora |  | No
* Se evalúa al final del ciclo.
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 42.94% | Evaluación |  | Baja | Acción de Mejora |  | Si
MEDICIÓN SUGERIDA
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE IV, se observa una buena gestión de la contratación según la misma programación de las áreas, pero en esta ocasión una baja ejecución de compromisos de los recursos con las áreas ejecutoras con la programación del PAE dentro de los términos estimados, aunado a la adición de nuevos recursos en los proyecto como se indicó anteriromente. Durante este periodo continuó con una menor incidencia la contingencia por los lineamientos de gobierno en materia de contratación con personas naturales, dentro de una estrategia orientada a la formalización del empleo público, por cuanto se finalizaron los primeros contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión suscritos a término de 4 meses junto con los que vienen por primera vez, y la generación de los nuevos contratos para la continuidad de la satisfacción de las necesidades previstas para la vigencia, donde a su vez se recibe nuevo lineamiento de gobierno para que tales contratos se den hasta el término de la vigencia. La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE IV permite observar el avance positivo en cuanto a la gestión de contratos, con cumplimiento parcialmente bajo en recursos de la vigencia, lo cual es un ejercicio de proyección para la siguiente vigencia y acción de mejora por parte de los responsables de los recursos y la institución..
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver Plan Anual de Adquisiciones 2022 en https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/ (clic aquí), donde encontrará los reportes de contratos mes a mes.
Les invitamos a consultar las actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME. | [11 empty] | Grupo de Gestión Contractual
2. PAE en SECOP / PAA publicado en Colombia Compra Eficiente. | [10 empty] | Fecha Informe | 2024-01-22

## Detalle Trim 4
|  | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
|  | PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  | Fecha de Corte: | 2023-12-31
INFORME DE SEGUIMIENTO
AÑO |  | Detalle Trimestre 4
2023
|  | Estimado Programado |  | Compromisos |  | Contratos
Recursos Programados
DESPACHO | DEPENDENCIA | Total |  | Valor Contratos | Avance Periodo % | Estimados Programados | Suscritos | Avance Periodo %
DESPACHO MINISTRO | 101-GRUPO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA | 50300000 |  | 1049427333 | 2086% | 6 | 10 | 166.7%
| 105-GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO | 2922663 |  | 156443333 | 5353% | 1 | 5 | 500%
| 11-OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES | 8295863334 |  | 13517831972 | 162.9% | 9 | 15 | 166.7%
| 12-OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES | 569854233 |  | 517584687 | 90.83% | 14 | 14 | 100%
| 13-OFICINA ASESORA JURIDICA | 68200000 |  | 205746666 | 301.7% | 3 | 9 | 300%
| 14-OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | 126353334 |  | 177100000 | 140.2% | 9 | 13 | 144.4%
Total DESPACHO MINISTRO |  | 9113493564 |  | 15624133991 | 171.4% | 42 | 66 | 157.1%
DESPACHO VICEMINISTRO ENERGIA | 31-DIRECCION DE HIDROCARBUROS | 25213568253 |  | 35993961747 | 142.8% | 16 | 21 | 131.2%
| 32-DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA | 510386245248 |  | 207330158036 | 40.62% | 75 | 73 | 97.33%
Total DESPACHO VICEMINISTRO ENERGIA |  | 535599813501 |  | 243324119783 | 45.43% | 91 | 94 | 103.3%
DESPACHO VICEMINISTRO MINAS | 21-DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL | 158796667 |  | 2804606667 | 1766% | 2 | 12 | 600%
| 2200-DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA | 22786254084 |  | 21733576501 | 95.38% | 8 | 17 | 212.5%
| 2-DESPACHO VICEMINISTRO MINAS | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Total DESPACHO VICEMINISTRO MINAS |  | 22945050751 |  | 24538183168 | 106.9% | 10 | 29 | 290%
SECRETARIA GENERAL | 4002-GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICS | 1958690194 |  | 2468526123 | 126% | 4 | 4 | 100%
| 4005-GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 159700000 |  | 212386660 | 133% | 3 | 10 | 333.3%
| 4011-GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 15479227569 |  | 4754720523 | 30.72% | 47 | 32 | 68.09%
| 4-SECRETARIA GENERAL - BID | 1263310000 |  | 539580601 | 42.71% | 6 | 3 | 50%
Total SECRETARIA GENERAL |  | 18860927763 |  | 7975213907 | 42.28% | 60 | 49 | 81.67%
Total general |  | 586519285579 |  | 291461650849 | 49.69% | 203 | 238 | 117.2%
| Programado Trimestre | 586519285579 |  | 291461650849 | 49.69% | 203 | 238 | 117.2%
| Recusros Vigencia PAE 2023 | 939642391498 | 0 | 403468975081.07 | 42.94% | 1243 | 1214 | 97.67%
| v168 SECOP |  |  | #¡DIV/0!= | No es posible calcular por la programación inicial.