## Estrategia de Servicio MME 2024
Estrategia Servicio a las Ciudadanías
Entidad: | Ministerio de Minas y Energía |  |  |  | Año: | 2024 |  | Apoyo |  | Seguimiento 1mer Semestre de 2024
Componente | Nivel | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Personas que Lideran | Fecha programada | Herramientas | Buenas prácticas | % de avance | Descripción de Actividades | Evidencias
Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | Intermedio | 1.1 | Desarrollar ejercicios de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar Lina Rocio Saavedra Iván Cardona Enrique Sanchez | Julio y Diciembre de 2024 | Guía de caracterización ciudadana y grupos de valor: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41834443 | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/Caracterizaci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx | 50% | Se realiza informe de caracterización de ciudadanos correspondiente al primer semestre de 2024 y se publica en la página web del MME | https://www.minenergia.gov.co/documents/12224/CARACTERIZACION_DE_CIUDADANOS_PRIMER_SEMESTRE_DE_2024.pdf
Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | Intermedio | 2.1 | Desarrollar espacios de formación dirigidos a funcionarios y contratistas de la entidad sobre protocolos de atención al ciudadano, la importancia de dar respuesta oportuna a los Derechos de Petición y Lenguaje Claro | Listados de asistencia, constancias de participación, certificaciones, invitaciones a eventos liderados por otras entidades, registro fotográfico y evaluación de satisfacción sobre las jornadas realizadas. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información; Subdirección de Talento Humano | Carolina Aldana Ivonne Estefanny Bermudez Hernando Rodríguez | 30 de diciembre de 2024 | Programa de Capacitación Dirigido a Servidores Públicos sobre Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/39463669 |  | 50% | 1. El 4 de Abril de 2024 se realiza taller de fundametación de Lenguajes Claros, comprensibles e incluyentes liderado por la Función Pública. 2. El 23 de abril de 2024 se realiza segunda parte del taller de Lenguajes Claros, comprensibles e incluyentes de una forma más práctica y aplicada. Liderada por la Función Pública. 3. Se realiza capacitación en Atención y Servicio al Ciudadano para todos los colaboradores del MME de manera virtual el día 3 de julio de 2024. 4. Capacitación en protocolos de atención a personas con discapacidad.... | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/El_3trbJpPxDt3uXA4XQZeUBT6KGUtI0ve9hoQh3lkb0cg?e=sBSmKe
Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | Bajo | 3.1 | Fortalecer y promover los nuevos canales de atención virtual (Chat Bot y Agendamiento web) a la ciudadanía con acciones para garantizar la accesibilidad web | Canales de atención virtual fortalecidos | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Giovanny Pulido Ivonne Estefanny Bermudez Leydi Yohana Cuca | 30 de noviembre de 2024 |  |  | 50% | Se amplia la capacidad de atención de las citas de agendamiento virtual en capacidad de agentes y horarios, a partir del 6 de junio 4 agentes se encargan de realizar la recepción de las video llamadas en el horario de lunes a viernes de 08:00 am a 10:00 am y se mantiene el horario habitual de 2:00 pm a 4:00pm. Por otro lado se realiza vídeo demostrativo con el paso a paso para el agendamiento de atención virtual con el fin de hacer mas facil el proceso de solicitud y la conexión a la cita y se envía a contenidos web para publicación. Se realiza campaña para el posicionamiento del canal de atención virtual que inicia con un pop up en el home principal y que continua con divulgación en canales internos y externos, piezas en proceso por parte de Prensa y Comunicaciones. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Documents/ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO/SEGUIMIENTO%201MER%20SEMESTRE%20DE%202024/3.1%20Agendamiento%20virtual?csf=1&web=1&e=xzO4mj
| Avanzado | 3.2 | Modernizar canal de atención telefónico con tecnología IP en nube | Crear botón para llamadas desde página web (Clic 2 Call) Implementar WhatsApp (Chat) con repositorio de preguntas frecuentes para atender a la ciudadanía | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar Martha Isabel Jaime Colaboradores del Contac Center | 30 de junio de 2024 |  |  | 70% | Se realizan pruebas de la funcionalidad del sistema de Omnicanalidada Yaco y Cti Control y se realiza reunión el área de Tics, para parametrizar la vista dentro de la página web y el formulario de inicio de llamada Clic2Call. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Engqku3AkhdDpJP5rg7dVgEB3RfAJflFTqvTuOF4bNdTig?e=k4AxeW
| Avanzado | 3.3 | Gestionar la mejora del Menú de Servicio al Ciudadano, de tal forma que sea intuitivo y de fácil consulta para la ciudadanía siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública. | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Carolina Aldana Gloria Calderon Giovanny Pulido | 30 de diciembre de 2024 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853 | Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania |  | Se gestiona la mejora del menú de Servicio al Ciudadano a través de la participación en el grupo de analisis y propuestas liderado por la secretaría general así: 1. se realiza diangnostico inicial del portal web y se levanta inventario de contenidos de acuerdo a la Ley 1081 de 2015, Ley 1712 de 2014 y demas normas respecto de la información mínima obligatoria, así como la relación de enlaces y su funcionalidad y la relación de documentos publicados con sus respectivas url. 2. se realiza propuesta de modificaicón dentro del menú del TAB Foros y se propone abrir el espacio para generar mayor accesibilidad y transparencia en la gestión de propuestas de la ciudadanía a través de este canal. Sobre este particular se consolidan las historias de usuarios y se viene trabajando en los desarrollos correspondientes para su implementación. 3. Se viene trabajando en la unificación gráfica y estructura de los menú de segundo nivel para mejorar la navegación y visualización de la oferta institucional y los canales de atención. Todo este proceso se ha consolidado en tabla de seguimiento de compromisos relacionado en el link de evidencias. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EiU8O5B0OiJOrL7_uYSEmV0B7IVvEBSN-WKJpvOk_PtZVQ?e=WuJQuA
| Bajo | 3.4 | Definir, actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD y espacios de diálogo) | Oferta institucional publicada en la página web. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información; Oficina de Planeación y Gestión Internacional; Tics y Oficina de Comunicaciones y Prensa | Aida Marcela Nieto Astrid Yesenia Nieto Martha Isabel Jaime Leydi Yohana Cuca | 30 de junio de 2024 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853 | Gobernación de Boyacá: https://www.boyaca.gov.co/a-su-servicio-sumerce/ | 50% | A través de la caracterización e identificación de la oferta institucional, se lograron identificar aquellos grupos de valor frente a los cuales las acciones del ministerio estan enfocadas y encaminadas, buscando de esta forma establer las necesidades que se estan cumpliendo desde las funciones del ministerio; posteriormente, se buscará establecer si se requiere o es necesario ampliar dicha oferta institucional para aquellos grupos de valor que no se han tenido en cuenta en su totalidad. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Evo7jrcFWFVFvqf0M96w-RABoOqiLSwiA8YJbP5wRGzlzA?e=9Xd0NV
| Intermedio | 3.5 | Elaborar un documento tipo para la atención en la ventanilla única del MME, con el fin de actuar de manera articulada en servicio, con las entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía | Documento elaborado | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Carolina Aldana CADA Gloria Calderon | 30 de agosto de 2024 |  |  | 40% | En el mes de abril se realiza mesa de trabajo con los ingenieros del SGDEA quienes nos presentan el prospecto de ventanilla realizada con la empresa Linktic, con el fin de validar el proceso y las pruebas realizadas y de esta manera partir desde esta base. En el mes de mayo se celebró la primera Mesa Sectorial del año 2024 sobre Servicio al Ciudadano. Durante esta sesión, se destacó la relevancia de la participación de las entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía en el análisis y diagnóstico de la situación actual, para lo cual se informa el envío de un documento para dicho ejercicio dando a conocer que este proceso es fundamental para la elaboración del documento correspondiente; por lo tanto se comparte la matriz de diagnóstico de la Ventanilla Única con el objetivo de recopilar la información necesaria. En el mes de junio se recepciona y valida la información por las entidades que realizaron el diligenciamiento completo En el mes de julio se realiza mesa de trabajo con el área de Planeación para determinar la parte reglamentaria con Función Pública | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Et5ZhXvHJ6dMhRIuEmldxGcBRUmQ0o5T9BmeErWZJ63oiA?e=P1zHfM
| Bajo | 3.6 | Crear / actualizar / publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. | Carta de trato digno diseñada y/o actualizada. A partir de los lineamiento de la Guía de diseño de la carta de trato digno | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar Giovanny Pulido | 30 de Mayo de 2024 | Manual de diseño para carta de trato digno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+dise%C3%B1o+para+carta+del+trato+digno.pdf/cf2a27a3-2109-39c5-1640-912b52317173?version=1.1 | Alcaldía de Barranquilla: https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion | 100% | Se actualiza y publica la Carta de trato digno año 2024. | https://www.minenergia.gov.co/documents/11676/Carta_de_Trato_Digno_2024.pdf
| Intermedio | 3.7 | Realizar Focus Group con la ciudadanía y grupos de valor, para abordar temáticas relevantes del sector Minero Energético y promover espacios de Control Social | Focus Group realizados con temáticas relevantes del Sector Minero Energético | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Iván Cardona Lina Rocio Saavedra | 30 de noviembre de 2024 |  |  | 50% | Se realizan a la fecha tres grupos focales, a saber: dos en la Ciudad de Pasto realizados en la alcaldía municipal el día 25 de abril, estos dos eventos se realizan, uno en la mañana y otro en la tarde con base poblacional diferente; también se realiza grupo focal sobre subsidios de gas GLP en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo el día 28 de mayo. se adjuntan los correspondientes informes de trabajos de campo. También se ha realizado una propuesta de Estrategia de Control Social a través de aplicación de veedurías ciudadanas, propuesta que aún sigue en construcción de la mano con la secretaría general, se adjunta propuesta de estrategia de control social y propuesta de lineamientos de politica de control social. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/lycuca_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flycuca%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%2FSEGUIMIENTO%201MER%20SEMESTRE%20DE%202024%2F3%2E7%20Realizaci%C3%B3n%20Focus%20Group%20y%20Control%20Social&ga=1
| Intermedio | 3.8 | Desarrollar acciones de lenguaje claro, que permita que la información pública sea fácil de encontrar, comprender y usar por la ciudadanía y grupos de valor | Publicación de contenidos y diseños sencillos, de fácil comprensión y usabilidad para los diferentes grupos de valor en los sitios web o plataformas virtuales de las entidades. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Enrique Sanchez Ivan Cardona Giovanny Pulido | 30 de noviembre de 2024 | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550 | Gobernación de Boyacá https://www.boyaca.gov.co/secretaria-general-premio-a-los-ganadores-del-concurso-trato-digno-e-incluyente-con-lenguaje-claro-a-su-servicio-sumerce/ | 50% | Se realiza propuesta de estrategia de lenguaje claro para el sector minero energético. Se publica instructivo para promoción del canal virtual, así mismo se realiza video en lenguaje claro sobre este mecanismo de atención a la ciudadanía, en proceso de publicación. Se gestiona elaboración de cartilla coloreable para niños sobre los conceptos del sector y que va con destino a convenio CIDET, en espacios de sensibilización en colegios de enseñanza primaria y secundaria del Distrito Capital, actualmente en validación de contenidos para posterior publicación. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/lycuca_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flycuca%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%2FSEGUIMIENTO%201MER%20SEMESTRE%20DE%202024%2F3%2E8%20Lenguaje%20Claro&ga=1
Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | Bajo | 4.1 | Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros). | Instrumento(s) de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y lenguaje claro implementados. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar Lina Rocio Saavedra Enrique Sanchez | Julio y Diciembre de 2024 | Evaluación experiencia ciudadana: https://www.funcionpublica.gov.co/participacion-transparencia-y-servicio-al-ciudadano/evaluacion-experiencia-ciudadana |  | 50% | Se realiza y publica informe de Medición de la Satisfacción de Canales de Atención, PQRS y Trámites y Servicios del primer semestre de 2024. | https://www.minenergia.gov.co/documents/12226/MEDICION_DE_LA_SATISFACCION_PRIMER_SEMESTRE_DE_2024.pdf
| Intermedio | 4.2 | Diseñar e implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico, virtual y presencial | Informe del resultado de la aplicación del método ciudadano incógnito | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Jefe de Centro de Contacto | Mensual |  |  | 0% | No se ha realizado la contratación del Jefe de Centro de Contacto
Note on C3: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado