## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2024 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
NUMERAL DE LA NORMA | TEMA | OBJETIVO SIG | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | REPONSABLE | ESTADO | OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | Contexto de la organización | 1. Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Elaborar contexto interno y externo articulando a la metodología del Sistema de Gestión de La Calidad | 2024-03-01 | 2024-04-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles) |  |  | Cumplido | 0
| Partes interesadas | 1. Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Identificar las partes interesadas del Sistema de Gestión Ambiental e integrarlas a las identificadas en el Sistema de Gestión de la Calidad | 2024-03-01 | 2024-04-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles) |  |  | En curso | 0
| Documentación | 2 .Desarrollar una estrategia de identificación, implementación e integración de los sistemas de gestión que existen actualmente en el Ministerio. | Actualizar el manual del Sistema de Gestión de Calidad incluyendo los apartes del Sistema de Gestión Ambiental | 2024-03-01 | 2024-08-31 | OPGI(Viviana Villalobos) |  |  | Parcial | 0
5. LIDERAZGO | Documentación | 1. Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Realizar difusión de los roles y responsabilidades del Sistema de Gestión Ambiental | 2024-03-01 | 2024-10-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles) |  |  | Sin ejecución | 60
6. PLANIFICACIÓN | Riesgos | 7.Identificar, valorar, controlar y dar tratamiento a los riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos estratégicos de la Entidad y su misionalidad. | Identificar los riesgos del Sistema de Gestión Ambiental en el proceso de Mejoramiento e identificación de los riesgos ambientales asociados a otros procesos alineandolos con el AG-M-03 MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | 2024-03-01 | 2024-10-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles) |  |  | TOTAL | 60
| Oportunidades | 7.Identificar, valorar, controlar y dar tratamiento a los riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos estratégicos de la Entidad y su misionalidad. | Identificar las oportunidades de mejora del sistema e incluirlas en la matriz de oportunidades documento AG-F08 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPORTUNIDADES 2023 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | OPGI(Viviana Villalobos) |  |  | AVANCE | 0%
| Aspectos e impactos ambientales | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Actualizar la Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos ambientales revisando su estructura vigente publicando en la página web | 2024-03-01 | 2024-11-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Requisitos Legales | 3. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Actualizar la matriz de Matriz de Requisitos Legales Ambientales y publicación en página web | 2024-03-01 | 2024-11-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
7. APOYO | Documentación | 2 .Desarrollar una estrategia de identificación, implementación e integración de los sistemas de gestión que existen actualmente en el Ministerio. | Revisión y actualización de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental | 2024-03-01 | 2024-11-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Documentación | 2 .Desarrollar una estrategia de identificación, implementación e integración de los sistemas de gestión que existen actualmente en el Ministerio. | Contar con un repositorio para alojar la información de la implementación del SGA | 2024-03-01 | 2024-06-30 | OPGI(Viviana Villalobos)
| Compras Públicas Sostenibles | 4.Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Elaborar el documento guía que establece los lineamientos para implementar las Compras Públicas Sostenibles en el Ministerio | 2024-02-01 | 2024-09-30 | DAF(Catalina Camacho)
| Compras Públicas Sostenibles | 4.Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Remitir a revisión el documento guía de Compras Públicas Sostenibles | 2024-05-01 | 2024-07-31 | DAF(Catalina Camacho)
| Compras Públicas Sostenibles | 10.Fortalecer la gestión del conocimiento, la información y la innovación de acuerdo con las necesidades de la entidad y a las expectativas de los trabajadores, convirtiéndolo en parte de la cultura institucional. | Realizar socialización del documento guía de Compras Públicas sostenibles con los grupos involucrados | 2024-05-20 | 2024-09-30 | DAF(Catalina Camacho)
| Formación y toma de conciencia | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Celebrar el día de la movilidad sostenible | 2024-03-01 | 2024-12-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Formación y toma de conciencia | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Conmemorar fechas ambientales | 2024-03-01 | 2024-12-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Formación y toma de conciencia | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Separación en la fuente | 2024-03-01 | 2024-12-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Formación y toma de conciencia | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Día internacional del reciclaje | 2024-04-01 | 2024-05-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Formación y toma de conciencia | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Socialización servicios generales | 2024-04-01 | 2024-04-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Formación y toma de conciencia | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Socialización personal de mantenimiento | 2024-04-01 | 2024-10-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Formación y toma de conciencia | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Día internacional del agua | 2024-03-01 | 2024-03-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Formación y toma de conciencia | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Charla de cuidado del agua asociado con la energía | 2024-04-01 | 2024-04-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Formación y toma de conciencia | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Día contra el cambio climático | 2024-10-01 | 2024-10-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Movilidad Sostenible | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Transporte público | 2024-03-01 | 2024-12-16 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Movilidad Sostenible | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Bici | 2024-03-01 | 2024-12-16 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Movilidad Sostenible | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Carro compartido | 2024-05-01 | 2024-12-16 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Movilidad Sostenible | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Teletrabajo | 2024-05-01 | 2024-12-16 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Movilidad Sostenible | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Caminata | 2024-05-01 | 2024-12-16 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Formación y toma de conciencia | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Preparación y ejecución de la Semana ambiental | 2024-08-01 | 2024-09-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles , Catalina Camacho)
| Formación y toma de conciencia | 8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. | Campañas mensuales programas ambientales agua, energía, residuos, incentivos ambientales | 2024-03-01 | 2024-12-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Comunicación | 1. Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Identificar en el portal web los items a publicar del sistema de Gestión Ambiental | 2024-03-01 | 2024-10-31 | OPGI(Viviana Villalobos)
8. OPERACIÓN | Gestión de residuos | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Entrega de residuos aprovechables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | DAF (Julio Robles)
| Gestión de residuos | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Desarrollar entregas de residuos peligrosos generados en las sedes de la entidad con su respectivo seguimiento al transportador. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | DAF (Julio Robles)
| Gestión de residuos | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Realizar entrega de residuos almacenados en los contenedores de campaña interna | 2024-01-01 | 2024-12-31 | DAF (Julio Robles)
| Movilidad Sostenible | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible | 2024-03-01 | 2024-10-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Sostenibilidad energética | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Integrar componentes del SGE al SGA | 2024-03-01 | 2024-11-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Sostenibilidad energética | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Elaborar caracerización energética | 2024-04-01 | 2024-12-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Sostenibilidad energética | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Auditoria energética | 2024-06-01 | 2024-12-31 | DAF (Andrea Castro y Catalina Camacho)
| Sostenibilidad energética | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Priorizar acciones plan de eficiencia energética | 2024-09-01 | 2024-12-31 | DAF (Andrea Castro)
| Uso eficiente de agua | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Inspecciones ambientales internas | 2024-03-01 | 2024-12-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Compras Públicas Sostenibles | 3. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Realizar seguimiento a procesos que incluyen criterios de sostenibilidad | 2024-02-01 | 2024-11-30 | DAF (Julio Robles, Catalina Camacho)
| Compras Públicas Sostenibles | 3. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Llevar a cabo seguimiento a los proveedores de bienes y servicios priorizados | 2024-06-01 | 2024-11-30 | DAF(Catalina Camacho)
| Estrategias | 5.Incorporar nuevas tecnologías a la gestión del Ministerio, en función de minimizar los impactos ambientales y mejorar el ciclo de vida de los insumos utilizados. | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al proceso para sustitución de sistemas hidrosanitarios de descarga por elementos de nuevas tecnologías | 2024-03-01 | 2024-07-31 | DAF (Andrea Castro, Nathalia Chacon)
| Estrategias | 5.Incorporar nuevas tecnologías a la gestión del Ministerio, en función de minimizar los impactos ambientales y mejorar el ciclo de vida de los insumos utilizados. | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al proceso para sustitución deluminarias en los espacios identificados en las sedes del Ministerio | 2024-03-01 | 2024-08-31 | DAF (Andrea Castro, Nathalia Chacon)
| Estrategias | 5.Incorporar nuevas tecnologías a la gestión del Ministerio, en función de minimizar los impactos ambientales y mejorar el ciclo de vida de los insumos utilizados. | Efectuar seguimiento al sistema de agua lluvia de la sede principal | 2024-04-01 | 2024-12-31 | DAF (Julio Robles)
| Estrategias | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Realizar simulacro semestral | 2024-03-01 | 2024-12-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | PREAD | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Inscripción a la estrategia PREAD | 2024-02-01 | 2024-03-01 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| PREAD | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Preparar y socializar el programa de sugerencias ambientales | 2024-04-01 | 2024-08-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| PREAD | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Construir estrategias de responsabilidad social ambiental | 2024-06-01 | 2024-10-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Auditoría | 9. Facilitar el mejoramiento institucional al establecer indicadores y realizar auditorías que permitan evaluar el desempeño y eficacia del sistema integrado de gestión. | Recibir auditoría externa | 2024-09-01 | 2024-11-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| PREAD | 6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Trabajo con la comunidad | 2024-06-01 | 2024-11-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| PREAD | 9. Facilitar el mejoramiento institucional al establecer indicadores y realizar auditorías que permitan evaluar el desempeño y eficacia del sistema integrado de gestión. | Revisión y formulación de metas e indicadores de los programas ambientales | 2024-03-01 | 2024-10-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| PREAD | 9. Facilitar el mejoramiento institucional al establecer indicadores y realizar auditorías que permitan evaluar el desempeño y eficacia del sistema integrado de gestión. | Seguimiento a metas establecidas por programas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Requisitos Legales | 3. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Seguimiento cumplimiento normativo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Auditoría | 9. Facilitar el mejoramiento institucional al establecer indicadores y realizar auditorías que permitan evaluar el desempeño y eficacia del sistema integrado de gestión. | Recibir auditoría interna | 2024-08-01 | 2024-10-31 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Requisitos Legales | 3. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Reporte media movil | 2024-03-01 | 2024-03-31 | DAF (Julio Robles)
| PIGA | 3. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Revisar la posibilidad de formular un Plan Institucional de Gestión Ambiental y continuar como entidad voluntaria | 2024-03-01 | 2024-09-30 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
10. MEJORA | Revisión por la Dirección | 2 .Desarrollar una estrategia de identificación, implementación e integración de los sistemas de gestión que existen actualmente en el Ministerio. | Preparar la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental | 2024-05-01 | 2024-09-01 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Planes de menoramiento | 2 .Desarrollar una estrategia de identificación, implementación e integración de los sistemas de gestión que existen actualmente en el Ministerio. | Revisar las fuentes de hallazgos | 2024-03-01 | 2024-04-01 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Planes de menoramiento | 2 .Desarrollar una estrategia de identificación, implementación e integración de los sistemas de gestión que existen actualmente en el Ministerio. | Formular los planes de mejora correspondientes | 2024-03-01 | 2024-04-01 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
| Planes de menoramiento | 2 .Desarrollar una estrategia de identificación, implementación e integración de los sistemas de gestión que existen actualmente en el Ministerio. | Ejecutar acciones de mejora | 2024-04-01 | 2024-12-16 | OPGI(Viviana Villalobos) DAF(Julio Robles)
1. Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados.
2 .Desarrollar una estrategia de identificación, implementación e integración de los sistemas de gestión que existen actualmente en el Ministerio.
3. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
4.Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio.
5.Incorporar nuevas tecnologías a la gestión del Ministerio, en función de minimizar los impactos ambientales y mejorar el ciclo de vida de los insumos utilizados.
6. Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales.
7.Identificar, valorar, controlar y dar tratamiento a los riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos estratégicos de la Entidad y su misionalidad.
8.'promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional.
9. Facilitar el mejoramiento institucional al establecer indicadores y realizar auditorías que permitan evaluar el desempeño y eficacia del sistema integrado de gestión.
10.Fortalecer la gestión del conocimiento, la información y la innovación de acuerdo con las necesidades de la entidad y a las expectativas de los trabajadores, convirtiéndolo en parte de la cultura institucional.