## Estrategia de Servicio MME 2024
Estrategia Servicio a las Ciudadanías
Entidad: | Ministerio de Minas y Energía |  |  |  | Año: | 2024 |  | Apoyo |  | Seguimiento 1mer Semestre de 2024 |  |  | Seguimiento 2do Semestre de 2024
Componente | Nivel | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Personas que Lideran | Fecha programada | Herramientas | Buenas prácticas | % de avance | Descripción de Actividades | Evidencias | % de avance | Descripción de Actividades | Evidencias
Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | Intermedio | 1.1 | Desarrollar ejercicios de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar | Julio y Diciembre de 2024 | Guía de caracterización ciudadana y grupos de valor: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41834443 | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/Caracterizaci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx | 50% | Se realiza informe de caracterización de ciudadanos correspondiente al primer semestre de 2024 y se publica en la página web del MME | https://www.minenergia.gov.co/documents/12224/CARACTERIZACION_DE_CIUDADANOS_PRIMER_SEMESTRE_DE_2024.pdf | 100% | Se realiza informe de caracterización de ciudadanos correspondiente al segundo semestre de 2024 y se publica en la página web del MME | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EUcODlXrMvdAl9yXfsiQsIMBu_ynL6ocqUmIeXlOd1U85g?e=OUQ3OK
Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | Intermedio | 2.1 | Desarrollar espacios de formación dirigidos a funcionarios y contratistas de la entidad sobre protocolos de atención al ciudadano, la importancia de dar respuesta oportuna a los Derechos de Petición y Lenguaje Claro | Listados de asistencia, constancias de participación, certificaciones, invitaciones a eventos liderados por otras entidades, registro fotográfico y evaluación de satisfacción sobre las jornadas realizadas. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información; Subdirección de Talento Humano | Carolina Aldana Ivonne Estefanny Bermudez Hernando Rodríguez | 30 de diciembre de 2024 | Programa de Capacitación Dirigido a Servidores Públicos sobre Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/39463669 |  | 50% | 1. El 4 de Abril de 2024 se realiza taller de fundametación de Lenguajes Claros, comprensibles e incluyentes liderado por la Función Pública. 2. El 23 de abril de 2024 se realiza segunda parte del taller de Lenguajes Claros, comprensibles e incluyentes de una forma más práctica y aplicada. Liderada por la Función Pública. 3. Se realiza capacitación en Atención y Servicio al Ciudadano para todos los colaboradores del MME de manera virtual el día 3 de julio de 2024. 4. Se realiza Capacitación en protocolos de atención a personas con discapacidad para el grupo de servicio al ciudadano el 31 de mayo de 2024.. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/El_3trbJpPxDt3uXA4XQZeUBT6KGUtI0ve9hoQh3lkb0cg?e=sBSmKe | 100% | Durante el segundo semestre del año 2024, se llevaron a cabo tres capacitaciones enfocadas en el procedimiento de atención de PQRS, técnicas de atención al ciudadano y la Ley 1755 de 2015. La primera sesión tuvo lugar el 30 de agosto, a través de la plataforma Teams, y estuvo dirigida a los funcionarios y contratistas de la Dirección de Energía Eléctrica, con la participación de 107 asistentes. La segunda capacitación, incluida en el plan anual del Ministerio, se realizó el 2 de octubre, también vía Teams, y estuvo dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la entidad. La tercera, solicitada por la Dirección de Energía Eléctrica, se llevó a cabo el 29 de octubre, nuevamente por Teams, con 101 participantes. Se realizó la actividad del día del derecho de petición, dando a conocer la resolución interna que regula el derecho de petición 40332 de 2020 y mostrando la importancia del cumplimiento en el ministerio a la ciudadanía. A través de piezas de comunicación de expectativa, y el desarrollo por medio de un cuestionario en FORMS con un reto importante de la apropiación de la lectura de los recursos (Resolución 40332 de 2020 - sopa de letras) | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EpnChdwxLJNDva_DDBb3gsUBbH1rxJj4aCS2iSp8J6d3FA?e=ZCm4aH
Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | Bajo | 3.1 | Fortalecer y promover los nuevos canales de atención virtual (Chat Bot y Agendamiento web) a la ciudadanía con acciones para garantizar la accesibilidad web | Canales de atención virtual fortalecidos | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Giovanny Pulido Ivonne Estefanny Bermudez Leydi Yohana Cuca | 30 de noviembre de 2024 |  |  | 50% | Se amplia la capacidad de atención de las citas de agendamiento virtual en capacidad de agentes y horarios, a partir del 6 de junio 4 agentes se encargan de realizar la recepción de las video llamadas en el horario de lunes a viernes de 08:00 am a 10:00 am y se mantiene el horario habitual de 2:00 pm a 4:00pm. Por otro lado se realiza vídeo demostrativo con el paso a paso para el agendamiento de atención virtual con el fin de hacer mas facil el proceso de solicitud y la conexión a la cita y se envía a contenidos web para publicación. Se realiza campaña para el posicionamiento del canal de atención virtual que inicia con un pop up en el home principal y que continua con divulgación en canales internos y externos, piezas en proceso por parte de Prensa y Comunicaciones. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Documents/ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO/SEGUIMIENTO%201MER%20SEMESTRE%20DE%202024/3.1%20Agendamiento%20virtual?csf=1&web=1&e=xzO4mj | 100% | Se realiza lanzamaiento el 3 de diciembre de la modernización del canal telefónico y la implementan tres nuevos canales de atención (ChatBot Whatsapp, Videollamda y Llamada Virtual) para permitir a la ciudadanía una mejor comunicación con el MME, a través del asistente virtual INDY. Agendamiento web: | 3.1. Imágenes lanzamiento INDY enviadas por correo VivoMinenergía https://www.minenergia.gov.co/es/ https://asistentevirtual.minenergia.gov.co/ https://asistentevirtual.minenergia.gov.co/?PRS_USEVIDEO=true
| Avanzado | 3.2 | Modernizar canal de atención telefónico con tecnología IP en nube | Crear botón para llamadas desde página web (Clic 2 Call) Implementar WhatsApp (Chat) con repositorio de preguntas frecuentes para atender a la ciudadanía | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar Martha Isabel Jaime Colaboradores del Contac Center | 30 de junio de 2024 |  |  | 70% | Se realizan pruebas de la funcionalidad del sistema de Omnicanalidada Yaco y Cti Control y se realiza reunión el área de Tics, para parametrizar la vista dentro de la página web y el formulario de inicio de llamada Clic2Call. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Engqku3AkhdDpJP5rg7dVgEB3RfAJflFTqvTuOF4bNdTig?e=k4AxeW | 100% | Se realiza lanzamaiento el 3 de diciembre de la modernización del canal telefónico y la implementan tres nuevos canales de atención (ChatBot Whatsapp, Videollamda y Llamada Virtual) para permitir a la ciudadanía una mejor comunicación con el MME, a través del asistente virtual INDY. | 3.2. Imágenes lanzamiento INDY enviadas por correo VivoMinenergía https://www.minenergia.gov.co/es/ https://asistentevirtual.minenergia.gov.co/ https://asistentevirtual.minenergia.gov.co/?PRS_USEVIDEO=true
| Avanzado | 3.3 | Gestionar la mejora del Menú de Servicio al Ciudadano, de tal forma que sea intuitivo y de fácil consulta para la ciudadanía siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública. | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Carolina Aldana Gloria Calderon Giovanny Pulido | 30 de diciembre de 2024 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853 | Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania |  | Se gestiona la mejora del menú de Servicio al Ciudadano a través de la participación en el grupo de analisis y propuestas liderado por la secretaría general así: 1. se realiza diangnostico inicial del portal web y se levanta inventario de contenidos de acuerdo a la Ley 1081 de 2015, Ley 1712 de 2014 y demas normas respecto de la información mínima obligatoria, así como la relación de enlaces y su funcionalidad y la relación de documentos publicados con sus respectivas url. 2. se realiza propuesta de modificaicón dentro del menú del TAB Foros y se propone abrir el espacio para generar mayor accesibilidad y transparencia en la gestión de propuestas de la ciudadanía a través de este canal. Sobre este particular se consolidan las historias de usuarios y se viene trabajando en los desarrollos correspondientes para su implementación. 3. Se viene trabajando en la unificación gráfica y estructura de los menú de segundo nivel para mejorar la navegación y visualización de la oferta institucional y los canales de atención. Todo este proceso se ha consolidado en tabla de seguimiento de compromisos relacionado en el link de evidencias. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EiU8O5B0OiJOrL7_uYSEmV0B7IVvEBSN-WKJpvOk_PtZVQ?e=WuJQuA | 100% | Se elabora un documento diagnóstico sobre el análisis de la página web en relación con el servicio a la ciudadanía, con el objetivo de optimizar la visualización intuitiva de los contenidos y servicios ofrecidos por el Ministerio. Este diagnóstico servirá como base para solicitar a la Oficina de Comunicación y Prensa el diseño y la implementación de mejoras. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EuhpYG2XdLNGhWQobenTT9cBTchp0rBgCC0lFVrAOtOanw?e=vMPxdT
| Bajo | 3.4 | Definir, actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD y espacios de diálogo) | Oferta institucional publicada en la página web. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información; Oficina de Planeación y Gestión Internacional; Tics y Oficina de Comunicaciones y Prensa | Aida Marcela Nieto Astrid Yesenia Nieto Lina Saavedra | 30 de junio de 2024 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853 | Gobernación de Boyacá: https://www.boyaca.gov.co/a-su-servicio-sumerce/ | 50% | A través de la caracterización e identificación de la oferta institucional, se lograron identificar aquellos grupos de valor frente a los cuales las acciones del ministerio estan enfocadas y encaminadas, buscando de esta forma establer las necesidades que se estan cumpliendo desde las funciones del ministerio; posteriormente, se buscará establecer si se requiere o es necesario ampliar dicha oferta institucional para aquellos grupos de valor que no se han tenido en cuenta en su totalidad. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Evo7jrcFWFVFvqf0M96w-RABoOqiLSwiA8YJbP5wRGzlzA?e=9Xd0NV | 100% | Se elabora matriz de caracterización de oferta instutucional y algunas piezas del portafolio de oferta institucional | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/lycuca_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flycuca%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%2FSEGUIMIENTO%202DO%20SEMESTRE%20DE%202024%2F3%2E4%20Oferta%20Institucional&sortField=LinkFilename&isAscending=true&ct=1734374046538&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7192ba51%2D0cec%2D4f72%2Dde7f%2D8b12e7e720c7&ga=1
| Intermedio | 3.5 | Elaborar un documento tipo para la atención en la ventanilla única del MME, con el fin de actuar de manera articulada en servicio, con las entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía | Documento elaborado | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Carolina Aldana CADA Gloria Calderon | 30 de agosto de 2024 |  |  | 40% | En el mes de abril se realiza mesa de trabajo con los ingenieros del SGDEA quienes nos presentan el prospecto de ventanilla realizada con la empresa Linktic, con el fin de validar el proceso y las pruebas realizadas y de esta manera partir desde esta base. En el mes de mayo se celebró la primera Mesa Sectorial del año 2024 sobre Servicio al Ciudadano. Durante esta sesión, se destacó la relevancia de la participación de las entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía en el análisis y diagnóstico de la situación actual, para lo cual se informa el envío de un documento para dicho ejercicio dando a conocer que este proceso es fundamental para la elaboración del documento correspondiente; por lo tanto se comparte la matriz de diagnóstico de la Ventanilla Única con el objetivo de recopilar la información necesaria. En el mes de junio se recepciona y valida la información por las entidades que realizaron el diligenciamiento completo En el mes de julio se realiza mesa de trabajo con el área de Planeación para determinar la parte reglamentaria con Función Pública | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Et5ZhXvHJ6dMhRIuEmldxGcBRUmQ0o5T9BmeErWZJ63oiA?e=P1zHfM | 100% | Este diagnóstico surge de la necesidad de implementar una plataforma única que permita el acceso en línea a los trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) del sector minero energético. La propuesta se fundamenta en la creación de un punto de acceso centralizado para la gestión de estos procedimientos por parte de las entidades involucradas, con el objetivo de reducir los obstáculos y dificultades que enfrentan tanto la ciudadanía como las empresas en su interacción con las entidades del sector Para este semestre se elabora el documento final de diagnóstico de la Ventanilla Única del Ministerio de Minas y Energía, utilizando la información proporcionada por diversas entidades adscritas que participaron en el proceso. Con el objetivo de recopilar datos clave para el desarrollo. Además, se valida la información en el SUIT, lo que permitió llevar a cabo un análisis más exhaustivo. Por otro lado, se verifica el marco jurídico en los distintos espacios de consulta. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EqW-jj5-O7pIjtA929C_pB4BSKSFeWfsZ8agD0rKN7GkXA?e=7IB0CP
| Bajo | 3.6 | Crear / actualizar / publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. | Carta de trato digno diseñada y/o actualizada. A partir de los lineamiento de la Guía de diseño de la carta de trato digno | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar Giovanny Pulido | 30 de Mayo de 2024 | Manual de diseño para carta de trato digno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+dise%C3%B1o+para+carta+del+trato+digno.pdf/cf2a27a3-2109-39c5-1640-912b52317173?version=1.1 | Alcaldía de Barranquilla: https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion | 100% | Se actualiza y publica la Carta de trato digno año 2024. | https://www.minenergia.gov.co/documents/11676/Carta_de_Trato_Digno_2024.pdf | 100% | Meta cumplida en el primer semestre de 2024 | https://www.minenergia.gov.co/documents/12975/MEDICION_DE_LA_SATISFACCI%C3%93N_2DO_SEMESTRE_DE_2024.pdf
| Intermedio | 3.7 | Realizar Focus Group con la ciudadanía y grupos de valor, para abordar temáticas relevantes del sector Minero Energético y promover espacios de Control Social | Focus Group realizados con temáticas relevantes del Sector Minero Energético | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Iván Cardona Lina Rocio Saavedra | 30 de noviembre de 2024 |  |  | 50% | Se realizan a la fecha tres grupos focales, a saber: dos en la Ciudad de Pasto realizados en la alcaldía municipal el día 25 de abril, estos dos eventos se realizan, uno en la mañana y otro en la tarde con base poblacional diferente; también se realiza grupo focal sobre subsidios de gas GLP en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo el día 28 de mayo. se adjuntan los correspondientes informes de trabajos de campo. También se ha realizado una propuesta de Estrategia de Control Social a través de aplicación de veedurías ciudadanas, propuesta que aún sigue en construcción de la mano con la secretaría general, se adjunta propuesta de estrategia de control social y propuesta de lineamientos de politica de control social. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/lycuca_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flycuca%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%2FSEGUIMIENTO%201MER%20SEMESTRE%20DE%202024%2F3%2E7%20Realizaci%C3%B3n%20Focus%20Group%20y%20Control%20Social&ga=1 | 100% | Se realiza focus group de : Formalización Minera, Mineria sin mercurio, Focus en la universidad los libertadores sobre transición enrgetica y objetivos del desarrollo sostenible, Focus de transición energetiva y RED de conocimiento de la transcición energetica en la universidad nacional; y focus group de beneficios de la transición energetiva en población con discapacidad. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/lycuca_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flycuca%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%2FSEGUIMIENTO%202DO%20SEMESTRE%20DE%202024%2F3%2E7%20Realizaci%C3%B3n%20Focus%20Group%20y%20Control%20Social&sortField=LinkFilename&isAscending=true&ct=1734374046538&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7192ba51%2D0cec%2D4f72%2Dde7f%2D8b12e7e720c7&ga=1
| Intermedio | 3.8 | Desarrollar acciones de lenguaje claro, que permita que la información pública sea fácil de encontrar, comprender y usar por la ciudadanía y grupos de valor | Publicación de contenidos y diseños sencillos, de fácil comprensión y usabilidad para los diferentes grupos de valor en los sitios web o plataformas virtuales de las entidades. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Enrique Sanchez Ivan Cardona Giovanny Pulido | 30 de noviembre de 2024 | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550 | Gobernación de Boyacá https://www.boyaca.gov.co/secretaria-general-premio-a-los-ganadores-del-concurso-trato-digno-e-incluyente-con-lenguaje-claro-a-su-servicio-sumerce/ | 50% | Se realiza propuesta de estrategia de lenguaje claro para el sector minero energético. Se publica instructivo para promoción del canal virtual, así mismo se realiza video en lenguaje claro sobre este mecanismo de atención a la ciudadanía, en proceso de publicación. Se gestiona elaboración de cartilla coloreable para niños sobre los conceptos del sector y que va con destino a convenio CIDET, en espacios de sensibilización en colegios de enseñanza primaria y secundaria del Distrito Capital, actualmente en validación de contenidos para posterior publicación. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/lycuca_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flycuca%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%2FSEGUIMIENTO%201MER%20SEMESTRE%20DE%202024%2F3%2E8%20Lenguaje%20Claro&ga=1 | 100% | Se realizan plantillas tipo en el año para tespuesta a derechos de petición del grupo gas y de comunidades energeticas; se realiza taller de lenguaje claro; Se hace revisión de las respuestas a derechos de petición y hacen informes como retroalimentación | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/lycuca_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flycuca%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%2FSEGUIMIENTO%202DO%20SEMESTRE%20DE%202024%2F3%2E8%20Lenguaje%20Claro&sortField=LinkFilename&isAscending=true&ct=1734374046538&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7192ba51%2D0cec%2D4f72%2Dde7f%2D8b12e7e720c7&ga=1
Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | Bajo | 4.1 | Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros). | Instrumento(s) de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y lenguaje claro implementados. | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar Lina Rocio Saavedra Enrique Sanchez | Julio y Diciembre de 2024 | Evaluación experiencia ciudadana: https://www.funcionpublica.gov.co/participacion-transparencia-y-servicio-al-ciudadano/evaluacion-experiencia-ciudadana |  | 50% | Se realiza y publica informe de Medición de la Satisfacción de Canales de Atención, PQRS y Trámites y Servicios del primer semestre de 2024. | https://www.minenergia.gov.co/documents/12226/MEDICION_DE_LA_SATISFACCION_PRIMER_SEMESTRE_DE_2024.pdf | 100% | Se realiza y publica informe de Medición de la Satisfacción de Canales de Atención, PQRS y Trámites y Servicios del segundo semestre de 2024. | https://www.minenergia.gov.co/documents/12975/MEDICION_DE_LA_SATISFACCI%C3%93N_2DO_SEMESTRE_DE_2024.pdf
| Intermedio | 4.2 | Diseñar e implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico, virtual y presencial | Informe del resultado de la aplicación del método ciudadano incógnito | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Floralba Sterling | Mensual |  |  | 0% | No se ha realizado la contratación del Jefe de Centro de Contacto |  | 100% | A partir de la implementacion de la herramienta Yaco el 2 de diciembre 2024 para el canal telefonico se realizo el monitoreo incognito a las 3 agentes que operan el centro de contacto en calidad de supervisor, usando una Matriz donde se describen los ANS, generados internamente para la atencion donde se arrojo la respectiva calificacion, igualmente se escucho la llamada en vivo donde se tuvo la oportunidad de apoyar a las agentes en el servicio de cara con el ciudadano que se comunico. Esta herramienta es eficaz para la atencion de los mismos. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EuMXyAC7MR5DuPoW8KRncuABE216OpyVZmlaS8JTU-3L4w?e=CW8Y0M
Note on C3: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado