## ANEXO 1
ANEXO No. 1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO
CONVOCATORIA PRONE No. 001 DEL 2025
| RAZÓN SOCIAL: | [7 empty] | NIT:
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: | [7 empty] | CORREO:
| NOMBRE DEL DILIGENCIADOR: | [7 empty] | CORREO:
| IDENTIFICACIÓN DEL DILIGENCIADOR: | [7 empty] | CELULAR:
INFORMACIÓN BÁSICA:
NOMBRE DEL PLAN, PROGAMA O PROYECTO:
|  |  |  | DEPARTAMENTO | [6 empty] | MUNICIPIO
|  |  |  | CATEGORIA | [6 empty] | PDET/ZOMAC
| BARRIO(S) |  |  | CÓDIGO(S) SUI |  |  |  | USUARIOS REGISTRADOS EN EL SUI: |  |  |  | USUARIOS A NORMALIZAR:
|  |  |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO: |  |  | $
|  |  |  | VALOR DE COFINANCIACIÓN: |  |  | $
|  |  |  | VALOR SOLICITADO: |  |  | $
GARANTÍA DE SERIEDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA Para la cual se considera: i) La responsabilidad de los diseños y presupuestos, ii) el incumplimiento de los compromisos del Operador de Red en su propio plan de inversión en normalización de redes, iii) Los riesgos derivados de la no suscripción del contrato por parte del operador de red.
|  | ASEGURADORA: |  |  |  |  | VALOR ASEGURADO:
|  | VIGENCIA | DESDE: |  |  |  | HASTA:
INFORMACIÓN TÉCNICA:
| SUBESTACION DE CONEXIÓN: | [6 empty] | CIRCUITO |  | ESTRUCTURA No
| ÍNDICES ACTUALES: |  |  | SAIFI |  | SAIDI |  |  | PÉRDIDAS NO TÉCNICAS:
| ÍNDICES ALCANZADOS: |  |  | SAIFI |  | SAIDI |  |  | PÉRDIDAS NO TÉCNICAS:
| NIVEL DE TENSIÓN DE CONEXIÓN: |  |  | kV |  | kM REDES MT: |  |  |  |  | kM REDES BT:
| NÚMERO DE TRANSFORMADORES A INSTALAR: | [6 empty] | CAPACIDAD TOTAL A INSTALAR: |  |  |  |  | kVA
| VALOR TOTAL DEL DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: |  |  |  |  | $ |  |  | LUMINARIAS EXISTENTES |  |  |  | SI _____ | NO ________
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA:
| VALOR TOTAL DEL SISTEMA DE MEDIDA: | [6 empty] | No. ACCIDENTES DE ORIGEN ELÉCTRICO PRESENTADOS
DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS AGPE A INSTALAR:
| NÚMERO DE SISTEMAS AGPE A INSTALAR: | [6 empty] | CAPACIDAD TOTAL A INSTALAR: | [5 empty] | kW
| VALOR TOTAL SISTEMAS AGPE: |  |  |  | $
CERTIFICO QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CITADA EN ESTE MISMO ANEXO, LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE FORMATO ES VERAZ Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE TIPO TÉCNICO Y FINANCIERO QUE LLEGASEN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO. QUE EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO PROPUESTO CUMPLE A CABALIDAD LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y REGULACIÓN VIGENTE APLICABLE, ASÍ COMO LAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO, MEMORIAS DE CÁLCULO Y PRESUPUESTO INCLUYEN LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCION 3 DEL DECRETO 1073 DE 2015, Y LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PRONE 001- 2025. QUE PARA EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO PROPUESTO, LA EMPRESA SE RESPONZABILIZA DE LA ENERGIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS DE NORMALIZACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA.
Dado en |  |  |  | a los |  | del mes de |  | de 2025.
_________________________________
Firma del Representante Legal
NOMBRES Y APELLIDOS:
IDENTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO(S):
CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD Y DEPARTAMENTO:

## ANEXO 2
ANEXO No. 2 COMPROMISO DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA
Señores:
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Bogota D.C.
A continuación se listan los proyectos caracterizados, considerando las variables relacionadas en la tabla, los cuales serán presentados en su totalidad por la empresa ____________________________________ E.S.P., y podran ser objeto de verificación por parte del Ministerio de Minas y Energia cuando éste lo considere pertinente.
Municipio | Barrio(s) | Número de Usuarios Certificados por la Alcaldía | Inicio de Contrato (Fecha de Inicio de la Etapa 1 - Actividad 3 del Anexo 3) | Finalización de Contrato (Fecha Final de la etapa 4 - Actividad 3 del Anexo 3) | Valor del Proyecto
TOTAL
Dado en | A los |  | del mes de |  | de 2025.
Firma del Representante Legal
NOMBRES Y APELLIDOS:
IDENTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO(S):
CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD Y DEPARTAMENTO:

## ANEXO 3
ANEXO No. 3 CRONOGRAMA
CONTRATO PRONE GGC (xxx) - 2025
PROYECTO:
OPERADOR DE RED:
FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN
FECHA ACTA DE INICIO
PLAZO DEL CONTRATO (Incluye el AOM de la normalización de redes eléctricas) | PLAZO DE FASE I + 20 AÑOS
PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN
Actividad | Duración (dias) | Comienzo | Fin | DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de obra y contratación:
Suscribir Encargo Fiduciario |  |  |  | Entrega Contrato Encargo Fiduciario
Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de aplicar) |  |  |  | Certificación
Suscribir acta de inicio. |  |  |  | N/A
Elaborar pliegos de contratación de interventoría (si aplica) |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
Suscribir el contrato de interventoría y acta de inicio |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
Elaborar pliegos de contratación de obra |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisión del cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
Publicar pliegos o invitación directa según corresponda. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
Realizar diagnostico comunitario |  |  |  | Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo. |  |  |  | Planos /Actas
Verificar la realización de consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar) |  |  |  | ACTAS
Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar) |  |  |  | Certificación/Copias documentos soporte
Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) |  |  |  | Licencias, certificaciones, permisos
Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo |  |  |  | Certificación Municipal
Realizar 3 socializaciones sobre el proyecto y cronograma de obra |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Realizar la metodología del proceso pedagógico |  |  |  | Documento a INTERVENTORÍA
Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
Realizar 3 talleres sobre mecanismos de control social y veedurías |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Realizar 2 espacios de formación sobre Normalización de redes eléctricas |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Diseño de la estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor |  |  |  | Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
b) Etapa 2 – Actividades de suministro y construcción de obras:
Avance de obra del 10% |  |  |  | Acta de Avance
Realizar 4 socializaciones sobre el cronograma y Comunidades energeticas con enfasís en capacitar y acompañar la conformación de C.E. |  |  |  | Actas y Anexos a INTERVENTORÍA
Avance de obra del 40% |  |  |  | Acta de Avance
Realizar 2 talleres entorno a Cadena de Valor |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Avance de obra del 60% |  |  |  | Acta de Avance
Realizar 2 talleres entorno a GEE y URE |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Avance de obra del 80% |  |  |  | Acta de Avance
Realizar 2 talleres/capacitaciones entorno a Medidores AMI |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Realizar taller entorno a AOM del sistema AGPE |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Informe los resultados de la implementación de la estrategia de comunicación con la ciudadanía y recepción de PQRSF |  |  |  | Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Realizar taller de refuerzo entorno a Medidores AMI |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Realizar taller de refuerzo entorno a AOM |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Avance de obra del 100% |  |  |  | Acta de Avance
Desarrolar espacio en territorio para identificar y abordar las apreciaciones, dudas, inquietudes e inconformidades de la comunidad |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Elaborar listado de usuarios e informe final del Plan de Accion de Responsabilidad social |  |  |  | Informe y lista final de usuarios beneficiados a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
c) Etapa 3 – Actividades de cierre, recibo y entrega de la infraestructura:
Acta de recibo de obras de normalización y AGPE con Interventoria MME (Sistema AGPE conectado para entrega de excedentes) y actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda. |  |  |  | Actas
Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA y copias de Actas de Liquidación
Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito |  |  |  | Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la FASE I del presente Contrato |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA remitiendo documentos
Finalización de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA remitiendo documentos