## M- OAAS Socioambiental
PLAN DE ACCIÓN 2026 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA |  | PLAN DE ACCIÓN 2026 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Versión de consulta a la ciudadanía Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
1.Pivote | 2.Transformación PND | 3.Catalizador PND | 4.Componente PND | 5.Temática Línea de acción | 6.Prioridad Estratégica | 7. BPIN PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | 8. Dimensión en el MIPG | 9. Política MIPG | 10. Nivel del proceso SIG | 11. Objetivo del Sistema Integrado de Gestión | 12. Nombre del Proceso | 13. Objetivo | 14. Línea Base (2025) | 15. Nombre del indicador del Objetivo | 16. Ponderación de los indicadores del área | 17.Meta | 18.Unidad de medida | 19. Formula del indicador | 20.Frecuencia | 21. Resultado del indicador | 22. Actividades Tácticas | 23. Programación de actividades | [5 empty] | 24. Ponderación porcentual de la actividad | 25. Entregables de las actividades | 26.Seguimiento del cumplimiento / Actividad |  |  |  | 27. Avance Ponderado / Actividad |  |  |  | 28. Avance General / Objetivo |  |  |  | 29. Responsable y cargo del reporte | 30. Correo de responsable del reporte | 31.Observaciones
[22 empty] | Inicio | Fin | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Generación de energía a partir de FNCER | FNCER | Proyectos FNCER a Gran Escala | 202300000000302 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | 1, Dinamizar trámites de proyectos de energía en la Estrategia 6GW+ | 69.97% | 1. Porcentaje de avance en la gestión de trámites de proyectos de energía en la Mesa de Energías Limpias (Estrategia 6GW+) | 12.5% | 60% | Porcentaje | (Número de trámites gestionados en la Mesa de Energías Limpias / Número de trámites recibidos en la Mesa de Energías Limpias) X 100 | SEMESTRAL |  | 1. Desarrollar la ruta de gestión de trámites que aportan a la estrategia 6GW+, en el marco de la Mesa de Energías Limpias con gremios y entidades. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | 25% | 50% | 100% | 50% | Documento de sintesis de los trámites gestionados en la mesa de energias limpias articulados al espacio de 6GW+ (incluye gestión y resultados) | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2. Divulgación de resultados de la gestión de trámites de Energías Limpias, en el espacio directivo de la estrategia 6GW+ para la oficialización de los trámites gestionados. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 25% | 50% | 100% | 50% | Actas y/ listado de asistencia de la divulgación de resultados de la gestión de trámites de Energías Limpias, en el espacio directivo de la estrategia 6GW+ | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres | Normativa minera | Nuevo Marco Regulatorio para la Minería | 202300000000302 | D6 Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | 2.Fortalecer la gestión minero-ambiental sostenible en los territorios priorizados y en los distritos mineros definidos, promoviendo la adopción de buenas prácticas y el cumplimiento normativo en todas las escalas de la actividad minera. | 100% | 2. Porcentaje de cumplimiento en la realización de espacios de socialización de Guías Minero Ambientales con pequeños y mediananos mineros o en proceso de formalización | 12.5% | 100% | Porcentaje | (Número de Espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales realizados / Número de Espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales programados) x 100 | SEMESTRAL |  | 3, Desarrollo de metodologia para la pedagogia de las Guías Minero Ambientales priorizadas a realizar en los territorios priorizados y distritos mineros definidos | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 25% | 50% | 100% | 100% | 50% | Guías Minero Ambientales adaptadas a material pedagógico | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 4. Desarrollo de espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100% | 50% | Actas y/ listado de asistencia de los espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres | Comunicación y apropiación de la información | No aplica | 202300000000302 | D3 Gestión de valores para resultados | Gestión del conocimiento y la innovación | Estratégico | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | 3. Fortalecer la gestión integral de los eventuales pasivos ambientales priorizados asociados a los sectores de energía, minería e hidrocarburos, mediante la implementación de medidas preventivas y correctivas, en cumplimiento de sentencias, programas y acuerdos de desarrollo sostenible | 100% | 3. Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de planes preventivos y correctivos para posibles pasivos ambientales del sector minero-energético | 12.5% | 100% | Porcentaje | (Número de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales realizados / Número de planes preventicos y correctivos de posibles pasivos ambientales programados) x 100 | SEMESTRAL |  | 5. Definición de estructura de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales a desarrollar | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 25% | 50% | 100% | 100% | 50% | Documento de propuesta de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales a desarrollar | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 6. Implementación de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales priorizados | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100% | 50% | Documento de resultados de los planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales priorizados | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Energía | Seguridad Humana y Justicia social | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Seguridad y confiabilidad energética | Seguridad energética | Costos de la Energía y Modernización del Sistema Eléctrico | 202300000000302 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del conocimiento y la innovación | Estratégico | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | 4. Establecer orientaciones técnicas y regulatorias para la gestión y prevención de los riesgos potenciales asociados a las radiaciones por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | 100% | 4. Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la guía técnica sobre riesgos por radiaciones de campos electromagnéticos del sistema eléctrico Propuesta en número: Número de guías técnicas elaboradas sobre riesgos por radiaciones de campos electromagnéticos del sistema eléctrico | 12.5% | 100% | Porcentaje | (Número de documento de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico realizados / Número de documento programados sobre orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico) x 100 | ANNUAL |  | 7. Desarrollo de trámite y concertación con actores intersectoriales de la fase de construcción de orientaciones frente posibles riesgos asociados a la salud humana radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 25% | 50% | 100% | 100% | 50% | Actas y/o listados de asistencias de las concertaciones con actores intersectoriales | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 8. Construcción y validación de la guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100% | 50% | Guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Energía | Seguridad Humana y Justicia social | Dispositivos democráticos de participación: política de diálogo permanente con decisiones desde y para el territorio | Generación de energía a partir de FNCER | Relacionamiento territorial | Proyectos FNCER a Gran Escala | 2021011000088 | No aplica | Participación ciudadana en la gestión pública | Misional | Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Socioambiental | 5. Impulsar acciones orientadas a promover mecanismos del relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu impactadas por los proyectos FNCER y LT, en el marco del Comité Tripartito para el Pacto por la Transición Energética Justa | 100% | 5. Número de mecanismos de relacionamiento social formulados e implementados para proyectos FNCER y LT con comunidades Wayuu | 12.5% | 1 | Numero | Número de mecanismos de relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu impactadas por los proyectos FNCER y LT formulados e implementados | ANUAL |  | 9. Diálogo tripartito para la construcción de un documento preliminar del decreto normativo | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Documento preliminar del decreto | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 10. Socialización territorial del proyecto de decreto normativo con las autoridades Wayuu | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 25% | 50% | 100% | 100% | 33.33% | Actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico de la socialización territorial del proyecto de decreto normativo | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 11. Espacio deliberativo con autoridades wayuu para la legitmidad social del decreto normativo | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 25% | 50% | 100% | 33.33% | acta de la Convención Wayuu | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 12. Expedición por la OAJ del decreto normativo | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 25% | 50% | 100% | 50% | Decreto normativo expedido | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 13. Implementación del Decreto Normativo | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 25% | 100% | 50% | Comité tripartito y mesas de trabajo para la implementación del decreto normativo | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | No aplica | No aplica | No aplica | 202300000000302 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | 6. Fortalecer la gestión integral del cambio climático en el sector minero-energético mediante la actualización e implementación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático (PIGCCme), alineado con el PND y los compromisos climáticos nacionales. | 40% | 6. Porcentaje de avance en la actualización e implementación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector minero-energético (PIGCCme) | 12.5% | 100% | Porcentual | (Número de actividades ejecutadas para la actualizacion del PIGCCMe / Número de actividades programadas para la actualizacion del PIGCCMe) x 100 | Trimestral |  | 14, Revisión documental sobre las bases de la actualización del PIGCCme, como la NDC, E2050, Planes Indicativos Sectoriales, directrices nacionales para la construcción de PIGCCs | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 50% | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Documento revisión de bases conceptuales PIGCCme | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 15. Realización de espacios de construcción de lineas estrategicas de mitigación | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Memorias espacio de construcción de lineas estrategicas de mitigación | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 16. Consolidación del documento de actualización del PIGCCme | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Documento PIGCCme actualizado | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[12 empty] | 7. Consolidar la definición de trayectorias adaptativas que aseguren el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, la actualización de la NDC 3.0 y la implementación del PIGCCme en el sector minero-energético. | N.A | 7. Porcentaje de avance en la definición de trayectorias adaptativas alineadas con el PND, la NDC 3.0 y el PIGCCme | 12.5% | 70% | Porcentual | (Número de actividades ejecutadas para la definicion de trayectorias adaptativas / Número de actividades programadas para la definicion de trayectorias adaptativas) x 100 | Trimestral |  | 17. Revisión diagnostico evalación riesgo sectorial y territorial por CC | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 10% | 20% | 50% | 100% | 33.33% | 1. Documento de diagnostico de priorización de acciones | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 18, Priorización de lineas de acción para la reducción de vulnerbilidad por Cambio Climático | 30/03/2026 | 2026-12-30 | 10% | 20% | 50% | 100% | 33.33% | 2. Documento de priorizacion lineas de acción para la reducción de vulnerbilidad por Cambio Climático | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 19.Diseño de las trayectorias adaptativas que aseguren el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, la actualización de la NDC 3.0 y la implementación del PIGCCme en el sector minero-energético | 2026-04-30 | 2026-12-15 | 0% | 20% | 50% | 100% | 33.33% | 2.Documento de trayectorias adaptativas | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Transversal | Seguridad Humana y Justicia social | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | No aplica | No aplica | No aplica | 2021011000088 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | 8. impulsar el enfoque de derechos humanos y diferencial en el desarrollo de las actividades minero-energéticas, mediante la actualización de la política sectorial de derechos humanos. | N.A | 8. Porcentaje de avance en la actualización de la política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético | 12.5% | 100% | Porcentual | (Número de actividades realizadas para la actualización de la Política de Derechos humanos / Número de actividades programadas para la actualizacion de la Política de Derechos Humanos) x 100 | Trimestral |  | 20. Revisión tecnica y cierre de brechas del documento preliminar de la política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | Documento preliminar actualizacion politica DH | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 21 Validacion participativa e interinstitucional de la política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 0% | 20% | 100% | 100% | 25% | Relatoria de espacios desarrollados para validacion interinstitucional del documento de política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 22. Adopcion y socializacion de la política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0% | 10% | 40% | 100% | 25% | Socializacion del documento de política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético actualizado | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 23 . Implementación de la política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético | 2026-09-01 | 2026-12-10 | 0% | 0% | 50% | 100% | 25% | Desarrollo plan de trabajo para implementación de lineamientos del documento de política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Note on Q6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 5 Espacios de socialización de Guias Minero Ambientales desarrollados en territorios priorizados y en los distritos mineros definidos
Note on Q8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 6 Planes preventivos de posibles pasivos ambientales y 3 planes correctivos desarrollados
Note on Q10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 Guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico
Note on Q12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Decreto normativo