## M-ASUNTOS REGULATORIOS
PLAN DE ACCIÓN 2026 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA |  | PLAN DE ACCIÓN 2026 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Versión de consulta a la ciudadanía Asuntos Regulatorios
1.Pivote | 2.Transformación PND | 3.Catalizador PND | 4.Componente PND | 5.Temática Línea de acción | 6.Prioridad Estratégica | 7. BPIN PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | 8. Dimensión en el MIPG | 9. Política MIPG | 10. Nivel del proceso SIG | 11. Objetivo del Sistema Integrado de Gestión | 12. Nombre del Proceso | 13. Objetivo | 14. Línea Base (2025) | 15. Nombre del indicador del Objetivo | 16. Ponderación de los indicadores del área | 17.Meta | 18.Unidad de medida | 19. Formula del indicador | 20.Frecuencia | 21. Resultado del indicador | 22. Actividades Tácticas | 23. Programación de actividades | [5 empty] | 24. Ponderación porcentual de la actividad | 25. Entregables de las actividades | 26.Seguimiento del cumplimiento / Actividad |  |  |  | 27. Avance Ponderado / Actividad |  |  |  | 28. Avance General / Objetivo |  |  |  | 29. Responsable y cargo del reporte | 30. Correo de responsable del reporte | 31.Observaciones
[22 empty] | Inicio | Fin | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Transversal | Seguridad Humana y Justicia social | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Eficiencia energética y del mercado como factor de desarrollo económico | Descarbonización | Hidrógeno |  | D3 Gestión de valores para resultados | Mejora Normativa | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Transversal | 18. Expedir el marco regulatorio para la reducción de emisiones de CO2 de hidrógeno | 0.8% | 20. Avance de cumplimiento en la expedición del marco regulatorio para la reducción de emisiones de CO₂ asociadas al hidrógeno | 5% | 1 | % | Porcentaje de avance de las etapas para la expedición de una resolución conjunta entre el Ministerio de Minas y Energía (MME) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) | TRIMESTRAL |  | 42. Realizar el diagnóstico y análisis inicial, acompañado de la recolección de insumos técnicos y jurídicos; proceder con la articulación institucional, asegurando la participación y socialización de los actores; elaborar el borrador normativo con base en los insumos recopilados; y finalmente gestionar la revisión, validación y expedición del documento para su implementación. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 75% | 100% | 100% | 100% | 25% | Resolución expedida del Umbral de bajas emisiones de CO2 para el hidrógeno | [12 empty] | Manuel Alejandro Calero Lopez | macalero@minenergia.gov.co
Transversal | Seguridad Humana y Justicia social | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Generación de energía a partir de FNCER | Nuevos energéticos | Hidrógeno |  | D3 Gestión de valores para resultados | Mejora Normativa | Misional | Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Transversal | 19. Desarrollar y actualizar normativa técnica y de seguridad en materia de hidrógeno y/o derivados | 0.5% | 21. Avance de cumplimiento en la expedición de la normativa técnica y de seguridad en materia de hidrógeno y/o sus derivados | 5% | 1 | Porcentaje | Porcentaje de avance de las diferentes etapas para expedir una resolución del Ministerio de Minas y Energía | TRIMESTRAL |  | 43. Realizar el diagnóstico y análisis inicial, acompañado de la recolección de insumos técnicos y jurídicos; proceder con la articulación institucional, asegurando la participación y socialización de los actores; elaborar el borrador normativo con base en los insumos recopilados; y finalmente gestionar la revisión, validación y expedición del documento para su implementación. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 75% | 100% | 100% | 100% | 25% | Resolución expedida en términos de seguridad en materia de hidrógeno y/o derivados | [12 empty] | Manuel Alejandro Calero Lopez | macalero@minenergia.gov.co
Hidrocarburos | No aplica | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Cierre de brechas energéticas | Cobertura de gas | Gestión Eficiente de Reservas y Producción de Hidrocarburos |  | D3 Gestión de valores para resultados | Mejora Normativa | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Hidrocarbueros | 20. Desarrollar la Agenda Regulatoria de la OARE asociada al sector de Hidrocarburos, incluyendo gas combustible y combustibles líquidos. | 90% | 22. Indice de actos administrativos expedidos en cumplimiento de la Agenda Regulatoria de la OARE para el sector de Hidrocarburos | 10% | 6 | Cantidad | Sumatoria del número de normas elaboradas por la OARE en materia de Hidrocarburos. | TRIMESTRAL |  | 44. Realizar el diagnóstico y análisis inicial, acompañado de la recolección de insumos técnicos y jurídicos; proceder con la articulación institucional, asegurando la participación y socialización de los actores; elaborar el borrador normativo con base en los insumos recopilados; y finalmente gestionar la revisión, validación y expedición del documento para su implementación. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 75% | 100% | 100% | 100% | 25% | Actos Administrativos expedidos de acuerdo con la Agenda Regulatoria de la OARE en materia de Hidrocarburos. | [12 empty] | Manuel Alejandro Calero Lopez | macalero@minenergia.gov.co
Energía | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Eficiencia energética y del mercado como factor de desarrollo económico | Electromovilidad y Reconversión vehicular | Electromovilidad |  | D3 Gestión de valores para resultados | Mejora Normativa | Misional | Fortalecer la gestión del conocimiento, la información y la innovación de acuerdo con las necesidades de la entidad y a las expectativas de los trabajadores, convirtiéndolo en parte de la cultura institucional. | Energía | 21. Avance en la formulación de la propuesta de estándares de eficiencia energética para vehículos livianos nuevos | 0% | 23. Grado de avance en la elaboración del documento | 10% | 1 | Porcentaje | Grado de avance en la elaboración del documento | TRIMESTRAL |  | 45. Realizar el diagnóstico y análisis inicial, acompañado de la recolección de insumos técnicos y jurídicos; proceder con la articulación institucional, asegurando la participación y socialización de los actores; elaborar el borrador normativo con base en los insumos recopilados; y finalmente gestionar la revisión, validación y expedición del documento para su implementación. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | Acto administrativo expedido con los estándares de eficiencia energética para vehículos livianos. | [12 empty] | Manuel Alejandro Calero Lopez | macalero@minenergia.gov.co
Hidrocarburos | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Seguridad y confiabilidad energética | Cobertura de gas | Gas |  | D3 Gestión de valores para resultados | Mejora Normativa | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Hidrocarbueros | 22. Avance en la formulación de propuestas regulatorias para la habilitación de proyectos que aporten capacidad adicional al sector de gas natural | 0% | 24. Grado de avance en la elaboración del documento | 10% | 1 | Porcentaje | Grado de avance en la elaboración del documento | TRIMESTRAL |  | 46. Realizar el diagnóstico y análisis inicial, acompañado de la recolección de insumos técnicos y jurídicos; proceder con la articulación institucional, asegurando la participación y socialización de los actores; elaborar el borrador normativo con base en los insumos recopilados; y finalmente gestionar la revisión, validación y expedición del documento para su implementación. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | Acto administrativo expedido para habilitar proyectos que aporten capacidad adiciona | [12 empty] | Manuel Alejandro Calero Lopez | macalero@minenergia.gov.co
Energía | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Generación de energía a partir de FNCER | Mercado eléctrico | Eólica Costa Afuera |  | D6 Gestión del conocimiento y la innovación | Mejora Normativa | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Energía | 23. Avance en la definición de los lineamientos del análisis de conveniencia establecidos en la Resolución 40337 de 2025 | 0% | 25. Grado de avance en la elaboración del documento | 10% | 1 | Porcentaje | Grado de avance en la elaboración del documento | TRIMESTRAL |  | 47. Realizar el diagnóstico y análisis inicial, acompañado de la recolección de insumos técnicos y jurídicos; proceder con la articulación institucional, asegurando la participación y socialización de los actores; elaborar el borrador normativo con base en los insumos recopilados; y finalmente gestionar la revisión, validación y expedición del documento para su implementación. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | Acto administrativo expedido lineamiento del analisis de conveniencia | [12 empty] | Manuel Alejandro Calero Lopez | macalero@minenergia.gov.co
Transversal | No aplica | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | No aplica | No aplica |  | 2022011000051 | D3 Gestión de valores para resultados | Mejora Normativa | Transversal | Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Asuntos Nucleares | 24. Desarrollar y actualizar el marco normativo para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos en el territorio colombiano. | 4 | 26. Número de normas y documentos técnicos de soporte elaborados para la actualización del marco normativo sobre el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos. | 10% | 4 | Cantidad | Sumatoria de normas elaboradas y documentos soportes sobre el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos en el territorio colombiano. | TRIMESTRAL |  | 48. Elaborar del listado de normas y soportes de estas con la proyección de una posible fecha de entrega | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | Normas y documentos soporte elaborados en el desarrollo del proceso de actualización normativa para el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos. | [12 empty] | John Lozano / Contratista | jflozano@minenergia.gov.co | Un órgano regulador, requiere expedir marco normativo Las normas expedidas aplican al sector nuclear Se requiere nueva normatividad o la actualización del marco regulador, lo cual dependerá de la politica de mejora normativa establecida y la articulación y agotamiento de etapas durante el proceso correspondiente.
[21 empty] | 49. Realizar 11 Seguimientos al cronograma | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 10% | 45% | 72% | 100% | 90%
Transversal | No aplica | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | No aplica | No aplica |  | 2022011000051 | D3 Gestión de valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal | Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Asuntos Nucleares | 25. Realizar actividades de articulación y coordinación con organismos nacionales e internacionales en el rol de Autoridad Reguladora Nuclear | 8 | 27. Número de actividades de articulación y coordinación regulatoria gestionadas y documentadas con organismos nacionales e internacionales. | 5% | 8 | Cantidad | Sumatoria de actividades gestionadas de documentos técnicos, actas, informes y conceptos regulatorios. | TRIMESTRAL |  | 50. Solicitar de informes a contrapartes | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | 50% | 75% | 100% | 20% | Actividades de articulación y coordinación regulatoria gestionadas y documentadas con organismos nacionales e internacionales | [12 empty] | John Lozano / Contratista | jflozano@minenergia.gov.co | El MME tiene el Rol de Oficina Nacional de Enlace con OIEA El MME informa sobre el cumplimiento de Acuerdos y tratados internacionales en materia nuclear, y, Existen Memorandos de Entendimiento con otros aoganismos
[21 empty] | 51. Elaborar de documentos técnicos relacionados con la gestión reguladora nuclear. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | 50% | 75% | 100% | 70%
[21 empty] | 52. Sustentar los proyectos que se desarrollan con organismos nacionales e internacionales. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0% | 50% | 50% | 100% | 10%
Transversal | No aplica | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | No aplica | No aplica |  | 2022011000051 | D3 Gestión de valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal | Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Asuntos Nucleares | 26. Ejercer la función de autorización, vigilancia y control en calidad de Autoridad Reguladora Nuclear | 5 | 28. Número de licencias, registros o notificaciones elaborados para empresas usuarias de materiales radiactivos y servicios asociados a la protección radiológica. | 10% | 4 | Cantidad | Sumatoria de documentos elaborados para empresas usuarias de materiales radiactivos y servicios asociados con la protección radiológica | TRIMESTRAL |  | 53. Gestionar integralmente las solicitudes de los usuarios, mediante la recepción, el seguimiento al trámite, la elaboración de la autorización cuando aplique y la proyección del acto administrativo correspondiente. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | 25% | 50% | 100% | 100% | Documentos elaborados de licencias, registros o notificaciones para empresas usuarias de materiales radiactivos y servicios asociados con la protección radiológica | [12 empty] | John Lozano / Contratista | jflozano@minenergia.gov.co | La normatividad requiere que las actividades con materiales radiactivos, estén autorizadas. Los usuarios solicitan autorizaciones, según sus necesidades. Parte del rol regulador consiste en autorizar instalaciones y actividades
Transversal | No aplica | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | No aplica | No aplica |  | 2022011000051 | D3 Gestión de valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal | Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Asuntos Nucleares |  | 9 | 29. Número de Actas y/o informes elaborados con ocasión de las Inspecciones realizadas a empresas usuarias de materiales radiactivos y servicios asociados con la protección radiológica | 10% | 10 | Cantidad | Sumatoria de Actas e Informes elaborados de inspecciones realizadas a empresas usuarias de materiales radiactivos y servicios asociados con la protección radiológica | TRIMESTRAL |  | 54. Realización de las inspecciones programadas | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | 40% | 70% | 100% | 30% | Actas elaborados con ocasión de las Inspecciones realizadas. | [12 empty] | John Lozano / Contratista | jflozano@minenergia.gov.co | La vigilancia y el control a las instalaciones se realiza a través de inspecciones, bien sea de control, bien sea para autorización. La normatividad tiene establecida periodicidad para realizar inspecciones. Las inspecciones tienen el objetivo de verificar la veracidad de la información de soporte de las solicitudes.
[21 empty] | 55. Elaborar informes de inspección y hacer requerimientos si aplica | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | 40% | 70% | 100% | 50% | Informes de inspección
[21 empty] | 56. Hacer seguimiento al cumplimiento de los requerimientos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | 40% | 70% | 100% | 20% | Oficios remitidos a los usuarios
Transversal | No aplica | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | No aplica | No aplica |  | 2022011000051 | D3 Gestión de valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal | Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Asuntos Nucleares |  | 20 | 30. Número de documentos elaborados para el seguimiento y/o direccionamiento de las actividades realizadas en el marco de la delegación de funciones en el Servicio Geológico Colombiano | 7.5% | 12 | Cantidad | Sumatoria de documentos elaborados de direccionamiento de las actividades realizadas en el marco de la delegación de funciones en el Servicio Geológico Colombiano | TRIMESTRAL |  | 57. Recepcionar de informes de la entidad Delegada. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 8% | 33% | 66% | 100% | 30% | Informes de la entidad delegada | [12 empty] | John Lozano / Contratista | jflozano@minenergia.gov.co | En el Servicio Geológico Colombiano están delegadas las funciones de autorización, vigilancia y control de los usuarios de materiales radiactivos del país, excepto las operadas por el SGC.
[21 empty] | 58. Efectuar observaciones a los informes de delegación y directrices para el cumplimiento de la función | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 8% | 33% | 66% | 100% | 70% | Oficios dirigidos a la entidad delegada
Transversal | No aplica | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | No aplica | No aplica |  | 2022011000051 | D3 Gestión de valores para resultados | Gestión del conocimiento y la innovación | Transversal | Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Asuntos Nucleares | 27. Ejecutar el proyecto de "Fortalecimiento de la politica publica para mejorar el acceso a tecnologias o aplicaciones nucleares avanzadas en el territorio nacional" | 1 | 31. Grado de avance en el documento elaborado para el mejoramiento del acceso a tecnologías o aplicaciones nucleares avanzadas | 7.5% | 1 | Porcentaje | Cumplimiento en la elaboración del documento mejoramiento del acceso a tecnologías o aplicaciones nucleares avanzadas | TRIMESTRAL |  | 59. Elaborar plan de los contenidos del documento | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | Plan para la elaboración del documento | [12 empty] | John Lozano / Contratista | jflozano@minenergia.gov.co | El proyecto de inversión, implica la elaboración de documentos. La autoridad reguladora debe estar atenta a los avances tecnológicos en materia nuclear
[21 empty] | 60. Hacer seguimiento a los avances del documento | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 10% | 40% | 70% | 100% | 85% | Informes trimestrales de seguimiento al Plan