## M- formalización Minera
PLAN DE ACCIÓN 2026 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA |  | PLAN DE ACCIÓN 2026 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Versión de consulta a la ciudadanía Formalización Minera
1.Pivote | 2.Transformación PND | 3.Catalizador PND | 4.Componente PND | 5.Temática Línea de acción | 6.Prioridad Estratégica | 7. BPIN PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | 8. Dimensión en el MIPG | 9. Política MIPG | 10. Nivel del proceso SIG | 11. Objetivo del Sistema Integrado de Gestión | 12. Nombre del Proceso | 13. Objetivo | 14. Línea Base (2025) | 15. Nombre del indicador del Objetivo | 16. Ponderación de los indicadores del área | 17.Meta | 18.Unidad de medida | 19. Formula del indicador | 20.Frecuencia | 21. Resultado del indicador | 22. Actividades Tácticas | 23. Programación de actividades | [5 empty] | 24. Ponderación porcentual de la actividad | 25. Entregables de las actividades | 26.Seguimiento del cumplimiento / Actividad |  |  |  | 27. Avance Ponderado / Actividad |  |  |  | 28. Avance General / Objetivo |  |  |  | 29. Responsable y cargo del reporte | 30. Correo de responsable del reporte | 31.Observaciones
[22 empty] | Inicio | Fin | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión productiva | Distritos Mineros Especiales para la Paz | 202400000000197 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Participación ciudadana en la gestión pública | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 28. Realizar las mesas de trabajo interinstitucionales de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva | N/A | 32. Mesas de trabajo Interinstitucionales de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva realizadas | 20% | 12 | Número | Sumatoria del número de Mesas de trabajo Interinstitucionales de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva realizadas | TRIMESTRAL |  | 61. Realizar la contratación de persona natural y jurídica para la realización de las Mesas de Trabajo Interinstitucional de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas para la realización de las Mesas de Trabajo Interinstitucional de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva | [12 empty] | Alexander Reina Otero Director | areina@minenergia.gov.co
[21 empty] | 62. Diseñar la estrategia para realizar las Mesas de trabajo Interinstitucionales de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 60% | 100% | 100% | 100% | 30% | Diseño metodológico de la estrategia de implementación que contenga la matriz de articulación interinstitucional para la construcción de los Planes Estratégicos de Gestión así como las actas o memorias de validación interna y/o interinstitucional de la estrategia
[21 empty] | 63. Realizar las mesas de Trabajo Interinstitucional de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 30% | 60% | 100% | 50% | * Actas de instalación y desarrollo de cada Mesa de Trabajo Interinstitucional * Listados de asistencia * Memorias técnicas de las sesiones realizadas. * Relación consolidada del número de Mesas de Trabajo Interinstitucional implementadas * Insumos y aportes recogidos en las Mesas para la construcción de los Planes Estratégicos de Gestión. * Informe consolidado de resultados de las Mesas de Trabajo Interinstitucional.
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión productiva | Distritos Mineros Especiales para la Paz | 2022011000042 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Participación ciudadana en la gestión pública | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 29. Desarrollar acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM) | N/A | 33. Acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM) desarrollados | 20% | 1450 | Número | Sumatoria de acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM) desarrollados | TRIMESTRAL |  | 64. Realizar la contratación de persona natural y jurídica para el desarrollo de acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM) | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas para el desarrollo de acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM) | [12 empty] | Alexander Reina Otero Director | areina@minenergia.gov.co
[6 empty] | 202300000000362 | [14 empty] | 65. Diseñar la estrategia de acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM) | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 60% | 100% | 100% | 100% | 30% | Diseño metodológico de la estrategia de acompañamientos técnicos que contenga la matriz de necesidades de fortalecimiento de capacidades de las UPM, así como la ruta de acompañamiento técnica.
[6 empty] | 202300000000358 | [14 empty] | 66. Desarrollar los acompañamientos técnicos en aspectos mineros, ambientales, jurídicos, desarrollo empresarial y buenas prácticas a Unidades de Producción Minera (UPM) | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 30% | 60% | 100% | 50% | *Registros de acompañamientos técnicos realizados (fichas técnicas, formatos de visita o asesoría). * Actas, memorias o informes de cada jornada de acompañamiento técnico. * Listados de asistencia de mineros y actores interesados. * Material pedagógico y técnico utilizado (guías, presentaciones, cartillas u otros insumos). * Evidencias fotográficas y/o audiovisuales de las actividades desarrolladas. * Base de datos consolidada de UPM acompañadas y número de acompañamientos técnicos realizados, como soporte del indicador. *Informe consolidado de resultados del fortalecimiento de capacidades, con principales avances y recomendaciones.
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión productiva | Distritos Mineros Especiales para la Paz | 2022011000042 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Participación ciudadana en la gestión pública | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 30. Fortalecer a Mineros y actores interesados para el desarrollo de una minería responsable y la diversificación productiva con enfoque de género | N/A | 34. Mineros y actores interesados fortalecidos para el desarrollo de una minería responsable y la diversificación productiva con enfoque de género | 20% | 20000 | Número | Sumatoria de mineros y actores interesados fortalecidos para el desarrollo de una minería responsable y la diversificación productiva con enfoque de género | TRIMESTRAL |  | 67. Realizar la contratación de persona natural y jurídica para el fortalecimiento de Mineros y actores interesados para el desarrollo de una minería responsable y la diversificación productiva con enfoque de género | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas para el fortalecimiento de Mineros y actores interesados para el desarrollo de una minería responsable y la diversificación productiva con enfoque de género | [12 empty] | Alexander Reina Otero Director | areina@minenergia.gov.co
[6 empty] | 202300000000358 | [14 empty] | 68. Diseñar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de una minería responsable y la diversificación productiva con enfoque de género | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 60% | 100% | 100% | 100% | 30% | Diseño metodológico de la estrategia de fortalecimiento de capacidades que contenga la matriz de actores y necesidades de fortalecimiento, así como la ruta de fortalecimiento de capacidades con enfoque de género
[6 empty] | 202400000000197 | [14 empty] | 69. Realizar el fortalecimiento de capacidades de mineros y actores interesados | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 30% | 60% | 100% | 50% | * Registros de participación de mineros y actores interesados fortalecidos. * Actas, memorias o informes de las jornadas de fortalecimiento. * Material pedagógico y metodológico utilizado. * Evidencias de las actividades desarrolladas (registros fotográficos y/o audiovisuales). * Base de datos consolidada de mineros y actores interesados fortalecidos * Informe consolidado de resultados del fortalecimiento de capacidades, con énfasis en minería responsable, diversificación productiva y enfoque de género. * Caja de Herramientas
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión productiva | Distritos Mineros Especiales para la Paz | 202300000000362 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Participación ciudadana en la gestión pública | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 31, Construir Instrumentos técnicos y metodológicos para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva | N/A | 35. Instrumentos técnicos y metodológicos construidos para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva | 20% | 62 | Número | Sumatoria de instrumentos técnicos metodológicos construidos para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva | TRIMESTRAL |  | 70. Realizar la contratación de persona natural y jurídica para construir Instrumentos técnicos y metodológicos para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas para construir Instrumentos técnicos y metodológicos para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva | [12 empty] | Alexander Reina Otero Director | areina@minenergia.gov.co
[6 empty] | 202400000000197 | [14 empty] | 71. Diseñar la metodología para la construcción de los instrumentos técnicos | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 60% | 100% | 100% | 100% | 30% | Diseño metodológico para la construcción de los instrumentos técnicos incluyendo el cronograma de desarrollo de normatividad
[6 empty] | 202300000000358 | [14 empty] | 72. Construir los instrumentos técnicos y metodológicos | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 30% | 60% | 100% | 50% | * Instrumentos técnicos y metodológicos para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva * Fichas técnicas de cada instrumento para las transformaciones territoriales y la diversificación productiva
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión productiva | Distritos Mineros Especiales para la Paz | 2022011000042 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Participación ciudadana en la gestión pública | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 32. Realizar espacios de participación institucionales y no institucionales en el marco de la ruta de formalización minera | N/A | 36. Espacios de participación institucionales y no institucionales realizados en el marco de la ruta de formalización minera | 20% | 100% | Porcentaje | (Número de espacios de participación acompañados en el marco de la ruta de formalización minera/Número de espacios de participación demandados en el marco de la ruta de formalización minera)*100 | TRIMESTRAL |  | 73. Realizar la contratación de persona natural y jurídica para la realización de espacios de participación institucionales y no institucionales realizados en el marco de la ruta de formalización minera | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas para la realización de espacios de participación institucionales y no institucionales realizados en el marco de la ruta de formalización minera | [12 empty] | Alexander Reina Otero Director | areina@minenergia.gov.co
[21 empty] | 74. Diseñar la metodología para la participación en espacios institucionales | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 60% | 100% | 100% | 100% | 30% | Diseño metodológico para la participación en espacios institucionales y no institucionales, incluyendo ruta metodológica de participación y acompañamiento y cronograma
[21 empty] | 75,Participar en los espacios institucionales y no institucionales | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 30% | 60% | 100% | 50% | * Registros de participación y acompañamiento en los espacios institucionales y no institucionales (actas, memorias o informes). * Listados de asistencia y/o soportes de participación. * Sistematización de aportes, acuerdos y compromisos derivados de los espacios acompañados. * Informe consolidado de acompañamiento a los espacios de participación en el marco de la ruta de formalización minera