## M-Mineria empresarial
PLAN DE ACCIÓN 2026 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA |  | PLAN DE ACCIÓN 2026 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Versión de consulta a la ciudadanía Dirección de Minería Empresarial
1.Pivote | 2.Transformación PND | 3.Catalizador PND | 4.Componente PND | 5.Temática Línea de acción | 6.Prioridad Estratégica | 7. BPIN PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | 8. Dimensión en el MIPG | 9. Política MIPG | 10. Nivel del proceso SIG | 11. Objetivo del Sistema Integrado de Gestión | 12. Nombre del Proceso | 13. Objetivo | 14. Línea Base (2025) | 15. Nombre del indicador del Objetivo | 16. Ponderación de los indicadores del área | 17.Meta | 18.Unidad de medida | 19. Formula del indicador | 20.Frecuencia | 21. Resultado del indicador | 22. Actividades Tácticas | 23. Programación de actividades | [5 empty] | 24. Ponderación porcentual de la actividad | 25. Entregables de las actividades | 26.Seguimiento del cumplimiento / Actividad |  |  |  | 27. Avance Ponderado / Actividad |  |  |  | 28. Avance General / Objetivo |  |  |  | 29. Responsable y cargo del reporte | 30. Correo de responsable del reporte | 31.Observaciones
[22 empty] | Inicio | Fin | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión productiva | Distritos Mineros Especiales para la Transición Energética Justa | Otro | D3 Gestión de valores para resultados | Planeación Institucional | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 43. Estructurar y adoptar planes estratégicos de gestión en el marco de la delimitación de Distritos Mineros para la diversificación productiva | N/A | 38. Planes estratégicos de gestión estructurados y adoptados en el marco de la delimitación de Distritos Mineros para la diversificación productiva | 12.5% | 2 | Número | Sumatoría de planes estratégicos de gestión estructurados y adoptados en el marco de la delimitación de Distritos Mineros para la diversificación productiva | TRIMESTRAL |  | 103. Instalar mesas de trabajo Interinstitucionales de Distritos Mineros | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0% | 100% | 100% | 100% | 40% | Mesas de trabajo Interinstitucionales de Distritos Mineros realizadas | [12 empty] | Anllela Castillo Rey Coodinadora Grupo de Planeación y Seguimiento Minero | amcastillo@minenergia.gov.co | Responsable de la acción Grupo de Formulación de Política y Reglamentación Minera
[21 empty] | 104. Desarrollar mesas temáticas y/o zonales en el marco de la delimitación de Distritos Mineros para la diversificación productiva | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0% | 100% | 100% | 100% | 40% | Mesas temáticas realizadas en el marco de la delimitación de Distritos Mineros para la diversificación productiva
[21 empty] | 105. Adoptar los planes estratégicos de Gestión formulados | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | Planes estratégicos de Gestión formulados y adoptados
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Reindustrialización | Nuevo Marco Regulatorio para la Minería | Otro | D3 Gestión de valores para resultados | Mejora Normativa | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 44. Cumplir la hoja de ruta para la actualización del marco regulatorio del sector minero, relacionado con las funciones de la DME | N/A | 39. Actualización del marco regulatorio del sector minero, relacionado con las funciones de la DME | 12.5% | 80% | Porcentaje | (Número de actos administrativos adoptados para la actualización del marco regulatorio del sector minero, relacionado con las funciones de la DME/ Número de actos administrativos planeados en la hoja de ruta para la actualización del marco regulatorio del sector minero, relacionado con las funciones de la DME) x 100 | TRIMESTRAL |  | 106. Definir la agenda regulatoría de la Dirección de Minería Empresarial | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 50% | 100% | 100% | 100% | 20% | Agenda regulatoría de la DME | [12 empty] | Anllela Castillo Rey Coodinadora Grupo de Planeación y Seguimiento Minero | amcastillo@minenergia.gov.co | Responsable de la acción Grupo de Formulación de Política y Reglamentación Minera
[21 empty] | 107.Expedir los actos administrativos planeados para la actualización del marco regulatorio del sector minero, relacionado con las funciones de la DME | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100% | 80% | Atos administrativos adoptados para la actualización del marco regulatorio del sector minero, relacionado con las funciones de la DME
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Reindustrialización | Comunidades Energéticas | Otro | D3 Gestión de valores para resultados | Planeación Institucional | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 45. Identificar proyectos en el sector minero orientados a la implementación de medidas de Eficiencia Energética (EE) y Autogeneración Eléctrica (AE). | N/A | 40. Proyectos identificados de Eficiencia Energética (EE) y Autogeneración Eléctrica (AE) en el sector minero. | 12.5% | 20 | Número | Sumatoria de proyectos identificados de Eficiencia Energética (EE) y Autogeneración Eléctrica (AE) en el sector minero. | TRIMESTRAL |  | 108.Realizar visitas técnicas a los proyectos de Eficiencia Energética y Autogeneración Eléctrica en áreas mineras, con énfasis los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva - DMEDP. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 10% | 50% | 75% | 100% | 50% | Poyectos identificados de Eficiencia Energética (EE) y Autogeneración Eléctrica (AE) en el sector minero. | [12 empty] | Anllela Castillo Rey Coodinadora Grupo de Planeación y Seguimiento Minero | amcastillo@minenergia.gov.co | Responsable de la acción Grupo de Ejecución y Gestión Minera
[21 empty] | 109. Identificar proyectos de Eficiencia Energética (EE) y Autogeneración Eléctrica (AE) en el sector minero a nivel Nacional, priorizando los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva - DMEDP. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 10% | 50% | 75% | 100% | 50% | Fichas técnicas elaboradas de los proyectos de Eficiencia Energética y Autogeneración Eléctrica en áreas mineras.
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión productiva | Distritos Mineros Especiales para la Transición Energética Justa | Otro | D3 Gestión de valores para resultados | Planeación Institucional | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 46. Acompañar la formulación y/o financiación de proyectos alrededor de Eficiencia Energética, Economía Circular, Reindustrialización y Diversificación Productiva. | N/A | 41. Proyectos de Eficiencia Energética, Economía Circular, Reindustrialización y Diversificación Productiva con acompañamiento en la formulación y/o financiación. | 12.5% | 24 | Número | Sumatoria de proyectos de Eficiencia Energética, Economía Circular, Reindustrialización y Diversificación Productiva con acompañamiento en la formulación y/o financiación. | TRIMESTRAL |  | 110. Mesas de trabajo con representantes de proyecto para consolidación de la ficha de perfil de proyectos alrededor de Eficiencia Energética, Economía Circular, Reindustrialización y Diversificación Productiva. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 0 | 16.67% | 50% | 100% | 50% | Ficha de perfil de proyectos de Eficiencia Energética, Economía Circular, Reindustrialización y Diversificación Productiva | [12 empty] | Anllela Castillo Rey Coodinadora Grupo de Planeación y Seguimiento Minero | amcastillo@minenergia.gov.co | Responsable de la acción Grupo de Planeación y Seguimiento Minero
[21 empty] | 111. Registro en el banco de proyectos y revisión de posibles fuentes de financiación | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 0 | 16.67% | 50% | 100% | 50% | Proyectos de Eficiencia Energética, Economía Circular, Reindustrialización y Diversificación Productiva con acompañamiento en la formulación y/o financiación.
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión productiva | Distritos Mineros Especiales para la Transición Energética Justa | Otro | D3 Gestión de valores para resultados | Planeación Institucional | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 47. Realizar diagnóticos técnicos para fortalecer las cadenas de proveeduría, que agreguen valor a minerales estratégicos, con una visión enfocada en la reindustrialización, transición energética, soberanía alimentaria e infraestructura pública | N/A | 42. Diagnóticos técnicos para fortalecer las cadenas de proveeduría, que agreguen valor a minerales estratégicos, con una visión enfocada en la reindustrialización, transición energética, soberanía alimentaria e infraestructura pública | 12.5% | 4 | Número | Sumatoria de diagnóticos técnicos para fortalecer las cadenas de proveeduría, que agreguen valor a minerales estratégicos, con una visión enfocada en la reindustrialización, transición energética, soberanía alimentaria e infraestructura pública | TRIMESTRAL |  | 112. Análisis, priorización y selección de áreas o zonas con potencial en minerales estratégicos y/o materiales a trabajar de manera georgeorreferenciada contienen la descripción física incluyendo información geológica. | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% | Análisis de priorización y selección áreas y/o materiales | [12 empty] | Anllela Castillo Rey Coodinadora Grupo de Planeación y Seguimiento Minero | amcastillo@minenergia.gov.co | Responsable de la acción Grupo de Planeación y Seguimiento Minero
[21 empty] | 113. Diagnósticos técnicos detallados de las cadenas de proveeduría priorizadas y asociadas a los minerales estratégicos, que contengan el estudio de prefactibilidad donde se consolide el análisis integral de viabilidad para el aprovechamiento y producción con una visión de reindutrialización. | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | Diagnósticos técnicos de las cadenas de proveeduría priorizadas y asociadas a los minerales estratégicos
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión productiva | Distritos Mineros Especiales para la Transición Energética Justa | Otro | D3 Gestión de valores para resultados | Planeación Institucional | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 48,. Realizar diagnósticos técnicos para la implementación de aglomeraciones o clúster productivas para la creación de encadenamientos en la actividad minera enfocada en la reindustrialización | N/A | 43. Diagnósticos técnicos para la implementación de aglomeraciones o clúster productivas para la creación de encadenamientos en la actividad minera enfocada en la reindustrialización | 12.5% | 4 | Número | Sumatoria de diagnósticos técnicos para la implementación de aglomeraciones o clúster productivas para la creación de encadenamientos en la actividad minera enfocada en la reindustrialización | TRIMESTRAL |  | 114. Matriz de Identificación, con la selección de los minerales estratégicos y priorización de territorios, en el que se contemplen criterios como su relevancia económica, demanda de mercado, grupos de interés, prioridad regulatoria o nacional, relevancia en la industria entre otros y los territorios priorizados. | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% | Matriz de identificación de aglomeraciones o clúster productivas para la creación de encadenamientos en la actividad minera enfocada en la reindustrialización | [12 empty] | Anllela Castillo Rey Coodinadora Grupo de Planeación y Seguimiento Minero | amcastillo@minenergia.gov.co | Responsable de la acción Grupo de Planeación y Seguimiento Minero
[21 empty] | 115. Caracterización de la aglomeración, análisis de la industria, y su hoja de ruta para lograr identificar las brechas que deben priorizarse. | 2026-10-10 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | Documentos con la caracterización de la aglomeración, análisis de la industria, y su hoja de ruta para lograr identificar las brechas que deben priorizarse.
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión productiva | Distritos Mineros Especiales para la Transición Energética Justa | Otro | D3 Gestión de valores para resultados | Planeación Institucional | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 49,. Formular e implementar una estrategía para el fortalecimiento y la identificación de las fuentes de financiación en actores socio empresariales, población subatendida y no atendida | N/A | 44.Estrategía para el fortalecimiento y la identificación de las fuentes de financiación en actores socio empresariales, población subatendida y no atendida formulada e implementada | 12.5% | 1 | Número | Sumatoria de estrategías para el fortalecimiento y la identificación de las fuentes de financiación en actores socio empresariales, población subatendida y no atendida formuladas e implementadas | TRIMESTRAL |  | 116.Formular estrategia para el fortalecimiento y la identificación de las fuentes de financiación en actores socio empresariales, población subatendida y no atendida formuladas e implementadas | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0 | 100% | 100% | 100% | 50% | Estrategía para el fortalecimiento y la identificación de las fuentes de financiación en actores socio empresariales, población subatendida y no atendida formulada | [12 empty] | Anllela Castillo Rey Coodinadora Grupo de Planeación y Seguimiento Minero | amcastillo@minenergia.gov.co | Responsable de la acción Grupo de Planeación y Seguimiento Minero
[21 empty] | 117. Implementar la estrategia para el fortalecimiento y la identificación de las fuentes de financiación en actores socio empresariales, población subatendida y no atendida formuladas e implementadas | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 100% | 100% | 50% | Estrategía para el fortalecimiento y la identificación de las fuentes de financiación en actores socio empresariales, población subatendida y no atendida implementadas
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Reindustrialización | Nuevo Marco Regulatorio para la Minería | Otro | D3 Gestión de valores para resultados | Mejora Normativa | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Minería | 50. Formular y adoptar el Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | N/A | 45. Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico formulado y adoptado | 12.5% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de avance en la formulación y adopción del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico Hito 1: Formulación 50% Hito 2: Adopción 50% | TRIMESTRAL |  | 118. Formular el Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 0 | 100% | 100% | 100% | 50% | Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico formulado | [12 empty] | Anllela Castillo Rey Coodinadora Grupo de Planeación y Seguimiento Minero | amcastillo@minenergia.gov.co | Responsable de la acción Grupo de Planeación y Seguimiento Minero
[21 empty] | 119. Adoptar el Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico adoptado