## 8 Talento Humano
PLAN DE ACCIÓN 2026 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
1.Pivote | 2.Transformación PND | 3.Catalizador PND | 4.Componente PND | 5.Temática Línea de acción | 6.Prioridad Estratégica | 7. BPIN PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | 8. Dimensión en el MIPG | 9. Política MIPG | 10. Nivel del proceso SIG | 11. Objetivo del Sistema Integrado de Gestión | 12. Nombre del Proceso | 13. Objetivo | 14. Línea Base (2025) | 15. Nombre del indicador del Objetivo | 16. Ponderación de los indicadores del área | 17.Meta | 18.Unidad de medida | 19. Formula del indicador | 20.Frecuencia | 21. Resultado del indicador | 22. Actividades Tácticas | 23. Programación de actividades | [5 empty] | 24. Ponderación porcentual de la actividad | 25. Entregables de las actividades | 26.Seguimiento del cumplimiento / Actividad |  |  |  | 27. Avance Ponderado / Actividad |  |  |  | 28. Avance General / Objetivo |  |  |  | 29. Responsable y cargo del reporte | 30. Correo de responsable del reporte | 31.Observaciones
[22 empty] | Inicio | Fin | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Transversal | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | D1 Talento Humano | Talento Humano | Transversal | Fortalecer la gestión del conocimiento, la información y la innovación de acuerdo con las necesidades de la entidad y a las expectativas de los trabajadores, convirtiéndolo en parte de la cultura institucional. | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 17. Fortalecer la gestión estratégica del talento humano durante la vigencia 2026, mediante la implementación y seguimiento de acciones clave de vinculación, desarrollo y permanencia, alineadas con el propósito superior, los valores y la cultura organizacional del Ministerio. | 90% | 27. Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano | 16% | 92% | Porcentaje | (Actividades tácticas Programadas/Actividades tácticas realizadas)/100 | TRIMESTRAL |  | 53. Formular y formalizar el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2026, alineado con el propósito, los valores y la cultura organizacional del Ministerio. | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 20% | Plan Estrategico de Talento Humano Formulado y Aprobado | [12 empty] | Ivonne Ruiz Hernandez Juliá Felipe Aguilar Arboleda | imruiz@minenergia.gov.co jfaguilar@minenrgia.gov.co | Después de una revisión y una construcción general este es el indicador que permite evaluar la gestión estrategica de Talento Humano y nos permite hacer una toma de decisión rapida y oportuna frente a los procesos
[21 empty] | 54. Realizar el seguimiento trimestral a la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano, verificando el avance de las acciones definidas. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 80% | Informes de Seguimiento aprobados | [12 empty] | Ivonne Ruiz Hernandez Julian Felipe Aguilar Arboleda | imruiz@minenergia.gov.co jfaguilar@minenrgia.gov.co | Después de una revisión y una construcción general este es el indicador que permite evaluar la gestión estrategica de Talento Humano y nos permite hacer una toma de decisión rapida y oportuna frente a los procesos
Transversal | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | D1 Talento Humano | Talento Humano | Transversal | Fortalecer la gestión del conocimiento, la información y la innovación de acuerdo con las necesidades de la entidad y a las expectativas de los trabajadores, convirtiéndolo en parte de la cultura institucional. | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 18. Gestionar el plan de vinculación y cumplir los lineamientos de desvinculación de los servidores públicos del Ministerio y de aquellos que por disposición legal le correspondan a la cabeza del sector. | 86.40% | 26. Cumplimiento del Plan Anual de Vacantes y Previsión del Talento Humano | 14% | 91% | Porcentaje | Porcentaje de planta ocupada | TRIMESTRAL |  | 55. Efectuar el seguimiento trimestral a la planta ocupada y a la ejecución del Plan Anual de Vacantes y Previsión del Talento Humano. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Informe de seguimiento planta ocupada | [12 empty] | Ivonne Ruiz Hernandez Julian Felipe Aguilar Arboleda | imruiz@minenergia.gov.co jfaguilar@minenrgia.gov.co | Después de una revisión y una construcción general este es el indicador que permite evaluar la gestión estrategica de Talento Humano y nos permite hacer una toma de decisión rapida y oportuna frente a los procesos
Transversal | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | D1 Talento Humano | Talento Humano | Transversal | Fortalecer la gestión del conocimiento, la información y la innovación de acuerdo con las necesidades de la entidad y a las expectativas de los trabajadores, convirtiéndolo en parte de la cultura institucional. | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 19. Gestionar, promover y cumplir el del plan de bienestar institucional para los servidores públicos en cumplimiento de los lineamientos legales externos e internos definidos en el Ministerio. | 90% | 27. Nivel de ejecución del Plan de Bienestar Institucional | 14% | 92% | Porcentaje | (Actividades tácticas Programadas/Actividades tácticas realizadas)/100 | TRIMESTRAL |  | 56. Realizar el seguimiento trimestral a la ejecución de los planes y programas de talento humano (Bienestar, Capacitación, Incentivos y GESCO+I), conforme a lo establecido para la vigencia. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Informes de Seguimiento aprobados | [12 empty] | Ivonne Ruiz Hernandez Julian Felipe Aguilar Arboleda | imruiz@minenergia.gov.co jfaguilar@minenrgia.gov.co | Después de una revisión y una construcción general este es el indicador que permite evaluar la gestión estrategica de Talento Humano y nos permite hacer una toma de decisión rapida y oportuna frente a los procesos
Transversal | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | D1 Talento Humano | Talento Humano | Transversal | Fortalecer la gestión del conocimiento, la información y la innovación de acuerdo con las necesidades de la entidad y a las expectativas de los trabajadores, convirtiéndolo en parte de la cultura institucional. | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 20. Incrementar la ejecución del Plan Institucional de Capacitación del Ministerio de Minas y Energía, garantizando la implementación oportuna de las acciones formativas definidas para la vigencia. | 90% | 28. Porcentaje de ejecución del Plan Institucional de Capacitación del MME | 14% | 92% | Porcentaje | (Actividades tácticas Programadas/Actividades tácticas realizadas)/100 | TRIMESTRAL |  | 87. Realizar el seguimiento trimestral a la ejecución de los planes y programas de talento humano (Bienestar, Capacitación, Incentivos y GESCO+I), conforme a lo establecido para la vigencia. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Informes de Seguimiento aprobados | [12 empty] | Ivonne Ruiz Hernandez Julian Felipe Aguilar Arboleda | imruiz@minenergia.gov.co jfaguilar@minenrgia.gov.co | Después de una revisión y una construcción general este es el indicador que permite evaluar la gestión estrategica de Talento Humano y nos permite hacer una toma de decisión rapida y oportuna frente a los procesos
Transversal | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | D1 Talento Humano | Talento Humano | Transversal | Fortalecer la gestión del conocimiento, la información y la innovación de acuerdo con las necesidades de la entidad y a las expectativas de los trabajadores, convirtiéndolo en parte de la cultura institucional. | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 21. Fortalecer la ejecución del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el seguimiento y cumplimiento de las actividades planificadas para la prevención de riesgos y la protección del bienestar laboral de los servidores. | 90% | 29. Porcentaje de ejecución del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | 14% | 92% | Porcentaje | (Actividades tácticas Programadas/Actividades tácticas realizadas)/100 | TRIMESTRAL |  | 58.Realizar el seguimiento trimestral a la ejecución del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), verificando el cumplimiento de las actividades programadas. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Informes de Seguimiento aprobados | [12 empty] | Ivonne Ruiz Hernandez Julian Felipe Aguilar Arboleda | imruiz@minenergia.gov.co jfaguilar@minenrgia.gov.co | Después de una revisión y una construcción general este es el indicador que permite evaluar la gestión estrategica de Talento Humano y nos permite hacer una toma de decisión rapida y oportuna frente a los procesos
Transversal | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | D1 Talento Humano | Talento Humano | Transversal | Fortalecer la gestión del conocimiento, la información y la innovación de acuerdo con las necesidades de la entidad y a las expectativas de los trabajadores, convirtiéndolo en parte de la cultura institucional. | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 22. Asegurar la ejecución del Plan de Incentivos Institucional, promoviendo el reconocimiento y la motivación de los servidores públicos en concordancia con los lineamientos institucionales. | 90% | 30. Cumplimiento del Plan de Incentivos Institucional | 14% | 92% | Porcentaje | ((Actividades tácticas Programadas/Actividades tácticas realizadas)/*100 | TRIMESTRAL |  | 59. Realizar los seguimientos trimestrales de ejecución del Plan de Incentivos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Informes de Seguimiento aprobados | [12 empty] | Ivonne Ruiz Hernandez Julian Felipe Aguilar Arboleda | imruiz@minenergia.gov.co jfaguilar@minenrgia.gov.co | Después de una revisión y una construcción general este es el indicador que permite evaluar la gestión estrategica de Talento Humano y nos permite hacer una toma de decisión rapida y oportuna frente a los procesos
Transversal | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | D6 Gestión del conocimiento y la innovación | Talento Humano | Transversal | Fortalecer la gestión del conocimiento, la información y la innovación de acuerdo con las necesidades de la entidad y a las expectativas de los trabajadores, convirtiéndolo en parte de la cultura institucional. | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 23, Impulsar la ejecución de las actividades de Gestión del Conocimiento, Innovación y Aprendizaje (GESCO+I), fomentando el intercambio de saberes y la mejora continua en el Ministerio. | 90% | 31. Porcentaje de ejecución de las actividades de GESCO+I | 14% | 92% | Porcentaje | (Actividades tácticas Programadas/Actividades tácticas realizadas)/*100 | TRIMESTRAL |  | 60. Realizar los seguimientos trimestrales de ejecución de las actividades de GESCO+I | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Informes de Seguimiento aprobados | [12 empty] | Ivonne Ruiz Hernandez Julian Felipe Aguilar Arboleda | imruiz@minenergia.gov.co jfaguilar@minenrgia.gov.co | Después de una revisión y una construcción general este es el indicador que permite evaluar la gestión estrategica de Talento Humano y nos permite hacer una toma de decisión rapida y oportuna frente a los procesos