## 13 TICS
PLAN DE ACCIÓN 2026 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
1.Pivote | 2.Transformación PND | 3.Catalizador PND | 4.Componente PND | 5.Temática Línea de acción | 6.Prioridad Estratégica | 7. BPIN PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | 8. Dimensión en el MIPG | 9. Política MIPG | 10. Nivel del proceso SIG | 11. Objetivo del Sistema Integrado de Gestión | 12. Nombre del Proceso | 13. Objetivo | 14. Línea Base (2025) | 15. Nombre del indicador del Objetivo | 16. Ponderación de los indicadores del área | 17.Meta | 18.Unidad de medida | 19. Formula del indicador | 20.Frecuencia | 21. Resultado del indicador | 22. Actividades Tácticas | 23. Programación de actividades | [5 empty] | 24. Ponderación porcentual de la actividad | 25. Entregables de las actividades | 26.Seguimiento del cumplimiento / Actividad |  |  |  | 27. Avance Ponderado / Actividad |  |  |  | 28. Avance General / Objetivo |  |  |  | 29. Responsable y cargo del reporte | 30. Correo de responsable del reporte | 31.Observaciones
[22 empty] | Inicio | Fin | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Gobierno digital para la gente | Transformación digital y datos sectoriales | Gobernanza del Dato y Monitoreo | 202300000000198 | D3 Gestión de valores para resultados | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Transversal | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Gestión Tecnológica | 31. Documentar y reportar el avance y estado de ejecución de las iniciativas de Transformación Digital del PETI mediante la elaboración y entrega de informes de seguimiento cuatrimestrales. | 4 | 39. Número de informes cuatrimestrales de seguimiento a las iniciativas de Transformación Digital del PETI | 9.1% | 4 | Número. | (Número de Informes elaborados y presentados / Número de Informes Programados en el Periodo) * 100 | TRIMESTRAL |  | 76.Realizar el seguimiento a la implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) en el Ministerio de Minas y Energía. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 40% | Matriz de Seguimiento PETI. Matriz de seguimiento del PETI actualizada | [12 empty] | Jorge Eliecer Lozano Ospina - Líder Estrategia de Gestión y Gobierno de Datos | jelozano@minenergia.gov.co
[21 empty] | 77. Realizar el seguimiento a Informes Trimestral de avance del PETI. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 60% | Informe Trimestral Plan Estratégico de Tecnológias de la Información y las Comunicaciones. Informe trimestral del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC presentado
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Gobierno digital para la gente | Transformación digital y datos sectoriales | Gobernanza del Dato y Monitoreo | 202300000000308 | D3 Gestión de valores para resultados | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Transversal | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Gestión Tecnológica | 32. Operacionalizar el Modelo de Gobierno de TI y Datos a nivel institucional y sectorial para fortalecer la toma de decisiones y la gestión tecnológica del Ministerio. | 0 | 40. Porcentaje de avance en la implementación de la Hoja de Ruta de Gobierno de Datos | 9.1% | 100% | Porcentaje | (Actividades de la Hoja de Ruta Ejecutadas / Total de Actividades Programadas para el Periodo) * 100 | TRIMESTRAL |  | 78. Realizar el seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) en el Ministerio de Minas y Energía. | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | Hoja de Ruta.. Hoja de Ruta de TI documentada y validada | [12 empty] | Jorge Eliecer Lozano Ospina - Líder Estrategia de Gestión y Gobierno de Datos | jelozano@minenergia.gov.co
[21 empty] | 79. Adoptar el Modelo de Gobierno de TI y Datos Institucional y Sectorial | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 0% | 50% | 100% |  | 50% | Actas de constitución del Comité y roles asignados. Actas de constitución del Comité de Gobierno de TI y Datos con roles asignados
[21 empty] | 80. Implementar de las herramientas del Modelo de Gobierno de TI y Datos Institucional y Sectorial y gestión del cambio. | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | Herramientas Desplegadas / Plan de Sensibilización . Herramientas tecnológicas desplegadas y Plan de Sensibilización socializado
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Gobierno digital para la gente | Transformación digital y datos sectoriales | Gobernanza del Dato y Monitoreo | 202400000000198 | D3 Gestión de valores para resultados | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Transversal | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Gestión Tecnológica | 33. Implementar el uso sistemático de modelos analíticos en los procesos institucionales para soportar la toma de decisiones estratégicas. | 0 | 41. Porcentaje de adopción de modelos analíticos en los procesos institucionales | 9.1% | 80% | Porcentaje | (Número de modelos analíticos en uso / Número de modelos analíticos desplegados ) * 100 | SEMESTRAL |  | 81. Identificar y priorizar modelos analiticos a desplegar | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 40% | 100% | 100% | 100% | 60% | Modelos priorizados y actas de paso a producción de los modelos nuevos o actualizados. | [12 empty] | Jorge Eliecer Lozano Ospina - Líder Estrategia de Gestión y Gobierno de Datos | jelozano@minenergia.gov.co
[6 empty] | 202400000000198 | [14 empty] | 82. Implementar y poner en operación los modelos analiticos definidos | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 40% | 80% | 40% | Informe de estadísticas de uso (quién usa el modelo y con qué frecuencia) y reporte de valor generado.
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Gobierno digital para la gente | Transformación digital y datos sectoriales | No aplica | 202400000000198 | D3 Gestión de valores para resultados | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Transversal | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Gestión Tecnológica | 34. Implementar herramientas tecnológicas digitales que contribuyan a la optimización de los procesos institucionales. | 6 | 42. Porcentaje de implementación de herramientas tecnológicas digitales | 9.1% | 100% | Porcentaje | (Número de Informes elaborados y presentados / Número de Informes Programados en el Periodo) * 100 | TRIMESTRAL |  | 83. Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 33% | Informe de Seguimiento al MAE presentado | [12 empty] | Líder de Arquitectura Empresarial - Sofía Zambrano | szambrano@minenergia.gov.co
[6 empty] | 202400000000198 | [14 empty] | 84.Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 33% | Informe de Seguimiento al MGGTI presentado | [12 empty] | Líder de Gobierno de TI - Carlos Mauricio Montenegro | cmontenegro@minenergia.gov.co
[6 empty] | 202400000000198 | [14 empty] | 85. Realizar el seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) para el Ministerio de Minas y Energía | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 34% | Informe de seguimiento del MGPTI presentado | [12 empty] | Líder de MGPTI - Camilo Moreno | cmoreno@minenergia.gov.co
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Gobierno digital para la gente | Transformación digital y datos sectoriales | Gobernanza del Dato y Monitoreo | 202400000000198 | D3 Gestión de valores para resultados | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Transversal | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Gestión Tecnológica | 35. Implementar el modelo de gobierno de Tecnologías de la Información para fortalecer la gestión, el control y la alineación estratégica de TI. | 1 | 43. Porcentaje de implementación del Modelo de Gobierno de Tecnologías de la Información | 9.1% | 4% | Porcentaje | (Número de Informes elaborados y presentados / Número de Informes Programados en el Periodo) * 100 | TRIMESTRAL |  | 86. Realizar el seguimiento a la Implementación del modelo de gobierno de tecnologías de la información+V14 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Informe de seguimiento del PETI Sectorial presentado | [12 empty] | Líder de Arquitectura Empresarial sectorial - Juan Carlos Tribin | jctribin@minenergia.gov.co
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Gobierno digital para la gente | Transformación digital y datos sectoriales | Gobernanza del Dato y Monitoreo | 202400000000198 | D3 Gestión de valores para resultados | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Transversal | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Gestión Tecnológica | 36. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y técnicos dentro de los tiempos establecidos, conforme a los niveles de servicio definidos por el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 0 | 44. Cumplimientp de entregables de software cumplidos dentro de los niveles de servicio establecidos por GTIC | 9.1% | 4 | Número | Requerimientos funcionales y técnicos para Entregables de Software dentro de los tiempos establecidos de a los ANS | TRIMESTRAL |  | 87. Generar Informe de requerimientos funcionales y técnicos de desarrollo de software entregados | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Informe ejecutivo con número de historias de usuario e insumos abordados pro trimestre presentado | [12 empty] | Jhon Faustino Chaparro - Jimmy Castellanos | jfchaparro@minenergia.gov.co; jacastellanos@minenergia.gov.co
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Gobierno digital para la gente | Transformación digital y datos sectoriales | Gobernanza del Dato y Monitoreo | 202400000000198 | D3 Gestión de valores para resultados | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Transversal | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Gestión Tecnológica | 37.Fortalecer la Ventanilla Única de Trámites (VUT) para mejorar la eficiencia, accesibilidad y calidad de los servicios digitales del Ministerio de Minas y Energía | 0 | 45. Cumplimiento de los niveles de servicio de la Ventanilla Única de Trámites (VUT) | 9.1% | 4 | Número | Nivel de satisfacción del servicio (Calidad y Disponibilidad) frente de la Ventanilla Única de Trámites (VUT) medidos mediante encuesta de percepción | TRIMESTRAL |  | 88. Medir el Nivel de Calidad y Disponibilidad del Servicio de la Ventanilla Única de Trámites (VUT) - Mensualmente | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 50% | 75% | 90% | 100% | Documento generado por las herramientas de seguimiento de flujo de usuarios que reporta el tiempo promedio que le toma al mismo ir desde el inicio de un trámite hasta la página de confirmación de envío, consolidado y presentado. | [12 empty] | Jhon Faustino Chaparro - Jimmy Castellanos | jfchaparro@minenergia.gov.co; jacastellanos@minenergia.gov.co
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Gobierno digital para la gente | Transformación digital y datos sectoriales | Gobernanza del Dato y Monitoreo | 202300000000198 | D3 Gestión de valores para resultados | Seguridad Digital | Transversal | Identificar, valorar, controlar y dar tratamiento a los riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos estratégicos de la Entidad y su misionalidad. | Gestión Tecnológica | 38.Madurar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía para fortalecer la protección de los activos de información. | Fase de Auto diagnóstico y actualización 2025 | 46. Ejecución de inventario de Activos de Información y Diagnóstico de Ciberseguridad y Ciberdefensa. | 9.1% | 1 | Número | (Número de informes realizados / Número de informes planeados )*100 | ANUAL |  | 89. Realizar capacitaciones para el correcto diligenciamiento y entrega de la información en los formatos establecidos y efcetuar ejercicios de retroaliomentación para aclarar dudas e inquietudes | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | 50% | Inventarios de Activos de Información depurados y decantados | [13 empty] | Por definir
[14 empty] | 47. Porcentaje de documentación del MSPI actualizada y formalizada | 9.1% | 100% | Porcentaje | (Número de Documentos realizados y presentados del MSPI / Número de Documentosdel MSPI Programados en el Periodo) * 100 | ANUAL |  | 90. Realizar y actualizar los documentos del MSPI, presentandolos a OPGI al Ciclo de validación y aprobación,con le fin de socializarlos y darlos a conocer en el Ministerio a través del SGI | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | Documentos Habilitados al MSPI | [13 empty] | Por definir
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Gobierno digital para la gente | Transformación digital y datos sectoriales | Gobernanza del Dato y Monitoreo | 202300000000198 | D3 Gestión de valores para resultados | Seguridad Digital | Transversal | Identificar, valorar, controlar y dar tratamiento a los riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos estratégicos de la Entidad y su misionalidad. | Gestión Tecnológica | 39. Realizar el análisis de vulnerabilidades, pruebas de Ethical Hacking y Pentesting Social a la infraestructura tecnológica del Ministerio de Minas y Energía para fortalecer la seguridad informática institucional. | Plan de Remediación 2025 | 48. Porcentaje de brechas de seguridad digital gestionadas | 9.1% | 60% | Porcentaje | (Número de Vulnerabilidades Detectadas / Número de Vulnerabilidades Subsanadas) * 100 | SEMESTRAL |  | 91. Realizar análisis y contorl de vulnerabilidad de Hacking Értico Interno, Hacking Ético Externo e Ingeniería Social | 2026-03-02 | 2026-12-31 | 0% | 30% | 30% | 60% | 50% | Informes con Archivos de Sustento del Análisis y Remediación Aplicada a la IT del MME Informes de análisis de seguridad y remediación aplicada a la infraestructura TI del MME | [13 empty] | Por definir
[14 empty] | 49. Porcentaje de actividades de concienciación y sensibilización ejecutadas | 9% | 80% | Porcentaje | (Número de Encuestas Respondidas / Número de Vulnerabilidades Aprobadas)*100 | SEMESTRAL |  | 92. Realizar Encuestas, ejercicios de Pishing simulado y montar escenario de Crisis con la Alta Dirección | 2026-03-02 | 2026-12-31 | 0% | 40% | 40% | 80% | 50% | Informes de Resultados de la Sensiblilización Informes de resultados de las actividades de sensibilización elaborados | [13 empty] | Por definir