## Estrategia de Servicio MME 2025
Estrategia Servicio a las Ciudadanías
Entidad: | Ministerio de Minas y Energía |  |  |  |  | Año: | 2025 |  | Apoyo |  | Seguimiento 1mer Semestre de 2025 |  |  | Seguimiento 2do Semestre de 2025
Componente | Nivel | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Personas que Lideran | Fecha programada | Herramientas | Buenas prácticas | % de avance | Descripción de Actividades | Evidencias | % de avance | Descripción de Actividades | Evidencias
Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | Intermedio | 1.1 | Desarrollar ejercicios de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | 2 Informes de Caracterización | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar Lina Rocio Saavedra | Julio de 2025 Diciembre de 2025 | Guía de caracterización ciudadana y grupos de valor: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41834443 | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/Caracterizaci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx | 50% | Se realiza informe de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor correspondiente al 1mer semestre de 2025 | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Epsz3Khup2ZGsIsjl0uSO1wBLP33jmCLtOiT572kZDce-A?e=qmSWSh | 100% | Se realiza informe de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor correspondiente al 2do semestre de 2025 | CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.pdf
Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | Intermedio | 2.1 | Desarrollar espacios de formación dirigidos a funcionarios y contratistas de la entidad sobre protocolos de atención al ciudadano, la importancia de dar respuesta oportuna a los Derechos de Petición y Lenguaje Claro | Listados de asistencia, constancias de participación, certificaciones, invitaciones a eventos liderados por otras entidades, registro fotográfico y evaluación de satisfacción sobre las jornadas realizadas. | 8 jornadas de capacitación | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información; Subdirección de Talento Humano | Carolina Aldana Ivonne Estefanny Bermudez Hernando Rodríguez | 2do Trim de 2025 3er Trim de 2025 4to Trim de 2025 | Programa de Capacitación Dirigido a Servidores Públicos sobre Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/39463669 |  | 35% | Durante el primer semestre del año 2025, en cumplimiento del Plan de Capacitación institucional, se realizaron un total de cinco jornadas formativas, distribuidas de la siguiente manera: - Una capacitación general dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la entidad. - Una capacitación específica, solicitada por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS). - Tres inducciones orientadas a funcionarios y contratistas nuevos en el Ministerio, con enfoque en el procedimiento de atención de PQRS, técnicas de atención al ciudadano y los lineamientos establecidos en la Ley 1755 de 2015. Las actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 1. Capacitación general en PQRS: 22 de abril de 2025 2. Capacitación en PQRS – OAAS: 8 de mayo de 2025 3. Inducción en PQRS: 11 de abril de 2025 4. Inducción en PQRS: 16 de mayo de 2025 5. Inducción en PQRS: 22 de junio de 2025 | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Documents/ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO/2025/SEGUIMIENTO%201MER%20SEMESTRE%20ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%202025/2.1?csf=1&web=1&e=fqbqDC | 100% | Durante el segundo semestre del año 2025 se realizaron capacitaciones bajo demanda, atendiendo las necesidades del servicio. Estas sesiones se desarrollaron tanto para el personal nuevo que ingresó a las dependencias, como para fortalecer los conocimientos del equipo en temas relacionados con los derechos de petición, los cuales son de gran relevancia para la entidad. Las actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 1. Capacitación PQRS – Servicio al Ciudadano 15/09/2025 2. Capacitación PQRS – Servicio al Ciudadano 23/09/2025 3. Capacitación PQRS – Servicio al Ciudadano 07/11/2025 Adicionalmente: 1. Se elaboró y difundió la pieza informativa “Orientaciones Estratégicas para la Gestión de Derechos de Petición”, la cual fue enviada a los correos institucionales de funcionarios y contratistas con el propósito de reforzar los lineamientos y temáticas clave asociadas a la correcta gestión de las PQRS.. | 2 Semestre Capacitaciones PQRS - Servicio al Ciudadano.pdf
Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | Bajo | 3.1 | Fortalecer y promover los nuevos canales de atención (Chat Bot, telefónico, presencial y Agendamiento web) a la ciudadanía con acciones para garantizar la accesibilidad web | Canales de atención virtual fortalecidos | 1 campaña de comunicación promoviendo los canales de atención | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Giovanny Pulido Ivonne Estefanny Bermudez Leydi Yohana Cuca Comunicaciones y Prensa | 1mer semestre de 2025 |  |  | 30% | Desde la mesa de trabajo de revisión y ajustes del portal web del MME, en articulación con la Secretaria General, Planeación, TICs, Prensa y Comunicaciones y el GRCGI, se viene trabajando en la integración de las funcionalidades de la nueva API del MME para el fortalecimiento de los canales establecidos mediante el Chat Bot y en general de los entornos digitales para la participación y la gestión eficiente de las PQRSD de cara a la ciudadanía, un punto importante de análisis está centrado en el uso de IA para la gestión de la información a la ciudadanía. El desarrollo del aplicativo de participación sobre los componentes que hoy maneja FOROS es parte de esta línea de acción para el fortalecimiento de canales de atención, así como la propuesta contenida en la fase 1 del portal para niños con el componente de inclusión de niños autistas. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EmvHGHhIwB1MnnOcMx3GL2kBbNhb-sob8BFE9mvLudQ1Bg?e=mKlr2J | 100% | Como parte de la campaña de promoción y fortalecimiento de los canales de atención del MME, fue publicado el protocolo de atención al ciudadano en la pagina web del MME el cual incorpora los canales de atención vigentes, los guiones actualizados y los lineamientos para la atención con enfoque diferencial, de la misma manera se actualizó la información de canales en el portafolio de trámites y servicios del MME y se publicó en las versiones PDF y E-Book. Al cierre de la ejecución se concluyó con el análisis del aplicativo para la sección de FOROS, el cual terminó de consolidar el requerimiento funcional para constituír la siguiente Historia de Usuario y pasar a desarrollo en el primer periodo de 2026. Adicionalmente se finalizó con el desarrollo del Micrositio para la implementación de reto de innovación estructurado durante 2025, y el cual se constituye en plataforma permanente y canal de comunicación para la promoción e implementación de todas las acciones de innovación que se definan para el alcance de los objetivos de la gestión del MME. | https://www.minenergia.gov.co/documents/14910/Protocolo-Servicio-Ciudadano-2025.pdf https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/gpulido_minenergia_gov_co/Documents/Datos%20adjuntos/DEFINICI%C3%93N%20REQUERIMIENTOS%20SECCI%C3%93N%20DE%20FOROS.docx?d=w16f6f5195ccd487b9dc98342bede36bc&csf=1&web=1&e=dosOeo https://retoinnovacion.minenergia.gov.co/
| Avanzado | 3.2 | Gestionar la mejora del Menú de Servicio al Ciudadano, de tal forma que sea intuitivo y de fácil consulta para la ciudadanía siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública. | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web. | % de avance en mejoras del menú de atención al ciudadano | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información Comunicaciones y Prensa Tics OPGI | Andrea Arango Carolina Aldana Gloria Calderon Giovanny Pulido Enrique Sanchez Jenny Nova Comunicaciones y Prensa Tics OPGI | 1mer semestre de 2025 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853 | Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania | 30% | Durante el periodo de ejecución se ha gestionado la mejora del menú de Servicio al Ciudadano mediante las siguientes acciones: Respecto del sub menú (TAB) Trámites y Servicios, se han realizado las actualizaciones 2025 del portafolio digital en las versiones PDF y E-Book, inclusión de trámites y exclusión de los correspondientes, de la misma manera se unificaron los repositorios de las versiones anteriores y se sincronizó la información publicada en los links que direccionan a dicha información. Respecto del espacio (Tab) Foros, mediante articulación con el área de TICS, Prensa y Comunicaciones, Planeación y el GRCGI, se desarrollaron las historias de usuario para su modificación, se ha aprobado a la fecha el proceso de desarrollo presentado por el área de TICS, actualmente se está en la producción de la interface para el usuario y en la determinación de los requerimientos funcionales del nuevo aplicativo, de la misma manera se está definiendo el posicionamiento de este espacio de participación alineado con la estructura normativa y los procedimientos internos definidos por el área de Planeación del MME, esto es la nueva denominación que ha de tener Foros dentro del sub menú de Servicio al Ciudadano y en general dentro del portal web del MME, alineado con las estrategias de participación, gobierno abierto, transparencia y acceso a la información pública. En el TAB PQRS, se está incorporando la sincronización con el Buzón de Transparencia a este sub menú con el fin de brindarle al ciudadano el acceso a las dos funcionalidades según lo requiera el usuario. Se ha conformado mesa de trabajo para el desarrollo de nueva propuesta del TAB Ministerio para niños, se han presentado propuestas para el desarrollo de este espacio y actualmente se están consolidando las líneas de acción a realizar, ya se socializó la propuesta de fase 1 y como Relacionamiento se presentó un planteamiento de consideraciones a discutir y determinar en el desarrollo de las fases siguientes. Se analizará propuesta de componente de inclusión para niños autistas presentado por integrante de la mesa más las demás consideraciones de las fase 2 en adelante. | https://www.minenergia.gov.co/documents/13499/Portafolio_de_Tramites_y_Servicios_2025.pdf https://online.fliphtml5.com/jwiwh/hxvj/ https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Documents/ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO/2025/SEGUIMIENTO%201MER%20SEMESTRE%20ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%202025/3.2?csf=1&web=1&e=UsdPdm | 90% | Se hicieron cinco mesas de trabajo con el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información para revisar cada submenú dentro del Menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía. Allí se trabajó por cada submenú para ver el contenido y su ubicacióbn. Se le entregó al WebMaster la versión inicial de ese contenido. Está pendiente refinar el contenido del submenú de Trámites y servicios, así como el de Medición de servicios y caracterización de grupos de valor. Así mismo, falta actualizar el portafolio de servicios y varios manuales de gestión. Finalmente, sobre el aplicativo FOROS, se han aprobado 5 historias de usuario para el desarrollo de la versión del aplicativo que se encuentra en prueba. Se está evaluando la necesidad de pasarlo al Menú Participa, así como integrar allí el contenido de Agenda regulatoria para que el submenú se llame “Proyectos normativos en discusión.” | https://www.minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/foros/
| Bajo | 3.3 | Definir, actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD y espacios de diálogo) | Oferta institucional publicada en la página web. | Oferta institucional publicada | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información; Oficina de Planeación y Gestión Internacional; Tics y Oficina de Comunicaciones y Prensa | Aida Marcela Nieto (OPGI) Jenny Constanza Nova Lina Saavedra Giovanny Pulido | 1mer semestre de 2025 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853 | Gobernación de Boyacá: https://www.boyaca.gov.co/a-su-servicio-sumerce/ | 30% | Se envia memorando para la consolidación de la oferta institucional del ministerio en donde se establecen las mesas de trabajo de la vigencia para revisión y documentación de la misma. La oferta institucional se encuentra en fase de revisión y depuración de la oferta prsentada por las areas misionales y trasnversales del ministerio. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/ElWm3qnnGW1CtN5s5Y2c-JABZVKfJt_hQOu9uggW-JIA_w?e=hk3kcl | 100% | En el proceso de levantamiento y sistematización de la oferta se han identificado trámites,nuevas y se esta depurando el contenido de la oferta del ministerio misional y transversal. Actualmente se estan esperando indicaciones de la OPGI teniendo en cuenta modernización de los procesos del ministerio y las salidas identificadas para continuar con la epuración. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Em6lo78ctS1Et2o5Dpo562gBZENUwCkO9jfd7V_Tv6mZ5g?e=1maQqY
|  | 3.4 | Crear / actualizar / publicar Protocolo unificados de atención a la ciudadanía que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. | Protocolo diseñado y/o actualizado y publicado en la página web | 1 Protocolo de Atención diseñado y publicado | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información Comunicaciones y Prensa | Carolina Aldana Ivonne Estefanny Bermudez Gloria Calderon Giovanny Pulido | 1mer semestre de 2025 |  |  | 50% | Al cierre del primer semestre de 2025 se realizó la revisión y actualización del protocolo de atención al ciudadano, con el propósito de incluir los canales de atención vigentes, los guiones actualizados, así como lineamientos para la atención con enfoque diferencial, en el marco de la modernización del centro de atención del Ministerio de Minas y Energía. Actualmente, el documento se encuentra en proceso de entrega al área de Comunicaciones para su diagramación y posterior publicación. | Último Protocolo de Servicio al Ciudadano.docx | 100% | Durante el segundo semestre de 2025 se completó el proceso de revisión y actualización del Protocolo de Atención al Ciudadano, incorporando los canales de atención vigentes, los guiones actualizados y los lineamientos para la atención con enfoque diferencial, en concordancia con la modernización del Centro de Atención del Ministerio de Minas y Energía. Una vez finalizados los ajustes, el documento fue entregado al área de Comunicaciones para su diagramación. Actualmente, el protocolo se encuentra diseñado y publicado, disponible para su consulta y aplicación por parte de las dependencias responsables. | Protocolo relacionamiento AJUSTE
| Bajo | 3.5 | Crear / actualizar / publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. | Carta de trato digno diseñada y/o actualizada. A partir de los lineamiento de la Guía de diseño de la carta de trato digno | 1 Carta de trato digno diseñada y publicada | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar | 1mer Trim de 2025 | Manual de diseño para carta de trato digno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+dise%C3%B1o+para+carta+del+trato+digno.pdf/cf2a27a3-2109-39c5-1640-912b52317173?version=1.1 | Alcaldía de Barranquilla: https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion | 100% | Se actualiza y publica Carto de Trato Digno 2025 | https://www.minenergia.gov.co/documents/13298/Carta_de_Trato_Digno_2025.pdf | 100% | Cumplida el semestre anterior | No aplica
| Intermedio | 3.6 | Realizar Focus Group con la ciudadanía y grupos de valor, para abordar temáticas relevantes del sector Minero Energético y promover espacios de Control Social | Focus Group realizados con temáticas relevantes del Sector Minero Energético | 4 Focus Group | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Iván Cardona Lina Rocio Saavedra | 2do Trim de 2025 3er Trim de 2025 4to Trim de 2025 |  |  | 30% | Durante el 1er semestre del 2025 se realizó la planeación y diagnóstico para aplicar ejercicio de participación ciudadana a través de metodología cualitativa Focus Group, a saber se ha realizado estructuración de planeación para ejercicio pedagógico de subsidios de gas GLP a realizar en el municipio de Tuquerres, Nariño para el mes de agosto. También se ha generado la planeación de conversatorio RedTEJ que trae un componente de participación social al aplicar en mesa temática un grupo focal sobre temas relacionados con la resolución 40165 del 2024, este ejercicio ha sido pensadopara aplicarse en los departamentos priorizados por la resolución y aplicar en campo a partir del mes de septiembre del presente año. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Documents/ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO/2025/SEGUIMIENTO%201MER%20SEMESTRE%20ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%202025/3.6?csf=1&web=1&e=CcGj8x | 100% | Se realizaron los siguientes focus group: 1. Taller Pedagógico y Focus Group sobre Subsidios de Gas GLP – Túquerres, Nariño el 28 de agosto de 2025 que itene como objetivo dar respusta a las personas que se benefician del subsidio sobre las limitaciones y como acceder a este subsidio. 2.Control social Comunidades Energeticas, se brindan herramientas de la normativa de control social, mecanimos que tienen los ciudadanos para ejercer el control social. 3. Transición Energética Justa – RedTEJ ¦ UIS Bucaramanga”, realizado el 8 de octubre de 2025, tiene como objetivo brindar infiormación de la oferta de datos abiertos y paginas del ministerio a la comunidad academica de las facultades de fisico quimicas y fisico mecanicas de la universidad. 4. TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CONTROL SOCIAL Región del Guavio – Gachetá, Cundinamarca el 28 y 29 de octubre de 2025, se brindan herramientas de la normativa de control social, mecanimos que tienen los ciudadanos para ejercer el control social, asi como la identificción del objeto de control social de las comunidades citadas | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EqNIz4HhhHtMtzxEvL5-Uj4BMp0w4hb0yv5qZB_f6johAQ?e=Xdbj5C
| Intermedio | 3.7 | Desarrollar acciones de lenguaje claro, que permita que la información pública sea fácil de encontrar, comprender y usar por la ciudadanía y grupos de valor | Listados de asistencia, constancias de participación, registro fotográfico. Publicación de contenidos y diseños sencillos, de fácil comprensión y usabilidad para los diferentes grupos de valor en los sitios web o plataformas virtuales de las entidades. | 3 Acciones de lenguaje Claro | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información Gobierno Abierto (OPGI) | Enrique Sanchez Ivan Cardona Giovanny Pulido Lina Rocio Saavedra Gobierno Abierto (OPGI) | 2do Trim de 2025 3er Trim de 2025 4to Trim de 2025 | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550 | Gobernación de Boyacá https://www.boyaca.gov.co/secretaria-general-premio-a-los-ganadores-del-concurso-trato-digno-e-incluyente-con-lenguaje-claro-a-su-servicio-sumerce/ | 30% | Durante el 1er semestre del 2025 se realiza la creación de una mesa de trabajo de lenguaje claro donde se esta trabajando la estrategia 2025, en ese sentido se ha venido construyendo una metodologia de trabajo siguiendo las indicaciones dadas por el DNP en la Guia de Lenguaje Claro y el DAFP, se han construido tres metodologias de talleres sugeridos y se ha consolidado un solo ejercicio que incluye las tres propuestas en un solo taller de aplicación al interior del ministerio, también se ha trabajado en la consltrucción de un decálogo de Lenguaje Claro, como herramienta e insumo para la realización de los tallers. Se ha definido como lineas de acción las siguiente: 1) Apropiar los contenidos del DNP respecto de la política y de las capacitaciones ofertadas por el DAFP, 2) Se ha priorizado hacer enfasis en Lenguaje Claro para la generación de textos escritos y particularmente los talleres estan enfocados a trabajar sobre las PQRS. Se adjuntan las relatorias de trabajo y carpeta de la mesa de lenguaje claro. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Documents/ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO/2025/SEGUIMIENTO%201MER%20SEMESTRE%20ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%202025/3.7?csf=1&web=1&e=eJ6Eai | 90% | Se realizan los siguientes talleres: 1.Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano 2.Dirección de Energía Electrica 3. Formalización minera Estos talleres tienen como principal objetivo revisar la redacción de las respuestas a los derechos de petición del ministerio, entregando un decalogo como herramientas de lenguaje claro, empatia y enfoque diferencial en las respuestas. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EmSo3kP2sDNOugg_2ZHsyFYBi8k20iC4OXGxBTL2fMaOJQ?e=7lElXI
Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | Bajo | 4.1 | Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros). | Instrumento(s) de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y lenguaje claro implementados. | 2 Informes de Medición de la Satisfacción | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar Lina Rocio Saavedra | Julio de 2025 Diciembre de 2025 | Evaluación experiencia ciudadana: https://www.funcionpublica.gov.co/participacion-transparencia-y-servicio-al-ciudadano/evaluacion-experiencia-ciudadana |  | 50% | Se genera informe de medición de la satisfacción correspondiente al 1mer semestre de 2025 | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EnO8SPK6IZNPvVakxu9r2H0BHTiYTTVMsiPSBlMfU-783A?e=HwKPgh | 100% | Se genera informe de medición de la satisfacción correspondiente al 2do semestre de 2025 | MEDICION DE LA SATISFACCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.pdf
| Intermedio | 4.2 | Diseñar e implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico, virtual y presencial | Informe del resultado de la aplicación del método ciudadano incógnito | 4 Informes trimestrales | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información | Ivonne Bermudez | 1mer Trim de 2025 2do Trim de 2025 3er Trim de 2025 4to Trim de 2025 |  |  | 50% | Se realizan informes del primer y segundo trimestre de 2025. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Documents/ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO/2025/SEGUIMIENTO%201MER%20SEMESTRE%20ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO%202025/4.2?csf=1&web=1&e=gQpJO1 | 100% | Se realizan informes del tercer y cuarto trimestre de 2025. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Documents/ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO/2025/SEGUIMIENTO%202DO%20SEMESTRE%20ESTRATEGIA%20DE%20SERVICIO/4.2?csf=1&web=1&e=wxeEbx
Note on C3: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado