## Instrucciones (hidden)
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Identificación de la acción institucional para la participación de las ciudadanías: se refiere a la acción o proceso de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar para promover la participación ciudadana que debe estar asociado a la planeación institucional.
Instrumento de planeación institucional asociado: la entidad debe indentificar a que instrumento de planeacion esta asociado la accion de participacion ciudadana. Entre otros puede ser el plan de desarrollo, el plan de acción, un proyecto de inversión, etc.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional. La entidad puede agregar otros grupos de valor de acuerdo a la caracterización que realicen.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida o informales?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica. El analisis de la instancia formal o informal debe ser el primer analisis de los grupos de valor.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada. Se incluye la opción de "Acción previa", en caso de que se trate de una acxión interna previa que desarrolla las capacidades institucionales de cara a futuros ejercicios de participación. Para determinar que parte del ciclo se va a proponer la participacion ciudadana es recomendable que la entidad realice el analisis de una misma actividad para todas las fases del ciclo.
Alcance de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Objetivo de la acción participativa: es la descripción de lo que se quiere hacer y el para qué de la acción participativa , depende de la fase del ciclo de la gestión y del alcance. Se redacta a partir de un verbo y de lo que se espera que aporte o recibir de la ciudadanía con su participación. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados. Considerando el enfoque diferencial según el grupo poblacional para garantizar la accesibilidad. Por ejemplo, grupo de sabios, circulo de la palabra, pensamiento de diseño, tertulias, cafe del mundo, entre otras.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## Estrategia de Participación
[9 empty] | ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | [9 empty] | Entidad: Ministerio de Minas y Energía |  |  | Versión:
Fecha: 31/01/2026
Identificación de la acción institucional para la participación de las ciudadanías | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | [5 empty] | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida o informales? ¿Cuál (es)? | Fase del ciclo de la gestión |  |  |  |  | Alcance de la participación | Objetivo de la acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa |  | Fecha de realización de acción | Dependencia responsable | Funcionario Responsable | Observaciones
|  | Adultos mayores | Mujeres rurales | Juventudes | Grupos etnicos (mencione el grupo o pueblo etnico) | Gremios | Otros |  | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa | [5 empty] | Producto Generado
[12 empty] | Control social | Rendición de cuentas
Rendición de Cuentas Externa Sectorial | Plan de Acción | Ciudadanía en General | Asociación de Mujeres | Colectivos de Jóvenes | Grupos índigenas Comunidades Afro dependiendo de la zona donde se realice la RdC | Gremios y asociaciones del sector minero-energético | Ciudadanía General | Juntas de Acción Comunal |  |  |  |  | X | La ciudadanía controla y evalua | Socializar los principales logros, avances y desafíos del sector minero-energético durante el actual Gobierno, mediante formatos innovadores, culturalmente significativos y técnicamente rigurosos | Audiencia Pública, Feria de Servicios, Diálogos Territoriales | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Informe de Resultados de la Rendición de Cuentas Externa Sectorial | Junio - Diciembre de 2026 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar
Rendición de Cuentas de Paz | Plan de Acción | Ciudadanía en General | Asociación de Mujeres | Colectivos de Jóvenes | Grupos índigenas Comunidades Afro dependiendo de la zona donde se realice la RdC | Gremios y asociaciones del sector minero-energético | Ciudadanía General | Juntas de Acción Comunal |  |  |  |  | X | La ciudadanía controla y evalua | Fortalecer la confianza y el diálogo entre el Ministerio de Minas y Energía, sus entidades adscritas y las ciudadanías diversas, mediante la rendición de cuentas transparente, participativa y territorial sobre los avances, resultados y retos en la implementación del Acuerdo Final de Paz, especialmente en el cierre de brechas energéticas, la democratización de la energía y la promoción de una transición energética justa que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. | Audiencia Pública, Feria de Servicios, Diálogos Territoriales | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Informe de Gestión Rendición de Cuentas de Paz | Mayo de 2026 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Adriana Marcela Vargas
Desarrollar consulta normativa a través de foros de participación | Plan de Acción |  |  |  |  | Gremios y asociaciones del sector minero-energético | Ciudadanía General |  | X |  |  |  |  | A la ciudadanía se le va a consultar | Permitir que la ciudadanía participe en la producción normativa que expide el Ministerio de Minas y Energía en ejercicio de sus funciones. | Los Foros de Participación, son un espacio en la web dispuesto para que la ciudadanía y/o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa, a través de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Bitácora de Comentarios | Permanente | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Enrique Sánchez Ocampo
Estrategia de Control Social del Sector Minero Energético | Plan Nacional de Desarrollo | Ciudadanía en General | Asociación de Mujeres | Colectivos de Jóvenes | Grupos índigenas Comunidades Afro | Gremios y asociaciones del sector minero-energético |  | Veedurías Ciudadanas Comités de Usuarios |  |  | X |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Promover y fortalecer las capacidades ciudadanas, organizativas e institucionales para ejercer control social efectivo e incidente sobre las gestión pública del sector minero energético | Mesas de Incidencia para ejercer acciones de control social Talleres de Control Social a los grupos de valor | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Actas de reunión Sistematización de los talleres | Diciembre de 2026 | Secretaria General Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Andrea Arango - Verónica Cortés - Iván Cardona - Lina Saavedra
Implementar un ciclo de control social a la Ruta de formalización minera | Plan Nacional de Desarrollo | Mineros y mineras | Mujeres Mineras | Mineros y mineras | Grupos índigenas Comunidades Afro dependiendo la comunidad minera | Gremios y asociaciones del sector minero-energético | Ciudadanía General |  |  |  |  | X |  | La ciudadanía controla y evalua | Fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en la ruta de formalización minera mediante el ciclo de control social para que la comunidad ejerza una vigilancia informada | Talleres, foros y acompañamiento | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Informe con la Ruta de Formalización Minera evaluada por la ciudadania | Diciembre de 2026 | Dirección de Formalización Minera | Andrea Tinjacá Sanabria
Formular planes estratégicos de gestión de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva | Plan Nacional de Desarrollo | Mineros y mineras | Mujeres Mineras | Mineros y mineras | Grupos índigenas Comunidades Afro dependiendo la comunidad minera | Gremios y asociaciones del sector minero-energético | Ciudadanía General | Juntas de Acción Comunal |  | X |  |  |  | La ciudadanía formula y define | Promover la articulación y coordinación interinstitucional mediante la realización de Mesas de Trabajo Interinstitucional que faciliten la construcción participativa de los Planes Estratégicos de Gestión (PEG) de los Distritos Mineros | Mesas de Trabajo Interinstitucional | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Planes Estartegicos formulados por Distrito | Diciembre de 2026 | Dirección de Formalización Minera | Andrea Tinjacá Sanabria
Realizar consultas previas para los planes estratégicos de gestión de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva | Plan Nacional de Desarrollo | Mineros y mineras | Mujeres Mineras | Mineros y mineras | Grupos índigenas Comunidades Afro dependiendo la comunidad minera | Gremios y asociaciones del sector minero-energético | Ciudadanía General | Juntas de Acción Comunal |  |  | X |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Garantizar la participación efectiva de las comunidades étnicas mediante la realización de cuatro consultas previas que permitan validar los planes estratégicos de gestión de los Distritos Mineros Especiales | Consulta previa | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Planes Estartegicos consultados por Distrito | Diciembre de 2026 | Dirección de Formalización Minera | Andrea Tinjacá Sanabria
Acompañar las mesas de seguimiento y trámites minero ambientales a nivel nacional | Plan Nacional de Desarrollo | Mineros y mineras | Mujeres Mineras | Mineros y mineras | Grupos índigenas Comunidades Afro dependiendo la comunidad minera | Gremios y asociaciones del sector minero-energético | Ciudadanía General |  |  |  | X |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Fortalecer la articulación institucional y el cumplimiento normativo mediante el acompañamiento técnico a las mesas de seguimiento y a los trámites mineroambientales a nivel nacional | Mesa de seguimiento minero ambiental | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Actas de seguimiento | Diciembre de 2026 | Dirección de Formalización Minera | Andrea Tinjacá Sanabria
Promover la asociatividad y economía solidaria en los mineros y mineras | Plan Nacional de Desarrollo | Mineros y mineras | Mujeres Mineras | Mineros y mineras | Grupos índigenas Comunidades Afro dependiendo la comunidad minera | Gremios y asociaciones del sector minero-energético | Ciudadanía General |  |  |  | X |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Impulsar la organización colectiva de los mineros y mineras mediante la promoción de esquemas de asociatividad y economía solidaria que mejoren sus condiciones productivas, sociales y comerciales. | Talleres, foros y acompañamiento | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Informe de ejecución | Diciembre de 2026 | Dirección de Formalización Minera | Andrea Tinjacá Sanabria
Cumbre Minera | Otro |  | Asociación de Mujeres Mineras |  | Grupos índigenas Comunidades Afro dependiendo de la zona donde se realice la Cumbre | Gremios y asociaciones del sector minero-energético | Ciudadanía General | [5 empty] | X | La ciudadanía controla y evalua | Socializar los principales logros, avances y resultados del sector minero | Cumbre | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Informe, lista de asistencia | Enero - Junio de 2026 | Direccción de mineria empresarial y Dirección de Formalización Minera | Andrea Feo - Anllela Castillo - Alexander Reina
Participación activa para la transformación preventiva de las conflictividades (para energía, minería e hidrocarburos) en el marco de la Estrategia de Relacionamiento Territorial. | Plan Nacional de Desarrollo | ONG, Lideres y Liderezas | ONG de Mujeres, Mujeres cabeza de hogar | Estudiantes, Colectivos de Jovenes, Organizaciones sociales y comunitarias de jovenes | Pueblo Indígena, Comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras, ROM Comunidad Campesina, | Gremios y asociaciones del sector minero-energético, Sindicatos | Grupos Reincorporados/Reinsertados , Comunidad LGBTIQ+ Comunidad Rural, Comunidad Urbana Ciudadanía General | JAC, Comites de participación y control social de usuarios por la democracia energetica y la paz, comites de desarrollo y control social de servicios Públicos, |  |  | X |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Promover, implementar y fortalecer, mediante espacios de diálogo con los actores del sector, los mecanismos de participación activa para la prevención y transformación temprana de conflictividades, en el marco del Protocolo Preventivo del SME y la Estrategia de Relacionamiento Territorial. | Implementación Protocolo Preventivo de Conflictividades del SME - Dialogaar: "Dialogos que transforman" | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Relatorias y listados de asistencia | Marzo - Diciembre 2026 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | Juan Bernando Rosado
Planes de Acción de los Comités de Participación y Control Social de Usuarios (Democracia energetica) | Plan Nacional de Desarrollo | ONG, Lideres y Liderezas | ONG de Mujeres, Mujeres cabeza de hogar | Estudiantes, Colectivos de Jovenes, Organizaciones sociales y comunitarias de jovenes | Pueblo Indígena, Comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras, ROM Comunidad Campesina, | Gremios y asociaciones del sector minero-energético Sindicatos | Grupos Reincorporados/Reinsertados , Comunidad LGBTIQ+ Comunidad Rural, Comunidad Urbana Ciudadanía General | Comites de participación y control social de usuarios por la democracia energetica |  |  |  | X |  | La ciudadanía controla y evalua | Garantizar la implementación efectiva de los Planes de Acción Anuales, mediante un acompañamiento, gestión y seguimiento participativo junto a los Comités de Participación Ciudadana y Control Social de Usuarios por la Democracia Energética, fomentando la corresponsabilidad en todas las fases del ciclo. | Implementación Protocolo Preventivo de Conflictividades del SME - Actuar: "Promoción y cualificación de Comités Ciudadanos de participación y control social." | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Matriz de seguimiento a planes de acción anuales | Marzo - Diciembre 2026 | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | Juan Bernando Rosado
Convocatoria a laboratorios para participar en ejercicios de cooperación técnica, incluyendo visitas y mesas de trabajo, con el fin de recopilar información y fortalecer la comprensión del impacto de los reglamentos técnicos | Plan de Acción | [5 empty] | Laboratorios |  | X |  |  |  |  | A la ciudadanía se le va a consultar | Recopilar evidencia técnica y experiencias prácticas de los laboratorios para optimizar los métodos de ensayo y procedimientos de evaluación de la conformidad de los reglamentos técnicos vigentes. | Mesas tecnicas de cooperación. | Informe de capacidad técnica del espacio de cooperacion con el laboratorio, que sirva de base para la toma de decisiones regulatorias y su fortalecimiento. | Informe de cooperación con laboratorios. | Febrero-septiembre 2026 | Grupo de Reglamentos Técnicos de la Dirección de Energía Eléctrica | Eulogio Solarte
Convocatoria a fabricantes para participar en mesas de cooperación técnica, con el propósito de analizar el impacto de los reglamentos técnicos. | Plan de Acción | [5 empty] | Fabricantes |  | X |  |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información A la ciudadanía se le va a consultar | Generar un espacio de intercambio técnico para identificar retos en la fabricación de productos, e identificando el impacto de los reglamentos en los mismos. | Mesas tecnicas de cooperación. | Informe de capacidad técnica del espacio de cooperacion con el laboratorio, que sirva de base para la toma de decisiones regulatorias y su fortalecimiento. | Informe de cooperación con fabricantes. | Febrero-septiembre 2026 | Grupo de Reglamentos Técnicos de la Dirección de Energía Eléctrica | Eulogio Solarte
Convocatoria para participar en mesas técnicas de implementación del RETSIT, con el propósito de analizar el impacto del reglamento. | Plan de Acción | [5 empty] | Agremiaciones / Consultores |  | X |  |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información A la ciudadanía se le va a consultar | Generar un espacio de intercambio técnico para identificar retos en la implementación de sistemas térmicos, con el fin de analizar el impacto del reglamento. | Mesas tecnicas de cooperación. | Informe de capacidad técnica del espacio de cooperacion, que sirva de base para la toma de decisiones regulatorias y su fortalecimiento. | Informe de cooperación técnica. | Febrero-septiembre 2026 | Grupo de Reglamentos Técnicos de la Dirección de Energía Eléctrica | Eulogio Solarte
Mesas con entidades de vigilancia y control de articulación institucional de unificación de criterios para la vigilancia del cumplimiento de los reglamentos técnicos. | Plan de Acción | [5 empty] | Entidades de Vigilancia y Control |  | X |  |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información A la ciudadanía se le va a consultar | Fortalecer la articulación institucional para mejorar la eficacia en la vigilancia y control del mercado, asegurando que los productos e instalaciones cumplan con los requisitos de seguridad y eficiencia. | Mesas de cooperación. | Informe de mesa de cooperación con articulacion institucional. | Informe de cooperación institucional. | Febrero-septiembre 2026 | Grupo de Reglamentos Técnicos de la Dirección de Energía Eléctrica | Eulogio Solarte
Jornadas en academia de divulgación técnica sobre la aplicación y/o actualización de los reglamentos técnicos. | Plan de Acción | [5 empty] | Academia |  | X |  |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Fortalecer el conocimiento normativo en la comunidad académica para garantizar que la formación de los futuros profesionales esté alineada con los estándares vigentes de seguridad eléctrica y eficiencia energética. | Foros técnicos de divulgación. | Informe foro de divulgación, apropiación del conocimeinto en el sector académico. | Informe de divulgación en academia. | Febrero-septiembre 2026 | Grupo de Reglamentos Técnicos de la Dirección de Energía Eléctrica | Eulogio Solarte
Evento de divulgación y capacitación de los reglamentos a Alcaldias en municipios con asistencia técnica territorial para sensibilizar sobre obligatoriedad y vigilancia. | Plan de Acción | [5 empty] | Alcaldías Municipales |  | X |  |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Concientizar a los mandatarios locales sobre su responsabilidad legal en la exigencia del cumplimiento de los reglamentos técnicos en territorio sobre la obligatoriedad y vigilancia. | Evento de divulgación. | Informe de la observacione s y/o culsultas encontradas en territorio. | Informe del evento de divulgación. | Febrero-septiembre 2026 | Grupo de Reglamentos Técnicos de la Dirección de Energía Eléctrica | Eulogio Solarte
Mesas técnicas de diagnóstico y cooperación con operadores de alumbrado público para verificar el estado de implementación y cumplimiento del RETILAP. | Plan de Acción | [5 empty] | Operadores de Alumbrado Público |  | X |  |  |  |  | Cooperación técnica con el grupo de valor. | Determinar si se esta dando aplicación al RETILAP. | Mesa técnica de cooperación. | Informe mesa técnica de cooperación. | Informe de cooperación tecnica. | Febrero-septiembre 2026 | Grupo de Reglamentos Técnicos de la Dirección de Energía Eléctrica | Eulogio Solarte
Acompañar y hacer seguimiento a los procesos de consulta previa en las zonas de exploración y explotación de Hidrocarburos y Otras Energías Alternativas | Plan Estratégico Sectorial |  |  |  | Pueblo Indígena, Comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras, ROM Comunidad Campesina | Empresas del Sector de Hidrocarburos | ANH Alcaldías Municipales Gobernaciones Ministerio del Interior Ministerio de Ambiente ANLA |  |  |  | X |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Garantizar que las comunidades participen activamente en la identificación de impactos ambientales, espirituales y sociales, asegurando que los proyectos no ponga en riesgo su pervivencia física y cultural. | Mesas de seguimiento con DANCP Mininterior, Empresa Privada y ANH, para determinar el avance del proceso de Consulta Previa | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | El Acta de las Mesas de Seguimiento y verificación de impactos ambientales. | Primer semestre del año 2026 | Dirección de Hidrocarburos | Jeniffer Eliana Rodriguez Salamanca Luis Miguel Cely Sánchez
Realizar acompañamiento técnico a la Estrategia de Control Social del Sector, en la mesa de Hidrocarburos | Plan Nacional de Desarrollo | Ciudadanía en General | Asociación de Mujeres | Colectivos de Jóvenes | Grupos índigenas Comunidades Afro | Gremios y asociaciones del Sector de Hidrocarburos |  | Veedurías Ciudadanas |  |  |  | X |  | La ciudadanía controla y evalua | Promover y fortalecer las capacidades ciudadanas, organizativas e institucionales para ejercer control social efectivo e incidente sobre las gestión pública del sector de Hidrocarburos | Mesas de Incidencia para ejercer acciones de control social Talleres de Control Social a los grupos de valor | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Actas de reunión Sistematización de los talleres | Febrero a Diciembre de 2026 | Dirección de Hidrocarburos | Jeniffer Eliana Rodriguez Salamanca Luis Miguel Cely Sánchez
Realizar acompañamiento técnico a las Audiencias Públicas Ambientales | Plan Nacional de Desarrollo | Ciudadanía en General | Asociación de Mujeres | Colectivos de Jóvenes | Grupos índigenas Comunidades Afro | Gremios y asociaciones del Sector de Hidrocarburos | ANH Alcaldías Municipales Gobernaciones Ministerio del Interior Ministerio de Ambiente ANLA | Veedurías Ciudadanas |  |  |  | X | X | La ciudadanía controla y evalua | Garantizar a la comunidad el acceso claro y oportuno a información sobre licencias, permisos, manejo de impactos ambientales de los proyectos de exploración y explotación de Hidrocarburos | Audiencia Pública | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Memorias del evento | Febrero a Diciembre de 2026 | Dirección de Hidrocarburos | Jeniffer Eliana Rodriguez Salamanca Luis Miguel Cely Sánchez

## Hoja2
A la ciudadanía se le va a entregar información
A la ciudadanía se le va a consultar
La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad
La ciudadanía controla y evalua
La ciudadanía formula y define
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro