## PTAI 2026-2040
PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO INTEGRAL 2026 - 2040 DOCUMENTO PRELIMINAR MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ETAPAS |  | PONDERACIÓN | ACTIVIDADES |  | PONDERACIÓN | 1. CHOCÓ | [5 empty] | METROS LINEALES | 65.9987 | 1. CHOCÓ AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026 | [6 empty] | 2. CESAR | [5 empty] | METROS LINEALES | 62.9 | 2. CESAR AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026 | [6 empty] | 3. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | [7 empty] | METROS LINEALES | 2426.8571 | 3. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026 | [6 empty] | 4. MINERALCO | [5 empty] | METROS LINEALES | 85.0476 | 4. MINERALCO AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026 | [6 empty] | 5. GUAJIRA | [5 empty] | METROS LINEALES | 24.627 | 5. GUAJIRA AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026 | [6 empty] | 6. MAGDALENA | [5 empty] | METROS LINEALES | 19.1679 | 6. MAGDALENA AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026 | [6 empty] | 7. ATLANTICO | [5 empty] | METROS LINEALES | 465.0892 | 7. ATLANTICO AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026 | [6 empty] | 8. CARBOCOL | [5 empty] | METROS LINEALES | 644.5397 | 8. CARBOCOL AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026 | [6 empty] | 9. ECOCARBON | [5 empty] | METROS LINEALES | 314.2222 | 9. ECOCARBON AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026 | [6 empty] | 10. ECOGAS | [5 empty] | METROS LINEALES | 783.746 | 10. ECOGAS AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026 | [6 empty] | 11. ECOMINAS | [5 empty] | METROS LINEALES | 81.5873 | 11. ECOMINAS AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026 | [6 empty] | 12. INEA | [5 empty] | METROS LINEALES | 246.7302 | 12. INEA AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026 | [6 empty] | 13. MINERCOL | [5 empty] | METROS LINEALES | 411.2698 | 13. MINERCOL AVANCE DE LA ACTIVIDAD REPORTADO POR EL GRCGI PRIMER SEMESTRE 2026
[6 empty] | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO REQUERIDO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Producto Documantado) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO REQUERIDO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Documantada) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO | META EN METROS LINEALES 2026 | PRESUPUESTO ASIGNADO 2026 | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Documantada) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO REQUERIDO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Documantada) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO REQUERIDO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Documantada) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO REQUERIDO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Documantada) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO REQUERIDO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Documantada) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO REQUERIDO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Documantada) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO REQUERIDO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Documantada) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO REQUERIDO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Documantada) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO REQUERIDO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Documantada) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO REQUERIDO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Documantada) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | RECURSO HUMANO REQUERIDO | PRESUPUESTO REQUERIDO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS ASIGNADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA ESPERADA (Documantada) | META CUANTITATIVA | FECHA REPORTE (Día - Mes - Año) | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL AVANCE | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE 1 A 100% CON BASE EN EL AVANCE REPORTADO) | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ACUERDO CON LA PONDERACIÓN | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACCIÓN
1 | DIAGNÓSTICO | 5% | 1.1 | Reconocimiento del fondo documental | 5% | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para las etapa 1) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reconoció el fondo documental y su diagnóstico se consolidó en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 5% | 5% | CUMPLIDA
2 | PLANEACIÓN DE CONDICIONES PREVIAS | 10% | 2.1 | Análisis de información | 4% | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 2) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se realizó el análisis de información que fue consolidada en el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% | 8% | CUMPLIDA
|  |  | 2.2 | Elaboración del Plan de Trabajo Archivístico Integral- PTAI por fondo documental | 4% |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Plan de trabajo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró el el preliminar del plan de trabajo archivístico integral del fondo, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 4% |  | CUMPLIDA
|  |  | 2.3 | Revisión y ajustes del Plan de Trabajo Archivístico Integral- PTAI por fondo documental | 2% | LEIDY JOHANNA RUBIANO PALACIOS JOSE ANTONIO BUELVAS MARINO JUAN ESTEBAN MARIN GONZÁLEZ |  |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 91 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0% | [7 empty] | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 91 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 91 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 91 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 91 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 2028-07-01 | 2028-12-31 | 183 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 183 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 183 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 2028-07-01 | 2028-12-31 | 183 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 2029-07-01 | 2029-12-31 | 183 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 2029-07-01 | 2029-12-31 | 183 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 | Plan de trabajo | 1 |  |  |  | 0% | 0%
3 | ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 25% | 3.1 | Compilación de Información Institucional | 1% | LEIDY JOHANNA RUBIANO PALACIOS JOSE ANTONIO BUELVAS MARINO JUAN ESTEBAN MARIN GONZÁLEZ | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se compiló la Información Institucional registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 1% | 21.6% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 33200000 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se compiló la Información Institucional registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 1% | 21.2% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 33200000 |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se compiló la Información Institucional registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 1% | 24.6% | CUMPLIDA | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 33200000 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 30 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de compilación de la Información Institucional registradas en la carpeta digital del fondo documental | 70% | 0.7% | 3.2% | EN EJECUCIÓN | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 33200000 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 30 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de compilación de la Información Institucional registradas en la carpeta digital del fondo documental | 70% | 0.7% | 2.3% | EN EJECUCIÓN | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 33200000 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 30 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de compilación de la Información Institucional registradas en la carpeta digital del fondo documental | 70% | 0.7% | 2.3% | EN EJECUCIÓN | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 49674564.576 | 2029-02-01 | 2029-08-31 | 211 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0.2% | EN EJECUCIÓN | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 47764004.4 | 2028-02-01 | 2028-08-31 | 212 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0.2% | EN EJECUCIÓN | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 47764004.4 | 2028-02-01 | 2028-08-31 | 212 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0.2% | EN EJECUCIÓN | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 49674564.576 | 2029-02-01 | 2029-08-31 | 211 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0.2% | EN EJECUCIÓN | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 51164801.5133 | 2030-02-01 | 2030-08-31 | 211 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0.2% | EN EJECUCIÓN | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 51164801.5133 | 2030-02-01 | 2030-08-31 | 211 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0.2% | EN EJECUCIÓN | JOSE ANTONIO BUELVAS | HISTORIADOR PROFESIONAL ARCHIVISTA TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL (Aplica para la etapa 3) | 45511200 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 333 | Actos Administrativos Inventarios documentales en estado natural | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0.2% | EN EJECUCIÓN
|  |  | 3.2 | Consolidación de Periodos Institucionales (Línea de Tiempo, Actos Administrativos y Fechas Extremas) | 2% |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Linea de tiempo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se consolidaron los periodos Institucionales (Línea de Tiempo, Actos Administrativos y Fechas Extremas) registrados en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Linea de tiempo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se consolidaron los periodos Institucionales (Línea de Tiempo, Actos Administrativos y Fechas Extremas) registrados en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Linea de tiempo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se consolidaron los periodos Institucionales (Línea de Tiempo, Actos Administrativos y Fechas Extremas) registrados en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 30 | Linea de tiempo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de consolidación de los periodos Institucionales (Línea de Tiempo, Actos Administrativos y Fechas Extremas) registrados en la carpeta digital del fondo documental | 70% | 1.4% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 30 | Linea de tiempo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se identificaron los actos administrativos de cada periodo institucional, de manera que se encuentra un inventario en estado natural. | 70% | 1.4% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 30 | Linea de tiempo | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se identificaron los actos administrativos de cada periodo institucional, de manera que se encuentra un inventario en estado natural. | 70% | 1.4% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-02-01 | 2029-08-31 | 211 | Linea de tiempo | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-02-01 | 2028-08-31 | 212 | Linea de tiempo | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-02-01 | 2028-08-31 | 212 | Linea de tiempo | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-02-01 | 2029-08-31 | 211 | Linea de tiempo | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-02-01 | 2030-08-31 | 211 | Linea de tiempo | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-02-01 | 2030-08-31 | 211 | Linea de tiempo | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 333 | Linea de tiempo | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | 3.3 | Construcción de Organigramas a partir de los actos administrativos | 2% |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Consolidado de Organigramas | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se construyeron los organigramas a partir de los actos administrativos, registrados en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Consolidado de Organigramas | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se construyeron los organigramas a partir de los actos administrativos, registrados en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Consolidado de Organigramas | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se construyeron los organigramas a partir de los actos administrativos, registrados en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 29 | Consolidado de Organigramas | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 29 | Consolidado de Organigramas | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 29 | Consolidado de Organigramas | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-02-01 | 2029-08-31 | 211 | Consolidado de Organigramas | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-02-01 | 2028-08-31 | 212 | Consolidado de Organigramas | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-02-01 | 2028-08-31 | 212 | Consolidado de Organigramas | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-02-01 | 2029-08-31 | 211 | Consolidado de Organigramas | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-02-01 | 2030-08-31 | 211 | Consolidado de Organigramas | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-02-01 | 2030-08-31 | 211 | Consolidado de Organigramas | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 333 | Consolidado de Organigramas | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | 3.4 | Elaboración de Historia Institucional: descripción de funciones, estructura orgánica y contexto histórico | 3% |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Historia Institucional | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró la historia Institucional: descripción de funciones, estructura orgánica y contexto histórico, registrada en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 3% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Historia Institucional | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró la historia Institucional: descripción de funciones, estructura orgánica y contexto histórico, registrada en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 3% |  | CUMPLIDA | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Historia Institucional | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró la historia Institucional: descripción de funciones, estructura orgánica y contexto histórico, registrada en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 3% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 152 | Historia Institucional | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de elaboración de la historia Institucional de la cual se ha avanzado en la identificación de los periodos institucionales, representados visualmente en la línea de tiempo, así como en la construcción de los organigramas. | 30% | 0.9% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 152 | Historia Institucional | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 | Historia Institucional | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-02-01 | 2029-08-31 | 211 | Historia Institucional | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-02-01 | 2028-08-31 | 212 | Historia Institucional | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-02-01 | 2028-08-31 | 212 | Historia Institucional | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-02-01 | 2029-08-31 | 211 | Historia Institucional | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-02-01 | 2030-08-31 | 211 | Historia Institucional | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-02-01 | 2030-08-31 | 211 | Historia Institucional | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 333 | Historia Institucional | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | 3.5 | Elaboración de Cuadros de Clasificación Documental | 2% |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboraron los Cuadros de Clasificación Documental, registrados en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboraron los Cuadros de Clasificación Documental, registrados en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboraron los Cuadros de Clasificación Documental, registrados en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 152 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-09-01 | 2029-12-31 | 121 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-31 | 121 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-31 | 121 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-09-01 | 2029-12-31 | 121 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-09-01 | 2030-12-31 | 121 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-09-01 | 2030-12-31 | 121 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-02-01 | 2028-05-31 | 120 | Cuadros de Clasificación Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | 3.6 | Consolidación del Formato Único de Inventario Documental FUID | 2% |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se consolidó el Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se consolidó el Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se consolidó el Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 152 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de consolidación del Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 10% | 0.2% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de consolidación del Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 10% | 0.2% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de consolidación del Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 10% | 0.2% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-09-01 | 2029-12-31 | 121 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de consolidación del Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 10% | 0.2% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-31 | 121 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de consolidación del Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 10% | 0.2% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-31 | 121 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de consolidación del Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 10% | 0.2% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-09-01 | 2029-12-31 | 121 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de consolidación del Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 10% | 0.2% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-09-01 | 2030-12-31 | 121 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de consolidación del Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 10% | 0.2% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-09-01 | 2030-12-31 | 121 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de consolidación del Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 10% | 0.2% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-02-01 | 2028-05-31 | 120 | Inventario Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | En proceso de consolidación del Formato Único de Inventario Documental FUID, registrado en la carpeta digital del fondo documental | 10% | 0.2% |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | 3.7 | Valorar la documentación mediante la elaboración de las TVD en consonancia con los CCD | 3% |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se valoró la documentación mediante la elaboración de las TVD en consonancia con los CCD, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 3% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se valoró la documentación mediante la elaboración de las TVD en consonancia con los CCD, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 3% |  | CUMPLIDA | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se valoró la documentación mediante la elaboración de las TVD en consonancia con los CCD, registradas en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 3% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 152 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 | 2026-06-18 |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-09-01 | 2029-12-31 | 121 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-31 | 121 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-31 | 121 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-09-01 | 2029-12-31 | 121 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-09-01 | 2030-12-31 | 121 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-09-01 | 2030-12-31 | 121 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-02-01 | 2028-05-31 | 120 | Tablas de Valoración Documental (1 por periodo) | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | 3.8 | Elaboración de Memoria Descriptiva | 3% |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Memoria descriptiva | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró la Memoria Descriptiva, registrada en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 3% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Memoria descriptiva | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró la Memoria Descriptiva, registrada en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 3% |  | CUMPLIDA | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Memoria descriptiva | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se elaboró la Memoria Descriptiva, registrada en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 3% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 152 | Memoria descriptiva | 1 | 2026-06-18 |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149 | Memoria descriptiva | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149 | Memoria descriptiva | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-09-01 | 2029-12-31 | 121 | Memoria descriptiva | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-31 | 121 | Memoria descriptiva | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-31 | 121 | Memoria descriptiva | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-09-01 | 2029-12-31 | 121 | Memoria descriptiva | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-09-01 | 2030-12-31 | 121 | Memoria descriptiva | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-09-01 | 2030-12-31 | 121 | Memoria descriptiva | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-02-01 | 2028-05-31 | 120 | Memoria descriptiva | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | 3.9 | Presentación de las Tablas de Valoración Documental ante el Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, para aprobación | 2% |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Documento | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se presentaron las Tablas de Valoración Documental ante el Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, para aprobación, soportes registrados en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Documento | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se presentaron las Tablas de Valoración Documental ante el Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, para aprobación, soportes registrados en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Documento | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se presentaron las Tablas de Valoración Documental ante el Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, para aprobación, soportes registrados en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 2% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 30 | Documento | 1 | 2026-06-18 |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149 | Documento | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149 | Documento | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-09-01 | 2029-12-31 | 121 | Documento | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-31 | 121 | Documento | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-31 | 121 | Documento | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-09-01 | 2029-12-31 | 121 | Documento | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-09-01 | 2030-12-31 | 121 | Documento | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-09-01 | 2030-12-31 | 121 | Documento | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-02-01 | 2028-05-31 | 120 | Documento | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | 3.10 | Remisión de las Tablas de Valoración Documental, ante el Archivo General de la Nación para convalidación | 1% |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Comunicación con Anexos | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se remitieron las Tablas de Valoración Documental, ante el Archivo General de la Nación para convalidación, registrada en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 1% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Comunicación con Anexos | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se remitieron las Tablas de Valoración Documental, ante el Archivo General de la Nación para convalidación, registrada en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 1% |  | CUMPLIDA | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | Comunicación con Anexos | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se remitieron las Tablas de Valoración Documental, ante el Archivo General de la Nación para convalidación, registrada en la carpeta digital del fondo documental | 100% | 1% |  | CUMPLIDA |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 30 | Comunicación con Anexos | 1 | 2026-06-18 |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149 | Comunicación con Anexos | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149 | Comunicación con Anexos | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-09-01 | 2029-12-31 | 121 | Comunicación con Anexos | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-31 | 121 | Comunicación con Anexos | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-31 | 121 | Comunicación con Anexos | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2029-09-01 | 2029-12-31 | 121 | Comunicación con Anexos | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-09-01 | 2030-12-31 | 121 | Comunicación con Anexos | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2030-09-01 | 2030-12-31 | 121 | Comunicación con Anexos | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 2028-02-01 | 2028-05-31 | 120 | Comunicación con Anexos | 1 |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | 3.11 | Atender los requerimientos del Archivo General de la Nación, en cuanto a convocatoria de mesas técnicas, sustentaciones, presentación de ajustes a las TVD que conlleven a su convalidación, y registro único de series documentales RUSD (Atendiendo los términos establecidos por el AGN), | 4% | LEIDY JOHANNA RUBIANO PALACIOS JOSE ANTONIO BUELVAS MARINO JUAN ESTEBAN MARIN GONZÁLEZ |  |  | 2025-03-01 | 2027-03-31 | 760 | Documentos |  | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reanudó el proceso de corrección para retomar el proceso de presentación y aprobación ante el AGN en el mes de mayo del 2026. Por lo anterior, se reunieron los actos administrativos no allegados (los cuales correspondían a casi la totalidad de periodos institucionales), se complementó la descripción del contexto histórico para cada periodo institucional, así como la reconstrucción de todos los organigramas debido a que, no reflejaban correctamente las oficinas productoras de cada periodo institucional. Finalmente, se reconstruyó la línea de tiempo corrigiendo los inconvenientes evidenciados. | 15% | 0.6% |  |  | LEIDY JOHANNA RUBIANO PALACIOS JOSE ANTONIO BUELVAS MARINO JUAN ESTEBAN MARIN GONZÁLEZ |  |  | 2025-03-01 | 2027-07-31 | 882 | Documentos | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se reanudó el proceso de ajustes requeridos por el AGN al iniciar el año 2026, mediante la complementación de los insumos presentados y la recopilación de actos administrativos no allegados. Posteriormente, se procedió con la complementación y corrección de la Historia Institucional siguiendo las indicaciones presentadas por el AGN, este proceso reflejó las dificultades propias del fondo, dado que, los documentos que soportan las funciones y organigramas de algunos periodos institucionales. Así mismo, se indagó ante el AGN sobre la situación descrita, recibiendo respuesta el día 11 de junio del 2026, mediante la citación de una sesión de Asistencia Técnica, la cual inicialmente fue agendada para el 30 de junio de 2026. | 5% | 0.2% |  | EN EJECUCIÓN | [5 empty] | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 211 | Documentos | 1 | 2026-06-18 | PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | Se atendieron las correcciones de las TVD realizadas por la Subdirección de Política y Normatividad Archivística del AGN el día 12 de marzo de 2025, de manera que fueron presentadas nuevamente el 18 de diciembre del mismo año, para la revisión de los ajustes expuestos en la mesa técnica. Posteriormente, se sustentaron las tablas ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, el 26 de febrero de 2026, las cuales fueron convalidadas, y durante el mes de marzo de 2026 el AGN solicitó al Ministerio, documentos relativos a las TVD para su correspondiente registro en el RUSD, información que se encuentra en proceso de alistamiento para su envío al AGN. | 90% | 3.6% |  | CUMPLIDA PARCIALMENTE | [6 empty] | Documentos |  | 2026-06-18 |  |  | 0% | 0% | [8 empty] | Documentos |  |  |  |  | 0% | 0% | [8 empty] | Documentos |  |  |  |  | 0% | 0% | [8 empty] | Documentos |  |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [6 empty] | Documentos |  |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [6 empty] | Documentos |  |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [6 empty] | Documentos |  |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [6 empty] | Documentos |  |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [6 empty] | Documentos |  |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [6 empty] | Documentos |  |  |  |  | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN
4 | IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 60% | 4.1 | Clasificación | 6% | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 472552808.3872 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% |  | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 460084742.8031 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 9432920335.4 | 303 | 611962950 | 2026-08-15 | 2026-12-31 | 138 | Inventarios documentales de archivos organizados | 1 |  |  | En el marco del proyecto de inversión BPIN 2022011000079, denominado “Mejoramiento en la Disponibilidad y Aprovechamiento de la Información del Archivo Central por parte de la ciudadanía y los usuarios internos del Ministerio”, con horizonte de ejecución 2023–2026, durante la presente vigencia se ha estructurado el proceso de contratación cuyo objeto es: “Prestar servicios en gestión documental para cumplir las metas del proyecto de inversión, mediante la aplicación de instrumentos archivísticos, procesos de planeación y ejecución de transferencias secundarias”, elaborando el estudio de mercado, anexos técnicos y estudios previos, y actualmente, se encuentra en proceso de revisión por parte del Grupo de Contratación, para continuar trámite de publicación en la plataforma SECOP, pretendiendo que el contrato sea suscrito entre los meses de julio y agosto de 2026, con fecha de finalización proyectada a diciembre de 2026. Dentro del alcance del contrato, uno de los productos contemplados, tiene que ver con la aplicación de instrumentos archivísticos para la gestión, organización, y disposición final, de un total de 303 metros lineales de archivo, correspondientes al fondo documental “Ministerio de Minas y Energía”, teniendo en cuenta que el mismo, ha surtido el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental, por parte del Archivo General de la Nación en la presente vigencia, con un presupuesto estimado de $611.962.950. | 0% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 549198009.4226 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% |  | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 343579651.8886 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% |  | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 337534524.3882 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% |  | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 2378662731.516 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% |  | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 3097471110.5489 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 1646821144.8928 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 3820086075.4256 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 681521652.22 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 1472160139.1969 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE | JOSE ANTONIO BUELVAS | GERENTE DE PROYECTO COORDINADOR DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVISTA TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Aplica para la Etapa 4) | 2073023638.4066 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE
|  |  | 4.2 | Ordenación | 5% | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [13 empty] | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE
|  |  | 4.3 | Depuración | 5% | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [13 empty] | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE
|  |  | 4.4 | Foliación | 5% | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [13 empty] | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE
|  |  | 4.5 | Descripción Documental - FUID | 10% | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [13 empty] | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE
|  |  | 4.6 | Asignación de códigos de barras | 3% | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [13 empty] | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE
|  |  | 4.7 | Rotulación | 3% | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [13 empty] | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE
|  |  | 4.8 | Cambio de Unidades de Almacenamiento | 3% | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [13 empty] | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE
|  |  | 4.9 | Descripción ISAD-G | 10% | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [13 empty] | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE
|  |  | 4.10 | Aplicación de Disposición final establecido en Tabla de Valoración Documental | 10% | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [13 empty] | 0% | 0% |  | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE | [11 empty] | 0% | 0% |  | PENDIENTE
TOTALES |  | 100% |  |  | 100% |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 572152808.3872 | [10 empty] | 34.6% |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 559684742.8031 | [10 empty] | 34.2% |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 9532520335.4 | [12 empty] | 37.6% |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 648798009.4226 | [10 empty] | 16.2% |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 443179651.8886 | [10 empty] | 15.3% |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 437134524.3882 | [10 empty] | 15.3% |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 2494737296.092 | [10 empty] | 13.2% |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 3211635114.9489 | [10 empty] | 13.2% |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 1760985149.2928 | [10 empty] | 13.2% |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 3936160640.0016 | [10 empty] | 13.2% |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 799086453.7333 | [10 empty] | 13.2% |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 1589724940.7102 | [10 empty] | 13.2% |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 2184934838.4066 | [10 empty] | 13.2%
2027
2028
2029
2030
2031

## EJECUCIÓN FONDOS (hidden)
AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO INTEGRAL 2026 - 3036 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
ÍTEM | FONDO DOCUMENTAL | AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS FONDO A DICIEMBRE DE 2025 | AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS FONDO A JUNIO DE 2026
1 | CHOCÓ | 22% | 34.6%
2 | CESAR | 22% | 34.2%
3 | MME | 22% | 37.6%
4 | MINERALCO | 17.22% | 16.2%
5 | GUAJIRA | 18.33% | 15.3%
6 | MAGDALENA | 19.44% | 15.3%
7 | ATLÁNTICO | 17.22% | 13.2%
8 | CARBOCOL | 17.22% | 13.2%
9 | ECOCARBÓN | 17.22% | 13.2%
10 | ECOGAS | 17.22% | 13.2%
11 | ECOMINAS | 17.22% | 13.2%
12 | INEA | 17.22% | 13.2%
13 | MINERCOL | 17.22% | 13.2%
PROMEDIO |  | 18.58% | 20.6%

## Datos Metros Lineales
PROYECCIÓN METROS LINEALES A INTERVENIR PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO INTEGRAL 2026 - 3036 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
ÍTEM | FONDO DOCUMENTAL | VOLUMEN UNIDADES DE CONSERVACIÓN EN ESTADO NATURAL (Carpeta o libro) | CANTIDAD DE FOLIOS PROMEDIO POR UNIDAD DE CONSERVACION Tomados de inventarios en estado natural y criterio técnico de 200 folios por unidadad de conservación, ya sea carpeta o libro | CANTIDAD ESTIMADA DE FOLIOS POR FONDO DOCUMENTAL | CANTIDAD DE METROS LINEALES (6.300 folios por metro lineal) | VALOR METRO LINEAL ELIMINACION (Iva incluido 19%) | VALOR METRO LINEAL SELECCION (Iva incluido 19%) | VALOR METRO LINEAL CONSERVACIÓN TOTAL (Iva incluido 19%) | PROMEDIO VALOR METRO LINEAL (Selección y Conservación Total) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD VIGENCIA 2026 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD VIGENCIA 2027 CON IPC 5,84% 2026 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD VIGENCIA 2028 CON IPC 4,95% 2027 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD VIGENCIA 2029 CON IPC 4,00% 2028 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD VIGENCIA 2030 CON IPC 3,00% 2029 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD VIGENCIA 3031 CON IPC 5,84% 2030 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD VIGENCIA 3032 CON IPC 3,00% 2031 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD VIGENCIA 3033 CON PROYECTADO 3,00% 2032 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD VIGENCIA 3034 CON PROYECTADO 3,00% 2033 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD VIGENCIA 3035 CON PROYECTADO 3,00% 2034 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD VIGENCIA 3036 CON PROYECTADO 3,00% 2035 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal)
1 | CHOCÓ | 3998 | 104 | 415792 | 65.9987 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 250900234.6818 | 265552808.3872 | 278697672.4024 | 289845579.2985 | 298540946.6774 | 315975737.9634 | 325455010.1023 | 335218660.4053 | 345275220.2175 | 355633476.824 | 366302481.1287
2 | CESAR | 3774 | 105 | 396270 | 62.9 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 239120127.365 | 253084742.8031 | 265612437.5719 | 276236935.0747 | 284524043.127 | 301140247.2456 | 310174454.663 | 319479688.3029 | 329064078.9519 | 338936001.3205 | 349104081.3601
3 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 76446 | 200 | 15289200 | 2426.8571 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 9225920335.4 | 9764714082.9874 | 10248067430.0952 | 10657990127.299 | 10977729831.118 | 11618829253.2553 | 11967394130.853 | 12326415954.7786 | 12696208433.4219 | 13077094686.4246 | 13469407527.0173
4 | MINERALCO | 2679 | 200 | 535800 | 85.0476 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 323316335.4333 | 342198009.4226 | 359136810.8891 | 373502283.3246 | 384707351.8244 | 407174261.1709 | 419389489.006 | 431971173.6762 | 444930308.8865 | 458278218.1531 | 472026564.6977
5 | GUAJIRA | 15515 | 10 | 155150 | 24.627 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 93621742.1472 | 99089251.8886 | 103994169.8571 | 108153936.6514 | 111398554.7509 | 117904230.3484 | 121441357.2588 | 125084597.9766 | 128837135.9159 | 132702249.9934 | 136683317.4932
6 | MAGDALENA | 10978 | 11 | 120758 | 19.1679 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 72868671.2099 | 77124201.6085 | 80941849.5882 | 84179523.5717 | 86704909.2788 | 91768475.9807 | 94521530.2602 | 97357176.168 | 100277891.453 | 103286228.1966 | 106384815.0425
7 | ATLANTICO | 22996 | 127 | 2930062 | 465.0892 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 1768079336.3801 | 1871335169.6247 | 1963966260.5211 | 2042524910.942 | 2103800658.2702 | 2226662616.7132 | 2293462495.2146 | 2362266370.0711 | 2433134361.1732 | 2506128392.0084 | 2581312243.7686
8 | CARBOCOL | 20303 | 200 | 4060600 | 644.5397 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 2450276804.1444 | 2593372969.5065 | 2721744931.4971 | 2830614728.7569 | 2915533170.6196 | 3085800307.7838 | 3178374317.0173 | 3273725546.5279 | 3371937312.9237 | 3473095432.3114 | 3577288295.2808
9 | ECOCARBON | 9898 | 200 | 1979600 | 314.2222 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 1194544639.0889 | 1264306046.0117 | 1326889195.2893 | 1379964763.1008 | 1421363705.9939 | 1504371346.4239 | 1549502486.8166 | 1595987561.4211 | 1643867188.2637 | 1693183203.9117 | 1743978700.029
10 | ECOGAS | 24688 | 200 | 4937600 | 783.746 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 2979482526.7556 | 3153484306.3181 | 3309581779.4808 | 3441965050.6601 | 3545224002.1799 | 3752265083.9072 | 3864833036.4244 | 3980778027.5171 | 4100201368.3426 | 4223207409.3929 | 4349903631.6747
11 | ECOMINAS | 2570 | 200 | 514000 | 81.5873 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 310161620.7778 | 328275059.4312 | 344524674.873 | 358305661.868 | 369054831.724 | 390607633.8967 | 402325862.9136 | 414395638.801 | 426827507.965 | 439632333.204 | 452821303.2001
12 | INEA | 7772 | 200 | 1554400 | 246.7302 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 937967360.5778 | 992744654.4355 | 1041885514.8301 | 1083560935.4233 | 1116067763.486 | 1181246120.8736 | 1216683504.4998 | 1253184009.6348 | 1290779529.9238 | 1329502915.8215 | 1369388003.2962
13 | MINERCOL | 12955 | 200 | 2591000 | 411.2698 | 1758603.42 | 3497325.51 | 4105858.19 | 3801591.85 | 1563480076.7222 | 1654787313.2028 | 1736699285.2063 | 1806167256.6146 | 1860352274.313 | 1968996847.1329 | 2028066752.5469 | 2088908755.1233 | 2151576017.777 | 2216123298.3103 | 2282606997.2596
PROMEDIO |  | 16505.5385 | 150.5385 | 2729248.6154 | 433.2141

## Datos Recurso Humano
PROYECCIÓN DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO INTEGRAL 2026 -2036 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
´ÍTEM | ROL | ACTIVIDADES PRINCIPALES A EJECUTAR | CANTIDAD RECURSO HUMANO REQUERIDO | VALOR HONORARIOS MENSUALES ACTUALES 2026 | VALOR HONORARIOS ANUALES ACTUALES 2026 | VALOR HONORARIOS MENSUAL ACTUALIZADOS A PRECIOS DE MERCADO 2026 | VIGENCIA 2026 |  | VIGENCIA 2027 |  | VIGENCIA 2028 |  | VIGENCIA 2029 |  | VIGENCIA 2030 |  | VIGENCIA 2031 |  | VIGENCIA 2032 |  | VIGENCIA 2033 |  | VIGENCIA 2034 |  | VIGENCIA 2035 |  | VIGENCIA 2036
[7 empty] | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | HONORARIOS POR TVD (Promedio 6 meses por 1 TVD) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD CON IPC 5,84% 2026 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | HONORARIOS POR TVD (Promedio 6 meses por 1 TVD) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD CON IPC 4,95% 2027 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | HONORARIOS POR TVD (Promedio 6 meses por 1 TVD) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD CON IPC 4,00% 2028 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | HONORARIOS POR TVD (Promedio 6 meses por 1 TVD) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD CON IPC 3,00% 2029 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | HONORARIOS POR TVD (Promedio 6 meses por 1 TVD) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD CON IPC 5,84% 2030 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | HONORARIOS POR TVD (Promedio 6 meses por 1 TVD) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD CON IPC 3,00% 2031 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | HONORARIOS POR TVD (Promedio 6 meses por 1 TVD) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD CON 3,00% PROYECTADO 2032 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | HONORARIOS POR TVD (Promedio 6 meses por 1 TVD) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD CON 3,00% PROYECTADO 2033 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | HONORARIOS POR TVD (Promedio 6 meses por 1 TVD) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD CON 3,00% PROYECTADO 2034 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | HONORARIOS POR TVD (Promedio 6 meses por 1 TVD) | VALOR TOTAL APLICACIÓN TVD CON 3,00% PROYECTADO 2035 (Total metros lineales X promedio valor metro lineal) | HONORARIOS POR TVD (Promedio 6 meses por 1 TVD)
1 | PROFESIONAL ARCHIVISTA ELABORACIÓN TVD | Diagnóstico, análisis, planeación y elaboración de TVD y anexos técnicos | 1 | 5500000 | 66000000 | 7000000 | 84000000 | 33000000 | 88905600 | 44452800 | 93306427.2 | 46653213.6 | 97038684.288 | 48519342.144 | 99949844.8166 | 49974922.4083 | 105786915.7539 | 52893457.877 | 108960523.2265 | 54480261.6133 | 112229338.9233 | 56114669.4617 | 115596219.091 | 57798109.5455 | 119064105.6638 | 59532052.8319 | 122636028.8337 | 61318014.4168
2 | HISTORIADOR ELABORACIÓN TVD | Análisis y elaboración de documentos historiográficos, y valoración documental | 1 | 4100000 | 49200000 | 6500000 | 78000000 | 24600000 | 82555200 | 41277600 | 86641682.4 | 43320841.2 | 90107349.696 | 45053674.848 | 92810570.1869 | 46405285.0934 | 98230707.4858 | 49115353.7429 | 101177628.7104 | 50588814.3552 | 104212957.5717 | 52106478.7858 | 107339346.2988 | 53669673.1494 | 110559526.6878 | 55279763.3439 | 113876312.4884 | 56938156.2442
3 | TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL ELABORACIÓN TVD | Validación y actualización de inventarios documentales | 2 | 3500000 | 84000000 | 4000000 | 96000000 | 42000000 | 101606400 | 50803200 | 106635916.8 | 53317958.4 | 110901353.472 | 55450676.736 | 114228394.0762 | 57114197.0381 | 120899332.2902 | 60449666.1451 | 124526312.2589 | 62263156.1295 | 128262101.6267 | 64131050.8133 | 132109964.6755 | 66054982.3377 | 136073263.6157 | 68036631.8079 | 140155461.5242 | 70077730.7621
4 | TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL CONTROL DE CALIDAD IMPLEMENTACION TVD | Control de calidad de productos de la intervención documental, por parte de contratista tercerizado | 6 | 3500000 | 252000000 | 4000000 | 288000000 | 126000000 | 304819200 | 152409600 | 319907750.4 | 159953875.2 | 332704060.416 | 166352030.208 | 342685182.2285 | 171342591.1142 | 362697996.8706 | 181348998.4353 | 373578936.7767 | 186789468.3884 | 384786304.88 | 192393152.44 | 396329894.0264 | 198164947.0132 | 408219790.8472 | 204109895.4236 | 420466384.5727 | 210233192.2863
5 | PROFESIONAL CONTROL DE CALIDAD IMPLEMENTACION TVD | Lineamientos técnicos, control y aprobación de productos de la intervención documental, por parte de contratista tercerizado | 1 | 5000000 | 60000000 | 6000000 | 72000000 | 30000000 | 76204800 | 38102400 | 79976937.6 | 39988468.8 | 83176015.104 | 41588007.552 | 85671295.5571 | 42835647.7786 | 90674499.2177 | 45337249.6088 | 93394734.1942 | 46697367.0971 | 96196576.22 | 48098288.11 | 99082473.5066 | 49541236.7533 | 102054947.7118 | 51027473.8559 | 105116596.1432 | 52558298.0716
6 | PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION IMPLEMENTACION TVD | Planeación, análisis y formulación de proyecto de inversión. Elaboración de documentos precontractuales; seguimiento a contratos de intervención documental, y reporte de indicadores e informes. | 1 | 8500000 | 102000000 | 8500000 | 102000000 | 51000000 | 107956800 | 53978400 | 113300661.6 | 56650330.8 | 117832688.064 | 58916344.032 | 121367668.7059 | 60683834.353 | 128455540.5583 | 64227770.2792 | 132309206.7751 | 66154603.3875 | 136278482.9783 | 68139241.4892 | 140366837.4677 | 70183418.7338 | 144577842.5917 | 72288921.2959 | 148915177.8695 | 74457588.9347
TOTAL RECURSO HUMANO |  |  |  | 30100000 | 613200000 | 36000000 | 720000000 | 306600000 | 762048000 | 381024000 | 799769376 | 399884688 | 831760151.04 | 415880075.52 | 856712955.5712 | 428356477.7856 | 906744992.1766 | 453372496.0883 | 933947341.9419 | 466973670.9709 | 961965762.2001 | 480982881.1001 | 990824735.0661 | 495412367.5331 | 1020549477.1181 | 510274738.559 | 1051165961.4316 | 525582980.7158
| ETAPA 1 | 10%
| ETAPA 2 | 30%
| ETAPA 3 | 60%

## Presupuesto
PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO INTEGRAL 2026 - 2040 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
ITEM | FONDO DOCUMENTAL | PRESUPUESTO ESTIMADO ELABORACION Y CONVALIDACIÓN TVD 2026-2030 | PRESUPUESTO ESTIMADO IMPLEMENTACIÓN TVE 2026-2030 | CANTIDAD APROX METROS LINEALES | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039 |  |  | 2040
[5 empty] | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales | Elaboración | Implementación | Metros lineales
1 | CHOCÓ | 99600000 | 472552808.3872 | 65.9987 | X |  |  | X |  |  |  | X | 66
2 | CESAR | 99600000 | 460084742.8031 | 62.9 | X |  |  | X |  |  |  | X | 62.9
3 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 99600000 | 9432920335.4 | 2426.8571 | X | X | 303 |  | X | 250 |  | X | 140 |  | X | 100 |  | x | 70 |  | x | 45 |  | x | 70 |  | x | 80 |  | x | 80 |  | x | 100 |  | x | 110 |  | x | 155 |  | x | 230 |  | x | 400 |  | x | 293.86
4 | MINERALCO | 99600000 | 549198009.4226 | 85.0476 | X |  |  | X |  |  |  | X | 85.05
5 | GUAJIRA | 99600000 | 343579651.8886 | 24.627 | X |  |  | X |  |  |  | X | 24.63
6 | MAGDALENA | 99600000 | 337534524.3882 | 19.1679 |  |  |  | X |  |  |  | X | 19.17
7 | ATLANTICO | 116074564.576 | 2378662731.516 | 465.0892 | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X | 70 |  | X | 45 |  | X | 55 |  | X | 55 |  | X | 80 |  | X | 74 |  | X | 86.09
8 | CARBOCOL | 114164004.4 | 3097471110.5489 | 644.5397 | [6 empty] | X |  |  |  | X | 100 |  | X | 70 |  | X | 45 |  | X | 55 |  | X | 55 |  | X | 60 |  | X | 74 |  | X | 100 |  | X | 85.54
9 | ECOCARBON | 114164004.4 | 1646821144.8928 | 314.2222 | [6 empty] | X |  |  |  | X | 100 |  | X | 70 |  | X | 45 |  | X | 55 |  | X | 44.22
10 | ECOGAS | 116074564.576 | 3820086075.4256 | 783.746 | [9 empty] | X |  |  |  | X | 70 |  | X | 45 |  | X | 55 |  | X | 55 |  | X | 60 |  | X | 74 |  | X | 100 |  | X | 155 |  | X | 169.75
11 | ECOMINAS | 117564801.5133 | 681521652.22 | 81.5873 | [12 empty] | X |  |  |  | X | 81.59
12 | INEA | 117564801.5133 | 1472160139.1969 | 246.7302 | [12 empty] | X |  |  |  | X | 45 |  | X | 55 |  | X | 55 |  | X | 60 |  | X | 31.73
13 | MINERCOL | 111911200 | 2073023638.4066 | 411.2698 | [6 empty] | X |  |  |  | X | 100 |  | X | 50 |  | X | 45 |  | X | 55 |  | X | 55 |  | X | 60 |  | X | 46.27
TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO |  | 1405117940.9786 | 26765616564.4966 | 5631.7829 |  |  | 303 |  |  | 250 |  |  | 397.75 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 396.59 |  |  | 400 |  |  | 399.22 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 396.09 |  |  | 395.54 |  |  | 399.75 |  |  | 400 |  |  | 293.86
28170734505.4751
2027
2028
2029
2030
NOTA 1 | El Plan de Trabajo Archivístico Integral propuesto, contempla la elaboración y convalidación de las Tablas de Valoración Documental, hasta el año 2030.
NOTA 2 | Se estima que la implementación de las Tablas de Valoración Documental de los Fondos Documentales, se culminará en la vigencia 2036, por cuanto se efectuará un máximo de 400 metros lineales por año, teniendo en cuenta la capacidad instalada, recurso humano y presupuesto autorizado.

## OPCIONES
RECURSO HUMANO | AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACTIVIDAD
JOSE ANTONIO BUELVAS MARINO | EN EJECUCIÓN | Cuando la actividad se encuentra en implementación o desarrollo y la fecha de terminación no se ha vencido.
PEDRO ANDRÉS CASTRO SUAREZ | CUMPLIDA PARCIALMENTE | Cuando la actividad se cumple parcialmente en las condiciones predefinidas y la fecha de terminación no se ha vencido.
LEIDY JOHANNA RUBIANO PALACIOS | CUMPLIDA | Cuando la actividad se cumple en su totalidad en las condiciones predefinidas.
JUAN ESTEBAN MARIN GONZALEZ | PENDIENTE | Cuando la actividad no se cumple en las condiciones predefinidas y la fecha de terminación se ha vencido.
ARMANDO CALDERÓN SALOM