## Responsables
COMPONENTE PROGRAMÁTICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025-2027 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA VERSIÓN V2
Formulación 2025 - 2027 | [10 empty] | Plan Operativo | [8 empty] | Avance
Línea Estratégica | Peso por linea Estrategica | Componente | No. Del componente | Meta a 2027 | Actividades Estratégicas | No. De la actividad | Indicador | Formula Indicador | Fecha inicio | Fecha Fin | Hitos | No. Del hito | Nombre del Indicador | Formula Indicador | Producto asociado al hito | Responsable del hito | Peso por componente | Fecha inicio | Fecha Fin | Reporte cuantitativo | Reporte cualitativo | Link evidencia
GESTIÓN DEL RIESGO | 20.83% | RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD | 1.1 | Identificar, reportar y gestionar al menos el 80% de los riesgos críticos que puedan afectar la integridad institucional y la gestión del Ministerio de Minas y Energía. | Desarrollar e implementar un Sistema de Alertas Tempranas que permita identificar, reportar y gestionar de forma anticipada situaciones que puedan vulnerar la integridad y la ética. | 1.1.1 | Porcentaje de alertas gestionadas por el sistema implementado | (Cantidad de alertas gestionadas / cantidades de alertas identificadas) x 100 | Enero de 2026 | Noviembre de 2027 | Identificar, valorar, aprobar, controlar y monitorear los riesgos para la integridad en el Ministerio de Minas y Energía desde los diferentes procesos. | 1.1.1.1 | Porcentaje de avance en la implementación de la gestión de riesgos para la integridad, por las primeras líneas de defensa | (Cantidad de procesos con riesgos valorados / cantidad de procesos que componen el mapa de procesos) + (Cantidad de procesos con seguimiento de riesgos / cantidad de procesos con riesgos valorados) + (Cantidad de procesos con monitoreo de riesgos / cantidad de procesos con riesgos valorados) | Mapas de riesgos, seguimientos de riesgos y monitoreo de riesgos | Grupo de Gestión y Desempeño de la Oficina de Planeación | 25% | Enero de 2026 | Diciembre de 2027
|  | CANALES DE DENUNCIAS | 1.2 | Fortalecer la cultura de la integridad, la ética y la transparencia en el Ministerio de Minas y Energía, mediante acciones de prevención, detección y respuesta a riesgos de integridad, en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022. | Fortalecer el actual Buzón de Transparencia e Integridad del Ministerio de Minas y Energía para ampliar su alcance y efectividad mediante una estrategia que incorpore entre otros el acceso y articulación con canales externos institucionales (Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personerías Distritales/Municipales) y Protocolos y filtros basados en estándares internacionales en materia de derechos humanos | 1.2.1 | Porcentaje de avance de la estrategia de fortalecimiento del Buzón de Transparencia e Integridad del Ministerio de Minas y Energía | (Número de actividades cumplidas de la estrategia/ Número total de actividades de la estrategia) x 100 | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Establecer mecanismos que aseguren la protección del denunciante, acciones de alerta, prevención y mejoramiento entre otros lineamientos relacionados | 1.2.1.1 | Porcentaje de avance en os mecanismos implementados en la recepción de denuncias | Cumplimiento de las actividades de avance para la gestión para la implementación de mecanismos de recepción de denuncias disponible en el portal web | mecanismos del canal de denuncias implementada | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 6.25% | Noviembre de 2025 | Agosto de 2026
[11 empty] | Establecer un procedimiento confiable y segura para la recepción de las denuncias internas y externas | 1.2.1.2 | Porcentaje de avance en la actualización del Procedimiento detallado para recepción de denuncias a través del canal definido y normalizado en el Sistema Integrado de Gestión | Ponderado de avance del cumplimiento de las actividades para lograr la consolidación y publicación procedimiento detallado para el funcionamiento del canal de denuncias | Procedimiento detallado, y normalizado para el funcionamiento del canal de denuncias y acciones derivadas de alerta, prevención y mejoramiento | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 6.25% | Noviembre de 2025 | Octubre de 2026
[11 empty] | Promocionar y difundir el uso del canal de denuncias del MME a los grupos de interés | 1.2.1.3 | Porcentaje de cumplimiento de actividades para la promoción y difusión del canal de denuncias | Actividades para la promoción y difusión del canal de denuncias desarrolladas. / Actividades para la promoción y difusión del canal de denuncias programadas. 6 promociones, 2 por años. | Campaña de divulgación sobre disponibilidad y funcionamiento del canal de denuncias que incluya las actividades de promoción y difusión y su cronograma a través de diversos medios, que facilite su uso efectivo | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Grupo de Control Disciplinario Interno | 6.25% | Noviembre de 2026 | Diciembre de 2027
[11 empty] | Generar análisis comparativos y medibles en periodos semestral sobre las denuncias, investigaciones y acciones registradas que permita identificar funcionamiento, logros, acciones y mejoras. | 1.2.1.4 | Número de Informes semestral de análisis sobre la recepción y gestión de denuncias recibidas | Informes de análisis sobre el funcionamiento del canal de denuncias consolidados en cada semestral / Informes de análisis sobre el funcionamiento del canal de denuncias programados (2 por año) 5 en total | Informes de análisis sobre el funcionamiento del canal de denuncias, publicados. | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadnado y Gestión de la Información | 6.25% | Diciembre de 2025 | Diciembre de 2027
|  | RIESGO DE LAFT/FFPADM | 1.3 | Prevenir que el Ministerio de Minas y Energía sea utilizado directa o indirectamente para la comisión de delitos de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). | Diseñar, aprobar e implementar un conjunto de lineamientos institucionales que integren la gestión de riesgos LA/FT/FPADM en todas las fases del ciclo contractual (planeación, selección, ejecución y liquidación), incorporando buenas prácticas nacionales e internacionales, estándares de debida diligencia y mecanismos de verificación | 1.3.1 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones exigidas por la Circular 40006 | (Acciones cumplidas de la circular/ Total de acciones requeridas) x 100 | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Diseñar lineamientos institucionales que integren la gestión de riesgos LAFT/FFPPADM | 1.3.1.1 | Porcentaje de avance en el diseño de lineamientos institucionales para la gestión de riesgos LAFT/FFPPADM | (Actividades de diseño ejecutadas / Actividades de diseño programadas) × 100 | Documento de lineamientos institucionales | Grupo de Gestión y Desempeño de la Oficina de Planeación Grupo de Gestón Contractual | 8.33% | Noviembre de 2025 | Abril de 2026
[11 empty] | Aprobación de lineamientos institucionales en la instancia que corresponda. | 1.3.1.2 | Porcentaje de aprobación de los lineamientos institucionales para la gestión de riesgos LAFT/FFPPADM | (Lineamientos aprobados / Lineamientos sometidos a aprobación) × 100 | Documento de aprobación (Acta,Resolución,Circualr,Etc) | Grupo de Gestión y Desempeño de la Oficina de Planeación Grupo de Gestón Contractual | 8.33% | Mayo de 2026 | Mayo de 2026
[11 empty] | Implementacion de lineamientos institucionales incorporando buenas practicas, estandares de debida diligencia y mecanismos de verificación | 1.3.1.3 | Porcentaje de implementación de los lineamientos institucionales para la gestión de riesgos LAFT/FFPPADM | (Acciones de implementación ejecutadas / Acciones de implementación programadas) × 100 | Informe trimestral del avance de la implementación | Grupo de Gestión y Desempeño de la Oficina de Planeación Grupo de Gestón Contractual | 8.33% | Junio de 2026 | Diciembre de 2027
|  | DEBIDA DILIGENCIA | 1.4 | Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de corrupción asociados con actos contractuales o comerciales, proveedores, e incluso empleados. | Fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el Ministerio, garantizando el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Circular 40006 de febrero de 2025, con énfasis en la aplicación de criterios de debida diligencia para prevenir riesgos. | 1.4.1 | Porcentaje de mecanismos de control y transparencia para la debida diligencia implementados | (Mecanismos aplicados / Mecanismos requeridos por la circular 40006) x 100 | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Diseñar lineamientos institucionales metodológicos para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de las contra partes, armonizándolos con las orientaciones de la Circulas 40006 de 2025. | 1.4.1..1 | Porcentaje de avance en el diseño de lineamientos institucionales para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de las contra partes | (Actividades de diseño ejecutadas / Actividades de diseño programadas) × 100 | Documento de lineamientos institucionales | Secretaria General, Grupo Contractual, Control Interno Disciplinario, OPGI, OAJ | 8.33% | Enero de 2026 | Diciembre de 2027
[11 empty] | Aprobación de lineamientos institucionales metodológicos para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de las contra partes | 1.4.1.2 | Porcentaje de aprobación de los lineamientos institucionales para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de las contra partes | (Lineamientos aprobados / Lineamientos sometidos a aprobación) × 100 | Documento de aprobación (Acta,Resolución,Circualr,Etc) | Secretaria General, Grupo Contractual, Control Interno Disciplinario, OPGI, OAJ | 8.33% | Enero de 2027 | Diciembre de 2028
[11 empty] | Implementación de lineamientos institucionales metodológicos para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de las contra partes | 1.4.1.3 | Porcentaje de implementación de los lineamientos institucionales para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de las contra partes | (Acciones de implementación ejecutadas / Acciones de implementación programadas) × 100 | Informe trimestral del avance de la implementación | Secretaria General, Grupo Contractual, Control Interno Disciplinario, OPGI, OAJ | 8.33% | Enero de 2028 | Diciembre de 2029
REDES Y ARTICULACIÓN | 24.98% | REDES INTERNAS | 2.1 | Diseñar, implementar y consolidar 3 mecanismos formales de articulación interna, en un plazo de 2 años, con el fin de fortalecer el intercambio de información, la coordinación de esfuerzos y la implementación conjunta de políticas y programas entre las áreas de la institución. | Controlar las instancias internas de gobernanza o colegiadas en las que participan el Ministerio de Minas y Energía para toma de decisiones. | 2.1.1 | Porcentaje de avance en la implementación de la Matriz detallada de control de instancias de gobernanza o colegiadas internas | (Compromisos cumplidos / Compromisos propuestos) x 100 | Agosto de 2025 | Diciembre de 2027 | Diseñar el mecanismo de gestión del conocimiento, enfocado en la memoria institucional. | 2.1.1.1 | Porcentaje de identificación de instancias internas de gobernanza. | (Instancias internas identificadas / Instancias internas programadas para identificar) × 100 | Matriz de mapeo de instancias internas de gobernanza o colegiadas, elaborada. | Grupo de Relacionaminto con el Ciudadano y Gestión de la Información | 2.77% | Noviembre de 2025 | Noviembre de 2026
[11 empty] | Implementar y verificar los resultados del mecanismo diseñado | 2.1.1.2 | Porcentaje de implementación y verificación del mecanismo diseñado | Actividades de implementacioˊn y verificacioˊn programadasActividades de implementacioˊn y verificacioˊn ejecutadas​×100 | Procedimiento de articulación CADA, Secretaria General y OPGI | Grupo de Relacionaminto con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | Enero de 2027 | Diciembre de 2027
[9 empty] | Noviembre 2025 | Diciembre de 2027 | Consolidar matriz de control de instacias internas con los resultados de cada ejercicio de participación. | 2.1.1.3 | Porcentaje de consolidación de la matriz de control de instancias internas. | (Registros de participación consolidados en la matriz / Registros de participación programados para consolidar) × 100 | Matriz de control de instancias internas de gobernanza o colegiadas, elaborada, consolidada y actualizada | Secretaria General y Oficina de Planeación | 2.77% | Marzo 2026 | Mayo 2026
[9 empty] | Enero 2026 | Diciembre de 2027 | Seguimiento de los compromisos propuestos en la matriz de control de redes internas | 2.1.1.4 | Porcentaje de seguimiento a compromisos de redes interna | (Compromisos con seguimiento realizado / Total de compromisos registrados) × 100 | Documento de retroalimentación de resultados de la matriz de control de redes internas y con seguimiento semestral | Secretaria General y Oficina de Planeación | 2.77% | Agosto de 2026 | Diciembre de 2027
[5 empty] | Diseñar e implementar un mecanismo que centralice y organice información que permita conservar la memoria institucional, la transferencia del conocimiento y su recuperación ante cambios en el contexto institucional. | 2.1.2 | Porcentaje de avance del diseño e implementación del mecanismo que centralice y organice la información | (Resultado real / Resultado previsto) x 100 = 4 modulos / 7 modulos x 100 | Agosto de 2025 | Marzo de 2026 | Diseñar el mecanismo de gestión del conocimiento, enfocado en la memoria institucional. | 2.1.2.1 | Porcentaje de diseño del mecanismo de gestión del conocimiento. | (Actividades de diseño ejecutadas / Actividades de diseño programadas) × 100 | Hoja de ruta del diseño y la información identificada para construir el mecanismo | Oficina de TIC´s Grupo de Relacionaminto con el Ciudadano y Gestión de la Información Talento Humano, Oficina de Planeación | 4.16% | Noviembre 2025 | Abril de 2026
[9 empty] | Abril de 2026 | Diciembre de 2027 | Implementar y verificar los resultados del mecanismo diseñado | 2.1.2.2 | Porcentaje de implementación y verificación del mecanismo de gestión del conocimiento. | Actividades de implementación y verificación ejecutadas / Actividades programadas) × 100 | Mecanismo implementado para la gestión del conocimiento institucional | Oficina de TIC´s Grupo de Relacionaminto con el Ciudadano y Gestión de la Información Talento Humano, Oficina de Planeación | 4.16% | Mayo de 2026 | Diciembre de 2027
[5 empty] | Establecer una cultura institucional de la transferencia del conocimiento de manera permanente, que evite la fuga de conocimiento y recuperar antecedentes relevantes para la toma de decisiones. | 2.1.3 | Porcentaje del plan operativo de generación de cultura para la transferencia del conocimiento implementado | (Cantidad de acciones implementadas del plan operativo/ Total de acciones planteadas en el plan operativo) x 100 | Agosto de 2025 | Marzo de 2026 | Contrucción e implementación del plan operativo | 2.1.3.1 | Porcentaje de ejecución del plan operativo. | (Actividades ejecutadas del plan operativo / Actividades programadas en el plan operativo) × 100 | Plan operativo de generación de cultura para la transferencia del conocimiento implementado | Talento Humano | 8.33% | Enero 2026 | Diciembre de 2027
|  |  | 2.2 | Crear un procedimiento de gestión de riesgos y control interno, que establezca con claridad las responsabilidades diferenciadas entre las líneas de gestión y reporte, especialmente en lo relacionado con los controles preventivos, garantizando su aplicación efectiva en todas las áreas misionales y de apoyo. | Elaborar, normalizar y difundir el procedimiento de la gestión de líneas de defensa para el aseguramiento de la gestión institucional | 2.2.1 | Porcentaje de avance en la implementación de un procedimiento normalizado de la gestión de líneas de defensa | (Acciones implementadas / Actividades Totales) *100 | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Diseño e implementación del procedimiento de gestión | 2.1.4.1 | Porcentaje de diseño e implementación del procedimiento de gestión. | (Fases ejecutadas del procedimiento / Fases programadas del procedimiento) × 100 | Un (1) procedimiento de gestión de líneas de defensa normalizado en el SIG y difundido a nivel interno | Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno | 12.5% | Noviembre 2025 | Marzo de 2026
[11 empty] | Seguimiento del procedimiento implementado | 2.1.4.2 | Porcentaje de seguimiento al procedimiento implementado. | (Actividades de seguimiento realizadas / Actividades de seguimiento programadas) × 100 | Documento de seguimiento al procedimiento de la gestión de riesgos y control interno | Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno | 12.5% | Abril de 2026 | Diciembre de 2027
|  | REDES EXTERNAS | 2.3 | Implementar un sistema institucional de trazabilidad y gestión de la participación del Ministerio de Minas y Energía en instancias externas de gobernanza, con el fin de garantizar el seguimiento oportuno, la sistematización de la información y el fortalecimiento del rol del Ministerio en los procesos de decisión interinstitucional. | Controlar las instancias externas de gobernanza o colegiadas en las que participan el Ministerio de Minas y Energía para toma de decisiones. | 2.3.1 | Porcentaje de avance en la implementación de la Matriz detallada de control de instancias de gobernanza o colegiadas externas | (Compromisos cumplidos / Compromisos propuestos) x 100 | Agosto de 2025 | Marzo de 2026 | Diseñar el mecanismo de gestión del conocimiento, enfocado en la memoria institucional. | 2.2.1.1 | Porcentaje de identificación de instancias internas de gobernanza. | (Instancias internas identificadas / Instancias internas programadas para identificar) × 100 | Matriz de mapeo de instancias internas de gobernanza o colegiadas, elaborada. | Grupo de Relacionaminto con el Ciudadano y Gestión de la Información | 4.16% | Noviembre de 2025 | Noviembre de 2026
[11 empty] | Implementar y verificar los resultados del mecanismo diseñado | 2.2.1.2 | Porcentaje de implementación y verificación del mecanismo diseñado | Actividades de implementacioˊn y verificacioˊn programadasActividades de implementacioˊn y verificacioˊn ejecutadas​×100 | Procedimiento de articulación CADA, Secretaria General y OPGI | Grupo de Relacionaminto con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | Enero de 2027 | Diciembre de 2027
[11 empty] | Consolidar matriz de control de instacias externas con los resultados de cada ejercicio de participación. | 2.2.1.3 | Porcentaje de consolidación de la matriz de control de instancias externas. | (Registros de participación consolidados en la matriz / Registros de participación programados para consolidar) × 100 | Matriz de control de instancias externas de gobernanza o colegiadas, elaborada, consolidada, actualizada | Secretaria General, Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 4.16% | Marzo 2026 | Mayo 2026
[11 empty] | Seguimiento de los compromisos propuestos en la matriz de control de redes externas | 2.2.1.4 | Porcentaje de seguimiento a compromisos de redes externas | (Compromisos con seguimiento realizado / Total de compromisos registrados) × 100 | Documento de retroalimentación de resultados de la matriz de control de redes externas y con seguimiento semestral | Secretaria General, Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 4.16% | Agosto de 2026 | Diciembre de 2027
|  |  | 2.4 | Garantizar la transparencia y responsabilidad en la gestión pública, permitiendo que la ciudadanía conozca y evalúe la actuación de las entidades del sector minero energético. | Implementación anual del Nodo de Rendición de Cuentas del Sector Minero Energético dentro del Sistema Sectorial de Rendición de Cuentas | 2.4.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del Nodo del Sector Minero Energético | (Ponderación de las actividades cumplidas / Ponderación del total de actividades) x 100 | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Elaboración e implementación del plan de trabajo de los Nodos del Sector Minero Energetico | 2.3.1.1 | Porcentaje de implementación del plan de trabajo de los nodos sectoriales | Actividades ejecutadas del plan / Actividades programadas del plan) × 100 | Documento de planificación de trabajo de Nodos del Sector Minero Energético elaborado con las entidades del sector y aprobado por el DAFP (1 por cada año) | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 6.25% | Agosto de 2025 | Diciembre de 2027
[11 empty] | Seguimiento de cumplimiento del plan de trabajo | 2.3.1.2 | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo | (Actividades cumplidas / Actividades programadas) × 100 | Matriz de seguimiento a las acciones propuestas. | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 6.25% | Agosto de 2025 | Diciembre de 2027
|  |  | 2.5 | Fortalecer la apropiación y uso del estandar EITI a nivel nacional y territorial | Fortalecer la apropiación y uso del estandar EITI a nivel nacional y territorial | 2.5.1 | Porcentaje de avance de la apropiación y uso del estandar EITI a nivel nacional y territorial | (Ponderación de las actividades cumplidas / Ponderación del total de actividades) x 100 | Octubre de 2025 | Diciembre de 2027 | Producción de informes anuales | 2.3.1.3 | Porcentaje de elaboración de informes anuales | (Informes elaborados / Informes programados) × 100 | Informes publicados | EITI | 4.16% | Octubre de 2025 | Diciembre de 2027
[9 empty] | Octubre de 2025 | Diciembre de 2027 | Sesiones de trabajo con la comunidad para apropiación y uso del estandar EITI | 2.3.1.4 | Porcentaje de ejecución de sesiones de apropiación del estándar EITI | (Sesiones realizadas / Sesiones programadas) × 100 | Actas de sesiones de dialogo con la comunidad | EITI | 4.16% | Octubre de 2025 | Diciembre de 2027
[9 empty] | Octubre de 2025 | Diciembre de 2027 | sesiones/talleres territoriales sobre transparencia del sector | 2.3.1.5 | Porcentaje de realización de talleres territoriales de transparencia | (Talleres realizados / Talleres programados) × 100 | Actas de sesiones/talleres territoriales sobre transparencia del sector | EITI | 4.16% | Octubre de 2025 | Diciembre de 2027
|  |  | 2.6 | Asegurar el mapeo y el seguimiento eficaz de todas las redes o nodos territoriales bajo la dirección del Ministerio de Minas y Energía | Identificar a nivel institucional, las redes o nodos territoriales que lidera el Ministerio de Minas y Energía, sus objetivos, metas, acciones propuestas y efectuar su seguimiento y difusión. | 2.6.1 | Porcentaje de nodos identificados que realicen el proceso de difusión correcta | (Numero de redes seguidos y difundidos / redes totales identificadas)*100 | Octubre de 2025 | Diciembre de 2027 | Realizar mapeo inicial para determinar la cantidad de redes que se pueden articular en el proceso | 2.4.1.1 | Porcentaje de avance en el mapeo de redes para articulación | (Actividades de mapeo ejecutadas / Actividades de mapeo programadas) × 100 | Informe de identificación, nodos territoriales | OAAS, Grupo de Relacionamiento, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Talento Humano, EITI, TEJ | 6.25% | Octubre 2025 | Diciembre de 2027
[11 empty] | Implementación del sistema de seguimiento con resultados parciales (Avances e indicadores de cumplimiento) | 2.4.1.2 | Porcentaje de implementación del sistema de seguimiento | (Componentes implementados / Componentes programados) × 100 | Matriz de seguimiento y difusión de Nodos territoriales | OAAS, Grupo de Relacionamiento, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Talento Humano, EITI, TEJ | 6.25% | Octubre 2025 | Diciembre de 2027
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 24.89% | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA | 3.1 | Desarrollar e Implementar el lenguaje claro en la comunicación masiva interna y externa de la entidad. | Fortalecer la apropiación del lenguaje claro mediante la formulación y/o desarrollo de iniciativas y/o estrategias para divulgación de información y oferta institucional para los grupos de interés sectorial. | 3.1.1 | Porcentaje de avance de las Iniciativas y/o estrategias desarrolladas de lenguaje claro. | (Iniciativas y/o Estrategias de lenguaje claro desarrolladas / Iniciativas y/o estrategias de lenguaje claro estimadas para la vigencia)*100 | Agosto de 2025 | Diciembre de 2027 | Diagnostico de comunicación y DIseño de estrategias de comunicaciones | 3.1.1.1 | Porcentaje de elaboración del diagnóstico y estrategia de comunicaciones | (Productos elaborados / Productos programados) × 100 | Cajas de herramientas, documentos, infografías, entre otros en lenguaje claro. | Grupo de Relacionamiento con el ciudadano | 4.16% | Noviembre de 2025 | Marzo de 2026
[11 empty] | Desarrollo de estrategias de comunicación de las iniciativas propuestas | 3.1.1.2 | Porcentaje de implementación de estrategias de comunicación | (Acciones ejecutadas / Acciones programadas) × 100 | Documento de evaluación de impacto de las estrategias desarrolladas | Grupo de Relacionamiento con el ciudadano | 4.16% | Abril de 2026 | Diciembre de 2027
|  |  | 3.2 | Fortalecer la cultura de transparencia y Gobierno Abierto en las dependencias del Ministerio y sus públicos de interés. | Formular y ejecutar un programa de formación, apropiación y visibilización de las iniciativas de transparencia y Estado Abierto para generar capacidades en los servidores públicos y colaboradores, así como en los grupos de interés. | 3.2.1 | Número de capacitaciones para colaboradores en transparencia, datos abiertos y Gobierno Abierto | (Capacitaciones desarrolladas / Capacitaciones programadas)*100 | Enero de 2026 | Diciembre de 2027 | Diseño y validación de la metodologia de las capacitaciones | 3.2.1.1 | Porcentaje de diseño y validación de la metodología de capacitación | (Fases ejecutadas / Fases programadas) × 100 | Hoja de ruta de metodologia y contenido de las capacitaciones | Talento Humano, Oficina de Planeación | 4.16% | Noviembre de 2025 | Febrero de 2026
[11 empty] | Resultado del ejercicio con indicadores actualizados semestrales | 3.2.1.2 | Porcentaje de actualización de indicadores de seguimiento | (Indicadores actualizados / Indicadores programados para actualización) × 100 | Documento de resultados de capacitaciones | Talento Humano, Oficina de Planeación | 4.16% | Marzo 2026 | Diciembre de 2027
|  |  | 3.3 | Garantizar que el portal web institucional cumpla con los criterios de actualización, accesibilidad conforme a los lineamientos de Gobierno Digital. | Implementar estrategia para mantener el Portal web institucional actualizado, accesible y disponible teniendo en cuenta los lineamientos de Gobierno Digital | 3.3.1 | Porcentaje de cumplimiento de los criterios para el portal web. | (Número de criterios cumplidos/Total de criterios evaluados)*100 | Agosto de 2025 | Diciembre de 2027 | Diseño y aprobación de la estrategia propuesta | 3.3.1.1 | Porcentaje de diseño y aprobación de la estrategia | (Fases ejecutadas y aprobadas / Fases programadas) × 100 | Informe de implementación y seguimiento de la estrategia de actualización, junto a evidencia de aprobación de la misma | Secretaria General, Oficina de Planeación, Grupo de Comunicaciones, Grupo TICS | 4.16% | Octubre de 2025 | Febrero de 2026
[7 empty] | Porcentaje de avance en la generación de la matriz de seguimiento | Numero de componentes completados de la matriz/Total de componentes )*100 | Diciembre 2025 | Diciembre de 2027 | Evaluación final y seguimiento continuo | 3.3.1.2 | Porcentaje de ejecución de actividades de evaluación y seguimiento | (Actividades realizadas / Actividades programadas) × 100 | Matriz de resultados con sus indicadores | Grupo Tics, OPGI y Gestión documental | 4.16% | Marzo 2026 | Diciembre de 2027
|  |  | 3.4 | Implementar el Plan Estadístico Sectorial | Implementar el Plan Estadístico Sectorial que permita identificar y consolidar la producción, difusión y uso de la información estadística de calidad. | 3.4.1 | Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estadístico Sectorial | (Acciones implementadas del plan / Total de acciones previstas del plan)*100 | Agosto de 2025 | Diciembre de 2027 | Formulación y validación del plan estadistico | 3.4.1.1 | Porcentaje de formulación y validación del plan estadístico | (Fases ejecutadas / Fases programadas) × 100 | Plan Estadístico Sectorial aprobado, | Oficina de Planeación, Grupo de TICS | 4.16% | Octubre de 2025 | Mayo de 2026
[11 empty] | Ejecución del plan estadistico sectorial | 3.4.1.2 | Porcentaje de ejecución del plan estadístico sectorial | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) × 100 |  |  | 4.16% | Junio de 2026 | Diciembre de 2027
|  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.5 | Fortalecer e institucionalizar la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con los proyectos estratégicos de la entidad. | Establecer un sistema de articulación y control de espacios de participación del Ministerio de Minas y Energía, que permita dar cuenta de las acciones, la caracterización de usuarios y los compromisos adquiridos con los grupos de valor. | 3.5.1 | Porcentaje de avance en la implementación del sistema de articulación y control de espacios de participación | (Componentes del sistema implementados/ Total de componentes definidos)*100 | Noviembre de 2025 | Noviembre de 2027 | Elaboración y diseño del sistema de articulación y control | 3.5.1.1 | Porcentaje de diseño del sistema de articulación y control | (Componentes diseñados / Componentes programados) × 100 | Sistema de articulación y control de espacios de participación del Ministerio de Minas y Energía implementado | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano Grupo TIC´s | 8.25% | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027
[5 empty] | Fortalecer la participación en los proyectos de regulación del Ministerio de Minas y Energía a través de estrategias de control, seguimiento y amplia difusión | 3.5.2 | Número de estrategias para la participación en los proyectos de regulación | Estrategias para Participación en los proyectos de regulación Desarrolladas / Estrategias para Participación en los proyectos de regulación Programadas | Agosto de 2025 | Diciembre de 2027 | Ejecución de la estrategia de participación | 3.5.2.1 | Porcentaje de ejecución de la estrategia de participación | (Acciones ejecutadas / Acciones programadas) × 100 | Informes de participación en los proyectos de regulación publicados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 8.25% | Julio de 2026 | Diciembre de 2027
|  |  | 3.6 | Fortalecer los ejercicios de Rendición de Cuentas y Control Social, promoviendo la participación y el diálogo constructivo con la ciudadanía | Diseñar e implemar la estrategia de control social para el Ministerio como cabeza del sector | 3.6.1 | Porcentaje de Estrategia de Control Social diseñada e implementada | (Componentes implementados de la estrategia/ total de componentes definidos)*100 | Agosto de 2025 | Noviembre de 2027 | Implementación de la estrategia de Control social | 3.6.1.1 | Porcentaje de implementación de la estrategia de control social | (Acciones implementadas / Acciones programadas) × 100 | Estrategia de control social implementada | Secretaria General Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 4.12% | Octubre de 2025 | Mayo de 2026
[5 empty] | Efectuar la Rendición de Cuentas de Paz de acuerdo con los lineamientos del DAFP que permita a los grupos de interés el control, retroalimentación o diálogo efectivo | 3.6.2 | Cumplimiento del proceso de rendición de cuentas de paz segun lineamitos del DAFP | (Numero de fases realizadas del proceso/Total de fases establecidad por el DAFP)*100 | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Publicación en la pagina web del informe de rendición de cuentas | 3.6.2.1 | Porcentaje de publicación de informes de rendición de cuentas | (Informes publicados / Informes programados para publicación) × 100 | Documento y publicación de resultados de Rendición de cuentas | Oficina de Planeación y equipo de Rendición de Cuentas conformado para cada vigencia | 4.12% | Junio de 2026 | Diciembre de 2027
[5 empty] | Diseñar y ejecutar la estrategia de Rendición de Cuentas Sectorial, que permita medir su nivel de madurez | 3.6.3 | Porcentaje de avance en la implementación anual de la estrategia para la rendición de cuentas sectorial | (Actividades cumplidas de la estrategia/ Total de actividades propuestas en la estrategia) x 100 | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Diseño e implementación de la estrategia de rendición de cuentas sectorial | 3.6.3.1 | Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas sectorial | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) × 100 | Estrategia de Rendición de Cuentas Sectorial | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | 2.06% | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027
[7 empty] | Puntaje de medición del ejercicio de rendición de cuentas sectorial aplicado anualmente | Nivel de rendición de cuentas alcanzado (%)=(Puntaje obtenido en el autodiagnóstico DAFP / Puntaje máximo posible en el autodiagnóstico DAFP)×100 | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas sectorial | 3.6.3.2 | Porcentaje de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | (Actividades de seguimiento realizadas / Actividades programadas) × 100 | Documento que consolide el nivel alcanzado por el sector minero energético en RdC | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | 2.06% | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027
[5 empty] | Ampliar la caracterización de los grupos de valor, para identificar necesidades y expectativas sobre productos y servicios que les ofrece la entidad. | 3.6.4 | Porcentaje de caracterización actualizada de los grupos de valor de la entidad | (Número grupos de valor de la entidad con caracterización actualizada / Total de grupos de valor de la entidad) x 100 | Noviembre de 2025 | Marzo de 2025 | Formulación de la herramienta de caracterización de los grupos de valor, para identificar necesidades y expectativas sobre productos y servicios que les ofrece la entidad. | 3.6.4.1 | Porcentaje de formulación de la herramienta de caracterización | (Componentes desarrollados / Componentes programados) × 100 | Herramienta de Caracterización de grupos de valor de la entidad | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 2.06% | Noviembre de 2025 | Marzo de 2025
[9 empty] | Abril de 2026 | Diciembre de 2027 | Caracterización de los grupos de valor, para identificar necesidades y expectativas sobre productos y servicios que les ofrece la entidad actualizada de forma anual | 3.6.4.2 | Porcentaje de actualización de la caracterización de grupos de valor | (Caracterizaciones actualizadas / Caracterizaciones programadas) × 100 | Caracterización de grupos de valor de la entidad con seguimiento anual | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 2.06% | Abril de 2026 | Diciembre de 2027
|  | INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO | 3.7 | Fortalecer la cultura de legalidad y ética, promoviendo el compromiso de los servidores públicos con los valores y principios de integridad. | Actualizar y fortalecer el código de ética e integridad del servidor púbico que oriente las conductas de los servidores y colaboradores en su quehacer diario | 3.7.1 | Porcentaje del código de ética e integridad actualizado anualmente | Ponderado de avance del código de Ética e integridad actualizado | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Actualización del codiCódigo de Ética e integridad, con la co-creación de todos los servidores y colaboradores anualmente | 3.7.1.1 | Porcentaje de actualización del Código de Ética e Integridad | (Actividades ejecutadas para la actualización / Actividades programadas) × 100 | Código de Ética e integridad actualizado anualmente | Subdirección de Talento Humano | 11.1% | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027
[5 empty] | Implementar una estrategia de difusión y apropiación del código de ética e integridad | 3.7.2 | Porcentaje de avance en la implementción de una estrategia de difusión y apropiación del código de ética e integridad | (Número de actividades cumplidas de la estrategia/ Número total de actividades de la estrategia) x 100 | Noviembre de 2025 | Marzo de 2026 | Identificación de acciones para difundir y apropiar el código de ética e integridad por parte de los colaboradores | 3.7.2.1 | orcentaje de identificación de acciones para la apropiación del Código de Ética e Integridad | (Acciones identificadas / Acciones programadas para identificar) × 100 | Estrategia de difusión y apropiación del código de ética e integridad | Subdirección de Talento Humano | 5.55% | Noviembre de 2025 | Marzo de 2026
[9 empty] | Abril de 2026 | Diciembre de 2027 | Implementación de la de la estrategia de difusión y apropiación del código de ética e integridad | 3.7.2.2 | Porcentaje de implementación de la estrategia de apropiación del Código de Ética e Integridad | (Acciones implementadas / Acciones programadas en la estrategia) × 100 | Documento de implementación de la estrategia de difusión y apropiación del código de ética e integridad | Subdirección de Talento Humano | 5.55% | Abril de 2026 | Diciembre de 2027
[5 empty] | Elaborar, documentar y socializar el procedimiento para el control de conflictos de interés | 3.7.3 | Procedimiento, manual o guía de conflicto de interés normalizado y socializado | (Porcentaje de avance en la normalización + Porcentaje de socialización) / 2 Porcentaje de avance en la normalización= (Etapas completadas del procedimiento / Total de etapas)×100 Porcentaje de socialización = (Número de funcionarios o dependencias socializados / Total de funcionarios o dependencias objetivo) × 100 | Enero de 2026 | Junio de 2026 | Elaborar y documentar el procedimiento para el control de conflictos de interés | 3.7.3.1 | Porcentaje de elaboración y documentación del procedimiento de conflictos de interés | (Fases ejecutadas del procedimiento / Fases programadas) × 100 | Procedimiento, manual o guía de conflicto de interés normalizado | Subdirección de Talento Humano | 5.55% | Enero de 2026 | Junio de 2026
[9 empty] | Julio de 2026 | Diciembre de 2027 | Socialización del procedimiento, manual o guía de conflicto de interés | 3.7.3.2 | Porcentaje de socialización del procedimiento de conflictos de interés | (Jornadas de socialización realizadas / Jornadas programadas) × 100 | Documentación de la socialización del procedimiento, manual o guía de conflicto de interés | Subdirección de Talento Humano | 5.55% | Julio de 2026 | Diciembre de 2027
INICIATIVAS ADICIONALES | 24.99% | GESTIÓN DE TRÁMITES | 4.1 | Optimizar la gestión de trámites formalizando la oferta existente, documentando el procedimiento de racionalización de trámites e implementando el mejoramiento continuo | Identificar y formalizar la oferta de trámites que aún no ha sido formalizada para la ciudadanía y grupos de valor. | 4.1.1 | Porcentaje de oferta de tramites institucionales identificados y formalizados para la ciudadanía y grupos de valor | (Número de támites formalizados / Total de trámites que no han sido formalizados identificados) x 100 | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Identificar y formalizar la oferta de trámites que aún no ha sido formalizada para la ciudadanía y grupos de valor | 4.1.1.1 | Porcentaje de formalización de la oferta de trámites identificada | (Trámites formalizados / Trámites identificados para formalización) × 100 | Inventario de tramites identificados y registrados en las fuentes de información | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 16.66% | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027
[5 empty] | Documentar el procedimiento de racionalización de tramites del ministerio. | 4.1.2 | Procentaje de avance en la normalización del procedimiento de racionalización de trámites | (Número de etapas completadas / Total de etapas definidas) x 100 | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Elaborar y documentar el procedimiento de racionalización de trámites normalizado | 4.1.2.1 | Porcentaje de elaboración del procedimiento de racionalización de trámites | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) × 100 | Procedimiento de racionalización de trámites normalizado | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Relacionamiento con el ciudadano | 16.66% | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027
[5 empty] | Diseñar e implementar una estrategia para capturar los datos de operación de los trámites que se tienen en el Ministerio de Minas y Energía para implementar acciones de mejoramiento. | 4.1.3 | Porcentaje de avance de la estrategia de captura de datos de operación de trámites | (Número de actividades cumplidas de la estrategia/ Número total de actividades de la estrategia) x 100 | Noviembre de 2025 | Abril de 2026 | Diseñar la estrategia para capturar los datos de operación de los trámites de la entidad | 4.1.3.1 | Porcentaje de diseño de la estrategia de captura de datos de operación de trámites | (Componentes diseñados / Componentes programados) × 100 | Estrategia Reporte de operación | Grupo de Relacionamiento con el ciudadano | 8.33% | Noviembre de 2025 | Abril de 2026
[9 empty] | Mayo de 2026 | Diciembre de 2027 | Implementar la estrategia para capturar los datos de operación de los trámites con seguimiento semestral | 4.1.3.2 | Porcentaje de implementación de la estrategia de captura de datos de trámites | (Acciones implementadas / Acciones programadas) × 100 | Reporte en power BI | Grupo de Relacionamiento con el ciudadano | 8.33% | Mayo de 2026 | Diciembre de 2027
|  | INNOVACIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO | 4.2 | Fortalecer la gestión institucional mediante la innovación en el servicio que presta la entidad a los grupos de valor, preservando la memoria histórica y facilitando el acceso ciudadano a la información | Acompañar el rediseño de procesos misionales y administrativos bajo la técnica de arquitectura de procesos con enfoque de innovación, eficiencia, coherencia y mejora de flujos de trabajo. | 4.2.1 | Porcentaje de procesos misionales y administrativos rediseñados | (Número de procesos misionales y administrativos rediseñados desarrollados / Número de procesos misionales y administrativos de la entidad) x 100 | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Talleres de cocreación, Modelamiento de procesos, Retroalimentación y mejora continua | 4.2.1.1 | Porcentaje de ejecución de talleres de cocreación y mejora continua | (Talleres realizados / Talleres programados) × 100 | Informe de innovación de procesos misionales y administrativos semestral | Oficina de Planeación y Gestión Internacional/TICs | 16.66% | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027
[5 empty] | Fortalecer las capacidades y habilidades de servidores y colaboradores para interactuar de manera adecuada, con las ciudadanías diversas, que desarrolle competencias en áreas como comunicación efectiva, empatía, y gestión de la diversidad y resolución de conflictos. | 4.2.2 | Porcentaje de servidores y colaboradores capacitados en competencias de comunicación, empatía, gestión de la diversidad y resolución de conflictos. | (Número de servidores y colaboradores de la entidad capacitados sobre atención a ciudadanías diversas/ Total de servidores y colaboradores de la entidad) x 100 | Diciembre 2025 | Diciembre de 2027 | *Construcción (actualización) del módulo de capacitación en habilidades blandas para la atención de la ciudadanías diversas (estrategia solaris) *Relanzamiento del módulo de capacitación *Retroalimentación al módulo de capacitación para la mejora continua | 4.2.2.1 | Porcentaje de actualización del módulo de capacitación en habilidades blandas | (Componentes actualizados / Componentes programados) × 100 | Módulo de capacitación orientada a servidores y contratistas, para desarrollar competencias en áreas como comunicación efectiva, empatía, y gestión de la diversidad y resolución de conflictos. | Talento humano/Relacionamiento con el ciudadano | 16.66% | Diciembre 2025 | Diciembre de 2027
[5 empty] | Implementar sistemas integrales de gestión documental, que preserven la memoria histórica y garanticen la consulta ciudadana | 4.2.3 | Procentaje de avance en Sistemas integrales de gestión documental | (Sistemas integrales de gestión documental implementados / Número total de sistemas integrales propuestos) x 100 | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027 | Sistemas integrales de gestión documental implementados | 4.2.3.1 | Porcentaje de ejecución del relanzamiento del módulo de capacitación | (Actividades ejecutadas para el relanzamiento / Actividades programadas) × 100 | Matriz de seguimiento de los sistemas integrales de gestión | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía | 16.66% | Noviembre de 2025 | Diciembre de 2027
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | FECHA
1 |  | Se formula la primera versión del Programa de Transparencia y Ética Pública del Ministerio de Minas y Energía. de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1122 de 2024. Aprobada en Comite Institucional de Gestión y Desempeño el 15 de agosto de 2025. |  |  |  |  | 2025-08-15
2 |  | Se realizan ajustes con las areás involucradas para definir la versión final del año 2025 |  |  |  |  | 2025-12-31

## Plan Operativo
COMPONENTE PROGRAMÁTICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025-2027 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA VERSIÓN V2
Línea Estratégica | Responsable General | Componente | Meta a 2027 | Actividades Estratégicas | Area | Responsable del componente | coequipero
GESTIÓN DEL RIESGO | Madeline Villacorte | RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD | Reducir o mitigar los riesgos que pueden afectar negativamente la gestión y la integridad del Ministerio de Minas y Energía | Desarrollar e implementar un Sistema de Alertas Tempranas que permita identificar, reportar y gestionar de forma anticipada situaciones que puedan vulnerar la integridad y la ética. | OPGI | Jarol Diaz | OPGI STH
|  | CANALES DE DENUNCIAS | Fortalecer la cultura de la integridad, la ética y la transparencia en el Ministerio de Minas y Energía, garantizando la prevención, detección y respuesta oportuna a riesgos, en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022 | Fortalecer el actual Buzón de Transparencia e Integridad del Ministerio de Minas y Energía para ampliar su alcance y efectividad mediante una estrategia que incorpore entre otros el acceso y articulación con canales externos institucionales (Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personerías Distritales/Municipales) y Protocolos y filtros basados en estándares internacionales en materia de derechos humanos | Grupo de Relacionamiento | Jenny Nova | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO TICS SG-GRCCGI
|  | RIESGO DE LAFT/FFPADM | Prevenir que el Ministerio de Minas y Energía sea utilizado en forma directa o indirecta para cometer los delitos de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). | Diseñar, aprobar e implementar un conjunto de lineamientos institucionales que integren la gestión de riesgos LA/FT/FPADM en todas las fases del ciclo contractual (planeación, selección, ejecución y liquidación), incorporando buenas prácticas nacionales e internacionales, estándares de debida diligencia y mecanismos de verificación | OPGI | Jarol Diaz | OPGI CONTRACTUAL SECRETARIA GENERAL
|  | DEBIDA DILIGENCIA | Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de corrupción asociados con actos contractuales o comerciales, proveedores, e incluso empleados, mediante la debida diligencia contractual que permita detectar posibles actividades ilícitas, como sobornos o fraudes, antes de que causen daños significativos | Fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el Ministerio, garantizando el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Circular 40006 de febrero de 2025, con énfasis en la aplicación de criterios de debida diligencia para prevenir riesgos. | Grupo Contractual | Claudia Milena Vasquez | OPGI CONTRACTUAL SECRETARIA GENERAL OAJ
REDES Y ARTICULACIÓN | Marcela Cardoso | REDES INTERNAS | Facilitar el intercambio de información, la coordinación de esfuerzos y la implementación conjunta de políticas y programas a nivel e intrainstitucional. | Controlar las instancias internas de gobernanza o colegiadas en las que participan el Ministerio de Minas y Energía para toma de decisiones. | Subdirección de Talento Humano | Luisa Hurtado | Secretaria General
|  |  |  | Diseñar e implementar un mecanismo que centralice y organice información que permita conservar la memoria institucional, la transferencia del conocimiento y su recuperación ante cambios en el contexto institucional. |  |  | Subdirección Talento Humano
|  |  |  | Establecer una cultura institucional de la transferencia del conocimiento de manera permanente, que evite la fuga de conocimiento y recuperar antecedentes relevantes para la toma de decisiones. |  |  | Talento Humano
|  |  | Coordinar la gestión de riesgos y el control en el Ministerio de Minas y Energía diferenciando responsabilidades de las distintas líneas de gestión y de reporte con respecto a controles preventivos. | Elaborar, normalizar y difundir el procedimiento de la gestión de líneas de defensa para el aseguramiento de la gestión institucional | OPGI | Jarol Diaz | Subdirección Talento Humano
|  | REDES EXTERNAS | Facilitar el intercambio de información, la coordinación de esfuerzos y la implementación conjunta para la toma de decisiones a nivel interinstitucional. | Controlar las instancias externas de gobernanza o colegiadas en las que participan el Ministerio de Minas y Energía para toma de decisiones. | OPGI | Marcela Cardozo | Secretaria General
|  |  | Garantizar la transparencia y responsabilidad en la gestión pública, permitiendo que la ciudadanía conozca y evalúe la actuación de las entidades del sector minero energético. | Implementación anual del Nodo de Rendición de Cuentas del Sector Minero Energético dentro del Sistema Sectorial de Rendición de Cuentas |  |  | Grupo de Relacionamiento
|  |  | Fortalecer la apropiación y uso del estandar EITI a nivel nacional y territorial | Fortalecer la apropiación y uso del estandar EITI a nivel nacional y territorial |  |  | EITI
|  |  | Articular espacios sectoriales y/o territoriales | Identificar a nivel institucional, las redes o nodos territoriales que lidera el Ministerio de Minas y Energía, sus objetivos, metas, acciones propuestas y efectuar su seguimiento y difusión. |  |  | RedTEJ,OAAS, Grupo de Relacionamiento
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Adriana Vargas | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA | Fortalecer la apropiación de buenas prácticas de acceso a la información pública, activa, completa, y con un lenguaje claro. | Fortalecer la apropiación del lenguaje claro mediante la formulación y/o desarrollo de iniciativas y/o estrategias para divulgación de información y oferta institucional para los grupos de interés sectorial. | OPGI | Adriana Vargas | GOBIERNO ABIERTO
|  |  | Fortalecer la cultura de transparencia y Gobierno Abierto en las dependencias del Ministerio y sus públicos de interés. | Formular y ejecutar un programa de formación, apropiación y visibilización de las iniciativas de transparencia y Estado Abierto para generar capacidades en los servidores públicos y colaboradores, así como en los grupos de interés. |  |  | GOBIERNO ABIERTO
|  |  | Promover la transparencia, el acceso a la información pública y el fortalecimiento de la gobernanza para la toma de decisiones relacionadas con el sector minero energético | Implementar estrategia para mantener el Portal web institucional actualizado, accesible y disponible teniendo en cuenta los lineamientos de Gobierno Digital |  |  | OPGI COMUNICACIONES TICS SG
|  |  | Generar y fortalecer el Plan Estadístico Sectorial | Implementar el Plan Estadístico Sectorial que permita identificar y consolidar la producción, difusión y uso de la información estadística de calidad. |  |  | OPGI TICS
|  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones en los proyectos estratégicos del Ministerio y del sector minero-energético. | Establecer un sistema de articulación y control de espacios de participación del Ministerio de Minas y Energía, que permita dar cuenta de la acciones, la caracterización de usuarios y los compromisos adquiridos con los grupos de valor. | Relacionamiento | Jenny Nova | Grupo de Relacionamiento OAAS
|  |  |  | Fortalecer la participación en los proyectos de regulación del Ministerio de Minas y Energía a través de estrategias de control, seguimiento y amplia difusión |  |  | Grupo de Relacionamiento OAAS
|  |  | Fortalecer los ejercicios de Rendición de Cuentas y Control Social del Sector Minero Energético, promoviendo amplia participación y diálogo social | Diseñar e implemar la estrategia de control social para el Ministerio como cabeza del sector |  |  | SG-Grupo de Relacionamiento OAAS Comunicaciones OPGI TICS
|  |  |  | Efectuar la Rendición de Cuentas de Paz de acuerdo con los lineamientos del DAFP que permita a los grupos de interés el control, retroalimentación o diálogo efectivo |  |  | OAAS OPGI Grupo de Relacionamiento Comunicaciones DEE
|  |  |  | Diseñar y ejecutar las estrategias de Rendición de Cuentas Sectorial, que permita medir su nivel de madurez |  |  | Grupo de Relacionamiento OPGI COMUNICACIONES OAAS
|  |  |  | Ampliar la caracterización de los grupos de valor, para identificar necesidades y expectativas sobre productos y servicios que les ofrece la entidad. |  |  | Grupo de Relacionamiento
|  | INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO | Fortalecer la cultura de legalidad y ética en el servicio público, promoviendo el compromiso de los servidores públicos con los valores y principios éticos. | Actualizar y fortalecer el código de ética e integridad del servidor púbico que oriente las conductas de los servidores y colaboradores en su quehacer diario | Subdiredcción Talento Humano | Luisa Hurtado | Talento Humano Control Interno Disciplinario Contractual
|  |  |  | Implementar una estrategia de difusión y apropiación del código de ética e integridad |  |  | Grupo de Comunicación
|  |  |  | Elaborar, documentar y socializar el procedimiento para el control de conflictos de interés |  |  | Grupo de Relacionamiento Contractual Comunicaciones
INICIATIVAS ADICIONALES | Yolima Acosta | GESTIÓN DE TRÁMITES | Ofrecer a la ciudadanía una oferta de servicios completa, documentada y clara para su utilización. | Identificar y formalizar la oferta de trámites que aún no ha sido formalizada para la ciudadanía y grupos de valor. | OPGI | Nancy Cordero | Relacionamiento
Documentar el procedimiento de racionalización de tramites del ministerio.
Diseñar una estrategia para capturar los datos de operación de los trámites que se tienen en el Ministerio de Minas y Energía para implementar acciones de mejoramiento.
|  | INNOVACIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO | Acompañar el rediseño de procesos misionales y administrativos bajo la técnica de arquitectura de procesos con enfoque en eficiencia, coherencia y mejora de flujos de trabajo. | Acompañar el rediseño de procesos misionales y administrativos bajo la técnica de arquitectura de procesos con enfoque de innovación, eficiencia, coherencia y mejora de flujos de trabajo. | OPGI | Hugo Mera y Yolima | OPGI TICS
|  |  |  | Fortalecer las capacidades y habilidades de servidores y colaboradores para interactuar de manera adecuada, con las ciudadanías diversas, que desarrolle competencias en áreas como comunicación efectiva, empatía, y gestión de la diversidad y resolución de conflictos. |  |  | Talento Humano
|  |  |  | Implementación de sistemas integrales de gestión documental, que preserve la memoria histórica y garantice la consulta ciudadana |  |  | Gestion documental