## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR, VIGENCIA 2026 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRCGI | [5 empty] | AVANCE ACUMULADO PINAR 2026 A JUNIO DE 2026 |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE MARZO DE 2026 |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE JUNIO DE 2026 |  |  | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE DE 2026 |  |  | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE DE 2026
COMPONENTE | PONDERACIÓN COMPONENTE | ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | META 2026 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD EJECUTADA DE LA META 2026 | PORCENTAJE EJECUTADO DE LA META 2026 | PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN PONDERACIÓN ASIGNADA | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA EN WEB | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA EN WEB | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA EN WEB | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA EN WEB
​Mejorar la gestión documental del Ministerio en beneficio de la administración, la atención nuestros grupos de valor y el cumplimiento normativo, mediante el cumplimiento de la meta del 45,74% del PINAR. | 100% | (1) Actualización de la Tablas de Retención Documental del Ministerio en Argo | 20% | 53 | Tablas de Retención | 0 | 0% | 0% | 0 | Se continuo con las mesas técnicas de trabajo con las dependencias nuevas o que han presentado modificaciones, con el propósito de consolidar los insumos necesarios para la posterior codificación y parametrización en el sistema de gestión documental. | Actualización TRD | 0 | Se continuo con las mesas técnicas de trabajo con las dependencias, con el propósito de consolidar los insumos necesarios para la posterior codificación y parametrización en el sistema de gestión documental. | Actualización TRD
|  | (2) Elaboración de una (1) Tablas de Valoración Documental de electrificadoras liquidadas | 20% | 1 | Tabla de Valoración Documental | 0 | 0% | 0% | 0 | Se dio inicio a la elaboración de la TVD del fondo de la Electrificadora Mineralco. Para tal efecto, se adelantó la recopilación de inventarios documentales y actos administrativos, con el fin de identificar fechas extremas, periodos de producción documental y estructuras orgánicas. Como resultado preliminar, se han identificado dos periodos | Elaboración TVD Electrificadora Liquidada | 0 | Durante el periodo reportado se avanzó en la elaboración de los Periodos Institucionales del fondo documental de Mineralco S.A., en este sentido, se establecieron cuatro (4) Periodos Institucionales a partir de la recopilación de los Actos Administrativos ubicados en sus carpetas correspondientes. Adicionalmente, se realizaron avances en torno a la elaboración de la Historia Institucional, particularmente: la Linea de Tiempo con Periodos, Actos y Fechas Extremas; la consolidación de algunos Organigramas para los Periodos, así como los avances en torno a la elaboración de los apartados de: Introducción, Línea de Tiempo, Periodo 1, Periodo 2 y el Periodo 3 de la Historia Institucional. Actualmente, la Historia Institucional se está complementando con la construcción del análisis y contexto histórico de Mineralco S.A. | Elaboración TVD Electrificadora Liquidada
|  | (3) Aplicación de las herramientas archivísticas: organización de 2.415.000 documentos en el Archivo Central | 20% | 2415000 | Documentos | 706230 | 29.24% | 5.849% | 706230 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2026 se aplicaron herramientas archivísticas para la organización de 706230 documentos del archivo central | Factura ARSUMTEC Marzo 2026 (1).pdf | 0 | Durante el periodo reportado no se reporta avance en la aplicación de herramientas archivisticas para la organización de documentos del archivo central, dado que, los documentos intervenidos por el contratista ARSUMTEC, en el marco del contrato 1752 de 2025, se encuentran en proceso de control de calidad por parte del equipo técnico del Ministerio con el fin de autorizar la facturación correspondiente. | No aplica
|  | (4) Implementación de 3 requisitos que exige el MOREQ (Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos) | 20% | 3 | Requisito MOREQ | 0 | 0% | 0% | 0 | En relación con la implementación de los tres requisitos de MOREQ, durante el primer trimestre se elaboró el plan de trabajo interno SGDEA–ARGO, en el cual se incluyeron dichos requisitos. Se adjunta plan de trabajo como evidencia de avance. | Requisitos MOREQ | 0 | Durante el segundo trimestre se documentó el requisito MOREQ 1.2.36, el cual establece que: "En complemento del requisito 1.2.34, el servicio de consulta web debe exponer los datos de radicados y expedientes con código de verificación". Su implementación permitirá fortalecer los mecanismos de consulta y validación de documentos electrónicos, facilitando la verificación de la autenticidad de los radicados y expedientes por parte de usuarios internos y externos, incrementando la confiabilidad, trazabilidad y transparencia de la información publicada por el SGDEA. | Requisitos MOREQ
|  | (5) Socializaciones para fortalecer las competencias para el manejo del SGDEA-ARGO | 20% | 18 | Socializaciones | 22 | 100% | 20% | 11 | Durante el primer trimestre se adelantaron 11 sesiones de socialización, distribuidas así: 5 de nivel 1 – básico en ARGO, 5 de nivel 2 – funciones avanzadas en ARGO y 1 de nivel 3 – gestores en ARGO, con un total de 3.065 asistentes. Se adjuntan los listados de asistencia como evidencia. | Capacitaciones ARGO | 11 | Durante el segundo trimestre se adelantaron once (11) sesiones de socialización, distribuidas así: tres (3) de Nivel 1 – Manejo Básico de ARGO, una (1) de Nivel 2 – Manejo Avanzado de ARGO, cuatro (4) Mesas de Gestores Documentales ARGO, una (1) sobre Aplicación de Tablas de Retención Documental en ARGO, una (1) sobre Expedientes Electrónicos y una (1) sobre Transferencias Primarias Electrónicas. Estas jornadas contaron con un total de 1.085 asistentes. Como evidencia se adjuntan los respectivos listados de asistencia. | Capacitaciones ARGO
TOTAL |  |  | 100% |  |  | TOTAL |  | 25.85%
[9 empty] | CONCLUSIÓN | A 31 de marzo de 2026, se establece que la ejecución del PINAR 2026, es del 18.1%, de acuerdo con lo programado. |  | CONCLUSIÓN | A 30 de junio de 2026, se establece que la ejecución del PINAR 2026, es del 25.8%, de acuerdo con lo programado, considerando que la finalización de las cinco (5) actividades es para diciembre de 2026.
[12 empty] | RECOMENDACIÓN | Acelerar las gestiones tendientes a: - "Actualización de la Tablas de Retención Documental del Ministerio en Argo", minimizando los reprocesos en la actualización por parte de las áreas organizacionales y grupos internos de trabajo. - "Elaboración de una (1) Tablas de Valoración Documental de electrificadoras liquidadas", que de conformidad con la consolidación del Plan de Trabajo Archivístico Integral - PTAI, se ratificó concluir esta actividad en diciembre de 2026, en relación con el fondo de la Electrificadora Mineralco.