## Data
FORMATO MATRÍZ DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES TALENTO HUMANO
T-TH-F-12
[7 empty] | 19-07-2023 | V-3
´+
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2026
TEMA O ACTIVIDAD | TIPO DE EVENTO | POBLACIÓN OBJETIVO | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | PROGRAMA PARA LA VIGENCIA |  | CANTIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO Y CONTROL
|  |  |  | CANTIDAD | TRIMESTRE
1. Día de la secretaria, conductor, Cumpleaños servidores. | Eje 4: Transformación Digital Eje 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público | Funcionarios que desempeñan los cargos sujetos a la actividad | Grupo de Humanización y Bienestar | 4 | I - II - III - IV | 2 | 50% | I. Trimestre: Se ha divulgado semanalmente el listado de los servidores y colaboradores que cumplen años . II. Trimestre: Se realizo el 31 de mayo la celebración del día del conductor y las secretarias con una participación de 80 personas y se ha realizado la doculgación semanal de los cumpleaños de los servidores del Ministerio.
2. Día del Servidor Público | Eje 4: Transformación Digital Eje 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público | Funcionarios del MME | Grupo de Humanización y Bienestar / Equipo de Innovación | 1 | II | 1 | 100% | II. Trimestre: Se relizó divulgación a traves de pieza a través del correo electrónico
3. Informe de Gestion | Eje 1: Equilibrio Psicosocial Eje 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público | Funcionarios del MME | Grupo de Humanización y Bienestar | 1 | IV
4. Dia de la familia | Eje 1: Equilibrio Psicosocial Eje 2: Salud Mental | Funcionarios del MME y su grupo familiar | Grupo de Humanización y Bienestar | 2 | II - III | 1 | 50% | II. Trimestre: Se otorgo el día de la familia durante el primer semestre a los servidores públicos que lo solicitaron
5. Día de los Niños | Eje 1: Equilibrio Psicosocial | Funcionarios del MME y su grupo familiar | Grupo de Humanización y Bienestar | 1 | IV
6. Vacaciones Recreativas | Eje 1: Equilibrio Psicosocial | Funcionarios del MME y su grupo familiar | Grupo de Humanización y Bienestar | 3 | II - III - IV | 1 | 33% | II. Trimestre: Se realizaron las vacaciones recreativas con la participación de 60 niños de los 0 a los 17 añosen la semana santa
7. Actividades de Pre pensionados | Eje 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público | Funcionarios del MME | Grupo de Humanización y Bienestar | 2 | III - IV
8. Actividad de Cultura y Clima Organizacional | Eje 3: Diversidad e Inclusión | Funcionarios del MME y su grupo familiar | Grupo de Humanización y Bienestar | 1 | IV |  |  | I. Trimestre: Se inicio con el taller de lideres para el fortalecimiento de la cultura organizacional en pro de la mejora del clima.
9. Horario Flexible / Teletrabajo / Licencia mujeres y personas mestruantes | Eje 1: Equilibrio Psicosocial | Funcionarios del MME | Grupo de Humanización y Bienestar / Equipo de Innovación | 4 | I - II - III - IV | 2 | 50% | I. Trimestre: Se han expedido 20 resoluciones de hroario flexible y hemos prorrogado 161 teletrabajadores y se han autorizado 5 nuevos teletrabajos. II. Trimestre: Se ha prorrogado el teletrabajo a 140 servidores publicos y se han expedido 7 horarios flexibles en el trimestre correspondiente
AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN |  |  |  | 19 |  | 7 | 56.6%
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN : Se desarrollaron las actividades programadas durante el trimestre
RECOMENDACIONES :
Sandra Milena Rodriguez Ramirez Subdirectora de Talento Humano

## Parametros (hidden)
2890 | 14 | Gestión del talento humano | 54257642 | 54257642 | 54257642 | 60254694 | 14 | Gestión del talento humano | 82 | Formato | 15 | Gestión del Talento Humano | 0 | 14 | TH-F-13