## SEGUIMIENTO 2024
PLAN PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, SECTOR MINERO ENERGÉTICO 2024 - 2026
Título del documento: | Plan para la atención de la población en condición de discapacidad, Sector Minero Energético 2024 - 2026
Objetivo general: | Eliminar las barreras en el ejercicio de la autonomía, la vida independiente y la participación en la comunidad para la garantía de una vida digna de las personas con discapacidad (PcD) en un contexto de igualdad, equidad y no discriminación en el Sector de Minas y Energía.
[16 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsables (s) de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [9 empty] | Costo de las acciones aprox. |  |  |  | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes | [12 empty] | Acción | Corte No. 01 de 2024: | [6 empty] | Corte No. 02 de 2024: | [6 empty] | Corte No. 03 de 2024:
[21 empty] | (Millones de pesos) |  |  |  | (Millones de pesos) | [13 empty] | 2024-06-01 | [6 empty] | 2024-09-01 | [6 empty] | 2024-12-01
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea Base |  | Meta | Meta | Meta | Meta | Costo | Costo | Costo | Costo | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales
[15 empty] | Valor | Fecha | 2024 | 2025 | 2026 | final | 2024 | 2025 | 2026 | Total | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
1. Mejorar el acceso a servicios, medios técnicos, tecnológicos e instalaciones en los asentamientos humanos para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad | 25% | 1.1 Diseñar y publicar en los portales web institucionales contenidos con información relevante del quehacer del sector minero energético, dirigida a la población con discapacidad auditiva. | 35% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado | 5 | 2023-12-31 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | [13 empty] | 1.1. Min. Minas y Energía | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANH | Grupo de Comuncaciones Internas y Atención al Ciudadano | Carolina Hernandez | carolina.hernandez@anh.gov.co | 30/08/2024 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. ANH | [14 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANM | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Karla Alexandra Malo Sánchez | karla.malo@anm.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. ANM
[5 empty] | CREG | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Juan Camilo Ramírez | juan.ramirez@creg.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado | 1 | 2024-06-06 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | [9 empty] | 1.1. CREG | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | UPME | GIT Administrativa y Servicio al Ciudadano | Geny Esperaza Palacios Penagos | geny.palacios@upme.gov.co | 2024-08-08 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. UPME
[5 empty] | IPSE | Oficina de Comunicaciones | Gustavo Alberto Rodriguez | gustavorodriguez@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. IPSE
[5 empty] | SGC | Comunicación institucional | Augusto Bossio | abossio@sgc.gov.co |  | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.75 | 7 |  | 8.75 | 1.75 | PGN |  |  | 7 | PGN | [7 empty] | 1.1. SGC | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20%
|  | 1.2 Implementar mecanismos de acceso a la participación de la población con discapacidad visual, auditiva entre otras. | 35% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado | 2 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | [13 empty] | 1.2. Min. Minas y Energía | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANH | Grupo de Comuncaciones Internas y Atención al Ciudadano | Carolina Hernandez | carolina.hernandez@anh.gov.co | 30/08/2024 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. ANH | [14 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANM | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Karla Alexandra Malo Sánchez | karla.malo@anm.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. ANM
[5 empty] | CREG | CREG | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Juan Camilo Ramírez | juan.ramirez@creg.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado | 1 | 18/12/2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.000.000 | $6.000.000 |  | $9.000.000 | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | [5 empty] | 1.2. CREG | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100
[5 empty] | UPME | GIT Administrativa y Servicio al Ciudadano | Geny Esperaza Palacios Penagos | geny.palacios@upme.gov.co | 2024-08-08 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. UPME
[5 empty] | IPSE | Oficina de Comunicaciones | Gustavo Alberto Rodriguez | gustavorodriguez@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. IPSE
[5 empty] | SGC | Relacionamiento con el ciudadano | Alexander Munevar Martínez | amunevar@sgc.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. SGC
|  | 1.3 Formular y ejecutar el plan de acción para implementar mejoras en la accesibilidad física de personas en situación de discapacidad | 30% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Gestión Administrativa | Jeyce Liliana Parra | jlparra@minenergia.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | 30 | 30 | 11 | 71 | [13 empty] | 1.3. Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | Administrativa y Financiera | Franklin Rodriguez | franklin.rodriguez@anh.gov.co | 2024-07-01 | 2026-12-31 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. ANH | [14 empty] | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | ANM | Grupo de Servicios Administrativos | Octavio Serrano Suarez | octavio.serrano@anm.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. CREG | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100
[5 empty] | UPME | GIT Administrativa y Servicio al Ciudadano | Geny Esperaza Palacios Penagos | geny.palacios@upme.gov.co | 2024-08-08 | 31/12/2026 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. UPME
[5 empty] | IPSE | Grupo de Adminsitración de Bienes y Servicios | Edwin Beltran | edwinbeltran@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. IPSE
[5 empty] | SGC | Servicios administrativos | Michael Varela | mvarela@sgc.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | 160.4 |  |  |  | 160.4 | PGN | [10 empty] | 160.4 | 1.3. SGC | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | 20 | 20% | 20%
2. Garantizar la igualdad de condiciones para el ejercicio pleno y el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión y participación en la comunidad | 20% | 2.1 Convocar las organizaciones, instituciones y ciudadanos en situación de discapacidad a los espacios de Rendición de Cuentas. | 100% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado | 0 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | [13 empty] | 2.1. Min. Minas y Energía | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANH | Grupo de Comuncaciones Internas y Atención al Ciudadano | Carolina Hernandez | carolina.hernandez@anh.gov.co | 30/08/2024 | 31/12/2026 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. ANH | [14 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANM | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Karla Alexandra Malo Sánchez | karla.malo@anm.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. CREG
[5 empty] | UPME | GIT Administrativa y Servicio al Ciudadano | Geny Esperaza Palacios Penagos | geny.palacios@upme.gov.co | 2024-08-08 | 31/12/2026 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. UPME
[5 empty] | IPSE | Oficina Asesora de Planeación | Donadlo Ortiz | donaldoortiz@ipse.gov.co | 2025-01-01 | 31/12/26 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. IPSE
[5 empty] | SGC | Relacionamiento con el ciudadano | Alexander Munevar Martínez | amunevar@sgc.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. SGC
3. Fortalecer la articulación y coordinación intra, intersectorial e intersistémica entre las instancias del Sistema Nacional de Discapacidad (SND) a nivel nacional y territorial, para garantizar las trayectorias de vida de las personas con discapacidad | 10% | 3.1 Diseñar y ejecutar una estrategia sectorial para brindar asistencia técnica, acompañamiento, orientación y asesoramiento de entidades líderes en temas de Discapacidad (DAFP, DNP, Minigualdad, Gerencia para la Discapacidad de la Presidencia de la república) en las acciones a realizar en las entidades del sector minero energético. | 100% | NO | COLABORATIVA CONJUNTA Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Gestión | Estrategia sectorial ejecutada | 1 estrategia sectorial diseñada | Acumulado | 0 | 2023-12-31 | 20% | 40% | 40% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 3.1 - Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME
4. Promover la igualdad de oportunidades para la autonomía económica y el bienestar de las personas con discapacidad, a través del acceso a educación inclusiva, formación para el trabajo, empleo digno y emprendimiento | 15% | 4.1 Diseñar e implementar un plan de alistamiento para la vinculación de personas en condicion de discapacidad que permita alcanzar las metas de vinculación indicadas por la normatividad vigente | 50% | NO | Min. Minas y Energía | Talento Humano | Julián Felipe Aguilar Arboleda | jfaguilar@minenergia.gov.co | 2024-08-30 | 2026-12-30 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado | 1 | 2024-06-01 | 10% | 40% | 50% | 100% | 15 | 20 | 25 | 60 | [13 empty] | 4.1 Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | GIT Talento Humano | Javier Rene Morales Sierra | javier.morales@anh.gov.co | 30/08/2024 | 30/12/2026 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 ANH | [14 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANM | Grupo de Gestion del Talento Humano | Freddy Maurice Cortés Zea | freddy.cortes@anm.gov.co | 2024-08-30 | 2026-12-30 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 CREG | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100
[5 empty] | UPME | GIT Talento Humano | Katherin Pérez Pulecio | katherin.perez@upme.gov.co | 30/08/2024 | 30/12/2026 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 UPME
[5 empty] | IPSE | Secertaria General/Grupo de Tallento Humano SS y BT | Marcela Viviana Fajardo Suarez | marcelafajardo@ipse.gov.co | 2024-01-10 | 31/12/26 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 IPSE
[5 empty] | SGC | Talento Humano | Sebastián Montaña | smontana@sgc.gov.co |  |  | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 SGC
|  | 4.2 Actualizar y socioalizar anualmente la caracterización de los funcionarios con discapacidad del Ministerio y sus entidades adscritas | 50% | NO | Min. Minas y Energía | Talento Humano | Julián Felipe Aguilar Arboleda | jfaguilar@minenergia.gov.co | 2024-06-30 | 2026-12-30 | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado | 1 | 2024-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 4.41 | 12.61 | [13 empty] | 4.2 Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | GIT Talento Humano | Javier Rene Morales Sierra | javier.morales@anh.gov.co | 30/08/2024 | 30/12/2026 | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 ANH | [14 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 ANM
[5 empty] | UPME | GIT Talento Humano | Katherin Pérez Pulecio | katherin.perez@upme.gov.co | 30/08/2024 | 30/12/2026 | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado | 1 | 23/10/2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | La caracterización no genera costo para la UPME, se encuentra reportado por los servidores en el aplicativo de la Hoja de vida del SIGEP II y una encuesta de caracterización que diligencian los funcionarios en la entidad al ingreso | [12 empty] | 4.2 CREG
[5 empty] | IPSE | Secertaria General/Grupo de Tallento Humano SS y BT | Juan David Burgos Garcia | juanburgos@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 UPME
[5 empty] | SGC | Talento Humano | Sebastián Montaña | smontana@sgc.gov.co |  |  | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 IPSE
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 SGC
5. Aumentar la participación y representatividad de las personas con discapacidad en los procesos e instancias de toma de decisiones en los asuntos públicos | 10% | 5.1 Convocar a instituciones y organizaciones sociales de las personas en condición de discapacidad sobre los mecanismos de participación en decisiones normativas que realicen las entidades del sector | 100% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado | 0 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | [13 empty] | 5.1 Min. Minas y Energía | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | ANH | Grupo de Comuncaciones Internas y Atención al Ciudadano | Carolina Hernandez | carolina.hernandez@anh.gov.co | 30/08/2024 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 ANH | [14 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANM | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Karla Alexandra Malo Sánchez | karla.malo@anm.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 CREG
[5 empty] | UPME | Oficina asesora Juridica |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 UPME
[5 empty] | IPSE | Oficina Juridica | Germán Balaguera | germanbalaguera@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 IPSE
[5 empty] | SGC | Relacionamiento con el ciudadano | Alexander Munevar Martínez | amunevar@sgc.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 SGC
6. Reducir la prevalencia de estereotipos, prejuicios y prácticas asistencialistas y capacitistas que generan condiciones de desigualdad frente a las personas con discapacidad. | 20% | 6.1 Elaborar y socializar un protocolo sectorial de atención a población en situación de discapacidad | 50% | NO | COLABORATIVA CONJUNTA Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Protocolo elaborado y socializado | 1 Protocolo sectorial elaborado y socializado para el sector | Acumulado | 1 | 2023-12-31 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 6.1 - Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | 0 | 0 | 0
|  | 6.2 Brindar capacitación a cuidadores de personas con discapacidad que hagan parte del grupo familiar de los servidores de las entidades del sector | 50% | NO | COLABORATIVA CONJUNTA Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | Talento Humano | Julián Felipe Aguilar Arboleda | jfaguilar@minenergia.gov.co | 2024-08-30 | 2026-12-30 | Producto | Capacitación anual para los colaboradores del sector | 1 Capacitación anual realizada para el sector | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5.5 | 6 | 16.5 | [13 empty] | 6.2 - Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME
Costos y recursos asignados totales
[16 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [21 empty] | Avance total
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO GENERAL
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento? | [11 empty] | Frente al desarrollo de la actividad de implmentación de mecanismos de atención, actualmene se cuentan con 2 mecanismos, y en el mercado no hay sufiencientes desarrollos que permitan la interación fácil y en derecho , y respondan a las metas de 3 mecanismos implementados.
| 2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento? | [11 empty] | Frente al desarrollo de la actividad de implmentación de mecanismos de atención, actualmene se cuentan con 2 mecanismos, y en el mercado no hay sufiencientes desarrollos que permitan la interación fácil y en derecho , y respondan a las metas de 3 mecanismos implementados.
| 3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique. | [11 empty] | No en su totalidad, falta aumentar la cultura de servico asi como las acciones de capacitación de personal para la atención a personas con discapacidad, teniendo en cuenta la vocación de servicio y la obligación de atención que tienen todos los funcionarios y servidores públicos.
| 4. ¿Qué gestión adelantó la dependencia técnica líder, en el marco de sus competencias, con las entidades responsables para que estas avancen en el cumplimiento de sus acciones, en particular para aquellas que se encuentran rezagadas en su ejecución? | [11 empty] | Se ha realizado reunión con minigualdad para que revisen el protocolo de atención a personas con discapacidad, así como la revisión de charlas en atención y servicio.
Corte No. 1 | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Corte No. 2 | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Corte No. 3 | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Corte No. N | 1.La Agencia Naiconal de Hidrocarburos, para el Plan de Alistamiento de vinculacion de las Personas en condición de discapacidad, con corte a 31 de diciembre de 2024, realizo un documento con el plan de alistación para la vinculación de personas en condición de discapacidad a la planta global de la Entidad, sin embargo el cumplimiento del mismo, no se ha podido llevar a cabo por las diferentes variables, entre ellas el concurso de meritos para acceso al empleo público. En los concursos adelantados por la entidad con la CNSC se tiene previsto la participación de la población en general, y aquellos concursos no han sido ganadores personas en estas condiciones. En la actualidad la planta de la ANH no cuenta con personas en condición de discapacidad, y las personas que han ingresado por meritocracia, no estan dentro de ese grupo poblacional. Adicional los objetivos relacionados con la publicidad.
MM/AA | 2. Se adelnto el borrador del plan de alistamiento, el cual se encuentra para aprobación.
3.Se ha gestionado la contratacion de una persona para realizarnun video en lenguaje de señas, el cual no ha sido aprobado por los directivos. El video es con el fin de subirlo a la pagina web para explicar la información allí contenida.
4.
Control de Cambios | Versión 1 Marzo 2024
Control de Cambios articulación con Conpes | Versión 2 Junio 2024
Note on W6: los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
Note on K8: Escriba la fecha de inicio de la acción. Formato DD/MM/AAAA.
Note on L8: Escriba la fecha de finalización de la acción. Formato DD/MM/AAAA
Note on M8: Los indicadores de cumplimiento se clasifican en: 1. Indicadores de gestión. 2. Indicadores de producto. 3. Indicadores de resultado.
Note on N8: Escriba el nombre del indicador. Este debe reflejar con toda presición la propiedad que se pretende medir, y debe ser coherente con la fórmula de medición. No se deben formular varios indicadores para una misma acción.
Note on O8: Escriba la fórmula de cálculo del indicador, teniendo en cuenta las indicaciones del paso 1. Plan de acción en la hoja "Instrucciones PAS".
Note on P8: Flujo: Si busca medir los logros en aquellas actividades que se repiten en el tiempo de duración de la acción sin que los resultados de un año afecten los del año anterior. Acumulado: si busca medir el resultado obtenido en un año determinado, incluyendo el resultado de años anteriores Reducción: si busca medir los esfuerzos por disminuir un valor que se tiene a un año determinado Reducción acumulada: si busca disminuir un valor que se tiene a un año determinado incluyendo el resultado de años anteriores.
Note on AO9: expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos.

## SEGUIMIENTO 2025
PLAN PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, SECTOR MINERO ENERGÉTICO 2024 - 2026
Título del documento: | Plan para la atención de la población en condición de discapacidad, Sector Minero Energético 2024 - 2026
Objetivo general: | Eliminar las barreras en el ejercicio de la autonomía, la vida independiente y la participación en la comunidad para la garantía de una vida digna de las personas con discapacidad (PcD) en un contexto de igualdad, equidad y no discriminación en el Sector de Minas y Energía.
[16 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsables (s) de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [9 empty] | Costo de las acciones aprox. |  |  |  | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes | [12 empty] | Acción | Corte No. 01 de 2025: | [6 empty] | Corte No. 02 de 2025: | [6 empty] | Corte No. 03 de 2025:
[21 empty] | (Millones de pesos) |  |  |  | (Millones de pesos) | [13 empty] | 2025-04-01 | [6 empty] | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-10-01
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea Base |  | Meta | Meta | Meta | Meta | Costo | Costo | Costo | Costo | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales
[15 empty] | Valor | Fecha | 2024 | 2025 | 2026 | final | 2024 | 2025 | 2026 | Total | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
1. Mejorar el acceso a servicios, medios técnicos, tecnológicos e instalaciones en los asentamientos humanos para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad | 25% | 1.1 Diseñar y publicar en los portales web institucionales contenidos con información relevante del quehacer del sector minero energético, dirigida a la población con discapacidad auditiva. | 35% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado | 5 | 2023-12-31 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | [13 empty] | 1.1. Min. Minas y Energía | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100 | 100
[5 empty] | ANH | Grupo de Comuncaciones Internas y Atención al Ciudadano | Carolina Hernandez | carolina.hernandez@anh.gov.co | 30/08/2024 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. ANH | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANM | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Karla Alexandra Malo Sánchez | karla.malo@anm.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado | 2 | 01/12025 | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. ANM
[5 empty] | CREG | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Juan Camilo Ramírez | juan.ramirez@creg.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado | 2 | 21/05/2025 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | [5 empty] | 1.1. CREG | 66,67% | 66,67% | 66,67% |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67%
[5 empty] | UPME | GIT Administrativa y Servicio al Ciudadano | Geny Esperanza Palacios Penagos | geny.palacios@upme.gov.co | 2024-08-08 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11.1 |  | 11.1 | https://www.upme.gov.co/transparencia/ https://www.youtube.com/results?search_query=upme+oficial | PGN |  |  | 11.1 | PGN | [7 empty] | 1.1. UPME
[5 empty] | IPSE | Oficina de Comunicaciones | Gustavo Alberto Rodriguez | gustavorodriguez@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. IPSE
[5 empty] | SGC | Comunicación onstitucional | Augusto Bossio | abossio@sgc.gov.co |  | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.75 | 7 |  | 8.75 | 1.75 | PGN |  |  | 7 | PGN | [6 empty] | 8.75 | 1.1. SGC | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.2 Implementar mecanismos de acceso a la participación de la población con discapacidad visual, auditiva entre otras. | 35% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado | 2 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | [13 empty] | 1.2. Min. Minas y Energía | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANH | Grupo de Comuncaciones Internas y Atención al Ciudadano | Carolina Hernandez | carolina.hernandez@anh.gov.co | 30/08/2024 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. ANH | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANM | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Karla Alexandra Malo Sánchez | karla.malo@anm.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. CREG | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | UPME | GIT Administrativa y Servicio al Ciudadano | Geny Esperanza Palacios Penagos | geny.palacios@upme.gov.co | 2024-08-08 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.1 | 8 |  | 10.1 | 2.1 | PGN |  |  | 8 | PGN | [7 empty] | 1.2. UPME
[5 empty] | IPSE | Oficina de Comunicaciones | Gustavo Alberto Rodriguez | gustavorodriguez@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. IPSE
[5 empty] | SGC | Relacionamiento con el ciudadano | Alexander Munevar Martínez | amunevar@sgc.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.75 | 7 |  | 8.75 | 1.75 | PGN |  |  | 7 | PGN | [6 empty] | 8.75 | 1.2. SGC | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100
|  | 1.3 Formular y ejecutar el plan de acción para implementar mejoras en la accesibilidad física de personas en situación de discapacidad | 30% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Gestión Administrativa | Angeliza Bermudez | mbermudez@minenergia.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | 30 | 30 | 11 | 71 | [13 empty] | 1.3. Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | Administrativa y Financiera | Franklin Rodriguez | franklin.rodriguez@anh.gov.co | 2024-07-01 | 2026-12-31 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. ANH | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | ANM | Grupo de Servicios Administrativos | Octavio Serrano Suarez | octavio.serrano@anm.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. CREG
[5 empty] | UPME | GIT Administrativa y Servicio al Ciudadano | Geny Esperanza Palacios Penagos | geny.palacios@upme.gov.co | 2024-08-08 | 31/12/2026 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | 0.8 | 4.5 |  | 5.3 | 0.8 | PGN |  |  | 4.5 | PGN | [7 empty] | 1.3. UPME
[5 empty] | IPSE | Grupo de Adminsitración de Bienes y Servicios | Edwin Beltran | edwinbeltran@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. IPSE
[5 empty] | SGC | Servicios administrativos | Michael Varela | mvarela@sgc.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | 160.4 | 32 |  |  | 160.4 | PGN |  |  | 32 | PGN | [6 empty] | 192.4 | 1.3. SGC | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 20 | 20% | 20% |  |  |  |  | 20 | 20% | 20%
2. Garantizar la igualdad de condiciones para el ejercicio pleno y el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión y participación en la comunidad | 20% | 2.1 Convocar las organizaciones, instituciones y ciudadanos en situación de discapacidad a los espacios de Rendición de Cuentas. | 100% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado | 0 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | [13 empty] | 2.1. Min. Minas y Energía | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANH | Grupo de Comuncaciones Internas y Atención al Ciudadano | Carolina Hernandez | carolina.hernandez@anh.gov.co | 30/08/2024 | 31/12/2026 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. ANH | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANM | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Karla Alexandra Malo Sánchez | karla.malo@anm.gov.co | 45292 | 31/12/2026 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. CREG
[5 empty] | UPME | GIT Administrativa y Servicio al Ciudadano | Geny Esperanza Palacios Penagos | geny.palacios@upme.gov.co | 2024-08-08 | 31/12/2026 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |  | 8 | 0 |  |  |  | 8 | PGN | [7 empty] | 2.1. UPME
[5 empty] | IPSE | Oficina Asesora de Planeación | Donadlo Ortiz | donaldoortiz@ipse.gov.co | 2025-01-01 | 31/12/26 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. IPSE
[5 empty] | SGC | Relacionamiento con el ciudadano | Alexander Munevar Martínez | amunevar@sgc.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.75 | 7 |  | 8.75 | 1.75 | PGN |  |  | 7 | PGN | [6 empty] | 8.75 | 2.1. SGC
3. Fortalecer la articulación y coordinación intra, intersectorial e intersistémica entre las instancias del Sistema Nacional de Discapacidad (SND) a nivel nacional y territorial, para garantizar las trayectorias de vida de las personas con discapacidad | 10% | 3.1 Diseñar y ejecutar una estrategia sectorial para brindar asistencia técnica, acompañamiento, orientación y asesoramiento de entidades líderes en temas de Discapacidad (DAFP, DNP, Minigualdad, Gerencia para la Discapacidad de la Presidencia de la república) en las acciones a realizar en las entidades del sector minero energético. | 100% | NO | COLABORATIVA CONJUNTA Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Gestión | Estrategia sectorial ejecutada | 1 estrategia sectorial diseñada | Acumulado | 0 | 2023-12-31 | 20% | 40% | 40% | 100% | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 3.1 - Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME
4. Promover la igualdad de oportunidades para la autonomía económica y el bienestar de las personas con discapacidad, a través del acceso a educación inclusiva, formación para el trabajo, empleo digno y emprendimiento | 15% | 4.1 Diseñar e implementar un plan de alistamiento para la vinculación de personas en condicion de discapacidad que permita alcanzar las metas de vinculación indicadas por la normatividad vigente | 50% | NO | Min. Minas y Energía | Talento Humano | Julián Felipe Aguilar Arboleda | jfaguilar@minenergia.gov.co | 2024-08-30 | 2026-12-30 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado | 1 | 2024-06-01 | 10% | 40% | 50% | 100% | 15 | 20 | 25 | 60 | [13 empty] | 4.1 Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | GIT Talento Humano | Javier Rene Morales Sierra | javier.morales@anh.gov.co | 30/08/2024 | 30/12/2026 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado | 1 | 30/072025 | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 ANH | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANM | Grupo de Gestion del Talento Humano | Aura Liliana Perez Santisteban | aura.perez@anm.gov.co | 2024-08-30 | 2026-12-30 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 CREG | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100
[5 empty] | UPME | GIT Talento Humano | Katherin Pérez Pulecio | katherin.perez@upme.gov.co | 30/08/2024 | 30/12/2026 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado | 0 | Para año 2026 | 10% | 40% | 50% | 100% | 0 | 0 |  | 60 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4.1 UPME
[5 empty] | IPSE | Secertaria General/Grupo de Tallento Humano SS y BT | Marcela Viviana Fajardo Suarez | marcelafajardo@ipse.gov.co | 2024-01-10 | 31/12/26 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 IPSE
[5 empty] | SGC | Talento Humano | Sebastián Montaña | smontana@sgc.gov.co |  |  | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 SGC | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 4.2 Actualizar y socioalizar anualmente la caracterización de los funcionarios con discapacidad del Ministerio y sus entidades adscritas | 50% | NO | Min. Minas y Energía | Talento Humano | Julián Felipe Aguilar Arboleda | jfaguilar@minenergia.gov.co | 2024-06-30 | 2026-12-30 | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado | 1 | 2024-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 4.41 | 12.61 | [13 empty] | 4.2 Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | GIT Talento Humano | Javier Rene Morales Sierra | javier.morales@anh.gov.co | 30/08/2024 | 30/12/2026 | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 ANH | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 ANM
[5 empty] | UPME | GIT Talento Humano | Katherin Pérez Pulecio | katherin.perez@upme.gov.co | 30/08/2024 | 30/12/2026 | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado | 1 | 22/08/2025 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | La caracterización no genera costo para la UPME, se encuentra reportado por los servidores en el aplicativo de la Hoja de vida del SIGEP II y una encuesta de caracterización que diligencian los funcionarios en la entidad al ingreso |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4.2 CREG
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 UPME
[5 empty] | IPSE | Secertaria General/Grupo de Tallento Humano SS y BT | Juan David Burgos Garcia | juanburgos@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 IPSE
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 SGC
5. Aumentar la participación y representatividad de las personas con discapacidad en los procesos e instancias de toma de decisiones en los asuntos públicos | 10% | 5.1 Convocar a instituciones y organizaciones sociales de las personas en condición de discapacidad sobre los mecanismos de participación en decisiones normativas que realicen las entidades del sector | 100% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado | 0 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | [13 empty] | 5.1 Min. Minas y Energía | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | ANH | Grupo de Comuncaciones Internas y Atención al Ciudadano | Carolina Hernandez | carolina.hernandez@anh.gov.co | 30/08/2024 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 ANH | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANM | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Karla Alexandra Malo Sánchez | karla.malo@anm.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 ANM
[5 empty] | CREG | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Juan Camilo Ramírez | juan.ramirez@creg.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 CREG
[5 empty] | UPME | Oficina asesora Juridica | Mateo Severino Rodriguez | mateo.severino@upme.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 |  |  | https://www.upme.gov.co/nosotros/biblioteca-juridica/proyectos-normativos/ |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5.1 UPME
[5 empty] | IPSE | Oficina Juridica | Germán Balaguera | germanbalaguera@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 IPSE
[5 empty] | SGC | Relacionamiento con la Ciudadanía | Alexander Munevar Martínez | amunevar@sgc.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.75 | 7 |  | 8.75 | 1.75 | PGN |  |  | 7 | PGN | [6 empty] | 8.75 | 5.1 SGC
6. Reducir la prevalencia de estereotipos, prejuicios y prácticas asistencialistas y capacitistas que generan condiciones de desigualdad frente a las personas con discapacidad. | 20% | 6.1 Elaborar y socializar un protocolo sectorial de atención a población en situación de discapacidad | 50% | NO | COLABORATIVA CONJUNTA Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Protocolo elaborado y socializado | 1 Protocolo sectorial elaborado y socializado para el sector | Acumulado | 1 | 2023-12-31 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 6.1 - Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | 0 | 0 | 0
|  | 6.2 Brindar capacitación a cuidadores de personas con discapacidad que hagan parte del grupo familiar de los servidores de las entidades del sector | 50% | NO | COLABORATIVA CONJUNTA Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | Talento Humano | Julián Felipe Aguilar Arboleda | jfaguilar@minenergia.gov.co | 2024-08-30 | 2026-12-30 | Producto | Capacitación anual para los colaboradores del sector | 1 Capacitación anual realizada para el sector | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5.5 | 6 | 16.5 | [13 empty] | 6.2 - Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME
Costos y recursos asignados totales
[16 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [21 empty] | Avance total
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO GENERAL
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento? | [11 empty] | Frente al desarrollo de la actividad de implmentación de mecanismos de atención, actualmene se cuentan con 2 mecanismos, y en el mercado no hay sufiencientes desarrollos que permitan la interación fácil y en derecho , y respondan a las metas de 3 mecanismos implementados.
| 2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento? | [11 empty] | Frente al desarrollo de la actividad de implmentación de mecanismos de atención, actualmene se cuentan con 2 mecanismos, y en el mercado no hay sufiencientes desarrollos que permitan la interación fácil y en derecho , y respondan a las metas de 3 mecanismos implementados.
| 3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique. | [11 empty] | No en su totalidad, falta aumentar la cultura de servico asi como las acciones de capacitación de personal para la atención a personas con discapacidad, teniendo en cuenta la vocación de servicio y la obligación de atención que tienen todos los funcionarios y servidores públicos.
| 4. ¿Qué gestión adelantó la dependencia técnica líder, en el marco de sus competencias, con las entidades responsables para que estas avancen en el cumplimiento de sus acciones, en particular para aquellas que se encuentran rezagadas en su ejecución? | [11 empty] | Se ha realizado reunión con minigualdad para que revisen el protocolo de atención a personas con discapacidad, así como la revisión de charlas en atención y servicio.
Corte No. 1 | 1.La Agencia Naiconal de Hidrocarburos, para el Plan de Alistamiento de vinculacion de las Personas en condición de discapacidad, con corte a 31 de diciembre de 2024, realizo un documento con el plan de alistación para la vinculación de personas en condición de discapacidad a la planta global de la Entidad, sin embargo el cumplimiento del mismo, no se ha podido llevar a cabo por las diferentes variables, entre ellas el concurso de meritos para acceso al empleo público. En los concursos adelantados por la entidad con la CNSC se tiene previsto la participación de la población en general, y aquellos concursos no han sido ganadores personas en estas condiciones. En la actualidad la planta de la ANH no cuenta con personas en condición de discapacidad, y las personas que han ingresado por meritocracia, no estan dentro de ese grupo poblacional. Adicional los objetivos relacionados con la publicidad.
MM/AA | 2. Se adelnto el borrador del plan de alistamiento, el cual se encuentra para aprobación.
3.Se ha gestionado la contratacion de una persona para realizarnun video en lenguaje de señas, el cual no ha sido aprobado por los directivos. El video es con el fin de subirlo a la pagina web para explicar la información allí contenida.
4.
Corte No. 2 | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Corte No. 3 | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Corte No. N | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Control de Cambios | Versión 1 Marzo 2024
Control de Cambios articulación con Conpes | Versión 2 Junio 2024
Note on W6: los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
Note on K8: Escriba la fecha de inicio de la acción. Formato DD/MM/AAAA.
Note on L8: Escriba la fecha de finalización de la acción. Formato DD/MM/AAAA
Note on M8: Los indicadores de cumplimiento se clasifican en: 1. Indicadores de gestión. 2. Indicadores de producto. 3. Indicadores de resultado.
Note on N8: Escriba el nombre del indicador. Este debe reflejar con toda presición la propiedad que se pretende medir, y debe ser coherente con la fórmula de medición. No se deben formular varios indicadores para una misma acción.
Note on O8: Escriba la fórmula de cálculo del indicador, teniendo en cuenta las indicaciones del paso 1. Plan de acción en la hoja "Instrucciones PAS".
Note on P8: Flujo: Si busca medir los logros en aquellas actividades que se repiten en el tiempo de duración de la acción sin que los resultados de un año afecten los del año anterior. Acumulado: si busca medir el resultado obtenido en un año determinado, incluyendo el resultado de años anteriores Reducción: si busca medir los esfuerzos por disminuir un valor que se tiene a un año determinado Reducción acumulada: si busca disminuir un valor que se tiene a un año determinado incluyendo el resultado de años anteriores.
Note on AO9: expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos.

## SEGUIMIENTO 2026
PLAN PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, SECTOR MINERO ENERGÉTICO 2024 - 2026
Título del documento: | Plan para la atención de la población en condición de discapacidad, Sector Minero Energético 2024 - 2026
Objetivo general: | Eliminar las barreras en el ejercicio de la autonomía, la vida independiente y la participación en la comunidad para la garantía de una vida digna de las personas con discapacidad (PcD) en un contexto de igualdad, equidad y no discriminación en el Sector de Minas y Energía.
[16 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsables (s) de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [9 empty] | Costo de las acciones aprox. |  |  |  | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes | [12 empty] | Acción | Corte No. 01 de 2025: | [6 empty] | Corte No. 02 de 2025: | [6 empty] | Corte No. 03 de 2025:
[21 empty] | (Millones de pesos) |  |  |  | (Millones de pesos) | [13 empty] | 2026-04-01 | [6 empty] | 2026-07-01 | [6 empty] | 2026-10-01
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea Base |  | Meta | Meta | Meta | Meta | Costo | Costo | Costo | Costo | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales
[15 empty] | Valor | Fecha | 2024 | 2025 | 2026 | final | 2024 | 2025 | 2026 | Total | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
1. Mejorar el acceso a servicios, medios técnicos, tecnológicos e instalaciones en los asentamientos humanos para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad | 25% | 1.1 Diseñar y publicar en los portales web institucionales contenidos con información relevante del quehacer del sector minero energético, dirigida a la población con discapacidad auditiva. | 35% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado | 5 | 2023-12-31 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | [13 empty] | 1.1. Min. Minas y Energía | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANH | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Karla Alexandra Malo Sánchez | karla.malo@anm.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. ANH
[5 empty] | ANM | [5 empty] | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. ANM
[5 empty] | CREG | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Juan Camilo Ramírez | juan.ramirez@creg.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  | 2026-05-12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | Divulgación del sector Minero Energético | [5 empty] | 1.1. CREG | 66,67% | 66,67% | 66,67% |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67%
[5 empty] | UPME | [5 empty] | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. UPME
[5 empty] | IPSE | Oficina de Comunicaciones | Gustavo Alberto Rodriguez | gustavorodriguez@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. IPSE
[5 empty] | SGC | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Ana Paola Rivero |  | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.75 | 7 | 2.85 | 11.6 | 1.75 | PGN |  |  | 7 | PGN |  |  | 2.85 | SGR |  | 11.6 |  | 1.1. SGC
|  | 1.2 Implementar mecanismos de acceso a la participación de la población con discapacidad visual, auditiva entre otras. | 35% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado | 2 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | [13 empty] | 1.2. Min. Minas y Energía | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANH | [5 empty] | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. ANH
[5 empty] | ANM | Grupo de Comuncaciones Internas y Atención al Ciudadano | Carolina Hernandez | carolina.hernandez@anh.gov.co | 30/08/2024 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. ANM
[5 empty] | CREG | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Juan Camilo Ramírez | juan.ramirez@creg.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. CREG
[5 empty] | UPME | [5 empty] | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. UPME
[5 empty] | IPSE | Oficina de Comunicaciones | Gustavo Alberto Rodriguez | gustavorodriguez@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. IPSE
[5 empty] | SGC | Relacionamiento con la ciudadanía | Alexander Munevar Martínez | amunevar@sgc.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.75 | 7 | 2.85 | 11.6 | 1.75 | PGN |  |  | 7 | PGN |  |  | 2.85 | SGR |  |  | 11.6 | 1.2. SGC
|  | 1.3 Formular y ejecutar el plan de acción para implementar mejoras en la accesibilidad física de personas en situación de discapacidad | 30% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Gestión Administrativa | Jeyce Liliana Parra | jlparra@minenergia.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | 30 | 30 | 11 | 71 | [13 empty] | 1.3. Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | [5 empty] | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. ANH
[5 empty] | ANM | Grupo de Servicios Administrativos | Octavio Serrano Suarez | octavio.serrano@anm.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. ANM
[5 empty] | CREG | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Juan Camilo Ramírez | juan.ramirez@creg.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. CREG
[5 empty] | UPME | [5 empty] | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. UPME
[5 empty] | IPSE | Grupo de Administración de Bienes y Servicios | Edwin Beltran | edwinbeltran@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. IPSE
[5 empty] | SGC | [5 empty] | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. SGC
2. Garantizar la igualdad de condiciones para el ejercicio pleno y el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión y participación en la comunidad | 20% | 2.1 Convocar las organizaciones, instituciones y ciudadanos en situación de discapacidad a los espacios de Rendición de Cuentas. | 100% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado | 0 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | [13 empty] | 2.1. Min. Minas y Energía | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ANH | [5 empty] | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. ANH
[5 empty] | ANM | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Karla Alexandra Malo Sánchez | karla.malo@anm.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. CREG
[5 empty] | UPME | [5 empty] | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. UPME
[5 empty] | IPSE | Oficina de Planeacion | Anyi Marin Camargo | anyimarin@ipse.gov.co | 2026-01-01 | 2026-01-12 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. IPSE
[5 empty] | SGC | Relacionamiento con la ciudadanía | Alexander Munevar Martínez | amunevar@sgc.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.75 | 7 | 2.85 | 11.6 | 1.75 | PGN |  |  | 7 | PGN |  |  | 2.85 | SGR |  |  | 11.6 | 2.1. SGC
3. Fortalecer la articulación y coordinación intra, intersectorial e intersistémica entre las instancias del Sistema Nacional de Discapacidad (SND) a nivel nacional y territorial, para garantizar las trayectorias de vida de las personas con discapacidad | 10% | 3.1 Diseñar y ejecutar una estrategia sectorial para brindar asistencia técnica, acompañamiento, orientación y asesoramiento de entidades líderes en temas de Discapacidad (DAFP, DNP, Minigualdad, Gerencia para la Discapacidad de la Presidencia de la república) en las acciones a realizar en las entidades del sector minero energético. | 100% | NO | COLABORATIVA CONJUNTA Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Gestión | Estrategia sectorial ejecutada | 1 estrategia sectorial diseñada | Acumulado | 0 | 2023-12-31 | 20% | 40% | 40% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 3.1 - Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME
4. Promover la igualdad de oportunidades para la autonomía económica y el bienestar de las personas con discapacidad, a través del acceso a educación inclusiva, formación para el trabajo, empleo digno y emprendimiento | 15% | 4.1 Diseñar e implementar un plan de alistamiento para la vinculación de personas en condicion de discapacidad que permita alcanzar las metas de vinculación indicadas por la normatividad vigente | 50% | NO | Min. Minas y Energía | Talento Humano | Julián Felipe Aguilar Arboleda | jfaguilar@minenergia.gov.co | 2024-08-30 | 2026-12-30 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado | 1 | 2024-06-01 | 10% | 40% | 50% | 100% | 15 | 20 | 25 | 60 | [13 empty] | 4.1 Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | [5 empty] | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 ANH
[5 empty] | ANM | Grupo de Gestion del Talento Humano | Aura Liliana Perez Santisteban | aura.perez@anm.gov.co | 2024-08-30 | 2026-12-30 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 CREG
[5 empty] | UPME | [5 empty] | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 UPME
[5 empty] | IPSE | Secertaria General/Grupo de Tallento Humano SS y BT | Marcela Viviana Fajardo Suarez | marcelafajardo@ipse.gov.co | 2024-01-10 | 31/12/26 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 IPSE
[5 empty] | SGC | [5 empty] | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 SGC
|  | 4.2 Actualizar y socioalizar anualmente la caracterización de los funcionarios con discapacidad del Ministerio y sus entidades adscritas | 50% | NO | Min. Minas y Energía | Talento Humano | Julián Felipe Aguilar Arboleda | jfaguilar@minenergia.gov.co | 2024-06-30 | 2026-12-30 | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado | 1 | 2024-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 4.41 | 12.61 | [13 empty] | 4.2 Min. Minas y Energía
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 ANH
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 ANM
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 CREG
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 UPME
[5 empty] | IPSE | Secertaria General/Grupo de Tallento Humano SS y BT | Juan David Burgos Garcia | juanburgos@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 IPSE
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 SGC
5. Aumentar la participación y representatividad de las personas con discapacidad en los procesos e instancias de toma de decisiones en los asuntos públicos | 10% | 5.1 Convocar a instituciones y organizaciones sociales de las personas en condición de discapacidad sobre los mecanismos de participación en decisiones normativas que realicen las entidades del sector | 100% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado | 0 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | [13 empty] | 5.1 Min. Minas y Energía | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | ANH | [5 empty] | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 ANH
[5 empty] | ANM | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Karla Alexandra Malo Sánchez | karla.malo@anm.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 ANM
[5 empty] | CREG | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Juan Camilo Ramírez | juan.ramirez@creg.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 CREG
[5 empty] | UPME | [5 empty] | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 UPME
[5 empty] | IPSE | Oficina Juridica | Germán Balaguera | germanbalaguera@ipse.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 IPSE
[5 empty] | SGC | Relacionamiento con la ciudadanía | Alexander Munevar Martínez | amunevar@sgc.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/26 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.75 | 7 | 2.85 | 11.6 | 1.75 | PGN |  |  | 7 | PGN |  |  | 2.85 | SGR |  |  | 11.6 | 5.1 SGC
6. Reducir la prevalencia de estereotipos, prejuicios y prácticas asistencialistas y capacitistas que generan condiciones de desigualdad frente a las personas con discapacidad. | 20% | 6.1 Elaborar y socializar un protocolo sectorial de atención a población en situación de discapacidad | 50% | NO | COLABORATIVA CONJUNTA Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Protocolo elaborado y socializado | 1 Protocolo sectorial elaborado y socializado para el sector | Acumulado | 1 | 2023-12-31 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 6.1 - Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | 0 | 0 | 0
|  | 6.2 Brindar capacitación a cuidadores de personas con discapacidad que hagan parte del grupo familiar de los servidores de las entidades del sector | 50% | NO | COLABORATIVA CONJUNTA Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | Talento Humano | Julián Felipe Aguilar Arboleda | jfaguilar@minenergia.gov.co | 2024-08-30 | 2026-12-30 | Producto | Capacitación anual para los colaboradores del sector | 1 Capacitación anual realizada para el sector | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5.5 | 6 | 16.5 | [13 empty] | 6.2 - Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME
Costos y recursos asignados totales
[16 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [21 empty] | Avance total
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO GENERAL
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento? | [11 empty] | Frente al desarrollo de la actividad de implmentación de mecanismos de atención, actualmene se cuentan con 2 mecanismos, y en el mercado no hay sufiencientes desarrollos que permitan la interación fácil y en derecho , y respondan a las metas de 3 mecanismos implementados.
| 2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento? | [11 empty] | Frente al desarrollo de la actividad de implmentación de mecanismos de atención, actualmene se cuentan con 2 mecanismos, y en el mercado no hay sufiencientes desarrollos que permitan la interación fácil y en derecho , y respondan a las metas de 3 mecanismos implementados.
| 3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique. | [11 empty] | No en su totalidad, falta aumentar la cultura de servico asi como las acciones de capacitación de personal para la atención a personas con discapacidad, teniendo en cuenta la vocación de servicio y la obligación de atención que tienen todos los funcionarios y servidores públicos.
| 4. ¿Qué gestión adelantó la dependencia técnica líder, en el marco de sus competencias, con las entidades responsables para que estas avancen en el cumplimiento de sus acciones, en particular para aquellas que se encuentran rezagadas en su ejecución? | [11 empty] | Se ha realizado reunión con minigualdad para que revisen el protocolo de atención a personas con discapacidad, así como la revisión de charlas en atención y servicio.
Corte No. 1 | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Corte No. 2 | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Corte No. 3 | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Corte No. N | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Control de Cambios | Versión 1 Marzo 2024
Control de Cambios articulación con Conpes | Versión 2 Junio 2024
Note on W6: los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
Note on K8: Escriba la fecha de inicio de la acción. Formato DD/MM/AAAA.
Note on L8: Escriba la fecha de finalización de la acción. Formato DD/MM/AAAA
Note on M8: Los indicadores de cumplimiento se clasifican en: 1. Indicadores de gestión. 2. Indicadores de producto. 3. Indicadores de resultado.
Note on N8: Escriba el nombre del indicador. Este debe reflejar con toda presición la propiedad que se pretende medir, y debe ser coherente con la fórmula de medición. No se deben formular varios indicadores para una misma acción.
Note on O8: Escriba la fórmula de cálculo del indicador, teniendo en cuenta las indicaciones del paso 1. Plan de acción en la hoja "Instrucciones PAS".
Note on P8: Flujo: Si busca medir los logros en aquellas actividades que se repiten en el tiempo de duración de la acción sin que los resultados de un año afecten los del año anterior. Acumulado: si busca medir el resultado obtenido en un año determinado, incluyendo el resultado de años anteriores Reducción: si busca medir los esfuerzos por disminuir un valor que se tiene a un año determinado Reducción acumulada: si busca disminuir un valor que se tiene a un año determinado incluyendo el resultado de años anteriores.
Note on AO9: expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos.