## PMA
Entidad: |  | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | [6 empty] | NIT:
Representante Legal: | [8 empty] | Fecha de iniciación:
Responsable del proceso: |  | JULIÁN EDUARDO PÁEZ GIL | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2020-12-31
Cargo: |  | COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento Ministerio de Minas y Energía | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Instancias Asesoras en Materia Archivística. El Ministerio de Minas y Energía presuntamente incumple, lo establecido en el Decreto N° 1499 de 2017, al no tener conformado el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se deberán realizar reuniones ordinarias y extraordinarias en la medida de las necesidades que presente la gestión documental y archivo. | ACCION 1 | Solicitar formalización de Comité en los términos y condiciones establecidas por el marco normativo vigente. | T1 | Solicitar al Comité abordar y desarrollar las funciones contempladas en el Artículo 2.8.2.1.16 Decreto 1080 de 2015. Asi como formalizar la denominación del Comité bajo lo establecido por el Decreto 1499 de 2017. | 2019-05-21 | 2019-06-20 | 4.2857 | 0% | Memorando solicitando ajuste en Comité | 0% |  | Oficina de Planeación y Gestión Internacional
|  | ACCIÓN 2 | Presentar propuesta de conformación del Comité de Gestión y Desepeño del Ministerio de Minas y Energía | T2 | Presentar proyecto de acto administrativo a la Ministra, de la conformación del Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía | 2019-06-21 | 2019-07-22 | 4.4286 | 0% | Proyecto de Acto Administrativo | 0% |  | Secretaría General
|  | ACCIÓN 3 | Conformar el Comité de Gestión y Desepeño del Ministerio de Minas y Energía, modificando la Resolución 4 0662 de 2015 | T3 | Adoptar el acto administrativo que conforma el Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía. Derogando o Modificando la Resolución 40662 de 2015. | 2019-07-23 | 2019-08-22 | 4.2857 | 0% | Resolución modificatoria del Comité | 0% |  | Ministra de Minas y Energía
2 | Instrumentos Archivísticos Política de Gestión Documental El Ministerio de Minas y Energía presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.8.2.5.6. del Decreto 1080 de 2015, al no contar con una política de gestión documental conforme a la gestión documental institucional y en atención a los componentes descritos en la norma. | ACCION 4 | Determinar los lineamientos institucionales tendientes a garantizar la efectiva, eficaz y eficiente gestión documental en el MME, aplicada a la totalidad de procesos documentales y archivos en soporte físico y electrónico acorde con las necesidades de la entidad y los requerimientos legales, administrativos, técnicos y tecnológicos en la materia | T4 | Actualización de la Política de Gestión Documental | 2019-05-20 | 2019-06-21 | 4.5714 | 0% | Política de Gestión Documental Actualizada | 0% |  | GAD
|  |  |  | T5 | Presentación de la Política y aprobación por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | 2019-06-25 | 2019-07-23 | 4 | 0% | Política de Gestión Documental Aprobada - Acto Administrativo (Acta de Comité) aprobando la política. | 0% |  | GAD / Comité de Gestión y Desempeño
3 | Instrumentos Archivísticos Tablas de Retención Documental El Ministerio de Minas y Energía, presuntamente incumple lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo 04 de 2013, al no contar con Tablas de Retención Documental TRD y Cuadros de Clasificación, actualizadas y convalidadas conforme a los cambios que se generaron en atención al último cambio orgánico funcional en la entidad. | ACCION 5 | Disponer del instrumento archivístico TRD actualizado y aprobado para aplicarse organización de la producción documental del Ministerio en cumplimiento con las disposiciones técnicas y normativas. | T6 | Actualización de las TRD y el CCD de acuerdo a la actual estructura orgánico funcional del Ministerio de Minas y Energía. | 2019-05-23 | 2020-02-02 | 36.4286 | 0% | TRD Actualizadas para la presente vigencia | 0% |  | GAD
|  |  |  | T7 | Presentación de instrumento TRD actualizado, ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño y ajustes de acuerdo a las disposiciones del Comité | 2020-02-03 | 2020-04-14 | 10.1429 | 0% | TRD actualizada aprobada y Acta de Comité aprobando TRD | 0% |  | GAD / Comité de Gestión y Desempeño
|  |  |  | T8 | Radicar ante Archivo General para convalidación. | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 2.1429 | 0% | Radicación de TRD ante AGN | 0% |  | GAD
|  |  |  | T9 | Convalidación de TRD actualizada por parte del Archivo General de la Nación | 2020-05-04 | 2020-11-13 | 27.5714 | 0% | TRD Convalidada | 0% |  | AGN
|  |  |  | T10 | Atención y ajuste de TRD de acuerdo a observaciones y requerimientos de AGN | 2020-07-16 | 2020-09-01 | 6.7143 |  | TRD ajustada de acuerdo a requerimientos AGN | 0% |  | GAD
4 | Instrumentos Archivísticos Programa de Gestión Documental El Ministerio de Minas y Energía, presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.8.2.5.10. del Decreto 1080 de 2015 al no contar con el Programa de Gestión Documental PGD actualizado, no se evidencia seguimiento a su ejecución e implementación, como herramienta de planeación y administración para la gestión documental institucional. | ACCION 6 | Disponer el instrumento de planeación estratégica actualizado y alineado con la gestión institucional como mecanismo de seguimiento y control de los procesos documentales. | T11 | Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | 2019-07-02 | 2019-11-15 | 19.4286 | 0% | PGD Actualizado | 0% |  | GAD
|  |  |  | T12 | Presentación y aprobación del instrumento PGD por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y ajustes de acuerdo a las disposiciones del Comité | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 3.5714 | 0% | PGD Actualizado y Aprobado por la instancia pertinente | 0% |  | GAD / Comité de Gestión y Desempeño
|  |  |  | T13 | Presentar proyecto de acto administrativo de la modificación del Programa de Gestión Documental - PGD del Ministerio de Minas y Energía | 2019-12-16 | 2020-03-13 | 12.5714 | 0% | Proyecto de Acto Administrativo | 0% |  | GAD
|  |  |  | T14 | Adoptar el acto administrativo que modifica el Programa de Gestión Documental - PGD del Ministerio de Minas y Energía | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 4.2857 | 0% | Acto Administrativo Suscrito y Formalizado | 0% |  | Secretaría General
|  |  |  | T15 | Adelantar el seguimiento al PGD y sus programas | 2020-04-16 | 2020-12-31 | 37 | 0% | PGD implementado | 0% |  | GAD
5 | Inventario Documental FUID El Ministerio de Minas y Energía, no cuenta con inventarios documentales completos conforme a las normas específicas para los Archivos de Gestión; en consecuencia, presuntamente se encuentra incumpliendo lo reglamentado en el artículo 26 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002. | ACCION 7 | Disponer del instrumento archivístico Inventarios Documentales, a fine de facilitar el control de la documentación y transparencia administrativa, garantizando de forma precisa la recuperación, acceso a la infomración y su consulta. | T16 | Formulación de plan de trabajo - componente inventarios documentales en Archivos de Gestión: sensibilización y seguimiento | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 1.1429 | 0% | Plan de trabajo integrado del área | 0% |  | GAD
|  |  |  | T17 | Sensibilización a las áreas sobre la debida conformación de inventarios documentales en los archivos de gestión. | 2019-06-04 | 2020-12-31 | 82.2857 | 0% | Fortalecimiento de competencias documentales en el recurso humano encargado de los Archivos de Gestión. (Actas de socialización - Listados de asistencia) | 0% |  | GAD
|  |  |  | T18 | Seguimiento a inventarios documentales en los archivos de gestión. | 2019-07-02 | 2020-12-31 | 78.2857 | 0% | Informes de seguimiento | 0% |  | GAD / Control Interno
6 | Unidad de Correspondencia El Ministerio de Minas y Energía, presuntamente incumple lo establecido en el artículo cuarto del Acuerdo 060 de 2001, toda vez que no se evidenció acto administrativo o procedimiento que establezca los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo, así como las firmas digitales que se realizan. Incumplimiento de establecido en el artículo 13 del Acuerdo 060 de 2001 control de comunicaciones por correo electrónico, al no evidenciarse por parte de la Unidad de Correspondencia dentro de procedimiento control que garanticen el seguimiento de las comunicaciones oficiales recibidas por correo electrónico, tarea que realiza el grupo de trabajo participación ciudadana | ACCION 8 | Establecer los cargos autorizados para emitir comunicaciones oficiales a fin de garantizar la integridad de los documentos en aplicación de las funciones y responsabilidades asignadas a las areas y sus líderes. | T19 | Formulación del proyecto de Acto Administrativo de adopción y designación de usuarios autorizados como firmantes de las comunicaciones oficiales internas y externas | 2019-05-23 | 2019-06-14 | 3.1429 | 0% | Proyecto de Acto Administrativo | 0% |  | GAD / Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
|  |  |  | T20 | Suscripción y formalización del Acto Administrativo | 2019-06-17 | 2019-07-31 | 6.2857 | 0% | Acto Administrativo Suscrito y Formalizado | 0% |  | Secretaría General
7 |  |  | Disponer de mecanismos procedimentales asociados al proceso de correspondencia, actualizados de acuerdo a las necesidades técnicas y tecnológicas del Ministerio. | T21 | Actualizar los instrumentos procedimentales que definen - Procedimiento para el tramite de comunicaciones oficiales recibidas y enviadas. - Manual de organización documental archivos de gestión. | 2019-06-14 | 2019-07-15 | 4.4286 | 0% | Instrumentos procedimentales actualizados en SIGME | 0% |  | GAD / Grupo de Participación
8 | Organización Documental Tablas de Valoración Documental TVD El Ministerio de Minas y Energía, presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 02 de 2004, al no contar con Tablas de Valoración Documental TVD aprobadas por la entidad y convalidas por el AGN, para la organización del Fondo documental acumulado del Ministerio de Minas y Energía y Tablas de Valoración Documental TVD para los fondos cerrados recibidos de entidades liquidadas. | ACCION 9 | Disponer los mecanismos técnicos requeridos para organizar y salvaguardar el patrimonio documental con valores históricos bajo responsabilidad y custodia del Ministerio de Minas y Energía. | T22 | Presentación ante Comité Interistitucional de Desarrollo Administrativo, las TVD Sucre, Córdoba, APL y Magangue y aprobación mediante Acta de Comité | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 0 | 0% | TVD Aprobadas por Comité, Acta de Comité aprobando los instrumentos | 0% |  | GAD / Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
|  |  |  | T23 | Formulación de TVD para la organización del Fondo Documental acumulado del Ministerio de Minas y Energía | 2019-05-23 | 2019-10-31 | 23 | 0% | TVD del Ministerio de Minas y Energía Formuladas | 0% |  | GAD
|  |  |  | T24 | Aprobación de TVD del Fondo del Ministerio de Minas y Energía por parte de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 8.5714 | 0% | TVD Aprobadas por Comité, Acta de Comité aprobando los instrumentos | 0% |  | Comité de Gestión y Desempeño
|  |  |  | T25 | Adelantar diagnóstico de los fondos documentales cerrados de electrificadoras liquidadas que hayan remitido sus archivos al Ministerio de Minas y Energía. | 2019-08-20 | 2019-12-31 | 19 | 0% | Diagnóstico de Fondos documentales cerrados | 0% |  | GAD
9 | Organización Documental Organización de Archivos de Gestión El Ministerio de Minas y Energía presuntamente incumple con lo establecido en el Acuerdo N° 042 de 2002 articulo 12 (conformación de expedientes) y parágrafo del Acuerdo N° 02 de 2014 Hoja de control, Artículo 6 del Acuerdo 060 de 2001 control de numeración de actos administrativos, ni con el Articulo 15 y el parágrafo del Acuerdo 05 de 2015 hoja de control en los actos administrativos. | ACCION 10 | Facilitar el acceso y la recuperación de la información documental del Ministerio de Minas y Energia. | T26 | Formulación de plan de trabajo - componente organización de Archivos de Gestión, sensibilización y seguimiento. | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 1.1429 | 0% | Plan de trabajo integrado del área | 0% |  | GAD
|  |  |  | T27 | Sensibilización a las áreas sobre la debida conformación de inventarios documentales en los archivos de gestión. | 2019-06-04 | 2020-12-31 | 82.2857 | 0% | Fortalecimiento de competencias documentales en el recurso humano encargado de los Archivos de Gestión. (Actas de socialización - Listados de asistencia) | 0% |  | GAD
|  |  |  | T28 | Seguimiento a organización de los archivos de gestión | 2019-07-02 | 2020-12-31 | 78.2857 | 0% | Informes de seguimiento | 0% |  | GAD
10 | Sistema Integrado de Conservación SIC El Ministerio de Minas y Energía, presuntamente incumple las disposiciones del Acuerdo 06 de 2014 al no contar con un Sistema Integrado de Conservación debidamente elaborado y aprobado por el representante legal, el cual debe contener todos los planes y programas que garanticen los controles sistemáticos y periódicos de las condiciones ambientales, de infraestructura, de seguridad de la información, saneamiento, entre otros, con el fin de prevenir los deterioros y las situaciones de riesgo que se puedan presentar. | ACCION 11 | Garantizar la debida conservación de los documentos físicos, asi como la preservación de los documentos digitales de archivo. | T29 | Presentación y aprobación del documento técnico del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 0 | 0% | SIC Aprobado y Acta de Comité, aprobando documento técnico del SIC. | 0% |  | GAD / Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
|  |  |  | T30 | Proyectar Acto Admnistrativo adoptando el SIC | 2019-05-24 | 2019-06-23 | 4.2857 | 0% | Proyecto de Acto Administrativo aprobando el SIC | 0% |  | GAD / Secretaría General
|  |  |  | T31 | Suscripción y formalización del Acto Administrativo | 2019-06-24 | 2019-07-24 | 4.2857 | 0% | Acto Administrativo Suscrito y Formalizado | 0% |  | Ministra de Minas y Energía
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 0%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Accion 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 0%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J.
Observaciones que se deben tener en cuenta en el momento del diligenciamiento del formtao: *No Eliminar o insertar columnas. *Al eliminar o insertar filas se debe verificar las formulas de la Columna J y las filas de la 33 a 44 (estas pueden variar de acuerdo al numero de actividades programadas en el PMA) * Es indispensable verificar que en el formato se encuentre calculado el procentaje de avance del total de las actividades, columna e - fila 44 (esta puede variar de acuerdo al numero de actividades progrmadas en el PMA)