## Componente 1 Riesgos
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 COMPONENTE 1 METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas para Mitigar los Riesgos
Seguimiento 2020
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril
Subcomponente 1 Política de Administración de riesgos | 1.1. | Elaborar una estrategia para para apropiar los conocimientos de los riesgos de corrupción, incluyendo la política, en los funcionarios de la Entidad | Estrategia elaborada y ejecutada, para apropiar los conocimientos de los riesgos de corrupción, incluyendo la política, en los funcionarios del MME | Estrategia elaborada y ejecutada | Estrategia | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Prensa y Comunicaciones | 2020-12-15 | Se realizó reunión virtual con Grupos de Prensa y Comunicaciones y Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano para diseñar una Estrategia de Comunicaciones para la Transparencia y la Corrupción que contemple acciones del Componente 1 y Componente 6 .
Subcomponente 2 Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de riesgos de corrupción) | 2.1. | Trabajar conjuntamente con los dueños de procesos, para la revisión y ajuste del mapa de riesgos de corrupción institucional. | Mapa de riesgos de corrupción, por procesos y por temáticas, revisado y ajustado | Mapa de riesgos institucional revisado y ajustado. | Mapa de riesgos institucional | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2020-06-30 | Esta actividad aún no se ha ejecutado
| 2.2. | Promover la implementación de un sistema integral de riesgos en el Ministerio de Minas y Energía | Sistema integral de riesgos promovido en el Ministerio | Sistema integral de riesgos * | Sistema* | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2020-12-30 | Se está revisando el tema con el Modelo de Transparencia que está manejando el Minisrterio para ejecutar la acción.
Subcomponente 3 Comunicación y consulta | 3.1. | Revisar las observaciones recibidas, y ajustar el mapa de riesgos institucional, si hay lugar, dentro del proceso participativo con la ciudadania y los funcionarios del MME. | Mapas de riesgos de corrupción institucional, ajustado, frente a observaciones de la ciudadadía y funcionarios del MME | Mapa de riesgos de corrupción institucional, ajustado | Mapa de riesgos de corrupción | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2020-01-22 | Se publicó para consulta con la ciudadania y los funcionarios del Ministerio el Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano y el Mapa de Riesgos 2020 en la página web del Ministerio. No se recibieron observaciones ni de la ciudanias ni de los funcionarios.
| 3.2. | Publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional, en la página web del Ministerio. | Mapa de riesgos del MME, publicado | Mapa de riesgos publicado | Mapa de riesgos | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2020-01-31 | Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción institucional, en la página web del Ministerio el 30 de enero de 2020. Se puede consultar en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Hacer monitoreo periódicamente, a los riesgos de corrupción de la entidad | Riesgos de corrupción del Ministerio de Minas y Energía, con monitoreo. | Informe de monitoreo a los riesgos de corrupción, publicado | Informe | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 7 primeros días después de los cortes: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 | Se hace seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción del Ministerio. Se puede consultar informe de seguimiento a Diciembre del 2019 en el siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio, Se está consolidando el informe a abril 30 de 2020
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Hacer seguimiento a los riesgos de corrupción del MME, cuatrimestralmente y publicarlos en la web | Segumiento a los riesgos de corrupción del MME cuatrimestralmente | Informes de seguimiento a los riesgos de corrupción del MME publicados | Informe | 3 | Oficina de Control Interno | 10 primeros días después de los cortes: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
* En caso de llevarse a cabo su implementación

## Componente 2 Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites Vigencia 2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites
Seguimiento 2020
Datos del trámite |  |  | Acciones de racionalización a desarrollar |  |  |  |  | Plan de ejecución |  |  | Avance a 30 de abril
Número | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo de racionalización | Acciones racionalización | Fecha de realización |  | Responsable
[8 empty] | Fecha inicio | Fecha Final
334 | Aprobación y registro de transportadores para la distribución de combustibles en los departamentos de zona de frontera | Inscrito | Se registran en el Ministerio todos los vehículos carrotanques que hacen transito con combustibles con destino hacia las zonas de frontera. | Establecer el cumplimiento a manera de declaración de información en el SICOM. Los agentes interesados serán quienes suban la información de acuerdo con los parámetros que el sistema le exija y teniendo e cuenta lo que se encuentra señalado en la norma. | El ciudadano obtiene su trámite de una forma rápida, ya que todo va a depender de él mismo. La entidad automatiza el control y seguimiento frente al trámite. | Tecnológica | Implementación de un módulo de declaración de información en el SICOM | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Dirección de Hidrocarburos | Realización posterior
480 | Permiso para construir y operar una planta de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo | Inscrito | Se realiza una visita al predio, en el cual aun no se ha realizado ninguna construcción, por parte de un funcionario técnico del Ministerio. Lo cual no genera información relevante ni del resorte del Ministerio. | Se requiere un trámite que realmente refleje la revisión de criterios técnicos. Lo referido a los temas poblacionales y de distancias debe ser del resorte de las autoridades territoriales que definan, de acuerdo a los POT, la pertinencia de estas instalaciones en un territorio. | En la medida en que se define claramente la línea entre las competencias de la autoridad territorial y la nacional, el solicitante tendrá claridad sobre los requisitos, beneficios y obligaciones. | Normativa | Modificación del procedimiento establecido en la normatividad Decreto 1073 de 2015, en los artículos 2.2.1.1.2.2,3.2; 2.2.1.1.2.2,3.3; 2.2.1.1.2.2,3.4; 2.2.1.1.2.2,3.5. y 2.2.1.1.2.2,3.6. | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Dirección de Hidrocarburos | Realización posterior
302 | Legalización de sucursales extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos. | Inscrito | Las empresas extranjeras que deseen contar con una sucursal prestadora de servicios en el sector de hidrocarburos en Colombia, deben presentar unos documentos ante el Ministerio, dando como resultado una resolución de legalización, 15 días después de su solicitud. | Se eliminará el trámite del inventiario del Ministerio en el SUIT, esto dado que se eliminó la obligatoriedad de presentar documentos ante el Ministerio en el Decreto Ley 2106 de 2019. | Eliminación del trámite, disminución de tiempos y obligaciones para realizar actividades relacionadas con el sector hidrocarburos en Colombia. | Administrativo | Eliminación del trámite | 2020-02-01 | 2020-05-01 | Dirección de Hidrocarburos y Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Estado: Realizada, Evidencias:El trámite "Legalización de compañías extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos." fue eliminado luego de la gestión adelantada ante el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP que revisa y aprueba ésta acción.
265 | Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos | Inscrito | Las empresas nacionales que presen servicios inherentes al sector de hidrocarburos deben presentar una documentación ante el Ministerio, dando como resultado un auto de registro 15 días después de su solicitud. | Se eliminará el trámite del inventario del Ministerio en el SUIT con el fin de dar los mismos beneficios que las compañías extranjeras que deseen prestar servicios inherentes al sector de hidrocarburos. | Eliminación del trámite, disminución de tiempos y obligaciones para realizar actividades relacionados con el sector hidrocarburos en Colombia. | Administrativo | Eliminación del trámite | 2020-02-01 | 2020-05-01 | Dirección de Hidrocarburos y Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Realización posterior
49240 | Certificado dedicación exclusiva sector hidrocarburos | Inscrito | Las empresas que deseen recibir el certificado de dedicación exclusiva, y por ende los beneficios tributarios que este otorga, deben entregar una documentación al Ministerio, entre la cual se encuentra el Auto de registro, si es una empresa nacional, o la Resolución de legalización, si es una sucursal extranjera. Obteniendo, si cumple con los requisitos, un certificado de dedicación exclusiva del sector hidrocarburos. | Se realizarán los ajustes al trámite en el SUIT, con el fin de eliminar los requisitos relacionados con presentar el auto de registro o la Resolución de legalización. | Eliminación de los requisitos previos para solicitar el certificado y disminución de tiempos para el solicitante y para la Entidad. | Administrativo | Modificación del trámite | 2020-03-01 | 2020-06-01 | Dirección de Hidrocarburos y Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Realización posterior

## Comp 3 Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 3: Rendición de Cuentas
Seguimiento 2020
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar en la pagina web (sección de transparencia y acceso a la información pública) un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2019. | Publicar informe en la pagina web del Ministerio | Constancia de publicación del informe | Documento | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-03-30 | El Informe se publicó el 31 de enero de 2020 en el siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/transparencia
| 1.2 | Producir y documentar de manera permanente en el año 2020, la información sobre los avances de la gestión en la implementación del acuerdo de paz en el marco de los compromisos a cargo del Ministerio. | Documentos con avances de la gestión en la implementación del acuerdo de paz de conformidad con los compromisos a cargo del Ministerio. | Informes | Documentos | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional; Dirección de Energía | 1. Abril 30 de 2020 2. Agosto 30 de 2020 3. Diciembre 31 de 2020 | Se entrega del primer avance solicitado por el Grupo de Paz del Ministerio de Minas y Energía para consolidación del reporte oficial correspondiente al primer corte del año 2020.
| 1.3 | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de paz, en el marco de los compromisos a cargo del Ministerio. | Efectuar mejoras en la divulgación respecto a los avances del acuerdo de paz de conformidad con los compromisos a cargo del Ministerio. | Estrategia diseñada | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional; Dirección de Energía | 2020-05-30 | Se adjuntó en el informe cuatrimestral la evidencia de la socialización a través de las redes sociales de la entidad
| 1.4 | Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de redes sociales. | Masificar el acceso de los grupos de interés sujetos de derechos en la participación y control social de los ejercicios de rendición de cuentas. | Una transmisión a través de redes sociales | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2020-12-20 | De acuerdo con el cronograma planteado, se tiene estimado el mes de agosto para realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020, tan pronto se realice se reportarán las evidencias.
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Documentar los espacios de dialogo nacionales y territoriales realizados en el marco de los compromisos de paz a cargo del Ministerio. | Cuadro de espacios de dialogo realizados | Cuadro | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Dirección de Energía, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | 2020-12-15 | De acuerdo con el marco de los compromisos de paz, segunda línea, participación política: apertura democrática para construir la paz, estrategia de control y veeduría ciudadana, se encuentra: “Diseñar, a través del departamento administrativo de la función pública, un sistema de rendición de cuentas, con unos mínimos estipulados por la entidad”. En el mes de enero al mes de marzo, se programaron 9 espacios de diálogo participativo con los ciudadanos o partes interesadas, de los cuales 2 fueron cancelados, estos espacios cumplen con las obligaciones establecidas en el acuerdo de paz (obligaciones para apoyar, promover o facilitar la participación ciudadana, obligaciones participativas para un fin específico, obligaciones generales para la creación o fortalecimiento de espacios de participación ciudadana existentes).
| 2.2 | Socializar el Cronograma de actividades, con responsables para el desarrollo de la Audiencia pública de rendición de cuentas de 2020 | Programa para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - RdC. | Lista de chequeo de las actividades de acuerdo a manual de RdC. | Documento | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2020-12-20 | De acuerdo con el manual único de Rendición de Cuentas se planteó y se aprobó el cronograma para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020, con las dependencias a cargo (Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Comunicaciones y Prensa y el Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano), este cronograma contiene los hitos, tareas y responsables.
| 2.3 | Usar espacios virtuales de interacción ciudadana. | Divulgación abierta en espacios virtuales | Cantidad de interacciones virtuales con la ciudadanía | Número de ejercicios virtuales de interacción | 2 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 1. Julio 15 de 2020 2. Noviembre 5 de 2020 | No se reportan avances en el primer cuatrimestre de esta actividad, sin embargo se gestionará en el segundo cuatrimestre
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilizar a los servidores públicos en mecanismos de control y vigilancia | Socializar a los funcionarios públicos en mecanismos de control y vigilancia | Actividades de sensibilización | Sensibilizaciones | 2 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 2020-11-30 | Se está realizando un acercamiento con el área de control interno, jurídica y planeación de la entidad, con el fin de identificar las entidades de control y vigilancia de la entidad.
| 2019-02-03 | Evaluar el evento Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2020 | Informe de evaluación del Evento Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2020 identificar fortaleza y debilidades. | Informe | Documento | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2020-12-15 | De acuerdo con el cronograma planteado, se tiene estimado el mes de agosto para realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020, tan pronto se realice se reportarán las evidencias.
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2019. | Informe de rendición de cuentas | Informe | Documento | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional; Dirección de Energía | 2020-03-30 | Se elaboró el informe de Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2018-2019, el cual fue publicado en la página del Ministerio de Minas y Energía en la pestaña de RENDICIÓN DE CUENTAS. Link: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24151841/INFORME+AUDIENCIA+PUBLICA+2019+-+2020+21Ene.pdf

## Comp.4 Mejora en atención
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Seguimiento 2020
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar informe de resultados de la Gestión de PQRS | Informe de PQRDS publicado | Informe | Documento | 4 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 17 de abril de 2020 17 de julio de 2020 16 de octubre de 2020 15 de enero de 2021 | Se publicó en informe en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24190971/MECANISMOSDEPARTICIPACIONTrimestre1-2020.pdf
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Efectuar seguimiento a la oportunidad de atención a los servicios trámites recibidos - | Reconocer obstáculos o debilidades en los tiempos de atención de los trámites ante los interesados | Reporte trimestral de seguimiento, control y propuesta de mitigación o eliminación de obstáculos en la atención oportuna de trámites | Reporte trimestral | Por definir de acuerdo a las depuración de las dependencias. | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | Entrega 1: 15-mar-20 Entrega 2: 30-sept-20 | Informe de seguimiento a tramites primer cuatrimestre 2020 https://drive.google.com/open?id=1Y_JgB32YGj_D2NtR8QDPdIVdLZdms13r
| 2.2 | Revisar y actualizar Mecanismos de Control Ciudadano para la Vigilancia de la Gestión Pública. | Difusión actualizada de los contenidos de mecanismos de control y participación ciudadana en el portal web, de forma que el ciudadano entienda como puede participar y de que manera puede ejercer control | Portal web revisado y ajustada en los casos que sea necesario | Reporte de revisión y actualización (en el informe de mecanismos de participación) | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano / Prensa y Comunicaciones | 2020-12-20 | Se realizó rediseño de Sección Servicio al Ciudadano, inventario de secciones y subsecciones, para cada dirección, proyecto de memorando para enviar a los dueños de cada sección para actualizar, ocultar o agregar contenidos.
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los colaboradores encargados de adelantar la atención al usuario en condición de discapacidad auditiva | Brindar servicio integral de atención al ciudadano con enfoque diferencial | Capacitación gestionada en lenguaje de señas colombiana | Unidad | 1 | Talento Humano | 2020-12-20 | Se establecio un grupo de 40 personas para recibir la primera sesión de la capacitación en lenguaje de señas, esta se llevo a cabo el día 30 de abril en la cual se entrego material y se conto con una participación de 40 servidores
| 3.2 | Sensibilizar a todo el Grupo de Gestión de la Información y servicio al ciudadano, para lograr un conocimiento básico de los trámites que maneja el Ministerio | Capacitaciones. | Lograr un nivel básico de conocimiento del equipo, como respaldo, para eventualidades. | Capacitaciones | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20 | Se encuentra en fase de planeación de capacitación específicamente a personal que recibe la correspondencia en el Ministerio de Minas y Energía (CADA), esto tiene como finalidad tener una tipificación de los trámites correctas para tener una estadística y un seguimiento de su respectiva respuesta así cumplir con tiempos establecidos y publicados en el SUIT. Esto se ejecutará en el segundo cuatrimestre del año.
Subcomponente 4. Normatividad y procedimental | 4.1 | Divulgar internamente el protocolo de atención a la población en condición de discapacidad | Brindar servicio integral de atención al ciudadano con enfoque diferencial | Protocolo de atención a ciudadanos en condición de discapacidad socializado | Unidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20 | Se está construyendo el protocolo para la atención a las personas en condición de discapacidad, se espera culminar el protocolo para el segundo cuatrimestre de la vigencia.
| 4.2 | Publicar la Resolución " Por la cual se reglamenta el trámite interno al Derecho de Petición, incluyendo quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información, se determinan los usuarios autorizados para ejercer como firmantes de comunicaciones oficiales y se dictan otras disposiciones." | Resolución publicada en portal web / Normatividad | Resolución publicada en portal web e informada a los usuarios de la entidad | Publicación | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-11-30 | Se estructuró el proyecto, debidamente revisado por la oficina asesora de Jurídica para firma, se espera tener el documento aprobado para el próximo cuatrimestre. Se adjunta evidencia en el reporte del primer cuatrimestre.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Formular un plan de mejora con base en la medición de satisfacción de los usuarios en cuanto al servicio con base de la vigencia anterior, para mejorar el servicio prestado | Plan de Mejora Formulado e Implementado | Plan de Mejora | Unidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2020-04-30 | Se realizó la formulación del plan de mejora de acuerdo a las mediciones de satisfacción del 2019, el plan ya se encuentra implementado y en marcha, se espera concluir con la gestión para el primer semestre, con el fin de realizar una nueva medición.
| 5.2 | Elaborar un volante con información básica de contacto del Ministerio y entidades adscritas que le permita al ciudadano interactuar con la entidad, utilizando el canal que este a su alcance. | Volante | Documento Elaborado | Unidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2020-04-15 | Se adjuntó evidencia de la creación del volante divulgado por las redes sociales de la entidad

## Comp. 5 Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información Pública
Seguimiento 2020
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Diseñar y aplicar una encuesta de percepción de calidad sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Efectuar mejoras en la publicación de contenidos en el portal web | Reporte de ajustes al portal web de acuerdo con retroalimentación de los usuarios mediante encuestas | Reporte anual | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones y Prensa y Grupo Tics | 2020-12-20 | Se creó el desarrollo inicial de la encuesta para establecer el nivel de percepción ciudadana en temas de calidad sobre Transparencia y acceso a la información. Avance: 20% Evidencia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9pIbXVi9A-fJVNJMjRJG3Lksx75GsaxSOe_T4qU3vR1r02Q/viewform
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar los documentos soportes de los proyectos normativos sometidos a consulta, se encuentran publicados oportunamente en el portal web de la entidad, de acuerdo con la ley. | Contar con la información actualizada y completa de los proyectos sometidos a consulta, para facilitar la participación ciudadana | 100% de los proyectos publicados con soportes e información completa en el portal web | Porcentaje | 100% | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2020-12-20 | Se publicaron 21 documentos a discusión para consulta ciudadana, se realizó la respectiva publicación en la pagina web de la entidad. https://www.minenergia.gov.co/foros https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AwaqUYSVDJODBh0uelRpnJo9MuTrlK9t0tboBG2Ghh8/edit?usp=sharing
| 2.2 | Socializar a los grupos de valor cómo pueden participar en foros de consulta de proyectos, normas, planes, programas o políticas de la entidad. | Difundir los mecanismos existentes para participar en la toma de decisiones de los proyectos normativos y lineamientos de la entidad. | Socializaciones realizadas de los mecanismos disponibles de participación | Socializaciones | 4 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2020-12-20 | De acuerdo al procedimiento para publicación de documentos para consulta ciudadana, se envía mensaje por medio de correo electrónico, previa selección del grupo de valor, por cada documento en promedio se envía a 500 ciudadanos. Aquí las bases de ciudadanos a los que se ha enviado mensaje: https://drive.google.com/open?id=1Fe34A35-t1ApbpnAHvfSmO8cmWLILIeq También pieza y evidencia de bandeja de salida de la cuenta pciudadana@minnergia.gov.co
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar instrumentos y documentos técnicos de gestión documental | Instrumentos de gestión de la información actualizados y publicados en la sección de "Transparencia y acceso a la información pública" | Publicación de los instrumentos de gestión en el portal web | Instrumentos y documentos técnicos publicados | 7 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20 | Se informa que el día 23 de Abril se remite la solicitud de aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Programa de Gestión Documental, el Protocolo de Gestión Documental de Los Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica Y Conflicto Armado, y las Tablas de Retención Documental. una vez estos documentos se encuentren aprobados se procederá a su publicación en el portal web de la entidad.
| 3.2 | Promover y generar una cultura de transparencia, mediante la socialización del objetivo y la utilidad de contar con lo documentos de gestión de la información que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible. | Informar a los ciudadanos y partes interesadas la ubicación y conceptualización de los instrumentos de gestión que son de utilidad para la consulta ciudadana | Piezas informativas divulgadas a nivel interno y externo | Piezas informativas, uso de redes sociales, página web | 3 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20 | En ejercicio de la difusión de contenidos, el Ministerio ha adelantado la divulgación de medios y condiciones de prestación del servicio mediante canales digitales. Particularmente para garantizar la continuidad en la gestión de trámites y servicios, como medida de contingencia ante la crisis en materia de salubridad, se ha difundido mediante la web institucional (publicación permanente), el uso del correo institucional como medio de radicación de comunicaciones y soporte de correspondencia interna y externa. Así mismo se han realizado tres (3) jornadas de socialización entre los usuarios internos frente a uso de firmas electrónicas, plataforma P8 y buenas prácticas en gestión documental a través de espacios virtuales adelantados en las siguientes fechas: 17 de abril, 28 de abril y 29 de abril.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Gestionar información accesible del sector minero energético para la población que requiere atención preferente. | Facilitar que la población en condiciones especiales tengan atención preferente y cuenten con información de fácil acceso para su consulta. | Herramientas con enfoque diferencial | Videos y portafolio de servicios sectorial | 7 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20 | A la fecha se realizó la solicitud de cotización al operador logístico para los 6 videos que se tiene previsto ejecutar.
| 4.2 | Efectuar ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 (Contemplando las necesidades de la población con discapacidad). | Elaborar un documento para verificar de los aspectos esenciales de la NTC 6047 que pudiesen ser implementados en la entidad durante la vigencia 2020 para su implementación y seguimiento. | Documento elaborado con lista de verificación. | Documento de verificación. | 1 | Grupo de Servicios Administrativos. | 2020-12-20 | Se realizó 1 diagnóstico de accesibilidad física para el Plan Sectorial para la Atención de la Población en Situación de Discapacidad 2019 - 2022 del Ministerio de Minas y Energía sede calle 43, enviado a la oficina de planeación del Ministerio el pasado 20 de diciembre de 2019. Las prioridades se adelantaran de acuerdo al presupuesto disponible para adelantar procesos contractuales, dentro de los cuales se encuentran las siguientes mejoras de accesibilidad: 1-Reparaciones de acceso al ingreso del Ministerio, reparación adoquines. 2-Pasamanos de la escalera al interior del Ministerio 3-Baño primer piso accesible.
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Hacer monitoreo a la página web que involucre una revisión detallada para facilitar el acceso a determinados grupos de interés. | Revisión periódica de la página web. | Documentos de monitoreo. | 2 documentos (Semestral) | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20 | Se esta definiendo la identificación de los grupos de valor, una vez organizada esta información se procederá a realizar el primer documentó de monitoreo
| 5.2 | Hacer seguimiento a la aplicación de las recomendaciones elaboradas a partir del monitoreo para el mejoramiento de la página web. | Seguimiento de la aplicación de las recomendaciones. | Documentos de seguimiento. | 2 validaciones efectivas - cambios - (Semestral) | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano junto a Comunicaciones (Web master). | 2020-12-20 | Actividad programada para desarrollarse durante el segundo semestre del año 2020; se entregarán las dos validaciones para las fechas: Validación 1: Agosto 30 de 2020 Validación 2: Diciembre 20 de 2020

## Comp 6 Part y Anticorrup
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6 Adicional: Participación y Lucha contra la Corrupción
Seguimiento 2020
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril
Subcomponente 1. Estrategias para la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción | 1.1 | Diseñar una estrategia comunicacional externa para la colaboración ciudadana en la lucha contra la corrupción | Divulgar la estrategia | Estrategia de comunicación externa para la colaboración ciudadana | Unidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2020-12-20 | No se presentan evidencias en el cuatrimestre, sin embargo se están planteando mesas de trabajo con prensa y planeación para realizar esta acción en el segundo cuatrimestre.
| 1.2 | Implementar Plataforma de Integridad y Transparencia con enfoque sectorial para el reporte de hechos de fraude y corrupción, dilemas éticos y conflictos de intereses. | Contar con plataforma tecnológica en funcionamiento | Plataforma en funcionamiento en el sector | Plataforma | 1 | Grupo Tics; Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2020-12-20 | Inicialmente se tenia proyectado realizar el convenio con la Agencia Nacional de Minería, pero el Banco Interamericano de Desarrollo está realizando u proceso de contratación de plataforma de integridad y transparencia paralelo entonces se decidió trabajar en conjunto con el BID.
| 1.3 | Generar un informe que de cuenta a los ciudadanos de las acciones o estrategias internas aplicadas, para prevenir e investigar la corrupción en la entidad | Publicar el informe semestral | Informe con acciones o estrategias para prevenir e investigar la corrupción en la entidad | Informe | 2 | Grupo de Control Interno Disciplinario | 2020-12-20 | El Grupo de Control Interno Disciplinario se encuentra desarrollando la estrategia triangular propuesta para el año 2020, la cual consta de tres (3) componentes a saber: a) Gestión e impulso de procesos, b) prevención y c) alianzas estratégicas.
| 1.4 | Realizar un ejercicio de innovación abierta con la participación de la ciudadanía | Acciones de innovación implementadas | Reporte del ejercicio de innovación | Unidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20 | Se creó la ficha técnica para iniciar el proceso contractual y perder desarrollar acciones de innovación en la entidad, las cuales le permitirán generar y/o potencializar las capacidades a los servidores de la entidad , para ofrecer un optimo servicio a la ciudadanía.

## Comp. 4 Mejora en Atención (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril | Avance a 30 de agosto | Avance a 31 de diciembre
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1
1.2
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1
2.2
2.3
2.4
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1
3.2
3.3
Subcomponente 4 Normatividad y procedimental | 4.1
4.2
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1
5.2
5.3
5.4

## Comp 5 Transparencia (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril | Avance a 30 de agosto | Avance a 31 de diciembre
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1
2.2
2.3
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1
3.2
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1
4.2
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1
5.2

## Comp 6 Partic y Anticorrup (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE ADICIONAL: PARTICIPACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril | Avance a 30 de agosto | Avance a 31 de diciembre
Subcomponente 1 Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción | 1.1
1.2
Subcomponente 2 Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2.1
2.2
Subcomponente 3 Estrategias de lucha contra la corrupcion | 3.1
3.2