## Componenete 1 Riesgos
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 COMPONENTE 1 METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril
Subcomponente 1 | 1.1 | Revisar y/o ajustar manual de Administración del Riesgo | Manual ajustado | Manual de Administración del Riesgo ajustado | Manual | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Noviembre 30 de 2019 | Se elaboró proyecto de Manual de Administración del Riesgo acorde con la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades publicas, versión 4, emitido por Función Pública. Este documento se encuentra en revisión para su posterior adopción, publicación y socialización.
Política de Administración del riesgo
| 1.2 | Adoptar, publicar y socializar el manual de Administración de Riesgos | Manual publicado y Socializado | Manual de Administración del Riesgo Publicado | Manual | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Diciembre 30 de 2019
| 2.1 | Realizar y/o ajustar la identificación de riesgo Anticorrupción | Revisar los riesgos Anticorrupción que fueron identificados en la vigencia inmediatamente anterior y si es presentaron cambios se procede a ajustar los mapas, teniendo como insumos los procesos de la entidad, el contexto institucional, la normatividad vigente y los procedimientos documentados. | Riesgos de corrupción identificados | Mapa de riesgo de la entidad | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 28 de 2019 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional brindo asesoría a los Líderes CALIDAD y responsables de proceso durante la elaboración y actualización de los mapas de riesgo de la Entidad para la vigencia 2019, utilizando como herramienta el instructivo para el diligenciamiento del formato de riesgo y el procedimiento de la administración del riesgo publicados y disponibles en el aplicativo SIGME, así como la Guía para al administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, emitido por la Función Pública. La actualización se enfoco en la revisión e identificación de riesgos potenciales, tanto en los procesos de la Entidad como en los riesgos asociados con la prestación de trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPA. Además, se revisaran los controles y las acciones de tratamiento que se habían establecido para los riesgos vigencia 2018, con el fin de verificar su pertinencia y efectividad para mitigar la ocurrencia de los riesgos; a partir de esta revisión se identificaron controles adecuados para los riesgos vigencia 2019. Se realizó una mejora al aplicativo SIGME para realizar la inclusión de indicadores que midieran la efectividad de los controles a los riesgos, la OPGI realizó mesas de trabajo con los líderes para la formulación de estos indicadores y apoyo durante el reporte del seguimiento del primer trimestre.
Subcomponente 2 Construcción Modelo de gestión de riesgo de corrupción (Mapa de Riesgo de Corrupción)
| 2.2 | Realizar el proceso de valoración del riesgo de corrupción | Revisar los controles establecidos a los riesgos existentes, con el fin de prevenir su ocurrencia y/o materialización | Valoración Riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de la entidad | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 21 de 2019
| 2.3 | Diligenciar la matriz del mapa de riesgos de Corrupción | Revisar el Mapa de Riesgos existente y ajustar, si es el caso, de conformidad con los cambios propuestos | Revisar Riesgos | Mapa de riesgos de la entidad radicado | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 28 de 2018
| 2.4 | Identificar indicadores relacionando la eficiencia de los controles | Indicadores formulados en el mapa de riesgo | Revisar indicadores | Indicadores en el Mapa de riesgos de la entidad | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 28 de 2019
Subcomponente 3 Comunicación | 3.1 | Someter a consideración de las áreas organizacionales los ajustes al Mapa de Riesgo, propuestos dentro de un proceso participativo | Mapa de Riesgos debidamente socializado a nivel interno de la entidad | Socialización Mapa de Riesgos a nivel interno de la entidad | Mapa de riesgos socializado | 1 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Febrero de 2019 | Los mapas de riesgos se radicaron y están disponibles para la consulta de todos los servidores del Ministerio en el aplicativo SIGME, los líderes se encargaron de socializar al interior de sus dependencias su respectivo mapa.
Consulta
Subcomponente 4 | 4.1 | Evaluar periódicamente los riesgos de corrupción | Reporte de seguimiento y control cuatrimestral | Evaluación de Riesgos | Informe | 3 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 | Los líderes realizaron el seguimiento a los riesgos de corrupción a 30 de abril, a través del aplicativo SIGME y apoyaron a los responsables de los riesgos en sus respetivas dependencias a registrar el seguimiento. Durante este proceso realizaron la revisión del contexto, con el fin de identificar causas internas y externas de los riesgos, los cuales pueden afectar el mapa de riesgos del proceso. Como resultado de esta revisión se detecto que a la fecha no existían nuevos riesgos de corrupción que deban ser mitigados. Por otro lado, se esta realizando la revisión por los pares de los mapas de riesgos de a Entidad, proceso del cual podría detectarse nuevos riesgos.
Monitoreo y revisión | 4.2 | Detectar cambios en el contexto interno y externo | Revisión de variables que afecten los procesos | Contexto Interno y Externo | Informe | 3 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
| 4.3 | Detectar la probabilidad de nuevos riesgos | Incluir los riesgos anticorrupción detectados en los procesos, en el aplicativo SIGME | Riesgos Anticorrupción detectados | Informe | 3 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
Subcomponente 5 | 5.1 | Consolidación informe | Consolidación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y reporte en el SIGME | Informes consolidados | Informe | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 8 días hábiles después de Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 | El 2 de mayo de 2019, se envío correo a los Lideres MECI CALIDAD y a los responsables de realizar los respectivos seguimientos a los riesgos de corrupción con el fin de que se realice esta actividad dentro del plazo establecido e informándoles que la Oficina de Planeación y Gestión Internacional una vez termine el plazo revisará y consolidará la información para enviar a publicación en la pagina web del Ministerio.

## Componente 2 Trámites
COMPONENTE 2 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | Avance a 30 de abril
Sector | Entidad | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicial | Fecha final | Fecha final Implementación | Responsable
Minas y Energía | Ministerio de Minas y Energía - Dirección de Hidrocarburos | 334 | Aprobación y registro de transportadores para la distribución de combustibles en los departamentos de zona de frontera | Se registran en el Minminas todos los vehículos carrotanques que hacen transito con combustibles con destino hacia las zonas de frontera. | El trámite se mejora si se establece el cumplimiento a manera de declaración de información en el SICOM, y sean los agentes interesados quienes suban la información de acuerdo con los parámetros que el sistema le exija de acuerdo con lo que se encuentra señalado en la norma. | El ciudadano obtiene su trámite de una forma más rápida, ya que todo va a depender de él mismo. De paso se automatiza el control y seguimiento frente al trámite | Tecnológica | Implementación de un módulo de declaración de información en el SICOM | 2018-12-01 | 2019-06-06 | 2019-12-31 | Coordinación del Grupo de Proyectos Especiales - Dirección de Hidrocarburos | Se esta trabajando en una actualización del SICOM, recolectando la información con el fin de poder crear un nuevo módulo que contenga esta información.
Minas y Energía | Ministerio de Minas y Energía - Dirección de Hidrocarburos | 412 | Visto bueno para la importación de combustibles líquidos | En la actualidad se registran a todos los agentes de la cadena de distribución en el SICOM, y sin excepción se otorga el código correspondiente en dicha plataforma de información señalada en el art. 210 de la Ley 1753 de 2015. | Eliminar del procedimiento este visto bueno. El Estado sabe que se importa en materia de combustibles con la VUCE. | No es necesario trámites adicionales a los existentes, consistentes en el SICOM y la VUCE | Administrativa | Revisión del visto bueno de cara al ciudadano. | 2018-12-01 | 2019-06-06 | 2019-12-31 | Coordinación del Grupo del Downstream - Dirección de Hidrocarburos | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional el día 8 de abril realizó una reunión con la Dirección de hidrocarburos para establecer si era necesario la eliminación del trámite Visto bueno para la importación de combustibles líquidos y entender la necesidad de este requerimiento. Como conclusión de esta reunión, se identifico que era procedente la solicitud, por lo cual se decide enviar correo a el doctor William Puentes, sectorialista del Departamento Administrativo de la Función Publica para solicitar apoyo en la revisión del tramite a racionalizar y indicar cuales los pasos a seguir para eliminar este trámite del inventario del Ministerio en el SUIT.
Minas y Energía | Ministerio de Minas y Energía - Dirección de Hidrocarburos | 480 | Permiso para construir y operar una planta de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo | Se realiza una visita a un lote por parte de un funcionario del Minminas. | Se requiere un trámite que realmente refleje la revisión de criterios técnicos. Lo referido a los temas poblacionales y de distancias debe ser del resorte de las autoridades territoriales que definan de acuerdo a los POT la pertinencia de estas instalaciones en un territorio. | En la medida en que se define claramente la línea entre las competencias de la autoridad territorial y la nacional, el solicitante tendrá claridad el único momento en que entra el Ministerio dentro de la autorización respectiva. | Normativa | Modificación del procedimiento establecido en la normatividad Decreto 1073 de 2015, en los artículos 2.2.1.1.2.2,3.2; 2.2.1.1.2.2,3.3; 2.2.1.1.2.2,3.4; 2.2.1.1.2.2,3.5. y 2.2.1.1.2.2,3.6. | 2018-12-01 | 2019-06-06 | 2019-12-31 | Coordinación del Grupo del Downstream -Dirección de Hidrocarburos | Actualmente se esta en evaluación técnica que permita asegurar que cada uno de los requisitos se cumplan, va de la mano con la modificación del Decreto 1073 de 2015
Minas y Energía | Ministerio de Minas y Energía - Dirección de Hidrocarburos | 63164 | Registro de agentes y actores en el Sistema de Información de Combustibles SICOM - GNCV y reportes de información. | El procedimiento como está construido en el SUIT está enfocado en el tema del GNVC, dejando de lado el SICOM y todo lo que atañe a los combustibles líquidos. En este sentido, debe señalarse el trámite de agentes y actores en el SICOM, el cual en la actualidad está desaparecido como trámite en el SUIT. | Se requiere incluir los trámites referidos a cada uno de los agentes y actores de la cadena de distribución de combustibles y biocombustibles. | El ciudadano tiene claridad sobre la pertinencia del trámite que se adelanta | Administrativa | Incluir estos procedimientos por cada uno de los agentes y actores | 2018-12-01 | 2019-06-06 | 2019-12-31 | Coordinación del Grupo del Downstream - Dirección de Hidrocarburos | Hace parte de la actualización que se hará del SICOM, se esta recolectando la información necesaria que permita evaluar la conveniencia.

## Comp 3 Rendicion de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Estado a 10-01-2020
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar ejercicios de rendición de cuentas a través de medios electrónicos | Realizar ejercicios de rendición de cuentas por medios electrónicos que incluya los elementos de información, diálogo y responsabilidad | Ejercicios de rendición de cuentas realizados | Rendiciones de cuentas | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15 de diciembre de 2019 | CUMPLIDA
| 1.2 | Promocionar la rendición de cuentas por parte de los directivos de la entidad | Motivar a los grupos de interés sujetos de derechos en la participación, diálogo y control social de los ejercicios de rendición de cuentas | Promociones realizadas por directivos | Promociones | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15 de diciembre de 2019
| 1.3 | Actualizar la página web de la entidad con la información preparada esencial para la rendición de cuentas | Facilitar el acceso a la información de la entidad, para los ciudadanos y grupos de valor, que les sea de utilidad para el ejercicio del control social y de acuerdo con los lineamientos y la estrategia para rendición de cuentas | Actualización realizada con información accesible para rendición de cuentas | Actualización en el portal web | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15 de diciembre de 2019 | CUMPLIDA
| 1.4 | Elaborar el procedimiento para la realización de ejercicios de rendiciones de cuentas y difundirlos en lenguaje claro a nivel interno del Ministerio de Minas y Energía | Dar a conocer a los servidores el procedimiento que se debe tener en cuenta para facilitar el ejercicio del control social y la participación en los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad | Campaña realizada a servidores del procedimiento de rendición de cuentas | Campaña interna | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 7 de agosto de 2019 | CUMPLIDA
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones | 2.1 | Identificar los espacios y mecanismos de las actividades institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas y establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas. | Documentar los espacios realizados con contenido de desarrollo del espacio ciudadano como: actividades realizadas, Grupos de valor involucrados, temas y/o objetivo, resultados y compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | Cuadro de espacios de rendición de cuentas realizados y formatos documentados implementados | Cuadro de espacios con formatos de cada uno | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 15 de diciembre de 2019 | Ok. Se cuenta con evidencia reportada por Lina Moreno el jueves 09-09-2020.
| 2.2 | Reconocer de los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales, grupos de interés y organismos de control, los aspectos relevantes metodológicos y de contenido para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. | Establecer de manera colaborativa los temas y procedimientos que se deben considerar por la entidad al momento de rendir cuentas | Encuesta aplicada a ciudadanos y grupos de valor | Encuesta | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 7 de agosto de 2019 | Ok. Se cuenta evidencia reportada por Alejandro Cifuentes el día viernes 27-12-2019.
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web. | Asegurar la retroalimentación a los participantes de la rendición de cuentas, generando confianza en las partes interesadas | Preguntas y respuestas establecidas en la fase diálogo de la rendición de cuentas, atendidas y publicadas en el portal web | Documento publicado | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 15 de diciembre de 2019 | Ok. Se cuenta evidencia reportada por Martha Jaime el día jueves 26-12-2019.
| 3.2 | Conformar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | Involucrar a diferentes dependencias en la realización de la rendición de cuentas y asegurar la gestión exitosa para beneficio de las partes interesadas | Acto administrativo de conformación del equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas | Acto administrativo | 1 | Oficina de Planeación y Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 7 de agosto de 2019
| 3.3 | Elaborar el plan o estrategia de rendición de cuentas que incluya las acciones establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Elaborar el plan o estrategia de rendición de cuentas que incluya las acciones establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, los cuáles se deben tener en cuenta para la realización de los ejercicios de rendición de cuentas | Plan o estrategia de rendición de cuentas elaborado | Plan o estrategia | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 7 de agosto de 2019
| 3.4 | Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos con ciudadanos o grupos de interés | Asegurar la retroalimentación y ejecución de los compromisos establecidos en el ejercicio de rendición de cuentas, generando confianza en las partes interesadas | Esquema de seguimiento de compromisos implementado | Esquema de seguimiento | 1 | Oficina de Planeación y Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 15 de diciembre de 2019
| 3.5 | Efectuar la evaluación de la rendición de cuentas con los participantes | Reconocer debilidades y fortalezas del ejercicio de rendición de cuentas a fin de implementar acciones de mejoramiento | Evaluación de rendición de cuentas diseñada, implementada y resultados publicados | Evaluación publicada | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 15 de diciembre de 2019

## Comp. 4 Mejora en Atención
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril | Estado a 10-01-2020
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes trimestrales para la Alta Dirección sobre la Gestión de las PQRDS y otros mecanismos de participación ciudadana | Informar a la Alta Dirección el informe de PQRDS y otros mecanismos de participación ciudadana, para que contribuya a la toma de decisiones y acciones de mejoramiento en la gestión. | Informes elaborados y remitidos | Informes | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 15 de abril de 2019 15 de julio de 2019 15 de octubre de 2019 10 de enero de 2020 | Se elaboró el primer informe trimestral de mecanismos de participación y servicio al ciudadano del año 2019, el cual fue remitido a la alta dirección mediante memorando con radicado No. 2019027499, igualmente este informe fue publicado en el módulo de Participación Ciudadana en el portal Minenergía, URL: https://www.minenergia.gov.co/informes-y-estadisticas
| 1.2 | Elaborar y divulgar la carta de trato digno al usuario, en la que se indiquen sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos | Informar a los ciudadanos y grupos de interés, los derechos que se les garantiza desde el Ministerio de Minas y Energía y los medios dispuestos para su utilización | Documento elaborado y divulgado a través de medios virtuales | Documento divulgado | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de mayo de 2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Consolidar la base de datos de conocimiento para poder dar respuesta a los requerimientos, inquietudes o solicitudes de los ciudadanos por medios virtuales o telefónicos con una mayor eficiencia | Base de datos de conocimiento en uso para dar respuesta a los requerimientos, inquietudes o solicitudes de los ciudadanos con mayor eficiencia | Base de datos de conocimiento consolidada y en uso para el servicio al ciudadano | Base de datos consolidada y en uso | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de junio de 2019
| 2.2 | Realizar medición de la satisfacción en cuanto a la información suministrada en el marco de las PQRDS para viabilizar acciones de mejora. | Conocer el nivel de satisfacción de los ciudadanos en relación con la atención de PQRDS para viabilizar acciones de mejora por parte de los responsables | Medición sobre el nivel de satisfacción de los ciudadanos con respecto a la atención de PQRDS | Medición | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de noviembre de 2019
| 2.3 | Realizar medición de la satisfacción de los usuarios en cuanto a productos, servicios y trámites prestados por la entidad a las partes interesadas para viabilizar acciones de mejora. | Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios en cuanto a los aspectos más relevantes de productos, servicios y trámites que presta el Ministerio de Minas y Energía, para viabilizar acciones de mejora por parte de los responsables | Medición sobre el nivel de satisfacción de los ciudadanos con respecto a los productos, servicios y trámites | Medición | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 15 de diciembre de 2019 |  | OK. Información reportada en SIGME. Evidencia reportada por Hernando Luis Castelblanco el día jueves 09-01-2020.
| 2.4 | Efectuar divulgación sobre los trámites de la entidad y los canales de atención a los mismos, con el fin de ampliar cobertura y accesibilidad. | Divulgación a las partes interesadas sobre los trámites disponibles y la accesibilidad a los mismos, para ampliar cobertura y accesibilidad | Divulgar a las partes interesadas los trámites disponibles y la forma para acceder a los mismos | Divulgación realizada | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30 de mayo de 2019 30 de julio de 2019 30 de septiembre de 2019 30 de noviembre de 2019
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Establecer y ejecutar una estrategia de capacitación y sensibilización en temas relacionados con la atención de los usuarios que estén armonizados con el PIC | Elaborar y ejecutar la Estrategia de Capacitación y Sensibilización armonizada con el PIC | Estrategia de capacitación y sensibilización | Estrategia elaborada y ejecutada | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Subdirección de Talento Humano | 30 de noviembre 2019
| 3.2 | Establecer una estrategia experimental de cliente incognito para evaluar el desempeño de las áreas que tomaron la capacitación de las temáticas de atención al usuario, con el fin de evaluar el impacto de la estrategia de capacitación y recopile datos para evaluar el comportamiento de las dependencias en temas de servicio | Implementar la estrategia experimental de cliente incognito que arroje datos de desempeño en servicio y viabilizar acciones de mejora | Estrategia experimental de cliente incognito | Estrategia ejecutada | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de agosto de 2019
| 3.3 | Evaluar el nivel de conocimiento a nivel interno en cuanto a diferentes temas en servicio al ciudadano para reconocer necesidades de capacitación, aclaraciones o inquietudes y mejorar el cumplimiento de la cultura y política de servicio | Fortalecer el conocimiento normativo, procedimental y conceptual sobre el servicio al ciudadano, reconociendo las necesidades de capacitación, aclaraciones o inquietudes a nivel interno | Informe del nivel de conocimiento obtenido por los servidores luego de acciones de capacitación o socialización implementadas | Informe de resultados | 1 | Subdirección de Talento Humano con apoyo del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de agosto de 2019
Subcomponente 4 Normatividad y procedimental | 4.1 | Revisar el procedimiento de PQRDS en el marco de la normatividad vigente | Verificar el procedimiento de PQRDS en el marco normativo y procedimental para validar si se requieren ajustes normativos, y optimizar la gestión de respuestas ágiles y de calidad | Procedimiento de PQRDS revisado y actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de junio de 2019
| 4.2 | Establecer un sistema de información (CRM) para el registro ordenado y la gestión de PQRDS | Contar con el registro ordenado y centralizado de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que ingresen por diversos medios o canales, incluyendo aspectos para reconocer la interacción con los clientes | Sistema de CRM implementado | Sistema | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de abril de 2019 | Partiendo del proceso de contratación de un sistema (DYN365 - Microsoft) de relacionamiento con los clientes, que se realizó en agosto 2018, se parametrizó y configuró el módulo de PQRDS, de acuerdo a las necesidades del Ministerio de Minas y Energía; actualmente este se encuentra en producción o despliegue y es allí donde se lleva el registro de las PQRDS que ingresan a través de los diferentes canales que la entidad dispone para el ciudadano.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Establecer un protocolo para evaluar de manera más detallada los grupos de interés de la entidad. | Establecer un protocolo para evaluar específicamente los grupos de interés por parte de cada dependencia y así mismo puedan plantear acciones de mejoramiento | Protocolo estructurado y difundido | Protocolo | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de junio de 2019
| 5.2 | Organizar mesa de trabajo con las áreas misionales para evaluar los resultados de ejercicios de Focus Group con grupos poblacionales en temas de servicio y que se desarrollaron en el 2018 | Facilitar que las dependencias reconozcan directamente las observaciones ciudadanas de manera amplia que les permita tenerlas en cuenta para la toma de decisiones y acciones de mejoramiento | Mesas de trabajo realizadas | Mesa de trabajo | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de agosto de 2019
| 5.3 | Establecer estrategia o campaña de sensibilización para incentivar las "respuestas simples y el lenguaje claro" de las PQRDS | Ejecutar estrategia o campaña para incentivar las "respuestas simples y lenguaje claro" de las PQRDS | Estrategia de "Respuestas simples y lenguaje claro" | Estrategia ejecutada | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 15 de diciembre de 2019
| 5.4 | Promover la gestión del conocimiento hacia los usuarios externos, sobre la información que se encuentra en la pagina web del Ministerio de Minas y Energía, | Espacios ciudadanos en los que se implementa la estrategia de divulgación de la información que contiene la página web con el fin de incentivar la consulta vía web y reducir el número PQRDS (Esta podría ser virtual y presencial) | Espacios ciudadanos en los que se implementa la estrategia | Espacios ciudadanos | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de diciembre de 2019

## Comp 5 Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Socializar el medio para la suscripción de los interesados en participar en foros de consulta de proyectos normas, planes, programas o políticas | Dar a conocer ampliamente a las partes interesadas los mecanismos para participar en la toma de decisiones en los proyectos normativos y de lineamientos de la entidad | Socializaciones a nivel externo | Socializaciones | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadnao | 15 de noviembre de 2019
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Incluir en el procedimiento interno de atención a las PQRDS, que la entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: El reconocimiento de un derecho fundamental, peticiones presentadas por menores de edad, periodistas o ciudadanos en estado de vulnerabilidad manifieta | Implementar el mecanismo para priorizar la atención a las peticiones relacionadas con: El reconocimiento de un derecho fundamental, peticiones presentadas por menores de edad, periodistas o ciudadanos en estado de vulnerabilidad | Mecanismos de atención prioritaria incluido en el procedimiento interno de PQRD | Procedimiento interno | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de julio de 2019
| 2.2 | Establecer un mecanismo de seguimiento y control de solicitudes de información considerando la identificación de solicitudes de información atendidas negativamente y el motivo del rechazo | Implementar el mecanismo para hacer seguimiento y control de solicitudes de información considerando la identificación de solicitudes de información atendidas negativamente y el motivo del rechazo | Mecanismos de atención prioritaria incluido en el procedimiento interno de PQRD | Procedimiento interno | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de julio de 2019
| 2.3 | Identificar las veedurias ciudadanas y otras organizaciones sociales que establecen PQRDS, y reconocer los temas de su interés a fin de habilitar procesos, ya sea para convocatoria e incentivos con dichas organizaciones entre otros | Reconocer las temáticas relevantes para las veedurias ciudadanas y organizaciones sociales. | Incluir en el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano, las veedurias ciudadanas y otras organizaciones sociales que hayan establecido PQRDS, indicando temáticas respectivas | Informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 7 de agosto de 2019
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Socializar la importancia de los instrumentos de gestión de la información (Inventarios de activos de información - Índice de información clasificada y reservada) | Informar a los ciudadanos y partes interesadas la ubicación y conceptualización de los instrumentos de gestión que son de utilidad para la consulta ciudadana | Piezas informativas divulgadas a nivel interno y externo | Piezas informativas | 2 | Grupo de Gestión Documental | 30 de julio de 2019 30 de noviembre de 2019
| 3.2 | Publicar en la sección de transparencia los instrumentos de gestión de la información (Inventarios de activos de información - Índice de información clasificada y reservada - Tablas de retención documental) | Instrumentos de gestión de la información actualizados y publicados en la sección de "Transparencia y acceso a la información pública" | Publicación de los instrumentos de gestión en el portal web | Publicación | 1 | Grupo de Gestión Documental | 30 de noviembre e 2019
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Efectuar ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 (Contemplando las necesidades de la población con discapacidad | Elaborar un documento para verificar de los aspectos esenciales de la NTC 6047 que pudiesen ser implementados en la entidad durante la vigencia 2019 para su implementación y seguimiento | Documento elaborado con lista de verificación | Documento de verificación | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de noviembre e 2019
| 4.2 | Gestionar información accesible del sector minero energético para la población que requiere atención preferente | Facilitar que la población en situación de vulnerabilidad y que por normatividad debe tener atención prefrente, cuente con información de fácil acceso para su consulta | Creación de una sección para población que requiere atención preferente en el portal web, con contenidos actualizados del sector minero energético | Seccion actualizada en el portal web con contenidos accesibles | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30 de agosto de 2019
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Revisar y actualizar de manera proactiva el contenido del vínculo del portal web "Transparencia y acceso a la información pública" a disposición de la ciudadanía verificando los mínimos obligatorios, los sugerios por MIPG y aquellos adicionales que considere la entidad proactivamente. | Actualizar los contenidos del módulo de "Transparencia y acceso a la información publica" de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 | Documento de evidencia de los contenidos existentes trimestralmente en la sección de la web "Transparencia y acceso a la información pública" | Documentos de evidencias | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de marzo de 2019 30 de junio de 2019 30 de septiemre de 2019 30 de diciembre de 2019 | Se realizaron actualizaciones al vínculo de Transparencia que se encuentra en: https://www.minenergia.gov.co/en/transparencia-y-acceso-a-la-informacion. Las modificaciones corresponden a aspectos como: creación de un nuevo vínculo para la publicación de los avances y resultados de la “Campaña Estado Simple Colombia Ágil”, adicionalmente, se solicitaron al Grupo de Comunicaciones y Prensa, encargado de actualizar contenidos, algunos ajustes de claridad y actualización de vigencia para ofrecer mayor claridad al ciudadano.
| 5.2 | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP | Registrar las hojas de vida de servidores y contratistas en el SIGEP. | SIGEP actualizado | Sistema actualizado | 1 | Subdirección de Talento Humano | 30 de noviembre e 2019

## Comp 6 Partic y Anticorrup
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 COMPONENTE ADICIONAL: PARTICIPACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril | Avance a 30 de agosto | Avance a 31 de diciembre | Estado a 10-01-2020
Subcomponente 1 Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción | 1.1 | Ampliar la caracterización de los grupos de valor, con la participación de las dependencias misionales de la entidad | Reconocer las características, contexto y preferencias de los ciudadanos y partes interesadas, que facilite la toma de decisiones y la ejecución o implementación de acciones dirigidas a diferentes grupos poblacionales | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de servicio y participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | Documento | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y dependencias misionales del Ministerio de Minas y Energía | 15 de diciembre de 2019 |  |  | Se contó con la participación de 41 servidores cuyas vinculaciones con el Ministerio de Minas y Energía se distribuyen en 25 Funcionarios (60.98 %) y 16 Contratistas (39.02 %). Las calificaciones demuestran que el conocimiento de los colaboradores del Ministerio respecto a temas de Servicio al Ciudadano, son de nivel intermedio y, se deben derivar algunas metodologías de refuerzo durante la vigencia 2020, estén encaminadas a mejorar la comprensión en éstos temas por parte de los colaboradores del Ministerio, temas que incluyan sensibilización en el relacionamiento de las dependencias con los ciudadanos, que aun cuando se deriven de la mediación del Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, es de impacto directo en la percepción de la calidad del servicio prestado. | Ok. Se cuenta evidencia reportada por Alejandro Cifuentes el día viernes 27-12-2019.
| 1.2 | Gestionar una estrategia de innovación abierta con la ciudadanía, teniendo en cuenta la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa | Facilitar la participación de la ciudadanía y partes interesadas en problemáticas comunes, de tal manera que se facilite la gestión de soluciones colaborativas entre las partes | Documento con la estrategia de innovación abierta | Estrategia | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 15 de diciembre de 2019 |  |  | Se diseño e implementó la estrategia de divulgación del programa Ideas Para el Cambio a través de comunicación digital a través de web y redes sociales Home principal de la convocatoria: http://www.ideasparaelcambio.gov.co/proyecto/anotate-un-cinco http://www.ideasparaelcambio.gov.co/sites/default/files/T%C3%A9rminos%20de%20Referencia.pdf En el aplicativo habilitado en la página web de ideas para el cambio se recibieron propuestas al reto con más de 86 registros y 3 retos de energía.
Subcomponente 2 Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2.1 | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplean y los grupos de valor que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que se definan detalles de los espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales que desarrolla la entidad | Cronograma de eventos participativos que realiza la entidad | Cronograma | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y dependencias misionales y/o de apoyo del Ministerio de Minas y Energía | 30 de abril de 2019 30 de junio de 2019 30 de septiembre de 2019 30 de diciembre de 2019 | Se elaboró en conjunto con las diferentes dependencias y áreas de la entidad la planeación general estimada de eventos o espacios ciudadanos, que aunque se encuentra sujeta a cambios, permite que los interesados puedan estar atentos a los mismos. Esta planeación general fue publicada en: https://www.minenergia.gov.co/en/atencion-al-ciudadano, y en la sección de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, donde se declara que se mantendrá actualizada esta planeación, al igual que las convocatorias específicas a los mismos. | Se efectuó la segunda publicación de espacios ciudadanos a agosto de 2019 en el vínculo: https://www.minenergia.gov.co/en/espacios-ciudadanos, los cuáles se llevan con su seguimiento y control en una base de datos de Excel y en el Sistema CRM. | Se efectuó cuarta publicación al mes de diciembre. Estos espacios se encuentran publicados en el vínculo: https://www.minenergia.gov.co/en/espacios-ciudadanos (LINA MONTENEGRO) | Ok. Se cuenta evidencia reportada por Lina Moreno el día lunes 30-12-2019.
| 2.2 | Diseñar y publicar un boletín para los ciudadanos y partes interesadas con información periódica de su interés, que permita la participación de la ciudadanía en la gestión de la entidad, facilite ejercer su derecho al control social y el acceso a la información pública. | Entregar de manera proactiva información de interés a los ciudadanos y partes interesadas que le permitan acceder a la información y mecanismos para su participación en la entidad | Boletín informativo para ciudadanos y partes interesadas | Boletín | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de julio de 2019 30 de agosto de 2019 30 de octubre de 2019 30 de diciembre de 2019 |  | Se diseñó el Boletín Ciudadano que se remitió a las partes interesadas, vía correo electrónico, los temas socializados incluye tanto temas misionales de interés general, como difusión de temas que incentivan la participación como el canal para efectuar denuncias, la carta de trato digno y los medios de accebilidad para población preferente, dadas sus condiciones de vulnerabilidad. | 2. El Boletín 2 socializó a los ciudadanos temas como la semana internacional de la persona sorda, la forma de participar en los proyectos normativos, la información disponible en lenguaje de señas, la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y la gestión realizada durante 2018 y 2019. 3. El Boletín 3 socializó la convocatoria de Audiencia Pública, los PDET, los beneficios de la energía renovable, la agenda regulatoria y datos sobre el carbón mineral. 4. El Boletín 4 socializó entre otros, el día internacional de las personas con discapacidad, y las soluciones de energía eléctrica para Acandí.
Subcomponente 3 Estrategias de lucha contra la corrupción | 3.1 | Promover ejercicios participativos para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos los servidores y garantizar su cumplimiento en el ejercicio de sus funciones | Lograr que los servidores de la entidad conozcan e interioricen los valores y principios institucionales que deben aplicar en su desempeño institucional y en la prestación de los servicios a los ciudadanos y partes interesadas | Ejercicios participativos | Ejercicios | 1 | Subdirección de Talento Humano | 30 de noviembre de 2019 |  |  | Se desarrolló el programa mentoring para integradores, el cual inició en el mes de julio. Se realizaron dos sesiones de trabajo reflexivo entorno a los valores del código de integridad, los días 23 de julio y el 28 de agosto. Los mentores fueron acompañados posteriormente para desarrollar ejercicios participativos en sus dependencias. En el mes de septiembre se realizó la actividad "me comprometo", en todas las áreas del Ministerio los servidores expusieron su compromiso personal en el ámbito laboral acerca de los valores de respeto y diligencia. Este ejercicio contó con la participación de 420 servidores de la entidad.
| 3.2 | Implementar una plataforma ética que garantice que las denuncias reportadas, tengan un tratamiento efectivo con imparcialidad, confidencialidad, confiabilidad técnica y legal y de protección al denunciante | Adelantar la gestión para implementar una plataforma ética, con política, normatividad relacionada, canales de atención y procedimientos técnicos y legales claros para la recepción y gestión de denuncias. | Plataforma ética implementada | Plataforma ética | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30 de julio de 2019 |  | La plataforma ética se implementó en el portal web de la entidad, con accesibilidad a 4 canales diversos de atención, a fin de facilitar a los interesados, los reportes de posibles actos de conflictos éticos, fraude o corrupción de una manera confiable e imparcial, al ser administrada por un tercero. Para lo anterior, se adelantaron los procesos contractuales correspondientes en alianza con la Agencia Nacional de Minería, se surtieron los procesos internos de implementación y el proceso de socialización, el cuál continuará de manera permanente para fomentar su utilización por todas las partes interesadas a nivel interno y externo. Vínculo: https://www.minenergia.gov.co/en/transparencia-para-todos | CUMPLIDA