## RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Subcomponente |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Seguimiento de Indicadores Primer Cuatrimestre | Seguimiento de Indicadores Segundo Cuatrimestre | Seguimiento de Indicadores Tercer Cuatrimestre
Subcomponente 1 |  | 1.1 | Revisar y/o ajustar la Resolución de Administración del Riesgo | Resolución ajustada | Resolución de Administración del Riesgo ajustada | Resolución | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Noviembre 30 de 2018 | Se cuenta con un proyecto de Resolución para la Administración del Riesgo, que esta siendo actualizada por la OPGI en lo referente a la Guía de Gestión del Riesgo dada por el DAFP. | Dado que la el DAFP publico la Guía para la adinistración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital y el diseño de controles en Entidades en el mes de agosto de 2018, se esta ajustadno el proyecto de Resolución para la administración del riesgo en conformidad con los lineamientos dados por la Guía. | De acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, versión 4, publicada por el DAFP en octubre de 2018, indica en su página 15 que: La política de administración del riesgo puede adoptar la forma de un manual o guía de riesgos, donde se deben incluir mínimo los siguientes aspectos". Por lo cual,Una vez se publique este Manual se realizará la respectiva socialización. El manual se encuentra en ciclo de aprobación en el una vez se culmine este proceso, se iniciará el ciclo de divulgación.
Política de Administración del riesgo
|  | 1.2 | Adoptar, Publicar y socializar la Resolución de Administración de Riesgos | Resolución adoptada, Publicada y Socializada | Resolución de Administración del Riesgo Publicada | Resolución | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Diciembre 30 de 2018
Subcomponente 2 Construcción |  | 2.1 | Realizar y/o ajustar la identificación de riesgo Anticorrupción | Revisar los riesgos Anticorrupción que fueron identificados en la vigencia inmediatamente anterior, y si es el caso proceder a ajustar., teniendo como insumos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que actualmente tiene la entidad | Riesgos de corrupción identificados | Informe | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 30 de 2018 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional brindo asesoria a los Líderes MECI - CALIDAD y responsables de proceso durante la elaboración y actualización de los mapas de riesgo de la Entidad para la vigencia 2018 utilizando como herrmanienta el instructivo para el diligenciamiento del formato de riesgo y el procedimiento de la administración del riesgo publicados y disponibles en el aplicativo SIGME, así como la Guia de gestión del riesgo emitido por la Función Pública. La actualización se enfoco en la revisión de los riesgos de corrupción, evaluando su pertinencia, impacto y probabilidad, asi como identificando nuevos riesgos potenciales, tanto en los procesos de la Entidad como en los riesgos asociados con la prestación de trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPA. Además, se revisaran los controles y las acciones de tratamiento que se habian establecido para los riesgos vigencia 2017 con el fin de verificar su pertinencia y efectividad para mitigar la ocurrencia de los riesgos, a partir de esta revisión se identificaron controles adecuados para los riesgos vigencia 2018. | Este subcomponente fue cumplido en las fechas programadas. | Este subcomponente fue cumplido en las fechas programadas.
Modelo de gestión de riesgo de corrupción (Mapa de Riesgo de Corrupción)
|  | 2.2 | Aplicar el Instructivo para el diligenciamiento del formato de riesgo y el Procedimiento de la administración del riesgo publicados y disponibles en el aplicativo SIGME, para la Identificación de Riesgos de Corrupción asociados a la prestación de trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPA. | Identificación de Riesgos de Corrupción asociados a trámites de acuerdo a los documentos: | Riesgos identificados de corrupción asociados a trámites en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que actualmente tiene la entidad. | Informe | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 30 de 2018
1. Identificar los proceso misionales que incluyan trámites para el ciudadano.
2. Verificar los puntos sensibles o vulnerables en el procedimiento del trámite, con ayuda del triángulo de la corrupción (Oportunidad, Presión y Responsabilidad).
3. Analizar las debilidades que puedan ser causas de hechos de corrupción en las actividades internas de la entidad, así como las amenazas del entorno.
|  | 2.3 | Realizar el proceso de valoración del riesgo de Corrupción | Revisar los controles establecidos a los riesgos existentes, con el fin de prevenir su ocurrencia y/o materialización | Valoración Riesgos de corrupción | Informe | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 19 de 2018
|  | 2.4 | Diligenciar la matriz del mapa de riesgos de Corrupción | Revisar el Mapa de Riesgos existente y ajustar, si es el caso, de conformidad con los cambios propuestos | Revisar Riesgos | Matriz de Riesgos | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 31 de 2018
Subcomponente 3 Comunicación |  | 3.1 | Someter a consideración de las áreas organizacionales los ajustes al Mapa de Riesgo, propuestos dentro de un proceso participativo | Mapa de Riesgos debidamente socializado a nivel interno de la entidad | Socialización Mapa de Riesgos a nivel interno de la entidad | Comunicado | 1 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Febrero 28 de 2018 | Los mapas de riesgo fueron elaborados por los Líderes MECI - CALIDAD tomando en cuenta las opiniones de los funcionarios de su dependencia y la asesoria brindada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, para luego ser enviados al responsbale de proceso quien es el unico que puede aprobarlos y radicarlos. Cuando el Mapa de riesgos es radicado el aplicativo SIGME dispara las tareas a los responsables de reportar el seguimiento a los riesgos y los equipos designados en cada dependencia son los encargados de socializar el mapa al interior de su oficina. | Este subcomponente fue cumplido en las fechas programadas. | Este subcomponente fue cumplido en las fechas programadas.
Consulta
Subcomponente 4 |  | 4.1 | Evaluar periódicamente los riesgos | Reporte de seguimiento y control cuatrimestral | Evaluación de Riesgos | Informe | 3 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 | Se envia correo a cada responsable y Líder MECI - CALIDAD que tiene como tarea realizar el seguimiento a los riesgos de su dependenicia, en el cual se solicita efectuar el seguimiento y valorar si en el trimestre se presentaron cambios en el contexto interno o externo que conlleven a una modificacion en los mapas de riesgo. Además, se realizo seguimiento a estos reportes por medio telefonico cuando no se recibio respuesta y la tarea seguia pendiente. | Para llevar a cabo las actividades pertienetes al subcomponente 4 se realizo seguimiento periodico al mapa de riesgos de la entidad, enviando correos y realizando llamadas telefonicas a los responsables del reporte de los seguimiento a los riesgos dentro del aplicativo SIGME. Además, se les solicita a los responsables que revisen continuamente si se presentan modificaciones y/o cambios en el contexto interno o externo de su procesos que puedan afectar los riesgos formulados o conlleven a la generación de nuevos riesgos de corrupción. | Para dar cumplimiento al subcomponente 4 se envio correo a los responsables de realizar el respectivo seguimiento periodico al mapa de riesgos de la entidad, igualmente se les solicita que revisen continuamente si se presentan modificaciones y/o cambios en el contexto interno o externo de su procesos que puedan afectar los riesgos formulados o conlleven a la generación de nuevos riesgos de corrupción.
Monitoreo y revisión |  | 4.2 | Detectar cambios en el contexto interno y externo | Revisión de variables que afecten los procesos | Contexto Interno y Externo | Informe | 3 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
|  | 4.3 | Detectar la probabilidad de nuevos riesgos | Incluir los riesgos anticorrupción detectados en los procesos, en el aplicativo SIGME | Riesgos Anticorrupción detectados | Informe | 3 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
Subcomponente 5 |  | 5.1 | Consolidación informe | Consolidación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y reporte en el SIGME | Informes consolidados | Informe | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 8 días hábiles después de Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 | Se consolido la información a través del aplicativo SIGME para generar el reporte del seguimiento a los Riesgos Anticurrupción del primer cuatrimestre del 2018, para proceder a su publicación en la paquina web del Ministerio. | Una vez reportado el seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de los responsables, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional consolida la información a través del aplicativo SIGME y genera el informe o matriz de seguimiento para publicación en la página web del Ministerio. | Se consolido la información a través del aplicativo SIGME para generar el reporte del seguimiento a los Riesgos Anticurrupción del tercer cuatrimestre del 2018, para proceder a su publicación en la paquina web del Ministerio.
| Seguimiento | 5.2 | Seguimiento y evaluación a los riesgos anticorrupción. | Revisión del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos Anticorrupción | Seguimiento plan anticorrupción | Informes | 2 | Oficina de Control Interno | 10 días hábiles después de Abril 30, Agosto 31. | Se realizo seguimiento al componente 1 del Plan Anticorrupción y se procede a la revisión de los seguimientos reportados por los responsables de cada dependencia. | Se realizo seguimiento al componente 1 del Plan Anticorrupción y se procede a la revisión de los seguimientos reportados por los responsables de cada dependencia. | Se realizo seguimiento al componente 1 del Plan Anticorrupción y se procede a la revisión de los seguimientos reportados por los responsables de cada dependencia.

## RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 2: Racionalización de trámites
Estrategia Racionalización de trámites 2018
Nombre tramite, proceso o procedimiento |  | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar tramite, proceso o procedimiento | Situación propuesta | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Dependencia responsable | Fecha de realización |  | Seguimiento Primer Cuatrimestre | Seguimiento Segundo Cuatrimestre | Seguimiento Tercer Cuatrimestre
[10 empty] | Fecha inicio | Fecha Final
1 | Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora | Actualmente los usuario deben realizar el trámite en forma presencial, reuniendo los documentos y radicándolos directamente en las oficinas del Ministerio de Minas y Energía. | Se esta desarrollando un sistema online que permita realizar todo el proceso en línea desde la radicación de los documentos y la solicitud, hasta el seguimiento y la obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio de Minas y Energía. | Poner en línea el trámite para facilitar y disminuir los tiempos de atención de cara al ciudadano. | Beneficios para las entidades Públicas, Instituciones, Organizaciones Extranjeras y Ministerio de Minas y Energía. | Tramite racionalizado | Tramite | 1 | Dirección de Energía Eléctrica, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC`S | 2018-01-16 | 2018-12-31 | Se realizo una revisión del flujo de proceso en el aplicativo SIGME - Módulo de trámites, del trámite de Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora con los responsables en su puesto de trabajo, esto con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del módulo y de los complementos necesarios para elaborar las resoluciones del trámite. Como resultado de esta revisión surgieron modificaciones al flujo y solicitudes para mejorar la herramienta, las cuales se tramitaron a la empresa desarrolladora con el fin de evaluar su pertinencia y posible implementación. Además, se envia la información solicitada por la empresa para realizar los ajustes al flujo del trámite. | El cronograma establecido por la Oficina de planeación se ha cumplidoha reunio para la automatización de este trámite, se llevaron a cabo capacitaciones y recapacitaciones a los responsables Edinson Zambrano y Adriana Cubillos en el ambiente de pruebas del SIGME - Módulo de Trámites. Adriana Cubillos planteo algunas sugerencias las cuales fueron revisadas por la empresa desarrolladora Sertisoft y quedaron registras para futuras mejoras al módulo. Durante estas capacitaciones se realiza la revisión del flujo el trámite y el Grupo TIC llevo a cabo la instalación de los complementos necesarios para el funcionamiento del aplicativo en los computadores de los responsables y se validó su adecuado funcionamiento. La circular de adopción y el procedimiento del trámite se encuentran proyectados y validados por los responsables a la espera del paso a producción. Se autorizó el paso a producción por parte de Edison Zambrano, pero debido a inconvenientes que ya han sido solucionados en el trámite de Registro de compañías Nacionales, que también es responsabilidad de la Oficina Asesora Jurídica, el paso a producción del trámite de nómina se pospuso, se espera que el paso a producción se realice en el mes de septiembre de 2018. | El trámite se encuentra totalmente automatizado desde el 26 de diciembre de 2018 y esta disponible en la página web de la Entidad. Los usuarios tiene a su disposición una guía de usuario web en donde se dan las indicaciones de como realizar el procedimiento de solicitud, seguimiento y entrega de la resolución de fijación de capacidad instalada.
2 | Informes Nómina de Empleados | Actualmente el peticionario debe presentar los informes de nómina de las personas dedicadas a la industria del petróleo, incluyendo la prestación de los servicios técnicos en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía. | Se esta desarrollando un sistema online que permita realizar todo el proceso en línea desde la radicación de los documentos y la solicitud, hasta el seguimiento y la obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio de Minas y Energía. | Poner en línea el trámite para facilitar y disminuir los tiempos de atención de cara al ciudadano. | Beneficio para las Empresas Petroleras y para el Ministerio de Minas y Energía. | Tramite racionalizado | Tramite | 1 | Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC`S | 2018-01-16 | 2018-12-31 | Se realizo una revisión del flujo de proceso en el aplicativo SIGME - Módulo de trámites del Trámite de Informe de Nómina de empleados con las responsables, esto con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del módulo y capacitar sobre el uso de la herramienta. Como resultado de esta revisión surgieron solicitudes para ampliar el alcance del proceso y mejorar la usabilidad del Módulo, estas sugerencias se tramitaron a la empresa desarrolladora con el fin de evaluar su implementación. | El cronograma establecido se ha cumplido adecuadamente, pero dado que el grupo responsable del trámite cambio ha sido necesario realizar reuniones y capacitaciones a los nuevos responsables. La Asesora Elsa Marquez junto con el Coordinador Eulogio Solarte son los nuevos funcionarios designados para el trámite de fijación, ellos han asistido a reuniones de capacitación y validación del flujo del trámite y de los requisitos del mismo. De estas reuniones salieron sugerencias y requerimientos nuevos propuestos por los responsables, algunos de estos fueron realizados y se corrieron en el ambiente de pruebas a través del RFC 162 el 13 de Agosto de 2018 y los otros quedaron pendientes para futuras mejoras del módulo. Además, se han realizado 2 capacitaciones en el puesto de Elsa Marquez y se dieron los usuarios y contraseñas para llevar a cabo más pruebas. En las capacitaciones se validó el funcionamiento del aplicativo en el equipo y de los complementos instalados en el computador por parte del Grupo TIC. La circular de adopción y el procedimiento del trámite se encuentran proyectados y validados por los responsables a la espera del paso a producción, el cual se llevara a cabo luego de la validación de las mejoras del RCF 162 en el mes de septiembre. | El trámite se encuentra totalmente automatizado desde el 26 de diciembre de 2018 y esta disponible en la página web de la Entidad. Los usuarios tiene a su disposición una guía de usuario web en donde se dan las indicaciones de como realizar el procedimiento de solicitud, seguimiento y entrega del auto de cumplimiento de entrega de informe de nómina.

## RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Valor Planeado | Responsable | Fecha programada |  | Primer Seguimiento | Segundo Seguimiento | Tercer Seguimiento
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar la información, del módulo de rendición de cuentas del portal web que entregue al ciudadano información actualizada que le permita ejercer de manera permanente su derecho al control social a la gestión de la entidad | Publicar información en el módulo de rendición de cuentas para facilitar el ejercicio del control social de la ciudadanía | Realizar publicaciones de información de interés ciudadano en el portal web, que facilite el ejercicio del control social al ciudadano | Publicaciones | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-30 | Se publicó en el home del portal web, una encuesta para reconocer el interés de los ciudadanos, por los temas a tratar durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Se realizó ajuste en la sección Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2010-2018 para actualizar la información de vista a los ciudadanos; modificando la imagen por una del evento de Audiencia de Rendición de cuentas llevada a cabo en la ciudad de Sogamoso, así mismo publicando las memorias al congreso. | En la sección de Rendición de Cuentas del portal web https://www.minminas.gov.co/en/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas, se efectuaron las siguientes publicaciones. • Publicación de resultados de la evaluación de rendición de cuentas 2018 por parte de los participantes; • encuesta virtual para reconocer las expectativas de los ciudadanos para ser resueltas en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; • Publicación de la interacción con los ciudadanos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Minero Energético (https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23985716/270718_preguntas_respuestas_audiencia_240718.pdf/003e20a6-2ff7-4187-b6ec-fd75e94bf972) • Publicación del informe global de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Minero Energético 2010 – 2018
[8 empty] | 2da | 2018-06-29
[8 empty] | 3ra | 2018-09-28
[8 empty] | 4ta | 2018-12-31
| 1.2 | Implementar acciones de socialización para coadyuvar en la satisfacción de las necesidades de información y participación, relacionadas con los tres temas de mayor recurrencia y viabilidad de acuerdo con PQRDS recibidas. | Ejecutar 3 acciones de socialización para aclarar, ampliar o difundir información a los ciudadanos interesados, sobre los tres temas de mayor recurrencia recibidas por PQRDS. | Realizar socialización por canales presenciales o virtuales en temas recurrentes en PQRDS a la ciudadanía | Socializaciones | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-04-30 | Se realizaron socializaciones en temas relacionados acerca de los fundamentos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) la temática en especifico fue el Riesgo Eléctrico y Seguridad Eléctrica, esta fue llevada a cabo en Tocaima -Cundinamarca el 14 de marzo en la institución educativa Departamental Hernán Vanegas Castillo. En Ipiales - Nariño el 21 de marzo en el Colegio Mixto San Felipe Neri y en Bogotá en el Instituto Técnico Central de la Salle el 24 de marzo. | Se realizo la socialización de los temas reiterativos recibidos por PQRDS para información para la ciudadanía durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 llevada a cabo en la ciudad de Sogamoso - Boyacá. | • Se realiza socialización de “Fundamentos del RETIE - Riesgo eléctrico y seguridad eléctrica”, en Tocaima – Cundinamarca el 14 de marzo de 2018 en la Institución Educativa Departamental Hernán Vanegas Carrillo • Se realiza socialización Eficiencia energética en el marco del RETIE - Ipiales, Nariño el 21 de marzo de 2018 en el Colegio Mixto San Felipe Neri • Se realiza socialización Fundamentos del RETIE - Riesgo eléctrico y seguridad eléctrica. Bogotá en el Instituto Técnico Central de la Salle el 24 de marzo de 2018.
[8 empty] | 2da | 2018-08-31
[8 empty] | 3ra | 2018-12-31
| 1.3 | Elaborar el informe de gestión del Ministerio de Minas y Energía para consulta ciudadana previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial | Elaborar el Informe de Gestión de MinMinas para difundir previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Elaborar Informe de Gestión MinMinas | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2018-09-28 |  | Se tiene previsto realizar estas actividades en el tercer trimestre. | Se elaboró el informe de gestión del Ministerio, denominado Memorias al Congreso 2017 - 2018, previo a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realizada en Sogamoso Boyacá en el mes de Julio donde fue entregado a los 155 ciudadanos participantes. Este informe se encuentra publicado en el portal web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.minminas.gov.co/en/memorias-al-congreso | • El informe de gestión, fue elaborado y consolidado dentro del capítulo administrativo de las Memorias al Congreso. Esta información junto con la información técnica elaborada con la contribución de todo el sector minero energético, facilita la consulta ciudadana y el ejercicio del control social, sobre todos los temas de gestión institucional y sectorial. • Las Memorias al Congreso fueron difundidas a través de diversos medios como redes sociales y fue entregada a cada una de los participantes a este espacio democrático. Adicionalmente en la subsección del Portal se vinculó información relacionada con planes, programas, auditorias, datos abiertos, entre otra relevante para el ejercicio del control social. (https://www.minminas.gov.co/en/memorias-al-congreso)
| 1.4 | Difundir al interior de la entidad la importancia de utilizar lenguaje claro y de calidad para atender la rendición de cuentas y las inquietudes ciudadanas | Realizar socializaciones o difusiones sobre lenguaje claro al interior de la entidad | Realizar difusiones sobre lenguaje claro al interior de la entidad | Difusiones | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-30 | Se realizó socialización interna para funcionarios y contratistas de la entidad sobre el lenguaje claro a través de las diferentes carteleras digitales, adicionalmente se realizaron divulgaciones de lenguaje claro por medio de redes sociales | Se realizó socialización interna para funcionarios y contratistas de lenguaje claro a través de las carteleras digitales del 3 al 6 piso. | • Se realiza divulgación de lenguaje claro por medio de redes sociales y se motiva la realización del curso virtual relacionado y que organiza el Departamento Nacional de Planeación. • Se elaboró una boletín electrónico, para difusión interna denominada “Cápsula Ciudadana”, cuyo tema central fue la utilización del lenguaje claro en la interacción con los ciudadanos. • Se realiza el 17 de noviembre de 2018 una presentación para los funcionarios de la entidad sobre la importancia de utiizar lenguaje claro en la atención a las inquietudes ciudadanas y al publicar información a través de los diferentes canales, especialmente el virtual, durante la presentación, se realizó un taller con los participantes, evaluando PQRD´S, trámites e información pubicada en el portal web.
[8 empty] | 2da | 2018-05-30
[8 empty] | 3ra | 2018-07-31
[8 empty] | 4ta | 2018-09-28
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Identificar con áreas misionales y de apoyo potenciales espacios de participación de acuerdo con los temas en los cuáles es necesario involucrado a la ciudadanía. | Relación de espacios ciudadanos potenciales en áreas misionales y de apoyo | Realizar consolidación de temas y espacios potenciales de participación ciudadana | Matriz | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-04-30 |  | Se identificaron los espacios potenciales de participación con las diferentes áreas misionales del Ministerio, para involucrar a los ciudadanos en futuros encuentros para socializar y rendir cuentas de la gestión de la entidad | Se realizó esta actividad en el primer trimestre del ano. | • Se identificaron espacios potenciales de participación con las diferentes áreas misionales de la entidad, para involucrar a los ciudadanos en futuros encuentros para socializar y rendir cuentas de la gestión de la entidad, la identificación se realizó por bloques temáticos
| 2.2. | Gestionar espacios de participación ciudadana presenciales o virtuales, de acuerdo con los temas identificados como potenciales con áreas misionales y de apoyo. | Espacios ciudadanos virtuales o presenciales en temas específicos. | Gestionar espacios virtuales o presenciales | Espacios ciudadanos | 40 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-12-31 |  | Este espacio deriva del cuadro consolidado de la actividad 2.1. Del mismo componente), se reporta de manera individual aquellos espacios que el grupo gestiona su organización de manera activa. Y en bloque aquellos que las dependencias realizan en regiones por temas. Individuales: Participación Ciudadana: 1 de ACM, 1 de RETIE , 1 de ACIPET, 1 de Colombia Genera, 1 de Naturgas, 1 de Fedemunipios, Por bloques: 1 de seguridad minera, 1 de formalización Minera, 1 Acceso al crédito para la pequeña minería bancarización, 1 buenas prácticas y uso del sí minero para la minería de subsistencia, 1 taller de seguridad física, 1 taller hablemos de minería, 1 conversatorio con autoridades sobre la industria minera, 1 aspectos mineros ambientales y control a la explotación ilícita de minerales, 1 socialización del incentivo derivado de recursos de regalías, 1 Energías renovables panel prensa, autoridades y ciudadanía Para un total de 16 espacios ciudadanos | Se gestionaron 14 espacios de participación ciudadana en diferentes regiones del país, los cuales se relacionan a continuación: 1. Congreso Nacional de Minería – ACM 2. XXXII Congreso nacional de distribuidores minoristas de combustibles y energéticos 3. Espacio de Rendición de Cuentas – Gobierno Nacional 4. 1º Foro técnico regional de planificadores de la energía 5. Mesa de dialogo técnico – social – ambiental con partes interesadas frente a la situación coyuntural de Hidroituango 6. Logros del sector minero energético 2010-2018 7. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Minero Energético 8. ZNI Colombia – Fortaleciendo la prestación del servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas 9. Mesa alto nivel del sector energético 10. Socialización del Foro Proyecto Resolución Energía Eléctrica a largo plazo 11. Feria Nacional de Servicio al Ciudadano San Vicente Caguán – Caquetá 12. Reconocimiento del servicio al ciudadano en las regiones 13. Anuncio oficial a empresarios sobre el “Progreso significativo” de la industria extractiva en Colombia 14. VIII Congreso de Confevocoltics “La Nueva Generación del Control Social Digital” | • Los espacios ciudadanos realizados derivaron de los bloques temáticos planteados y de la gestión adelantada con las diferentes dependencias del Ministerio. El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano lleva un cuadro consolidado de espacios realizados con detalles de realización y un archivo de evidencias. De acuerdo con esto, dentro de los espacios realizados con ciudadanos, parte interesadas o grupos de valor y que fortalecieron el acceso a la información pública, la visibilidad de la gestión y la rendición de cuentas se encuentran los siguientes 45 eventos realizados en las diferentes regiones del país
| 2.3 | Realizar la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas bajos los lineamientos del Manual de Rendición de Cuentas vigente, expedido por el Gobierno Nacional | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector Minas y Energía | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sector Minas y Energía | Audiencia | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2018-11-30 |  | La audiencia pública de rendición de cuentas se llevará a cabo el próximo 13 de julio del presente año en la ciudad de Sogamoso - Boyacá | El pasado 13 de julio de 2018 se llevó a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Minero Energético en la ciudad de Sogamoso Boyacá, donde se informaron de los avances y logros obtenidos durante el período 2010-2018. El evento fue presidido por el Ministro Germán Arce Zapata, y estuvo acompañado por cada uno de los presidentes de las entidades adscritas al sector minero energético. A este espacio asistieron 155 personas las cuales conocieron de primera mano los importantes avances que se han realizado en el sector. Entre los asistentes, hicieron presencia entidades locales, comunidades, dirigentes, autoridades municipales y veedores. | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Minas y Energía se llevó a cabo el viernes 13 de julio de 2018 en la ciudad de Sogamoso. En este espacio democrático y de diálogo, los servidores públicos presentaron los resultados de la gestión realizada durante los años 2010 a 2018. Evidencia: https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23985716/141118_informe_audiencia_publica_2010_2018.pdf/6bacf820-8c32-48aa-b468-e8c41bb02177
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
| 2.4 | Interactuar con Vocales de Control, en temas del sector minero energético, que permita la atención de inquietudes y facilite su ejercicio del control social | Realizar evento con Vocales de Control para interactuar en temas de su interés del sector minero energético | Participar en espacios con Vocales de Control | Memorias | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-08-31 |  | Se tiene previsto realizar esta actividad para el segundo semestre del presente año. | El Ministerio participo al VIII congreso Colombiano de Vocales de Control y Entidades de SPD y las TIC “La Nueva Generación del Control Social Digital”, realizado en la ciudad de Santa Marta en el mes de agosto, con el fin de dar a conocer los diferentes esfuerzos que realiza el Ministerio de Minas y Energía en materia de Políticas Públicas, transparencia y acceso a la información, los mecanismos de interacción y participación ciudadana, donde participaron un aproximado de 300 personas. | Se gestionó la participación del Ministerio de Minas y Energía en el VIII Congreso Colombiano de Vocales de Control y entidades SPD y las TIC con la Confederación de Vocales de Control - CONFEVOCOLTICS, celebrado en la ciudad de Santa Marta los días 29, 30 y 31 del mes de agosto de 2018. En dicho espacio se entregó información sobre la gestión energética, el acceso a la información pública en la entidad y el sector y mecanismos de participación ciudadana. Igualmente se realizó una exposición sobre energías alternativas, adelantada por un profesional de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar reconocimiento a las dependencias y/o funcionarios que en la gestión de la entidad sobresalen por cumplimiento en la atención de inquietudes, requerimientos ciudadanos y rendición de cuentas | Realizar reconocimientos públicos a dependencias y/o funcionarios en relación con la atención ciudadana | Realizar Reconocimientos Públicos | Reconocimiento | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Subdirección de Talento Humano | 1ra | 2018-05-31 | Se tiene previsto realizar los reconocimientos para el segundo semestre del presente año. | El día viernes 3 de Agosto de 2018, se llevaron a cabo 2 reconocimientos públicos cuya finalidad era resaltar el funcionario o dependencia que por su gestión sobresalen en el cumplimiento en la atención de inquietudes, requerimientos ciudadanos y rendición de cuentas de la siguiente manera: 1. A la Dependencia de Formalización Minera, por su esfuerzo y compromiso al generar espacios de interacción ciudadana en diferentes regiones del país. 2. Al Funcionario: Sandra Zuleima Salamanca por el cumplimiento en la atención de inquietudes y requerimientos ciudadanos, desde diferentes canales o medios de atención con verdadera vocación para servicio. | • Se gestionaron jornadas de reconocimientos públicos a dependencias y/o funcionarios en relación con la atención ciudadana”. El día viernes 3 de agosto de 2018, se llevaron a cabo 3 reconocimientos públicos cuya finalidad era resaltar funcionarios y/o dependencias que por su gestión sobresalen en el cumplimiento en la atención de inquietudes, requerimientos ciudadanos y rendición de cuentas de la siguiente manera: 1. Se efectuó un reconocimiento a la Directora de Formalización Minera por su liderazgo y gestión adelantada en beneficio de la población minera. 2. Se efectuó un reconocimiento a toda la Dirección por su esfuerzo y compromiso al generar espacios de interacción ciudadana en diferentes regiones del país. 3. Se efectuó un reconocimiento a la funcionaria Sandra Zuleima Salamanca por el cumplimiento en la atención de inquietudes y requerimientos ciudadanos, desde diferentes canales o medios de atención con verdadera vocación para el servicio.
[8 empty] | 2da | 2018-09-28
[8 empty] | 3ra | 2018-12-31
| 3.2 | Realizar acciones de capacitación y/o sensibilización dirigidas a los ciudadanos, sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad tiene habilitados, así como los temas más importantes que la entidad adelanta para una "Gestión para resultados con Valores". | Realizar actividad de capacitación y/o sensibilización | Realizar capacitación y/o sensibilización a ciudadanos | Capacitación y/o sensibilización | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-10-31 |  | Se tiene previsto realizar la capacitación y sensibilización para el cuarto trimestre del presente año. | Se apoyó y participo al VIII congreso Colombiano de Vocales de Control y Entidades de SPD y las TIC “La Nueva Generación del Control Social Digital”, con el fin de dar a conocer los diferentes esfuerzos que realiza el Ministerio de Minas y Energía en materia de Políticas Públicas, transparencia y acceso a la información, los mecanismos de interacción y participación ciudadana. | Se brindó capacitación y sensibilización a ciudadanos de diferentes poblaciones, en materia de mecanismos de participación ciudadana, accesibilidad a la información pública y medios o canales disponibles para que puedan intervenir en la gestión, ya sea mediante observaciones a los proyectos normativos, como ejercicios de controls social o solamente para instaurar petidiones, quejas, reclamos o denuncias. Estos espacios se impartieron con Vocales de Control y con ciudadanía en general durante las ferias de servicios al ciudadano, donde se entregaron folletos relacionados con el Gobierno Abierto en el Sector Minero Energético y en los que se divulgaron los diferentes canales de atención.
| 3.3 | Realizar acciones de sensibilización o promoción dirigidas a la servidores, sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad tiene habilitados, así como los temas más importantes que la entidad adelanta para una "Gestión para resultados con Valores". | Realizar actividad de sensibilización y/o promoción | Realizar sensibilización a los ciudadanos | Sensibilización y/o promoción | 2 | Subdirección de Talento Humano | 1ra | 2018-06-28 | Se tiene previsto realizar las acciones de sensibilización y/o promoción para el segundo semestre del presente año. | Se realizaron acciones de promoción de la importancia y la participación de los servidores públicos de la entidad en la audiencia publica del rendición de cuentas del sector minero energético de 2018 realizada en el mes de julio en de Sogamoso – Boyacá, esta difusión se realizo a través de carteleras virtuales internas y correos electrónicos. | • Se realiza el 17 de noviembre de 2018 una presentación para los funcionarios de la entidad sobre la importancia de utiizar lenguaje claro en la atención a las inquietudes ciudadanas y al publicar información a través de los diferentes canales, especialmente el virtual, durante la presentación, se realizó un taller con los participantes, evaluando PQRD´S, trámites e información pubicada en el portal web. Por su parte en el mes de diciembre se realizaron tres jornadas de capacitación, enfocadas en el servicio al ciudadano, y temas eenciales para la atención como los es transparencia y acceso a la información pública, economía naranja, ciudades digitales y colaboración, gobierno abierto y caracterización de usuarios.
[7 empty] | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2da | 2018-09-30
| 3.4 | Informar a los ciudadanos o grupos de interés mediante mensajes de texto y/o redes sociales, los espacios y canales que se habilitan para el ejercicio de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública | Enviar mensajes institucionales a la ciudadanía a través de mensajes de texto y/o redes sociales | Elaborar y enviar mensajes por redes sociales y/o mensajes de texto | Mensajes institucionales | 6 | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2018-11-30 |  | Se realizaron divulgaciones por medio de dos grandes bloques de mensajes por medio de redes sociales como Facebook y twitter, sobre diferentes temas de interés para la ciudadanía | El pasado 18 de julio se envió a través de mensajes de texto la siguiente divulgación de interés general: MinMinas invita a participar en los proyectos de regulación que expedirá, para notificación de estos foros virtuales inscríbase en pciudadana@minminas.gov.co . Estos mensajes se enviaron a un total de 177 ciudadanos interesados que se encuentran inscritos en las bases de datos del Ministerio. | Se realizaron divulgaciones por medio de dos grandes bloques de mensajes por medio de redes sociales como facebook y twitter, sobre diferentes temas de interés para la ciudadanía, especialmente espacios participativos, convocatorias y rendición de cuentas. Adicionalmente. se enviaron 6 mensajes de texto a móviles de la siguiente manera: 9 de Julio de 2018 Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 19 de Julio de 2018 Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 3 de Septiembre de 2018 Foro RETIE 17 Octubre de 2018 Estado Simple - Colombia Ágil 29 octubre de 2018 Estado Simple - Colombia Ágil 30 Noviembre de 2018 Participación en proyectos de regulación
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar los ejercicios participativos y/o de rendición de cuentas con la ciudadanía y/o grupos de interés para formular acciones de mejoramiento | Aplicar la encuesta de satisfacción en espacios participativos y/o de rendición de cuentas | Realizar encuesta de satisfacción en espacios participativos y/o de rendición de cuentas | Informe | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-12-31 |  | Se tiene previsto realizar esta actividad para el segundo semestre del presente año. | En el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas del sector minero energético 2018 realizada en la ciudad de Sogamoso – Boyacá en el mes de julio se realizo la encuesta de satisfacción a los ciudadanos participantes. Como resultado se obtuvo 35 encuestas efectivas que muestran el nivel de satisfacción en las diferentes variables. | Se realizaron encuestas para medir la percepción de los usuarios o grupos de interés en diferentes espacios de rendición de cuentas, incluyendo la audiencia pública de rendición de cuentas, las evidencias de la aplicación de los instrumentos de recolección, se encuentran en las carpetas de los servidores del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y se espera estructurar un plan de acción que incluyan, las medidas correctivas de los hallazgos detectados por la ciudadanía. Igualmente, mediante ejercicios participativos con diferentes grupos poblacionales, como vocales de control, estaciones de servicio, empresas que solicitan trámites al Ministerio y técnicos electricistas se evaluaron temas de servicio y participación a fin de establecer acciones de mejora para el año 2019.
| 4.2 | Identificar los temas de mayor interés por parte de la ciudadanía durante el año inmediatamente anterior, de acuerdo con las peticiones, quejas, reclamos o solicitudes de información para determinar acciones de mejoramiento de información y rendición de cuentas | Informe de análisis con resultados de temas de interés ciudadano para acciones de mejora | Realizar la identificación de temas de interés ciudadano | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-06-28 |  | Se tiene planeado realizar el informe para el tercer trimestre del presente año. | Se identificaron los temas de mayor interés del año 2017 de acuerdo a la información recolectada de las PQRDS, este insumo se encuentra en los informes de mecanismos de participación y servicio al ciudadano. En el siguiente Link se encuentran los informes de mecanismos del año 2017 los cuales cuentan con un capítulo denominado: Temas de mayor consulta. https://www.minminas.gov.co/en/informes-y-estadisticas | Desde el mes de octubre de 2018 se vienen presentando informes mensuales sobre las temáticas de mayor interés para los ciudadanos de acuerdo a las PQRDS y se comparten en herramienta virtual.
| 4.3 | Actualizar y profundizar en la caracterización de dos grupos o segmentos poblacionales de la entidad a fin de fortalecer el diálogo participativo | Informe de caracterización de segmentos seleccionados | Elaborar el informe de caracterización | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-10-31 |  | Se tiene previsto realizar el informe de caracterización para el segundo semestre del presente año. | Se realizó la recopilación de las bases de datos de los diferentes usuarios y/o grupos de interés de la entidad, con el fin de identificar, segmentar y analizar las diferentes características y poder adecuar la oferta institucional. Se tiene previsto finalizar el informe de caracterización para el cuarto trimestre del año. | Se llevó a cabo la caracterización de los ciudadanos clientes de la entidad, en donde se estudiaron los diferentes segmentos poblacionales con el fin de adecuar la oferta institucional, cumplir con la planeación participativa, establecer las acciones de mejora, diseñar estrategias de rendición de cuentas, implementar políticas publicas conforme a las necesidades y derechos de la población objetivo

## MEJORA DE ATENCION AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Valor Planeado | Responsable | Fecha Programada |  | Primer Seguimiento | Segundo Seguimiento | Tercer Seguimiento
Subcom Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar la política institucional de servicio al ciudadano | Actualizar la política institucional de servicio al ciudadano y socializarla con los servidores públicos de la entidad | Actualizar la política Institucional de Servicio al Ciudadano. | Documento | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-08-30 |  | Se tiene previsto realizar la actualización de la política para el próximos semestre del presente año. | La política institucional de servicio al ciudadano fue revisada en detalle y no requiere actualización pues cumple con las bases normativas a la fecha. Se realizará una nueva revisión en el mes de octubre para verificar si se debe incluir hacer referencia a nuevos lineamientos establecidos por el nuevo Gobierno. Esta política se encuentra dentro de las Políticas de Operación adoptadas mediante Resolución 4 014 del 16 de junio de 2017 se encuentra publicada en: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/37495-Circular-4014-16Jun2017.pdf/3b2d6d5d-5030-4a22-8a3d-bb6c9a555b06. | La política institucional de servicio al ciudadano fue revisada en detalle y no requiere actualización pues cumple con las bases normativas a la fecha. Se realizará una nueva revisión en el mes de octubre para verificar si se debe incluir hacer referencia a nuevos lineamientos establecidos por el nuevo Gobierno. Esta política se encuentra dentro de las Políticas de Operación adoptadas mediante Resolución 4 014 del 16 de junio de 2017 se encuentra publicada en: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/37495-Circular-4014-16Jun2017.pdf/3b2d6d5d-5030-4a22-8a3d-bb6c9a555b06
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socializar al ciudadano, la disponibilidad del Asesor Virtual como herramienta disponible para atención de inquietudes ciudadanas, interacción y acceso a información de interés. | Acciones de socialización del Asesor virtual para disponibilidad de la ciudadanía | Realizar acciones de socialización del Asesor Virtual. | Socialización | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones | 1ra | 2018-07-31 | Se tiene previsto realizar estas socializaciones a partir del tercer trimestre del presente año. | El Grupo de Comunicaciones y Tecnologías de la Información TICS, se encuentra realizando los ajustes al Asesor Virtual, para socializarlo y tenerlo en funcionamiento para la ciudadanía a través de servicios móviles y el portal web. | El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano gestionó durante la vigencia, todas las acciones pertinentes ante el Grupo TICS, para colocar a disponibilidad de la ciudadanía el servicio del Asesor Virtual. Para tal fin se llevó una bitácora de seguimiento e incidencias reportadas al Grupo Tics, y se efectuaron pruebas permanentes, se espera que el Asesor Virtual pueda estar disponible en el primer trimestre de la nueva vigencia. En cuanto a su implementación, se realizaron todas las acciones correspondientes, la siguiente imagen es la vista principal del Asesor Virtual con los detalles de implementación para su visualización.
[8 empty] | 2da | 2018-09-30
[8 empty] | 3ra | 2018-12-31
| 2.2 | Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano, atendiendo inquietudes de la ciudadanía, socializando la información institucional | Elaborar los reportes de la participación en las ferias de servicio al ciudadano. | Elaborar reporte de participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano | Reporte | 6 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-12-31 |  | El Ministerio de Minas y Energía con el apoyo de sus entidades adscritas ANH, ANM, CREG, SGC, IPSE y UPME, en representación del sector Minas y Energía, participaron en las Ferias Nacionales de Servicio al ciudadano realizadas en Manaure la Guajira el 17 de marzo de 2018 y Necoclí Antioquia el 21 de abril en jornada continua de 8 am a 3 pm, brindando atención a los ciudadanos participantes y dictando charlas relacionadas con el uso racional y eficiente de la energía, proyectos de energías renovables entre otros, en estos espacios se atendieron un aproximado de 386 y 312 ciudadanos respectivamente. | Se participó en las Ferias de Servicio al Ciudadano realizadas en Marmato Caldas el 19 de mayo y San Vicente del Caguán el 28 de Julio, donde se brindó atención a los participantes en temas relacionados con el uso racional y eficiente de la energía eléctrica, el reglamento técnico de etiquetado, la reglamentación de las energías renovables entre otros, para un aproximado de 120 y 185 ciudadanos respectivamente. | Se participó en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano realizadas en Marmato Caldas el 19 de mayo San Vicente del Caguán el 28 de Julio, Manaure la Guajira el 17 de marzo de 2018 Necoclí Antioquia el 21 de abril Garzón Huila el 6 de octubre Uribia, Guajira el 12 de octubre Cúcuta, Norte de Santander el 23 de noviembre El Ministerio de Minas y Energía participó activamente en las ferias anteriormente mencionadas, en alianza con sus entidades adscritas ANH, ANM, CREG, SGC, IPSE y UPME, brindando atención a los ciudadanos participantes, mineros, técnicos y autoridades interesados en conocer sobre las políticas de la entidad o buscando respuestas a inquietudes o procedimientos. Los temas más relevantes tratados estuvieron relacionados con el uso racional y eficiente de la energía, proyectos de energías renovables – Ley 1715, GLP, gas natural y buenas prácticas en la minería. En cada epacio se atendieron en promedio 350 ciudadanos además de la participación de menores de edad que tuvieron un espacio especial para aprender de manera didáctica sobre los recursos naturales no renovalbes y su importancia en la cotidianidad.
| 2.3 | Divulgar el portafolio de servicio al ciudadano del Ministerio de Minas y Energía | Actualizar y publicar el portafolio de servicios al ciudadano | Divulgar el portafolio de Servicios de la entidad | Documento | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-07-31 |  | Se tiene previsto realizar la actualización del portafolio de servicios al ciudadano a partir del segundo semestre del presente año. | El portafolio de servicios se encuentra en actualización de contenido, para ser publicado en el portal web de la entidad en el cuarto trimestre del año. | El portafolio de servicio fue verificado y se efectuaron ajustes de diseño y algunos de contenido, especialmente en cuanto a la redacción de los mecanismos ciudadanos y canales de atención. El portafolio de servicio se encuentra publicado en e portal web. https://www.minminas.gov.co/en/atencion-al-ciudadano;jsessionid=vyV+RIgjXotzpmE8oHwqY8NX.portal2
| 2.4 | Socializar a nivel externo los servicios de la biblioteca especializada del sector minero energético disponible para consulta ciudadana | Realizar acciones de socialización de la información bibliográfica disponible para consulta ciudadana | Realiza divulgación de Información bibliográfica, digitalizada. | Divulgaciones | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-29 | Se realizó la renovación de 45 convenios interbibliotecarios, con el fin de facilitar los préstamos de material bibliográfico entre bibliotecas o centros de documentación - Se promocionó internamente la información remitida por OLADE (Organización Latinoamericana de Energía); entidad que comparte documentación virtual en temas de energía a nivel Latinoamérica, y con el cual se tiene por convenio establecido para ese fin, se remitieron 9 correos electrónicos a todos los servidores del Ministerio de Minas. - Se realizó una publicación en la cartelera interna de la entidad para dar a conocer el repositorio bibliográfico digital, del cual ya se cuenta con 810 publicaciones en línea, esta información ya se encuentran en el catálogo público de la biblioteca de la entidad. | Se publicó información de las últimas publicaciones en línea de la Biblioteca en las carteleras internas del Ministerio para divulgar las novedades bibliográficas que se pueden consultar y descargar en texto completo. Se publicó a finales de abril de 2018. | Los servicios de la biblioteca durante la vigencia 2018, tuvo una amplia difusión de sus servicios, especialmente en cuanto a la disponibilidad del catálogo público, horarios, ubicación y canales de atención, convenios y préstamos interbibliotecarios e información que se adquiere a través de canjes o donaciones, lo que permitió que se ampliara la consulta a través de medios virtuales como se evidencia desde la plataforma Google Anlytics. La forma de socialización se realizó a través de redes sociales, carteleras internas y espacios presenciales, superando la cantidad establecida en la meta establecida
[8 empty] | 2da | 2018-04-30
[8 empty] | 3ra | 2018-05-31
| 2.5 | Difundir la implementación del Centro de Relevo a fin de fortalecer el acceso a la información de la entidad y sus servicios, por parte de la población en situación de discapacidad | Divulgar el servicio del Centro de Relevo para atender a población con discapacidad | Realizar divulgación del servicio del Centro de Relevo | Divulgación | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-08-30 |  | La divulgación está programada para el tercer trimestre del presente año. | Se gestionó la publicación al Grupo de Prensa y Comunicaciones la publicación información relevante del centro de relevo | A través del boletín “Capsula Ciudadana” que busca informar a colaboradores del MinMinas sobre procesos, normatividad, eventos y novedades que facilitan la Participación y el Servicio al Ciudadano en el Ministerio de Minas y Energía, se realizó la divulgación del centro de relevo con el que cuenta el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar sensibilización y/o capacitación a servidores públicos, en aspectos normativos y procedimentales para la cualificación en el servicio al ciudadano | Capacitar a los servidores frente a temas relevantes para el servicio al ciudadano | Realizar capacitación en Servicio al Ciudadano para Servidores Públicos | Capacitación | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Subdirección de Talento Humano | 2018-12-31 |  | Se tiene previsto realizar la sensibilización y/o capacitación para el segundo semestre del presente año. | Se adelantaron los estudios previos para contratar los servicios de sensibilización y capacitación a servidores públicos en aspectos normativos y de calidad del servicio. Proceso que dará inicio en el tercer trimestre del año. | En el mes de diciembre se realizaron tres jornadas de capacitación, enfocadas en el servicio al ciudadano, y temas eenciales para la atención como los es transparencia y acceso a la información pública, economía naranja, ciudades digitales y colaboración, gobierno abierto y caracterización de usuarios.
| 3.2 | Realizar una actividad de sensibilización y difusión del código de ética en los servidores de la entidad y su relación con la atención al ciudadano | Realizar actividad de sensibilización y difusión del código de ética | Realizar sensibilización y difusión del Código de Ética | Actividad | 1 | Subdirección de Talento Humano | 2018-11-29 |  | Se tiene previsto realizar esta actividad para el segundo semestres del presente año. | La Oficina de Talento Humano realizó el 03 de julio el taller "Viviendo en Integridad" en las instalaciones de Compensar - con la participación 164 servidores, donde se realizó la sensibilización y difusión del nuevo código de integridad. | Entre julio y agosto, se realizaron actividades por grupos de servidores de la entidad, en el que se dio a conocer el Código de Integridad para todos, en dichas sesiones, además de dar a conocer el código en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se realizaron sensibilizaciones para su interiorización y aplicabilidad.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la política de datos personales de la entidad y difundir a nivel interno y externo | Realizar acciones para la protección de datos personales de los ciudadanos | Realizar acciones para la protección de datos personales | Acciones | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-06-28 | Se tiene planeado realizar estas actividades para el segundo semestre del presente año. | Se realizaron acciones para la protección de datos personales, a continuación se observa la base de datos y el acta de eliminación de los datos personales del centro de contacto. | La política de protección de dastos personales se encuentra publicada en: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/0/Pol%C3%ADtica++de+Protecci%C3%B3n+de+Datos+Personales+en+el+Ministerio+de+Minas.pdf/a3eddd5d-6cb7-44a8-8e1e-73ea9267c7b6 Adicionalmente, se encuentra divulgada la advertencia correspondiente en varios espacios para los ciudadanos y partes interesadas: • El correo electrónico institucional, le advierte al ciudadano en todas sus comunicaciones, que su información se encuentra protegida bajo la Ley de Habeas Data • Tanto en la recepción como en la oficina de atención al ciudadano se encuentra de manera visible un aviso que advierte a los ciudadanos sobre la protección de sus datos personales en el Ministerio de Minas y Energía • Mediante el canal telefónico, se advierte a los ciudadanos, la protección de datos personales a la que tiene derecho. La información de los ciudadanos que no desean que el Minsiterio de Minas y Energía realice tratamiento de sus datos personales, es llevada a una base de datos para conservar su derecho. • En los diferentes procesos de convocatoria se incuye la advertencia de protección de datos personales para los ciudadanos y partes interesadas
[8 empty] | 2 da | 2018-11-29
| 4.2 | Divulgar internamente la resolución interna que reglamenta los plazos para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones de proyectos específicos de regulación que expida la entidad | Divulgar la resolución de plazos para socializar los proyectos de regulación a la ciudadanía | Divulgar la resolución de plazos para socializar los proyectos de regulación a la ciudadanía | Resolución | 1 | Oficina Asesora Jurídica, Secretaria General Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-05-31 |  | Se tiene previsto realizar esta actividad para el segundo semestre del presente año. | Se proyectó para la firma del Secretario General la circular No 4 028 del 30 de agosto de 2018, en la cual se divulgaron los plazos establecidos en la resolución 4010 del 20 de abril de 2017 “Por la cual se reglamentan los plazos para la publicación de proyectos específicos de regulación que expida el Ministerio de Minas y Energía y se dictan otras disposiciones”. | Mediante Circular 4 028 del 30 de agosto de 2018, se informó a los funcionarios, especialmente a los viceministros, directores, jefes de oficia y Grupo de Regaias, el deber de deter en cuenta lo enunciado en la Resolución 40310 del 20 de abril de 2017 y a su vez, lo indicado en el Decreto 270 de 2017 y la Circular 02 del 17 de agosto de 2018, las cuáles hacen referencia a los linemientos y términos para emitir, publicar y enviar a Presidencia la Agenda Regullatoria 2019 que contiene los proyectos normativos que se someten a consulta ciudadana. Adicionalmente, mediante diversos correo electrónicos se ha recodado en diferentes momentos los términos para dar cumplimiento a la publicidad de los proyectos normativos que permiten la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Socializar a los servidores públicos de la entidad, los resultados de la caracterización de usuarios, con el fin de fortalecer el servicio que se presta la ciudadanía | Realizar acciones de socialización de caracterización de usuarios con los servidores públicos de la entidad | Realizar socialización de Caracterización de Usuarios | Socialización | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-10-31 | Se tiene planeado realizar las socializaciones para el segundo semestre del presente año. | Se tiene planeado realizar las socializaciones para el segundo semestre del presente año. | Se llevó a cabo la caracterización de los ciudadanos clientes de la entidad, en donde se estudiaron los diferentes segmentos poblacionales con el fin de adecuar la oferta institucional, cumplir con la planeación participativa, establecer las acciones de mejora, diseñar estrategias de rendición de cuentas, implementar políticas publicas conforme a las necesidades y derechos de la población objetivo. A nivel interno la caracterización de ciudadanos se ha divulgado en espacios de capacitación, explicando en detalle su importancia y la necesidad de que todos los procesos se involucren en su actualización permanente.
[8 empty] | 2da | 2018-12-31
| 5.2 | Ejecutar espacios o estrategias virtuales para la interacción, participación y/o servicio de información a la ciudadana. | Ejecutar espacios o estrategias virtuales de relacionamiento con la ciudadanía | Gestionar espacios de Interacción Virtual con la ciudadanía. | Espacio de Interacción virtual | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-29 | Se gestionó con los profesionales técnicos de la Dirección de Energía del Ministerio el desarrollo del chat denominado Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas RETIE 2013, donde se recibieron las opiniones y consultas de los ciudadanos con relación al proyecto de actualización del reglamento, que se encuentra publicado en el portal web. | Se realizó seguimiento a 16 espacios virtuales de interacción con los ciudadanos, para someter a consulta proyectos de diferentes temáticas del sector minero energético con la ciudadanía. | • Se realizó de manera presencial y mediante streaming, un taller participativo en Bogotá, sobre el proyecto de Resolución que modifica la Resolución 40791 de 2018 sobre mercado de energía mayorista. • Este mismo espacio se organizó y se desarrolló en la ciudad de Medellín el 19 de diciembre de 2018 • Se socializó a los ciudadanos que se encuentran registrados en nuestra base de datos, la posibilidad que tienen de inscribirse para recibir de manera permanente las convocatorias a los espacios virtuales para participar con sus comentarios en la toma de decisiones de políticas, planes y normatividad que expida el Ministerio de Minas y Energía
[8 empty] | 2da | 2018-06-28
[8 empty] | 3ra | 2018-09-30
[8 empty] | 4ta | 2018-11-29
| 5.3 | Aplicar la encuesta de percepción del servicio que se presta al ciudadano en el Ministerio de Minas y Energía para establecer acciones de mejora | Aplicar encuesta de percepción del servicio al ciudadano | Realizar informe de Percepción del Servicio | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-11-30 |  | Se tiene planeado realizar esta actividad para el cuarto trimestre del presente año. | Se tiene planeado realizar esta actividad para el cuarto trimestre del presente año. | Se aplicó la encuesta de medición de la satisfacción de 1170 usuarios de la entidad conforme a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, el resultado de satisfacción fue de 90,6%
| 5.4 | Realizar un ejercicio de innovación abierta con la ciudadanía, de tal manera que participen en soluciones a problemas compartidos | Realizar ejercicio de innovación abierta con la ciudadanía | Realizar ejercicio de innovación abierta | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 |  | El ejercicio de innovación se encuentra programado para realizarlo en el segundo semestre del presente año. | Se apoyó en la construcción de los estudios previos para desarrollar un programa de innovación para la participación ciudadana, la cual busca realizar una segunda fase del proceso de innovación en la entidad y así generar estrategias para que bajo un marco conceptual de innovación y con la metodología apropiada y a través de herramientas TIC, se fortalezca la colaboración Ciudadanos - Gobierno, la apropiación del conocimiento por parte de los ciudadanos y el compromiso de las partes en la mejora continua, al impulsar un programa que promueva la sensibilización, identificación de problemáticas, presentación de soluciones sostenibles a problemas comunes entorno al sector de minas y energía, y el reconocimiento y viabilización de propuestas, en diferentes etapas de desarrollo de la iniciativa. | Se efectuaron estudios en profundidad con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, a fin de desarrollar la estrategia de innovación abierta en el Ministerio de Minas y Energía. De acuerdo con los nuevos lineamientos institucionales y con el fin de tener en cuenta el Nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el ejercicio a desarrollar se ejecutará en la vigencia 2019, para lo cual se cuenta dentro de la planeación con el recurso para este fin.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Valor Planeado | Responsable | Fecha límite programada |  | Primer Seguimiento | Segundo Seguimiento | Tercer Seguimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Socializar el medio para la suscripción de los interesados en participar en foros de consulta de proyectos normas, planes, programas o políticas | Socializar a nivel externo el medio para suscripción a foros | Socializar el medio para suscripción a foros | Socializaciones | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC`S | 1ra | 2018-03-29 | Se publicó en la sección Agenda regulatoria 2018 un espacio para que los ciudadanos interesados en participar en la discusión de proyectos específicos de regulación que el Ministerio de Minas y Energía pretende expedir, puedan inscribirse a través del correo electrónico pcidadana@minminas.gov.co; así como un formulario que recoge los datos de contacto y temas de interés, para en su momento notificarles de la publicación de foros. | Se hace la divulgación mediante avisos en el Home, sección noticias del portal web de la entidad y en redes sociales de los proyectos de regulación y otros actos administrativos que el Ministerio de Minas y Energía expedirá y que se someten a discusión para aportes, sugerencias o propuestas alternativas de la ciudadanía. | • Se publicó en la sección Agenda regulatoria 2018 del portal web, un espacio para que los ciudadanos interesados en participar en la discusión de proyectos específicos de regulación que el Ministerio de Minas y Energía pretende expedir, puedan inscribirse a través del correo electrónico pcidadana@minminas.gov.co; así como un formulario que recoge los datos de contacto y temas de interés, para en su momento notificarles de la publicación de foros. https://www.minminas.gov.co/en/agenda-regulatoria • Se envía mensaje vía correo electrónico (pciudadana@minminas.gov.co) para informar a los ciudadanos y partes interesadas sobre los documentos puestos en discusión mediante espacios llamados foros en consulta ciudadana • Se tiene en forma permanente, en la sección de Normatividad de la Web de la entidad, agenda regulatoria un enlace que lleva a diligenciar un formulario para los ciudadanos y partes interesadas, quienes por este medio manifiestan el interés en recibir información de la regulación que el Ministerio de Minas y Energía pretende expedir.
[8 empty] | 2da | 2018-06-28
[8 empty] | 3ra | 2018-08-30
[8 empty] | 4ta | 2018-11-29
| 1.2 | Involucrar a los ciudadanos en los proyectos de normas, planes o programas; convocando su participación a los foros de discusión | Informe de participación en foros en consulta ciudadana | Elaborar y publicar informe de participación por cada foro convocado | Informes de foros trimestral | 100% | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-30 | Se publicaron catorce (14) foros durante el primer trimestre, esta información se puede consultar en la página del Ministerio de Minas y Energía en la sección de atención al ciudadano / foros en consulta con la ciudadanía | Se publicaron 8 proyectos de regulación y otros actos administrativos que el Ministerio de Minas y Energía, los cuales cuentan con informe consolidado de comentarios de la ciudadanía. | • Durante el año, se convocó a participar en todos los proyectos de programas, planes o normas, para facilitar la vinculación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la gestión de la entidad. • Cada uno de los foros puestos a disposición de la ciudadanía se encuentran divulgados en: https://www.minminas.gov.co/en/foros?p_auth=A18fQAB4&p_p_id=ForosUser_WAR_ForosUserportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&p_p_col_pos=1&_ForosUser_WAR_ForosUserportlet__facesViewIdRender=%2Fviews%2Fview.xhtml
[8 empty] | 2da | 2018-06-29
[8 empty] | 3ra | 2018-09-28
[8 empty] | 4ta | 2018-12-31
| 1.3 | Actualizar de manera proactiva el contenido del vínculo del portal web "Transparencia y acceso a la información pública" a disposición de la ciudadanía | Actualizar los contenidos del módulo de "Transparencia y acceso a la información publica. | Elaborar actas de actualización al módulo "Transparencia y acceso a la información pública | Acta | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-29 | Se realizaron actualizaciones a la subsección transparencia – Instrumentos de gestión de la información pública – Tablas de retención documental - Se actualizó la carta del trato digno en la subsección de transparencia – mecanismos de contacto con el ciudadano. | Se realizaron actualizaciones a la subsección transparencia – Instrumentos de gestión de la información pública – Tablas de retención documental. | • Se realizaron actualizaciones a la subsección transparencia – Instrumentos de gestión de la información pública – Tablas de retención documental • Se actualizó la carta del trato digno en la subsección de transparencia – mecanismos de contacto con el ciudadano. • Se realiza revisión de la Sección Transparencia, en la cual se evidencia que los mínimos para publicación según la ley 1712 de 2014, en el Portal del Ministerio de Minas y Energía se cumplen. • Se publica diecisiete (17) declaraciones de renta del año 2017 de funcionarios y contratistas en atención a la de acuerdo con la Circular Presidencial número 01 del 20 de noviembre de 2018, en la que el Presidente Iván Duque invita a ministros y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional a hacer públicas sus declaraciones de renta, la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño; la viceministra de Minas, Carolina Rojas Hayes, y el viceministro de Energía, Diego Mesa, y algunos de los directivos y funcionarios se unen a esta iniciativa de transparencia. Se actualizó la carta del trato digno en la subsección de transparencia – mecanismos de contacto con el ciudadano.
[8 empty] | 2da | 2018-06-28
[8 empty] | 3ra | 2018-08-30
[8 empty] | 4ta | 2018-11-29
| 1.4 | Difundir en espacios ciudadanos las acciones de Gobierno Abierto de la entidad para facilitar la intervención ciudadana en el ejercicio del control social y la toma de decisiones | Divulgar las acciones de Gobierno Abierto de la entidad en espacios ciudadanos | Realizar la divulgación de las acciones de Gobierno Abierto en espacios ciudadanos. | divulgaciones | 6 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 |  | Las divulgaciones se tienen previstas realizarlas para el tercer trimestre del presente año. | Se apoyó y participo al VIII congreso Colombiano de Vocales de Control y Entidades de SPD y las TIC “La Nueva Generación del Control Social Digital”, con el fin de dar a conocer los diferentes esfuerzos que realiza el Ministerio de Minas y Energía en materia de Políticas Públicas, transparencia y acceso a la información, los mecanismos de interacción y participación ciudadana. | • Se apoyó y participó en el VIII congreso Colombiano de Vocales de Control y Entidades de SPD y las TIC “La Nueva Generación del Control Social Digital”, con el fin de dar a conocer los diferentes esfuerzos que realiza el Ministerio de Minas y Energía en materia de Políticas Públicas, transparencia y acceso a la información, los mecanismos de interacción y participación ciudadana. • Se elaboró un folleto de Gobierno Abierto para ser entregado endiferentes espacios presenciales • Se informo durante las seis ferias ciudadanas, de que se trata el deber que tienen las entidades de enmarcar su gestión dentro de un Gobierno Abierto y al respecto, los derechos que tienen para ejercer la posiblidad de contar con el acceso a la información pública. • Se entregó el folleto durante el evento de socialización de proyectos normativos presenciales realizados en diciembre de 2018.
| 1.5 | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP | Registrar las hojas de vida de servidores y contratistas en el SIGEP. | Registrar Hojas de Vida de los servidores en SIGEP | Documento | 100% | Subdirección de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual | 2018-12-31 |  | Las hojas de vida de los funcionarios y contratistas a 30 de abril, se encuentran publicadas en el SECOP | Las hojas de vida de los funcionarios y contratistas a 31 de agosto, se encuentran publicadas en el SECOP | • Las hojas de vida de los funcionarios y contratistas a 31 de diciembre, se encuentran publicadas en el SIGEP
| 1.6 | Registrar los contratos del Ministerio de Minas y Energía en el SECOP | Registrar los contratos en el SECOP. | Registrar los Contratos de la entidad en SECOP | Documento | 100% | Grupo de Gestión Contractual | 2017-12-31 |  | Los contratos del Ministerio a 30 de abril se encuentran publicados en el SECOP | Los contratos del Ministerio a 31 de agosto se encuentran publicados en el SECOP | Los contratos del Ministerio a 31 de diciembre se encuentran publicados en el SECOP
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Ampliar la base de datos de conocimiento, con base en la información recurrente que indagan los ciudadanos y los conceptos jurídicos, a fin de facilitar la entrega de información en el nivel orientador y por diferentes canales de atención | Ampliar la base de datos de conocimiento, con base en la información recurrente que indagan los ciudadanos y los conceptos jurídicos | Actualizar la base de datos de conocimiento | Matriz de actualización | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-06-30 | Estas actividades se tienen prevista realizarla en el segundo semestre del presente año. | Se ha realizado la actualización de la información contenida en la base de datos del conocimiento con el fin de brindar información actualizada a los ciudadanos que la solicitan a la entidad | Se ha realizado la actualización de la información contenida en la base de datos del conocimiento con el fin de brindar información actualizada a los ciudadanos que la solicitan a la entidad. Se incluyen en el Asesor Virtual para apoyar las respuestas a la ciudadanía
[8 empty] | 2da | 2018-11-30
| 2.2 | Publicar las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía con el respectivo seguimiento | Publicar en el portal web matriz de solicitudes de información | Realizar publicación de Seguimiento a Solicitudes de Información | Matriz de seguimiento | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-29 | El siguiente es el enlace donde se publicaron las evidencias de seguimiento a las solicitudes de información del primer trimestre del 2018: https://www.minminas.gov.co/en/informes-yestadisticas - Relación de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos año 2018 | La matriz de solicitudes de información que plasma el seguimiento a cada una se publica cada trimestre, en cumplimento de la Ley 1712 de 2014, que garantiza el derecho al acceso a la información pública por parte de todas las personas interesadas en solicitar y recibir información de las instituciones del Estado. Vínculo: https://www.minminas.gov.co/en/informes-y-estadisticas | En cumplimento de la Ley 1712 de 2014, que garantiza el derecho al acceso a la información pública por parte de todas las personas interesadas en solicitar y recibir información de las instituciones del Estado, trimestralmente se realiza la publicación de todas las solicitudes de información en el portal del Minminas en el módulo de mecanismos ciudadanos, informes y estadísticas: https://www.minminas.gov.co/informes-y-estadisticas
[8 empty] | 2da | 2018-06-28
[8 empty] | 3ra | 2018-09-30
[8 empty] | 4ta | 2018-12-31
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Validar y Socializar instrumentos de gestión de la información (Inventarios de Activos de Información - Índice de información clasificada y reservada) | Instrumentos de gestión de la información publica validados y socializados (Inventarios de Activos de Información - Índice de información clasificada y reservada) | Validar y socializar los instrumentos de gestión de la información publica | Socialización | 2 | Grupo de Administración Documental | 1ra | 2018-06-30 | La primera socialización, está prevista para realizarse el segundo trimestre del presente año. | Se realizó la socialización de los instrumentos de gestión de la información, los cuales están validados y publicados en la página web de la entidad en los siguientes link: - Índice de Información Clasificada y Reservada, el cual se encuentra publicado en la página web con el link https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23985111/160318_indice_info_clasificada_reservada.pdf/9cbc7b2d-79f2-47e6-b2bc-5b8fdfc44dbd - Registro de Activos de Información. el cual se encuentra publicado en la página web con el link https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23983347/160381_reg_activos_informacion.pdf/b73e6c45-07d1-4d89-a894-7f54902e1362 | • Se realizó la socialización de los instrumentos de gestión de la información, los cuales están validados y publicados en la página web de la entidad en los siguientes link: o Índice de Información Clasificada y Reservada, el cual se encuentra publicado en la página web con el link: https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23985111/160318_indice_info_clasificada_reservada.pdf/9cbc7b2d-79f2-47e6-b2bc-5b8fdfc44dbd o Registro de Activos de Información. el cual se encuentra publicado en la página web con el link: https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23983347/160381_reg_activos_informacion.pdf/b73e6c45-07d1-4d89-a894-7f54902e1362 • Se hicieron 4 socializaciones generales de los instrumentos de gestión de la información e instrumentos de gestión documental, en el salón Manotas los días 10 y 24 de octubre, 7 y 21 de noviembre.
[8 empty] | 2da | 2018-11-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Difundir la audiencia pública de rendición de cuentas utilizando closed capitón y/o lenguaje de señas facilitando el acceso a la población con discapacidad auditiva | Difundir con Closed Caption y/o lenguaje de señas la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Realizar difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con closed caption y/o lenguaje de señas | Difusión | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2018-12-31 |  | Se tiene previsto realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 13 de Julio del Presente año. | Se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas del sector minero energético el 13 de julio de 2018 en Boyacá – Sogamoso, para este evento implemento lenguaje de señas. | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 13 de julio en Sogamoso, Boyacá, fue transmitida en directo por streaming, y contó con lenguaje de señas, facilitando el acceso a la población con limitación auditiva.
| 4.2 | Socializar documentos o información del sector minero energético y el relacionamiento con grupos raciales o étnicos, para consulta de los grupos de interés | Socializar documentos o información de relacionamiento con grupos raciales o étnicos | Socializar documentos o información relacionados con grupos raciales o étnicos | Socialización | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | 1ra | 2018-06-30 | Se tiene planeado realizar las socializaciones a partir del segundo trimestre del presente año. | Se hizo la inclusión al sistema integrado de bibliotecas Koha y socialización de los siguientes documentos sobre grupos étnicos: 1. Cartilla didáctica para la asimilación del capítulo XIV del Código de Minas "Grupos Étnicos" comunidades indígenas / Ministerio de Minas y Energía - Hernán Martínez Torres Ministro. 2. Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 Anexo IV Acuerdos indígenas: Bases para el programa de garantías de los Derechos Fundamentales de los pueblos indígenas / Departamento Nacional de Planeación DNP. 3. Ley 21 de 1991 : Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas / Presidencia de la República - Programa para la formulación de estrategias y Acciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Colombia. 4. ABC del Decreto Ley sobre víctimas de los pueblos Indígenas / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD | Se realizó la socialización sobre los documentos relacionados con los grupos étnicos. 1. Cartilla didáctica para la asimilación del capítulo XIV del Código de Minas "Grupos Étnicos" comunidades indígenas / Ministerio de Minas y Energía - Hernán Martínez Torres Ministro. 2. Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 Anexo IV Acuerdos indígenas: Bases para el programa de garantías de los Derechos Fundamentales de los pueblos indígenas / Departamento Nacional de Planeación DNP. 3. Ley 21 de 1991 : Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas / Presidencia de la República - Programa para la formulación de estrategias y Acciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Colombia. 4. ABC del Decreto Ley sobre víctimas de los pueblos Indígenas / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Link: https://www.minminas.gov.co/en/relacionamiento-territorial http://biblioteca.minminas.gov.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=relacionamiento
[8 empty] | 2da | 2018-11-30
| 4.3 | Difundir y generar conocimiento de la cadena de valor del sector extractivo según el informe EITI | Realizar eventos de Difusión y Generación de Conocimiento de la Cadena de Valor según el Informe EITI | Realizar difusión del Informe EITI | Difusión | 5 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Programa EITI | 1ra | 2018-06-13 | Se tiene planeado realizar las socializaciones a partir del segundo trimestre del presente año. | En el mes de Junio, se hizo el anuncio más importante de la gestión de la iniciativa. La Secretaría Internacional de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) confirmó que Colombia es el primer país del continente en alcanzar la categoría: ‘progreso satisfactorio’ dentro del estándar que transparenta la gestión de los recursos no renovables y fomenta la rendición de cuentas a la ciudadanía. Se publicó en el portal de EITIColombia: http://www.eiticolombia.gov.co/noticias/industria-minero-energetica-colombiana-cumple-estandares-internacionales-de-transparencia | • En el mes de Junio, se hizo el anuncio más importante de la gestión de la iniciativa. La Secretaría Internacional de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) confirmó que Colombia es el primer país del continente en alcanzar la categoría: ‘progreso satisfactorio’ dentro del estándar que transparenta la gestión de los recursos no renovables y fomenta la rendición de cuentas a la ciudadanía. Se publicó en el portal de EITIColombia: http://www.eiticolombia.gov.co/noticias/industria-minero-energetica-colombiana-cumple-estandares-internacionales-de-transparencia • Se desarrollaron los siguientes espacios ciudadanos con autoridades, empresas, academia y miembros de la sociedad civil: o 17 de abril de 2018 – Montería, Córdoba: Jornada de trabajo para la construcción del plan operativo de transparencia de la industria extractiva, cuyo objetivo fue Construir y validar el plan operativo de transparencia de la industria extractiva 2017-2019, con el fin de establecer las áreas, cronograma, responsables e indicadores para el cumplimiento de las metas y objetivos planeados dentro de la iniciativa. o 5 de julio de 2018 – Bogotá: Anuncio oficial a empresarios sobre el " Progreso significativo" de la Industria Extractiva en Colombia, cuyo objetivo fue dar a conocer los resultados durante el lanzamiento del tercer informe fiscal de Colombia " Progreso Significativo" sobre la industria extractiva en Colombia. o 20 de septiembre de 2018 – Bogotá: Taller EITI Colombia ¿Cómo llevarlo a territorio y comunicarlo desde las empresas?, cuyo objetivo fue generar un espacio para que los profesionales de las áreas de RSE y de comunicaciones de las empresas adheridas a EITI Colombia, puedan fortalecer sus conocimientos sobre la gestión nacional y territorial de la iniciativa EITI y aprendan a utilizar el informe fiscal del estándar como una fuente de información para sus balances internos como fuente complementaria. o 10 de octubre de 2018 – Bogotá: Reunión de actualización del Estándar EITI entre la Viceministra de Minas y representantes de la Secretaria Internacional de EITI y la Sociedad Civil. o 11 de octubre de 2018 – Bogotá: Taller: Aportes a la construcción del Estándar de la Secretaria Internacional de EITI y de la Sociedad civil, cuyo objetivo fue reunir a los representes de la Secretaria Internacional de EITI, la Secretaria Nacional de EITI Colombia y la Sociedad Civil para definir las actividades y/o un plan de trabajo para ejecutar lo objetivos que la iniciativa a trazado para avanzar en materia de transparencia en el sector extractivo en los próximos años o 12 de octubre de 2018 – Bogotá: Taller de Cooperación Triangular, cuyo objetivo fue reunir a los representes de las Secretarias Técnicas de EITI Colombia, EITI Alemania y EITI Perú, para compartir experiencias de trabajo Técnico y conocer los avances de carácter subnacional por lo que ha cursado Perú. o 29 de noviembre de 2018 - Shagún, Córdoba: Taller de Formación en la cadena de valor de la industria extractiva, cuyo objetivo fue socializar la cadena de valor de la industria extractiva con actores locales y partes interesadas, además de socializar el informe y la estrategia territorial
[8 empty] | 2da | 2018-07-04
[8 empty] | 3ra | 2018-08-15
[8 empty] | 4ta | 2018-09-12
[8 empty] | 5ta | 2018-10-10
| 4.4 | Socializar la plataforma EITI | Realizar socializaciones de la plataforma EITI, que permita que los ciudadanos de 3 municipios hagan un buen uso de ésta | Socializar la plataforma | Socializar | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Programa EITI y Oficina de Comunicaciones | 1ra | 2018-07-18 | Se tiene planeado realizar las socializaciones a partir del segundo trimestre del presente año. | En el mes de julio se desarrolló un video con los principales líderes de EITIColombia y se publicó en el portal oficial de la iniciativa y en redes sociales. En el mes de agosto, EITI Colombia participó activamente en la mesa de la Alianza para el Gobierno Abierto en Colombia, liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. En el encuentro participaron más de 60 representantes de entidades como Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Minas y Energía, entidades del orden departamental y representantes de la Mesa de la Sociedad Civil, quienes compartieron los avances de sus entidades en materia de transparencia y gestión para facilitar el acceso a la información a los ciudadanos. http://www.eiticolombia.gov.co/noticias/eiti-colombia-participo-en-la-alianza-para-el-gobierno-abierto-en-colombia-liderada-por-la | • El 28 de diciembre de 2018, se divulgó a través de redes sociales, la herramienta EITI como medio de divulgación para las empresas del sector minero energético. • Se publlicó en el portal http://www.eiticolombia.gov.co/es/ dos videos formativos para conocer la herramienta y las acciones realizadas
[8 empty] | 2da | 2018-08-29
[8 empty] | 3ra | 2018-09-26
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar el seguimiento a la matriz de los mínimos obligatorios a publicar de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min Tic 3564 de 2015 | Realizar seguimiento a la matriz de contenidos mínimos obligatorios a publicar, con observaciones de ajustes o actualizaciones realizadas. | Realizar seguimiento a la matriz de contenidos mínimos obligatorios a publicar en el Portal Web | Matriz de seguimiento | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC`S | 1ra | 2018-06-28 | Se tiene previsto realizar el seguimiento a partir del segundo trimestre del presente año | Se realizó seguimiento a la matriz de contenidos mínimos obligatorios a publicar en el Portal Web, como se evidencia en la sección transparencia se cumple con lo estipulado. | Se realiza revisión de la Sección Transparencia, en la cual se evidencia que los mínimos para publicación según la ley 1712 de 2014, en el Portal del Ministerio de Minas y Energía este cumple. Se actualizó la tabla de Asociaciones y Agremiaciones Relacionadas con el Sector Minero Energético. Se actualizó directorio interno del Ministerio de Minas y Energía
[8 empty] | 2da | 2018-11-29
| 5.2 | Elaborar el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano que permita formular acciones de mejoramiento al interior de la entidad | Realizar el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano y remitir a la alta dirección, funcionarios y contratistas | Realizar Informe de seguimiento a Mecanismos de Participación y Servicio al Ciudadano | Informes | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-04-30 | Se realizó el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano correspondiente al primer trimestre del 2018 | Se publicaron los informes de Mecanismos de Participación y Servicio al Ciudadano del primer y segundo trimestre del año 2018 Link: https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23967688/050618_inf_mecanismos_pc_i_trim_2018.pdf/d7fbcd63-afa7-4f47-9785-85d1e8afdc27 https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23967688/030918_inf_mecanismos_pc_ii_trim_2018.pdf/36c1e2ca-d6db-4c67-96c9-443081fbf87b | Se elaboraron los informes de mecanismos de participación y servicio al ciudadano correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del año 2018, y el cuarto se encuentra en construcción, dichos informes fueron publicados en el portal MinMinas en el módulo de Informes y Estadísticas de la sección de Atención al Ciudadano: Nota: Una vez culminado el cuarto trimestre se publicará el informe de correspondiente. https://www.minminas.gov.co/informes-y-estadisticas
[8 empty] | 2da | 2018-07-31
[8 empty] | 3ra | 2018-10-31
[8 empty] | 4ta | 2018-12-31