## 1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Seguimiento de Indicadores Primer Trimestre
Subcomponente 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar y/o ajustar la Resolución de Administración del Riesgo | Resolución ajustada | Resolución de Administración del Riesgo ajustada | Resolución | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Noviembre 30 de 2018 | Se cuenta con un proyecto de Resolución para la Administración del Riesgo, que esta siendo actualizada por la OPGI en lo referente a la Guía de Gestión del Riesgo dada por el DAFP.
| 1.2 | Adoptar, Publicar y socializar la Resolución de Administración de Riesgos | Resolución adoptada, Publicada y Socializada | Resolución de Administración del Riesgo Publicada | Resolución | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Diciembre 30 de 2018
Subcomponente 2 Modelo de gestión de riesgo de corrupción (Mapa de Riesgo de Corrupción) | 2.1 | Realizar y/o ajustar la identificación de riesgo Anticorrupción | Revisar los riesgos Anticorrupción que fueron identificados en la vigencia inmediatamente anterior, y si es el caso proceder a ajustar., teniendo como insumos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que actualmente tiene la entidad | Riesgos de corrupción identificados | Informe | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 30 de 2018 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional brindo asesoría a los Líderes MECI - CALIDAD y responsables de proceso durante la elaboración y actualización de los mapas de riesgo de la Entidad para la vigencia 2018 utilizando como herramienta el instructivo para el diligenciamiento del formato de riesgo y el procedimiento de la administración del riesgo publicados y disponibles en el aplicativo SIGME, así como la Guía de gestión del riesgo emitido por la Función Pública. La actualización se enfoco en la revisión de los riesgos de corrupción, evaluando su pertinencia, impacto y probabilidad, así como identificando nuevos riesgos potenciales, tanto en los procesos de la Entidad como en los riesgos asociados con la prestación de trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPA. Además, se revisaran los controles y las acciones de tratamiento que se habían establecido para los riesgos vigencia 2017 con el fin de verificar su pertinencia y efectividad para mitigar la ocurrencia de los riesgos, a partir de esta revisión se identificaron controles adecuados para los riesgos vigencia 2018.
| 2.2 | Aplicar el Instructivo para el diligenciamiento del formato de riesgo y el Procedimiento de la administración del riesgo publicados y disponibles en el aplicativo SIGME, para la Identificación de Riesgos de Corrupción asociados a la prestación de trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPA. | Identificación de Riesgos de Corrupción asociados a trámites de acuerdo a los documentos: | Riesgos identificados de corrupción asociados a trámites en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que actualmente tiene la entidad. | Informe | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 30 de 2018
1. Identificar los proceso misionales que incluyan trámites para el ciudadano.
2. Verificar los puntos sensibles o vulnerables en el procedimiento del trámite, con ayuda del triángulo de la corrupción (Oportunidad, Presión y Responsabilidad).
3. Analizar las debilidades que puedan ser causas de hechos de corrupción en las actividades internas de la entidad, así como las amenazas del entorno.
| 2.3 | Realizar el proceso de valoración del riesgo de Corrupción | Revisar los controles establecidos a los riesgos existentes, con el fin de prevenir su ocurrencia y/o materialización | Valoración Riesgos de corrupción | Informe | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 19 de 2018
| 2.4 | Diligenciar la matriz del mapa de riesgos de Corrupción | Revisar el Mapa de Riesgos existente y ajustar, si es el caso, de conformidad con los cambios propuestos | Revisar Riesgos | Matriz de Riesgos | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 31 de 2018
Subcomponente 3 Comunicación | 3.1 | Someter a consideración de las áreas organizacionales los ajustes al Mapa de Riesgo, propuestos dentro de un proceso participativo | Mapa de Riesgos debidamente socializado a nivel interno de la entidad | Socialización Mapa de Riesgos a nivel interno de la entidad | Comunicado | 1 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Febrero 28 de 2018 | Los mapas de riesgo fueron elaborados por los Líderes MECI - CALIDAD tomando en cuenta las opiniones de los funcionarios de su dependencia y la asesoría brindada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, para luego ser enviados al responsable de proceso quien es el único que puede aprobarlos y radicarlos. Cuando el Mapa de riesgos es radicado el aplicativo SIGME dispara las tareas a los responsables de reportar el seguimiento a los riesgos y los equipos designados en cada dependencia son los encargados de socializar el mapa al interior de su oficina.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Evaluar periódicamente los riesgos | Reporte de seguimiento y control cuatrimestral | Evaluación de Riesgos | Informe | 3 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 | Se envía correo a cada responsable y Líder MECI - CALIDAD que tiene como tarea realizar el seguimiento a los riesgos de su dependencia, en el cual se solicita efectuar el seguimiento y valorar si en el trimestre se presentaron cambios en el contexto interno o externo que conlleven a una modificación en los mapas de riesgo. Además, se realizo seguimiento a estos reportes por medio telefónico cuando no se recibió respuesta y la tarea seguía pendiente.
| 4.2 | Detectar cambios en el contexto interno y externo | Revisión de variables que afecten los procesos | Contexto Interno y Externo | Informe | 3 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
| 4.3 | Detectar la probabilidad de nuevos riesgos | Incluir los riesgos anticorrupción detectados en los procesos, en el aplicativo SIGME | Riesgos Anticorrupción detectados | Informe | 3 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Consolidación informe | Consolidación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y reporte en el SIGME | Informes consolidados | Informe | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 8 días hábiles después de Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 | Se consolido la información a través del aplicativo SIGME para generar el reporte del seguimiento a los Riesgos Anticorrupción del primer cuatrimestre del 2018, para proceder a su publicación en la pagina web del Ministerio.
| 5.2 | Seguimiento y evaluación a los riesgos anticorrupción. | Revisión del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos Anticorrupción | Seguimiento plan anticorrupción | Informes | 2 | Oficina de Control Interno | 10 días hábiles después de Abril 30, Agosto 31. | Se realizo seguimiento al componente 1 del Plan Anticorrupción y se procede a la revisión de los seguimientos reportados por los responsables de cada dependencia.

## 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 2: Racionalización de trámites
Estrategia Racionalización de trámites 2018
Nombre tramite, proceso o procedimiento |  | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar tramite, proceso o procedimiento | Situación propuesta | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Dependencia responsable | Fecha de realización |  | Seguimiento Primer Trimestre
[10 empty] | Fecha inicio | Fecha Final
1 | Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora | Actualmente los usuario deben realizar el trámite en forma presencial, reuniendo los documentos y radicándolos directamente en las oficinas del Ministerio de Minas y Energía. | Se esta desarrollando un sistema online que permita realizar todo el proceso en línea desde la radicación de los documentos y la solicitud, hasta el seguimiento y la obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio de Minas y Energía. | Poner en línea el trámite para facilitar y disminuir los tiempos de atención de cara al ciudadano. | Beneficios para las entidades Públicas, Instituciones, Organizaciones Extranjeras y Ministerio de Minas y Energía. | Tramite racionalizado | Tramite | 1 | Dirección de Energía Eléctrica, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC`S | 2018-01-16 | 2018-12-31 | Se realizo una revisión del flujo de proceso en el aplicativo SIGME - Módulo de trámites, del trámite de Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora con los responsables en su puesto de trabajo, esto con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del módulo y de los complementos necesarios para elaborar las resoluciones del trámite. Como resultado de esta revisión surgieron modificaciones al flujo y solicitudes para mejorar la herramienta, las cuales se tramitaron a la empresa desarrolladora con el fin de evaluar su pertinencia y posible implementación. Además, se envía la información solicitada por la empresa para realizar los ajustes al flujo del trámite.
2 | Informes Nómina de Empleados | Actualmente el peticionario debe presentar los informes de nómina de las personas dedicadas a la industria del petróleo, incluyendo la prestación de los servicios técnicos en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía. | Se esta desarrollando un sistema online que permita realizar todo el proceso en línea desde la radicación de los documentos y la solicitud, hasta el seguimiento y la obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio de Minas y Energía. | Poner en línea el trámite para facilitar y disminuir los tiempos de atención de cara al ciudadano. | Beneficio para las Empresas Petroleras y para el Ministerio de Minas y Energía. | Tramite racionalizado | Tramite | 1 | Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC`S | 2018-01-16 | 2018-12-31 | Se realizo una revisión del flujo de proceso en el aplicativo SIGME - Módulo de trámites del Trámite de Informe de Nómina de empleados con las responsables, esto con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del módulo y capacitar sobre el uso de la herramienta. Como resultado de esta revisión surgieron solicitudes para ampliar el alcance del proceso y mejorar la usabilidad del Módulo, estas sugerencias se tramitaron a la empresa desarrolladora con el fin de evaluar su implementación.

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Valor Planeado | Responsable | Fecha programada |  | Seguimiento - Corte Abril 30 de 2018
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar la información, del módulo de rendición de cuentas del portal web que entregue al ciudadano información actualizada que le permita ejercer de manera permanente su derecho al control social a la gestión de la entidad | Publicar información en el módulo de rendición de cuentas para facilitar el ejercicio del control social de la ciudadanía | Realizar publicaciones de información de interés ciudadano en el portal web, que facilite el ejercicio del control social al ciudadano | Publicaciones | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-30 | Se publicó en el home del portal web, una encuesta para reconocer el interés de los ciudadanos, por los temas a tratar durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
[8 empty] | 2da | 2018-06-29
[8 empty] | 3ra | 2018-09-28
[8 empty] | 4ta | 2018-12-31
| 1.2 | Implementar acciones de socialización para coadyuvar en la satisfacción de las necesidades de información y participación, relacionadas con los tres temas de mayor recurrencia y viabilidad de acuerdo con PQRDS recibidas. | Ejecutar 3 acciones de socialización para aclarar, ampliar o difundir información a los ciudadanos interesados, sobre los tres temas de mayor recurrencia recibidas por PQRDS. | Realizar socialización por canales presenciales o virtuales en temas recurrentes en PQRDS a la ciudadanía | Socializaciones | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-04-30 | Se realizaron socializaciones en temas relacionados acerca de los fundamentos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) la tematica en especifico fue el Riesgo Eléctrico y Seguridad Eléctrica, esta fue llevada a cabo en Tocaima -Cundinamarca el 14 de marzo en la institución educativa Departamental Hernan Vanegas Castillo. En Ipiales - Nariño el 21 de marzo en el Colegio Mixto San Felipe Neri y en Bogotá en el Instituto Técnico Central de la Salle el 24 de marzo.
[8 empty] | 2da | 2018-08-31
[8 empty] | 3ra | 2018-12-31
| 1.3 | Elaborar el informe de gestión del Ministerio de Minas y Energía para consulta ciudadana previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial | Elaborar el Informe de Gestión de MinMinas para difundir previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Elaborar Informe de Gestión MinMinas | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2018-09-28 |  | Se tiene previsto realizar estas actividades en el tercer trimestre.
| 1.4 | Difundir al interior de la entidad la importancia de utilizar lenguaje claro y de calidad para atender la rendición de cuentas y las inquietudes ciudadanas | Realizar socializaciones o difusiones sobre lenguaje claro al interior de la entidad | Realizar difusiones sobre lenguaje claro al interior de la entidad | Difusiones | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-30 | Se realizó socialización interna para funcionarios y contratistas de la entidad sobre el lenguaje claro a través de las diferentes carteleras digitales, adicionalmente se realizaron divulgaciones de lenguaje claro por medio de redes sociales
[8 empty] | 2da | 2018-05-30
[8 empty] | 3ra | 2018-07-31
[8 empty] | 4ta | 2018-09-28
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Identificar con áreas misionales y de apoyo potenciales espacios de participación de acuerdo con los temas en los cuáles es necesario involucrado a la ciudadanía. | Relación de espacios ciudadanos potenciales en áreas misionales y de apoyo | Realizar consolidación de temas y espacios potenciales de participación ciudadana | Matriz | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-04-30 |  | Se identificaron los espacios potenciales de participación con las diferentes áreas misionales del Ministerio, para involucrar a los ciudadanos en futuros encuentros para socializar y rendir cuentas de la gestión de la entidad
| 2.2. | Gestionar espacios de participación ciudadana presenciales o virtuales, de acuerdo con los temas identificados como potenciales con áreas misionales y de apoyo. | Espacios ciudadanos virtuales o presenciales en temas específicos. | Gestionar espacios virtuales o presenciales | Espacios ciudadanos | 40 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-12-31 |  | Este espacio deriva del cuadro consolidado de la actividad 2.1. Del mismo componente), se reporta de manera individual aquellos espacios que el grupo gestiona su organización de manera activa. Y en bloque aquellos que las dependencias realizan en regiones por temas. Individuales: Participación Ciudadana: 1 de ACM, 1 de RETIE , 1 de ACIPET, 1 de Colombia Genera, 1 de Naturgas, 1 de Fedemunipios, Por bloques: 1 de seguridad minera, 1 de formalización Minera, 1 Acceso al crédito para la pequeña minería bancarización, 1 buenas prácticas y uso del sí minero para la minería de subsistencia, 1 taller de seguridad física, 1 taller hablemos de minería, 1 conversatorio con autoridades sobre la industria minera, 1 aspectos mineros ambientales y control a la explotación ilícita de minerales, 1 socialización del incentivo derivado de recursos de regalías, 1 Energías renovables panel prensa, autoridades y ciudadanía Para un total de 16 espacios ciudadanos
| 2.3 | Realizar la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas bajos los lineamientos del Manual de Rendición de Cuentas vigente, expedido por el Gobierno Nacional | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector Minas y Energía | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sector Minas y Energía | Audiencia | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2018-11-30 |  | La audiencia pública de rendición de cuentas se llevará a cabo el próximo 13 de julio del presente año en la ciudad de Sogamoso - Boyacá
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
| 2.4 | Interactuar con Vocales de Control, en temas del sector minero energético, que permita la atención de inquietudes y facilite su ejercicio del control social | Realizar evento con Vocales de Control para interactuar en temas de su interés del sector minero energético | Participar en espacios con Vocales de Control | Memorias | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-08-31 |  | Se tiene previsto realizar esta actividad para el segundo semestre del presente año.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar reconocimiento a las dependencias y/o funcionarios que en la gestión de la entidad sobresalen por cumplimiento en la atención de inquietudes, requerimientos ciudadanos y rendición de cuentas | Realizar reconocimientos públicos a dependencias y/o funcionarios en relación con la atención ciudadana | Realizar Reconocimientos Públicos | Reconocimiento | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Subdirección de Talento Humano | 1ra | 2018-05-31 | Se tiene previsto realizar los reconocimientos para el segundo semestre del presente año.
[8 empty] | 2da | 2018-09-28
[8 empty] | 3ra | 2018-12-31
| 3.2 | Realizar acciones de capacitación y/o sensibilización dirigidas a los ciudadanos, sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad tiene habilitados, así como los temas más importantes que la entidad adelanta para una "Gestión para resultados con Valores". | Realizar actividad de capacitación y/o sensibilización | Realizar capacitación y/o sensibilización a ciudadanos | Capacitación y/o sensibilización | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-10-31 |  | Se tiene previsto realizar la capacitación y sensibilización para el cuarto trimestre del presente año.
| 3.3 | Realizar acciones de sensibilización o promoción dirigidas a la servidores, sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad tiene habilitados, así como los temas más importantes que la entidad adelanta para una "Gestión para resultados con Valores". | Realizar actividad de sensibilización y/o promoción | Realizar sensibilización a los ciudadanos | Sensibilización y/o promoción | 2 | Subdirección de Talento Humano | 1ra | 2018-06-28 | Se tiene previsto realizar las acciones de sensibilización y/o promoción para el segundo semestre del presente año.
[7 empty] | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2da | 2018-09-30
| 3.4 | Informar a los ciudadanos o grupos de interés mediante mensajes de texto y/o redes sociales, los espacios y canales que se habilitan para el ejercicio de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública | Enviar mensajes institucionales a la ciudadanía a través de mensajes de texto y/o redes sociales | Elaborar y enviar mensajes por redes sociales y/o mensajes de texto | Mensajes institucionales | 6 | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2018-11-30 |  | Se realizaron divulgaciones por medio de dos grandes bloques de mensajes por medio de redes sociales como facebook y twitter, sobre diferentes temas de interés para la ciudadanía
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar los ejercicios participativos y/o de rendición de cuentas con la ciudadanía y/o grupos de interés para formular acciones de mejoramiento | Aplicar la encuesta de satisfacción en espacios participativos y/o de rendición de cuentas | Realizar encuesta de satisfacción en espacios participativos y/o de rendición de cuentas | Informe | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-12-31 |  | Se tiene previsto realizar esta actividad para el segundo semestre del presente año.
| 4.2 | Identificar los temas de mayor interés por parte de la ciudadanía durante el año inmediatamente anterior, de acuerdo con las peticiones, quejas, reclamos o solicitudes de información para determinar acciones de mejoramiento de información y rendición de cuentas | Informe de análisis con resultados de temas de interés ciudadano para acciones de mejora | Realizar la identificación de temas de interés ciudadano | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-06-28 |  | Se tiene planeado realizar el informe para el tercer trimestre del presente año.
| 4.3 | Actualizar y profundizar en la caracterización de dos grupos o segmentos poblacionales de la entidad a fin de fortalecer el diálogo participativo | Informe de caracterización de segmentos seleccionados | Elaborar el informe de caracterización | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-10-31 |  | Se tiene previsto realizar el informe de caracterización para el segundo semestre del presente año.

## 4. MEJORA DE ATENCION AL CIUDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Valor Planeado | Responsable | Fecha Programada |  | Seguimiento - Corte Abril 30 de 2018
Subcom Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar la política institucional de servicio al ciudadano. | Actualizar la política institucional de servicio al ciudadano y socializarla con los servidores públicos de la entidad | Actualizar la política Institucional de Servicio al Ciudadano. | Documento | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-08-30 |  | Se tiene previsto realizar la actualización de la política para el próximos semestre del presente año.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socializar al ciudadano, la disponibilidad del Asesor Virtual como herramienta disponible para atención de inquietudes ciudadanas, interacción y acceso a información de interés. | Acciones de socialización del Asesor virtual para disponibilidad de la ciudadanía | Realizar acciones de socialización del Asesor Virtual. | Socialización | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones | 1ra | 2018-07-31 | Se tiene previsto realizar estas socializaciones a partir del tercer trimestre del presente año.
[8 empty] | 2da | 2018-09-30
[8 empty] | 3ra | 2018-12-31
| 2.2 | Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano, atendiendo inquietudes de la ciudadanía, socializando la información institucional | Elaborar los reportes de la participación en las ferias de servicio al ciudadano. | Elaborar reporte de participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano | Reporte | 6 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-12-31 |  | El Ministerio de Minas y Energía con el apoyo de sus entidades adscritas ANH, ANM, CREG, SGC, IPSE y UPME, en representación del sector Minas y Energía, participaron en las Ferias Nacionales de Servicio al ciudadano realizadas en Manaure la Guajira el 17 de marzo de 2018 y Necoclí Antioquia el 21 de abril en jornada continua de 8 am a 3 pm, brindando atención a los ciudadanos participantes y dictando charlas relacionadas con el uso racional y eficiente de la energía, proyectos de energías renovables entre otros, en estos espacios se atendieron un aproximado de 386 y 312 ciudadanos respectivamente.
| 2.3 | Divulgar el portafolio de servicio al ciudadano del Ministerio de Minas y Energía | Actualizar y publicar el portafolio de servicios al ciudadano | Divulgar el portafolio de Servicios de la entidad | Documento | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-07-31 |  | Se tiene previsto realizar la actualización del portafolio de servicios al ciudadano a partir del segundo semestre del presente año.
| 2.4 | Socializar a nivel externo los servicios de la biblioteca especializada del sector minero energético disponible para consulta ciudadana | Realizar acciones de socialización de la información bibliográfica disponible para consulta ciudadana | Realiza divulgación de Información bibliográfica, digitalizada. | Divulgaciones | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-29 | Se realizó la renovación de 45 convenios interbibliotecarios, con el fin de facilitar los préstamos de material bibliográfico entre bibliotecas o centros de documentación - Se promocionó internamente la información remitida por OLADE (Organización Latinoamericana de Energía); entidad que comparte documentación virtual en temas de energía a nivel Latinoamérica, y con el cual se tiene por convenio establecido para ese fin, se remitieron 9 correos electrónicos a todos los servidores del Ministerio de Minas. - Se realizó una publicación en la cartelera interna de la entidad para dar a conocer el repositorio bibliográfico digital, del cual ya se cuenta con 810 publicaciones en línea, esta información ya se encuentran en el catálogo público de la biblioteca de la entidad.
[8 empty] | 2da | 2018-04-30
[8 empty] | 3ra | 2018-05-31
| 2.5 | Difundir la implementación del Centro de Relevo a fin de fortalecer el acceso a la información de la entidad y sus servicios, por parte de la población en situación de discapacidad | Divulgar el servicio del Centro de Relevo para atender a población con discapacidad | Realizar divulgación del servicio del Centro de Relevo | Divulgación | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-08-30 |  | La divulgación está programada para el tercer trimestre del presente año.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar sensibilización y/o capacitación a servidores públicos, en aspectos normativos y procedimentales para la cualificación en el servicio al ciudadano | Capacitar a los servidores frente a temas relevantes para el servicio al ciudadano | Realizar capacitación en Servicio al Ciudadano para Servidores Públicos | Capacitación | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Subdirección de Talento Humano | 2018-12-31 |  | Se tiene previsto realizar la sensibilización y/o capacitación para el segundo semestre del presente año.
| 3.2 | Realizar una actividad de sensibilización y difusión del código de ética en los servidores de la entidad y su relación con la atención al ciudadano | Realizar actividad de sensibilización y difusión del código de ética | Realizar sensibilización y difusión del Código de Ética | Actividad | 1 | Subdirección de Talento Humano | 2018-11-29 |  | Se tiene previsto realizar esta actividad para el segundo semestres del presente año.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la política de datos personales de la entidad y difundir a nivel interno y externo | Realizar acciones para la protección de datos personales de los ciudadanos | Realizar acciones para la protección de datos personales | Acciones | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-06-28 | Se tiene planeado realizar estas actividades para el segundo semestre del presente año.
[8 empty] | 2 da | 2018-11-29
| 4.2 | Divulgar internamente la resolución interna que reglamenta los plazos para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones de proyectos específicos de regulación que expida la entidad | Divulgar la resolución de plazos para socializar los proyectos de regulación a la ciudadanía | Divulgar la resolución de plazos para socializar los proyectos de regulación a la ciudadanía | Resolución | 1 | Oficina Asesora Jurídica, Secretaria General Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-05-31 |  | Se tiene previsto realizar esta actividad para el segundo semestre del presente año.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Socializar a los servidores públicos de la entidad, los resultados de la caracterización de usuarios, con el fin de fortalecer el servicio que se presta la ciudadanía | Realizar acciones de socialización de caracterización de usuarios con los servidores públicos de la entidad | Realizar socialización de Caracterización de Usuarios | Socialización | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-10-31 | Se tiene planeado realizar las socializaciones para el segundo semestre del presente año.
[8 empty] | 2da | 2018-12-31
| 5.2 | Ejecutar espacios o estrategias virtuales para la interacción, participación y/o servicio de información a la ciudadana. | Ejecutar espacios o estrategias virtuales de relacionamiento con la ciudadanía | Gestionar espacios de Interacción Virtual con la ciudadanía. | Espacio de Interacción virtual | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-29 | Se gestionó con los profesionales técnicos de la Dirección de Energía del Ministerio el desarrollo del chat denominado Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas RETIE 2013, donde se recibieron las opiniones y consultas de los ciudadanos con relación al proyecto de actualización del reglamento, que se encuentra publicado en el portal web.
[8 empty] | 2da | 2018-06-28
[8 empty] | 3ra | 2018-09-30
[8 empty] | 4ta | 2018-11-29
| 5.3 | Aplicar la encuesta de percepción del servicio que se presta al ciudadano en el Ministerio de Minas y Energía para establecer acciones de mejora | Aplicar encuesta de percepción del servicio al ciudadano | Realizar informe de Percepción del Servicio | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-11-30 |  | Se tiene planeado realizar esta actividad para el cuarto trimestre del presente año.
| 5.4 | Realizar un ejercicio de innovación abierta con la ciudadanía, de tal manera que participen en soluciones a problemas compartidos | Realizar ejercicio de innovación abierta con la ciudadanía | Realizar ejercicio de innovación abierta | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 |  | El ejercicio de innovación se encuentra programado para realizarlo en el segundo semestre del presente año.

## 5. ANSPARENCIA Y ACCESO A L
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Valor Planeado | Responsable | Fecha límite programada |  | Responsable Grupo
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Socializar el medio para la suscripción de los interesados en participar en foros de consulta de proyectos normas, planes, programas o políticas | Socializar a nivel externo el medio para suscripción a foros | Socializar el medio para suscripción a foros | Socializaciones | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC`S | 1ra | 2018-03-29 | Se publicó en la sección Agenda regulatoria 2018 un espacio para que los ciudadanos interesados en participar en la discusión de proyectos específicos de regulación que el Ministerio de Minas y Energía pretende expedir, puedan inscribirse a través del correo electrónico pcidadana@minminas.gov.co; así como un formulario que recoge los datos de contacto y temas de interés, para en su momento notificarles de la publicación de foros.
[8 empty] | 2da | 2018-06-28
[8 empty] | 3ra | 2018-08-30
[8 empty] | 4ta | 2018-11-29
| 1.2 | Involucrar a los ciudadanos en los proyectos de normas, planes o programas; convocando su participación a los foros de discusión | Informe de participación en foros en consulta ciudadana | Elaborar y publicar informe de participación por cada foro convocado | Informes de foros trimestral | 100% | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-30 | Se publicaron catorce (14) foros durante el primer trimestre, esta información se puede consultar en la página del Ministerio de Minas y Energía en la sección de atención al ciudadano / foros en consulta con la ciudadanía
[8 empty] | 2da | 2018-06-29
[8 empty] | 3ra | 2018-09-28
[8 empty] | 4ta | 2018-12-31
| 1.3 | Actualizar de manera proactiva el contenido del vínculo del portal web "Transparencia y acceso a la información pública" a disposición de la ciudadanía | Actualizar los contenidos del módulo de "Transparencia y acceso a la información publica. | Elaborar actas de actualización al módulo "Transparencia y acceso a la información pública | Acta | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-29 | Se realizaron actualizaciones a la subsección transparencia – Instrumentos de gestión de la información pública – Tablas de retención documental - Se actualizó la carta del trato digno en la subsección de transparencia – mecanismos de contacto con el ciudadano.
[8 empty] | 2da | 2018-06-28
[8 empty] | 3ra | 2018-08-30
[8 empty] | 4ta | 2018-11-29
| 1.4 | Difundir en espacios ciudadanos las acciones de Gobierno Abierto de la entidad para facilitar la intervención ciudadana en el ejercicio del control social y la toma de decisiones | Divulgar las acciones de Gobierno Abierto de la entidad en espacios ciudadanos | Realizar la divulgación de las acciones de Gobierno Abierto en espacios ciudadanos. | divulgaciones | 6 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 |  | Las divulgaciones se tienen previstas realizarlas para el tercer trimestre del presente año.
| 1.5 | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP | Registrar las hojas de vida de servidores y contratistas en el SIGEP. | Registrar Hojas de Vida de los servidores en SIGEP | Documento | 100% | Subdirección de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual | 2018-12-31 |  | Las hojas de vida de los funcionarios y contratistas a 30 de abril, se encuentran publicadas en el SECOP
| 1.6 | Registrar los contratos del Ministerio de Minas y Energía en el SECOP | Registrar los contratos en el SECOP. | Registrar los Contratos de la entidad en SECOP | Documento | 100% | Grupo de Gestión Contractual | 2017-12-31 |  | Los contratos del Ministerio a 30 de abril se encuentran publicados en el SECOP
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Ampliar la base de datos de conocimiento, con base en la información recurrente que indagan los ciudadanos y los conceptos jurídicos, a fin de facilitar la entrega de información en el nivel orientador y por diferentes canales de atención | Ampliar la base de datos de conocimiento, con base en la información recurrente que indagan los ciudadanos y los conceptos jurídicos | Actualizar la base de datos de conocimiento | Matriz de actualización | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-06-30 | Estas actividades se tienen prevista realizarla en el segundo semestre del presente año.
[8 empty] | 2da | 2018-11-30
| 2.2 | Publicar las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía con el respectivo seguimiento | Publicar en el portal web matriz de solicitudes de información | Realizar publicación de Seguimiento a Solicitudes de Información | Matriz de seguimiento | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-29 | El siguiente es el enlace donde se publicaron las evidencias de seguimiento a las solicitudes de información del primer trimestre del 2018: https://www.minminas.gov.co/en/informes-y-estadisticas - Relación de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos año 2018
[8 empty] | 2da | 2018-06-28
[8 empty] | 3ra | 2018-09-30
[8 empty] | 4ta | 2018-12-31
| 3.1 | Validar y Socializar instrumentos de gestión de la información (Inventarios de Activos de Información - Índice de información clasificada y reservada) | Instrumentos de gestión de la información publica validados y socializados (Inventarios de Activos de Información - Índice de información clasificada y reservada) | Validar y socializar los instrumentos de gestión de la información publica | Socialización | 2 | Grupo de Administración Documental | 1ra | 2018-06-30 | La primera socialización, está prevista para realizarse el segundo trimestre del presente año.
[8 empty] | 2da | 2018-11-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Difundir la audiencia pública de rendición de cuentas utilizando closed caption y/o lenguaje de señas facilitando el acceso a la población con discapacidad auditiva | Difundir con Closed Caption y/o lenguaje de señas la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Realizar difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con closed caption y/o lenguaje de señas | Difusión | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2018-12-31 |  | Se tiene previsto realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 13 de Julio del Presente año.
| 4.2 | Socializar documentos o información del sector minero energético y el relacionamiento con grupos raciales o étnicos, para consulta de los grupos de interés | Socializar documentos o información de relacionamiento con grupos raciales o étnicos | Socializar documentos o información relacionados con grupos raciales o étnicos | Socialización | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | 1ra | 2018-06-30 | Se tiene planeado realizar las socializaciones a partir del segundo trimestre del presente año.
[8 empty] | 2da | 2018-11-30
| 4.3 | Difundir y generar conocimiento de la cadena de valor del sector extractivo según el informe EITI | Realizar eventos de Difusión y Generación de Conocimiento de la Cadena de Valor según el Informe EITI | Realizar difusión del Informe EITI | Difusión | 5 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Programa EITI | 1ra | 2018-06-13 | Se tiene planeado realizar las socializaciones a partir del segundo trimestre del presente año.
[8 empty] | 2da | 2018-07-04
[8 empty] | 3ra | 2018-08-15
[8 empty] | 4ta | 2018-09-12
[8 empty] | 5ta | 2018-10-10
| 4.4 | Socializar la plataforma EITI | Realizar socializaciones de la plataforma EITI, que permita que los ciudadanos de 3 municipios hagan un buen uso de ésta | Socializar la plataforma | Socializar | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Programa EITI y Oficina de Comunicaciones | 1ra | 2018-07-18 | Se tiene planeado realizar las socializaciones a partir del segundo trimestre del presente año.
[8 empty] | 2da | 2018-08-29
[8 empty] | 3ra | 2018-09-26
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar el seguimiento a la matriz de los mínimos obligatorios a publicar de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min Tic 3564 de 2015 | Realizar seguimiento a la matriz de contenidos mínimos obligatorios a publicar, con observaciones de ajustes o actualizaciones realizadas. | Realizar seguimiento a la matriz de contenidos mínimos obligatorios a publicar en el Portal Web | Matriz de seguimiento | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC`S | 1ra | 2018-06-28 | Se tiene previsto realizar el seguimiento a partir del segundo trimestre del presente año.
[8 empty] | 2da | 2018-11-29
| 5.2 | Elaborar el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano que permita formular acciones de mejoramiento al interior de la entidad | Realizar el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano y remitir a la alta dirección, funcionarios y contratistas | Realizar Informe de seguimiento a Mecanismos de Participación y Servicio al Ciudadano | Informes | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-04-30 | Se realizó el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano correspondiente al primer trimestre del 2018
[8 empty] | 2da | 2018-07-31
[8 empty] | 3ra | 2018-10-31
[8 empty] | 4ta | 2018-12-31