## Plan de Acción Tercer Trimestre
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN A SEPTIEMBRE 2020 | [26 empty] | Primer Trimestre |  |  | MAYO |  | Segundo Trimestre |  |  | JULIO |  | AGOSTO |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre
Dependencia | Avance por dependencia | Objetivo | Ponderación Objetivo | Resultado Avance de Objetivo | Acciones | Resultado Avance de Acción | Ponderación Acción | ID | Indicadores | Resultado Avance de Indicador | Ponderación Indicador | Línea Base | Meta Vigencia | Ejecutado | Unidad Medida | Clase de Indicador (Nivel) | Proceso | Tipo Indicador | Responsable | Proyectos de Inversión (Producto) | Linea Estratégica | Objetivo Estratégico Sectorial | Estrategias | Objetivos de Calidad | Dimensión MIPG | Política MIPG | Programación I | Valor Ejecutado | Descripción | Valor Ejecutado a Mayo | Descripción | Programación II | Valor Ejecutado | Descripción | Valor Ejecutado | Descripción | Valor Ejecutado | Descripción | III | Valor Ejecutado | Descripción | IV | Valor Ejecutado | Descripción | Ponderación del indicador en el área
Grupo de Comunicaciones y Prensa | 69.8108 | Impactar el objetivo estrategico del Sector de Minas y Energia, a través de las diferentes dimensiones de la comunicación, (interna, pedagogica y estrategica, mediatica, y publica y para el desarrollo), para posicionar el sector como lider de politica publica en desarrollo sostenible del sector minero-energetico. | 100 | 69.8108 | Mantener comunicación efectiva con funcionarios del ministerio de minas y energia atraves de los canales de comunicación internos. | 21.1429 | 25 | COM-21 | Impacto en la comunicación para la cohesión como parte de la transformacion cultural del Min. Energia | 84.5714 | 100 | N/A | 70% | 59.2% | Porcentaje | Estratégico | Comunicación institucional | Efectividad | Melisa Pestana | Servicio de divulgación del sector Minero Energetico | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Aumentaremos la transparencia de las entidades públicas para prevenir hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado | Fortalecer las competencias y el desarrollo de los Servidores Públicos, para mejorar su desempeño y la conformidad de los productos y/o servicios de la entidad | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0% | 0% | Creacion del plan de comunicaciones para la transformacion cultural Lanzamiento de la transformacion cultural (La Nueva Energia) Medicion inicial del lanzamiento de la tranformacion cultural | 0% | se plantea la primera encuesta a los funcionarios del ministerio para realizarce en la segunda semana del mes de junio del 2020 | 35% | 59.2% | En la pregunta de comunicación para cohesión respondieron afirmativamente 71 personas las cuales representa el 59,2% de impacto afirmativo, para el segundo trimestre se tenía planteado una respuesta positiva del 35% que equivale a 42 personas; lo que nos demuestra que el Minenergía reconoce positivamente la gestión adelantada por el Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0% | Se da inicio a la estruccturación de la segunda parte de la encuesta sobre la cohecion | 0% | estruccturación de la segunda parte de la encuesta sobre la cohecion. |  | 0% | se remite a evaluacion de la segunda parte de la encuesta sobre la cohecion | 35% |  |  | 25%
[5 empty] | Comunicar de manera efectiva la importancia del sector minero energetico en la vida diaria de los colombianos asi como su aporte economico y de transformacion del sector. | 28.7304 | 25 | COM-01 | Alcance, en millones de personas, de la campaña de posicionamiento del sector minero energético | 49.3784 | 50 | N/A | 11000000 | 10863249 | Cantidad | Estratégico | Comunicación institucional | Eficacia | Maria Fernanda Martinez | Servicio de divulgación del sector Minero Energetico | Reactivación del sector minero energético con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Adoptaremos un enfoque basado en la responsabilidad ambiental que fomente la inserción y uso de fuentes de energia no convencional y diversificación de la matriz energética | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 500000 | 3801429 | Produccion de videos y contenidos para redes sociales, relacionados con la importancia del sector minero energetico en la vida de los Colombianos. Medicion del alcance de las publicaciones durante el primer trimestre del 2020 | 2283182 | Produccion de videos y contenidos para redes sociales, relacionados con la importancia del sector minero energetico en la vida de los Colombianos. se realiza solicitud de modificacion de alcance de acuerdo a la coyuntura presentada por el Covid-19 | 300000 | 1296177 | Desde el inicio de este segundo trimestre e inicio de la pandemia, el equipo digital del MME, ha producido mucho más contenido y no solo eso ha hecho diferentes eventos en vivo virtuales, lo que ha influido considerablemente para generar mayor alcance en No. De personas. Además, es importante resaltar que durante este tiempo se ha logrado ser tendencia nacional en varios contenidos permitiendo lograr mejores números de interacción y alcance | 1328199 | Durante este tiempo se han hecho estas campañas para fomentar e incentivar que las redes del MME muestra contenido, importante, confiable, interesante y productivo para las personas. Listado de campañas en JULIO: Día del #OrgulloMinero Evento Nariño Refuerzo de la campaña #ModoAhorroDeEnergía. Hilo Acandí TBTs Alivios facturas de energía y gas Evento Antioquia. Evento Caquetá. Cartilla #MineríaSinCovid19 EIM EVENTO Fenoge Logros Ministro Mesa | 1038812 | Durante este tiempo se han hecho estas campañas para fomentar e incentivar que las redes del MME muestra contenido, importante, confiable, interesante y productivo para las personas. ESTRATEGIAS DEL MES – Con los que conseguimos esos números #BotandoCorriente #ObrasQueTransformanVidas Cumpleaños Bogotá Calidad Aire Ecopetrol – Granja Solar Contenido Fin de semana Infografías Transición Energética Logros 2 años MinenergíaAlDía Rendición de Cuentas Rescate Mineros TBT | 700000 | 1115450 | Durante este tiempo se han hecho estas campañas para fomentar e incentivar que las redes del MME muestra contenido, importante, confiable, interesante y productivo para las personas. ESTRATEGIAS DEL MES – Con los que conseguimos esos números #BotandoCorriente #ObrasQueTransformanVidas Bio Combustibles Colombia 2035 ECA Energía pequeña escala Equidad de género Barranquilla MinenergíaAlDía Quiz energético Ruta Minera TBT | 4500000 |  |  | 12.5%
[8 empty] | COM-02 | Alcance en audiencia, en millones de personas, de las publicaciones en medios tradicionales, gestionadas desde el grupo de Comunicaciones y Prensa | 65.5432 | 50 | N/A | 825000000 | 1081462255 | Cantidad | Estratégico | Comunicación institucional | Efectividad | Ruben Ramirez | Servicio de divulgación del sector Minero Energetico | Reactivación del sector minero energético con responsabilidad socioambiental | Fomentar el aprovechamiento ordenado y responsable de los recursos naturales no renovables, incentivando el desarrollo económico y social en el país | Adoptaremos un enfoque basado en la responsabilidad ambiental que fomente la inserción y uso de fuentes de energia no convencional y diversificación de la matriz energética | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 45000000 | 51907010 | Creacion de un mapa de medios nacionales y regionales, con sus respectivas audiencias según estudios de Medios. Registro mes a mes de las publicaciones mediaticas del Ministerio con su correspondiente impacto, en terminis de audiencia. | 379318212 | Registro mes a mes de las publicaciones mediaticas del Ministerio con su correspondiente impacto, en terminis de audiencia. Teniendo en cuenta que la oficina de comunicaciones y prensa suscribio un contrato de monitoreo de medios, el alcance al seguimiento de las publicaicones propias se ven incrementadas respecto a lo planteado en el primer trimestre | 45000000 | 181993240 | Registro mes a mes de las publicaciones mediaticas del Ministerio con su correspondiente impacto, en terminis de audiencia. Teniendo en cuenta que la oficina de comunicaciones y prensa suscribio un contrato de monitoreo de medios, el alcance al seguimiento de las publicaicones propias se ven incrementadas respecto a lo planteado en el primer trimestre | 68188669 | Registro mes a mes de las publicaciones mediaticas del Ministerio con su correspondiente impacto, en terminis de audiencia. Teniendo en cuenta que la oficina de comunicaciones y prensa suscribio un contrato de monitoreo de medios, el alcance al seguimiento de las publicaicones propias se ven incrementadas respecto a lo planteado en el primer trimestre | 113702196 | Registro mes a mes de las publicaciones mediaticas del Ministerio con su correspondiente impacto, en terminis de audiencia. Teniendo en cuenta que la oficina de comunicaciones y prensa suscribio un contrato de monitoreo de medios, el alcance al seguimiento de las publicaicones propias se ven incrementadas respecto a lo planteado en el primer trimestre | 45000000 | 286352928 | Registro mes a mes de las publicaciones mediaticas del Ministerio con su correspondiente impacto, en terminis de audiencia. Teniendo en cuenta que la oficina de comunicaciones y prensa suscribio un contrato de monitoreo de medios, el alcance al seguimiento de las publicaicones propias se ven incrementadas respecto a lo planteado en el primer trimestre | 45000000 |  |  | 12.5%
[5 empty] | Fortalecer la comunicación pedagogica y didactica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestion adelantada por el Ministerio de Minas y Energia,frente a la transformacion energitica y la transformacion cultural del sector. | 19.9375 | 25 | COM-03 | % de personas encuestadas por medio de plataformas digitales gratuitas (de manera virtual o directa), que reconoce la importancia de la Transición Energética y la apuesta actual de país. Público priorizado: jóvenes y adultos entre 18 y 45 años. | 79.75 | 100 | N/A | 80 | 63.8 | Porcentaje | Estratégico | Comunicación institucional | Eficacia | Guillermo Pinilla | Servicio de divulgación del sector Minero Energetico | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Impulsaremos la transformación organizacional y cultural del sector para el logro de los objetivos de mediano y largo plazo, haciendo uso eficiente de los recursos económicos | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 0 | Divulgacion de contenidos pedagojicos sobre la transicion energetica de colombia, a la ciudadania en general, a traves de las plataformas del ministerior | 0 | Divulgacion de contenidos pedagojicos sobre la transicion energetica de colombia, a la ciudadania en general, a traves de las plataformas del ministerio | 10 | 63.8 | La pregunta que se realizó fue: ¿Reconoces la importancia de la #TransiciónEnergética para Colombia como principal apuesta del Ministerio? | 0% | Divulgacion de contenidos pedagogicos sobre la transicion energetica de colombia, a la ciudadania en general, a traves de las plataformas del ministerior | 0 | Divulgacion de contenidos pedagogicos sobre la transicion energetica de colombia, a la ciudadania en general, a traves de las plataformas del ministerior | 10 |  | Divulgacion de contenidos pedagogicos sobre la transicion energetica de colombia, a la ciudadania en general, a traves de las plataformas del ministerior | 10 |  |  | 25%
[5 empty] | Desarrollar herramientas para facilitar la comunicación publica del sector | 0 | 25 | COM-04 | Número de herramientas desarrolladas y socializadas para facilitar la Comunicación Pública del sector | 0 | 100 | N/A | 1 | 0% | Cantidad | Estratégico | Comunicación institucional | Eficiencia | Shirley Acosta | Servicio de divulgación del sector Minero Energetico | Reactivación del sector minero energético con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Impulsaremos la transformación organizacional y cultural del sector para el logro de los objetivos de mediano y largo plazo, haciendo uso eficiente de los recursos económicos | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 0 | Insumos existentes revisados y mapeo de ejemplos de protocolo de comunicacion publica de sectores similares al nuestro (Nacionales e iternancionales) | 0 | Estructuraccion del equipo de trabajo para el desarrollo del protocolo de Comunicación. | 0 |  | se está adelantando la introducción: presentación, necesidades, objetivos y principios de comunicación | 0% | Se avanzó en la estructuración de los siguientes puntos: Presentación Necesidad y Beneficios del Protocolo Referencias consultadas | 0 | al 31 de agosto alcanzamos la meta de la elaboración del borrador de todo el documento final. En este momento se encuentra en revisión de la coordinadora para ser pasado a diagramación | 0 |  | El documento se encuentra en revisión de la coordinadora para ser pasado a diagramación | 1 |  |  | 25%
Note on AP5: DOLLY: Esta información se incluyo posterior a la elaboración del Informe