## Comunicaciónes y Prensa
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AVANCE PRIMER TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN 2019 | [19 empty] | PRIMER TRIMESTRE
Dependencia | Valor Planeado | Avance Plan | Objetivo | Ponderacion Objetivo | Avance Objetivo | Meta | Ponderacion Meta | Avance Meta | Indicador | Tendencia | Ponderacion Indicador | Avance Indicador | Valor Planeado Total | Valor Ejecutado Total | Formula | Unidad Medida | Clase | Tipo Indicador | Responsable | Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 17 | 21.58 | Crear una red de replicadores y validadores de las acciones del Ministerio de Minas y Energía a través de la identificación, acercamiento, información y persuasión de líderes y formadores de opinión de medios digitales y convencionales. | 25 | 33.08 | Mantener comunicación efectiva con periodistas, directores o editores de medios de comunicación. | 20 | 31.54 | Solicitudes atendidas de (entrevistas, cuestionarios, entre otros) de medios de comunicación | Ascendente | 100 | 31.54 | 260 | 82 | [Número de entrevistas y solicitudes de medios de comunicación atendidas] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | CAROL ZAMUDIO ROJAS | 60 | 82 | - Se respondieron a 82 solicitudes de medios de comunicación y periodistas. Entre estas solicitudes se pidieron hacer entrevistas a la Ministra y a los Viceministros en diferentes temas del sector. Otras solicitudes pedían información específica que sólo el Ministerio puede proveer.
[6 empty] | Publicar contenidos institucionales en formato audiovisual | 20 | 35 | Vídeos institucionales divulgados | Ascendente | 100 | 35 | 60 | 21 | [Número de vídeos institucionales publicados] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | CAROL ZAMUDIO ROJAS | 15 | 21 | - La cantidad de videos institucionales publicados en la redes sociales dan un total de 21. La mayoría promueven el aprendizaje de la gestión del Ministerio en el sector. También muestran el trabajo desarrollado por la Ministra y sus funcionarios. La ayuda audiovisual de estos videos, mejoran la comunicación para los diferentes grupos de interés.
[6 empty] | Publicar contenidos institucionales en formato de audio | 20 | 15 | Audios y podcasts publicados | Ascendente | 100 | 15 | 80 | 12 | [Número de audios y podcasts publicados] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | CAROL ZAMUDIO ROJAS | 20 | 12 | - Se publicaron 12 audios en la galería multimedia de la página web del Ministerio. Los temas abarcan energías alternativas, equidad de género e información mediática de la Ministra María Fernanda Suárez.
[6 empty] | Publicar mensajes institucionales en redes sociales - Facebook | 20 | 27.35 | Mensajes institucionales publicados en la cuenta de Facebook del MME por semana durante el trimestre | Ascendente | 100 | 27.35 | 340 | 93 | [Mensajes institucionales publicados en la cuenta de Facebook del MME por semana durante el trimestre] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | CAROL ZAMUDIO ROJAS | 70 | 93 | - Se realizó 93 publicaciones en la cuenta oficial del Ministerio en la red social de Facebook. Entre las publicaciones hay enlaces compartidos, galería de imágenes, vídeos e infografías pedagógicas que explican la gestión del Ministerio e información de interés sobre minería y energía.
[6 empty] | Publicar mensajes institucionales en redes sociales - Twitter | 20 | 56.5 | Mensajes institucionales publicados en la cuenta de Twitter del MME | Ascendente | 100 | 56.5 | 1200 | 678 | [Mensajes institucionales publicados en la cuenta de Twitter del MME por semana durante el trimestre] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | CAROL ZAMUDIO ROJAS | 300 | 678 | - Se realizaron 678 tweets en la cuenta oficial del Ministerio en la red social Twitter. La mayoría de mensajes fueron sobre cubrimiento de eventos en los que asistía la alta administración.
|  |  | Diversificar los canales de comunicación interna del Ministerio de Minas y Energía como medios al servicio de los funcionarios y contratistas de la entidad. | 25 | 22.82 | Actualizar permanentemente de las carteleras con espacios de retroalimentación para todos los funcionarios. | 50 | 9.09 | Mensajes publicados en carteleras internas | Ascendente | 100 | 9.09 | 550 | 50 | [Mensajes publicados en carteleras internas] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | CAROL ZAMUDIO ROJAS | 50 | 50 | - En las carteleras digitales internas, se publicaron temas sobre la gestión del Ministerio en el sector, temas sobre la eficiencia energética, minería responsable y temas internos de la Entidad.
[6 empty] | Publicar medio de comunicación con direccionamiento estratégico interno | 50 | 36.55 | Boletines internos publicados (Vivo Minenergía) | Ascendente | 100 | 36.55 | 290 | 106 | [Número de boletines internos publicados] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | CAROL ZAMUDIO ROJAS | 65 | 106 | - Durante el primer trimestre se realizaron 106 boletines internos. Los temas principales fueron sobre las actividades externas del Ministerio, datos de interés en temas relacionados en minería y energía, noticias internas y noticias generales.
|  |  | Ejecutar los recursos del proyecto de inversión Implementación de los Servicios de Información y Comunicación Institucional del Ministerio de Minas y Energía. | 25 | 6.69 | Ejecutar los recursos presupuestal del proyecto de inversión | 100 | 6.69 | Recursos del proyecto de inversión ejecutados | Ascendente | 100 | 6.69 | 2990502570 | 200130902 | [Recursos del proyecto de inversión ejecutados por el Grupo de Comunicaciones y Prensa] | Pesos | Estratégico | Eficiencia | CAROL ZAMUDIO ROJAS | 104907914 | 200130902 | - En el primer trimestre de 2019 se han ejecutado $200.130.902 millones de pesos, en honorarios de los funcionarios de Comunicaciones y Prensa, tiquetes, viáticos y comisiones.
|  |  | Lograr mayor visibilidad de la gestión del Ministerio de Minas y Energía ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación. | 25 | 23.75 | Elaborar, publicar y enviar oportunamente a medios de comunicación, comunicados o boletines de prensa | 100 | 23.75 | Comunicados y boletines externo publicados | Ascendente | 100 | 23.75 | 240 | 57 | [Número de comunicados y boletines externo divulgados y publicados] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | CAROL ZAMUDIO ROJAS | 60 | 57 | - Se realizaron 57 comunicados externos que se publicaron en la página web del Ministerio. Se publicaron temas sobre la transformación energética, las regalías mineras, la subasta y sobre los temas relevantes del sector.