## GENERAL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AVANCE TERCER TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017 | [21 empty] | Trimestre I |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
Dependencia | Avance Plan | Objetivo | Ponderacion Objetivo | Avance Objetivo | Meta | Ponderacion Meta | Avance Meta | Indicador | Tendencia | Ponderacion Indicador | Avance Indicador | Valor Planeado Total | Valor Ejecutado Total | Formula | Unidad Medida | Clase | Tipo Indicador | Responsable | Objetivo Calidad | Objetivo Politica Desarrollo | Objetivo Estrategico | Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance | Valor Planeado Trim | ValorEjecutadoTrim | Detalle Avance | Valor PlaneadoTrim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 78.68 | Crear una red de replicadores y validadores de las acciones del Ministerio de Minas y Energía a través de la identificación, acercamiento, información y persuasión de líderes y formadores de opinión de medios digitales y convencionales. | 30 | 92.6 | Mantener comunicación efectiva con periodistas, directores o editores de medios de comunicación. | 20 | 100 | Atención de Entrevista y solicitudes de medios de comunicacción | Ascendente | 100 | 100 | 240 | 416 | [Solicitudes de entrevistas de medios de comunicación atendidas] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 50 | 122 | - Se atendieron 32 solicitudes en enero; 62 en febrero y 28 en marzo. | 70 | 126 | - Durante el segundo trimestre del presente año, y dando atención a los requerimientos de los medios de comunicación acerca de los diferentes temas coyunturales se atendió el numero anteriormente registrado. | 50 | 168 | - Se atendieron 41 solicitudes en julio, 78 en agosto y 46 en septiembre. Se reportan 3 entrevistas que no fueron reportadas del II trimestre por la administración anterior.
[5 empty] | Publicar contenidos institucionales en formato audiovisual | 20 | 100 | Divulgación de videos institucionales | Ascendente | 100 | 100 | 85 | 136 | [videos publicados] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 16 | 25 | - Se publicaron 2 videos institucionales en la página web de la entidad, en el mes de enero; 7 en febrero y 16 en marzo. | 24 | 70 | - Durante el trimestre se publicaron vídeos con contenido de interés para la ciudadanía acerca de los temas en los que el Ministerio de Minas y Energía es protagonista. | 24 | 41 | - Se publicaron 7 videos institucionales en el mes de julio, 22 en agosto y 12 en septiembre.
[5 empty] | Publicar contenidos institucionales en formato de audio | 20 | 76.47 | Publicación de audios o podcast | Ascendente | 100 | 76.47 | 85 | 65 | [podscats publicados] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 16 | 19 | - Se publicaron 4 audios en enero; 6 en febrero y 9 en marzo, en la página web de la entidad, con declaraciones de los portavoces del Ministerio y sobre temas de gestión. | 24 | 32 | - En el segundo trimestre del año se realizó el numero de podcast registrado con el fin de complementar la información que el ministerio produce por los demás canales | 24 | 14 | - Se publicaron 12 audios en agosto y 2 en septiembre.
[5 empty] | Publicar mensajes institucionales en redes sociales - Facebook | 20 | 100 | Publicación en Cuenta del MME en Red social Facebook | Ascendente | 100 | 100 | 670 | 695 | [Mensajes publicados en Facebook] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 150 | 241 | - Se publicaron 65 mensajes en enero; 80 en febrero y 96 en marzo. El aumento en el indicador de marzo obedeció al ánimo de generar cercanía en la conversación entre los voceros y los públicos virtuales. | 160 | 208 | - Durante el trimestre se informó la gestión del Ministerio de Minas y Energía en la red social facebook mediante post relevantes de cada evento, actividad, o campaña. | 180 | 246 | - Se publicaron 70 mensajes en facebook en julio, 80 en agosto y 96 en septiembre.
[5 empty] | Publicar mensajes institucionales en redes sociales - Twitter | 20 | 86.55 | Publicación en Cuenta del MME en Red social Twitter | Ascendente | 100 | 86.55 | 6900 | 5972 | [Mensajes publicados en Twitter] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 1600 | 1835 | - Se publicaron 553 mensajes en enero; 623 en febrero y 659 en marzo. | 1800 | 1938 | - Durante el segundo trimestre se comunicó a través de esta red social el actuar del ministerio,al igual que sus campañas, y demás información de interés del sector | 1900 | 2199 | - Se publicaron 653 mensajes de twitter en julio, 670 en agosto y 831 en septiembre. Se reportan 45 mensajes de twitter que no fueron reportados en el primer trimestre por la administracion anterior.
|  | Diversificar los canales de comunicación interna del Ministerio de Minas y Energía como medios al servicio de los funcionarios y contratistas de la entidad. | 20 | 84.78 | Actualización permanente de las carteleras con espacios de retroalimentación para todos los funcionarios. | 50 | 100 | Publicación de contenidos institucionales en Carteleras internas | Ascendente | 100 | 100 | 264 | 592 | [Cartelera actualizadas] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 66 | 167 | - Se actualizaron 34 veces las carteleras digitales en enero; 57 veces en febrero y 76 veces en marzo. El aumento obedece a la instrucción del despacho sobre publicar en dichos espacios las campañas que desarrolla la Estrategia Digital. | 66 | 238 | - Durante el segundo trimestre se actualizaron 238 carteleras al interior de la entidad, dicho recurso contiene información relevante para el sector, los empleados,y las diferentes iniciativas de comunicación interna. | 66 | 187 | - Se actualizaron 48 veces las carteleras digitales en julio, 67 veces en agosto y 69 veces en septiembre. Se reportan 3 actualizaciones de carteleras que no fueron reportadas en el mes de marzo por la administración anterior
[5 empty] | Publicar medio de comunicación con direccionamiento estratégico interno | 50 | 69.57 | Publicar Boletines Internos con información Institucional | Ascendente | 100 | 69.57 | 23 | 16 | [Boletines Internos Publicados] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 5 | 4 | - Se publicaron 2 boletines en febrero y dos en marzo. Se enviaron vía correo electrónico a los funcionarios del MEE. | 6 | 6 | - Se publicaron todos los boletines internos proyectados para este periodo de tiempo con información relevante para los trabajadores de la entidad | 6 | 6 | - Se publicaron 2 boletines internos en julio, 2 en agosto y 2 en septiembre. Se enviaron vía correo electrónico a los funcionarios del MEE.
|  | Ejecutar los recursos del proyecto de inversión Implementación de los Servicios de Información y Comunicación Institucional del Ministerio de Minas y Energía | 20 | 49.12 | Ejecución presupuestal de los recursos de las actividades del proyecto de inversión | 20 | 22.88 | Ejecución de recursos | Ascendente | 100 | 22.88 | 4000000000 | 915118531 | [Recursos de comunicación ejecutados] | $ | Estratégico | Eficiencia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 0 | 76121587 | - Ejecución primer trimestre según información suministrada por oficina de Planeación. | 1000000000 | 274273000 | - Está fue la ejecución de los recursos del Grupo para el segundo trimestre del 2017. | 1000000000 | 564723944 | - Ejecución tercer trimestre según contratos de prestación de servicios profesionales prestados, viáticos y gastos de transporte, contratos proveedores y tiquetes aéreos.
[5 empty] | Ejecución presupuestal del indicador de producto de la actividad Implementar un Sistema de Monitoreo, del proyecto de inversión. | 20 | 75 | Avance del Servicios de Análisis y Medición de la Informacoión | Constante | 100 | 75 | 100 | 100 | [Avance del servicio del Análisis y Medición de la Información Prestado] | % | Apoyo | Eficacia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 100 | 100 | - Se presenta avance en el proceso contractual del servicio de análisis y medición de la información, de acuerdo a los tiempos del proceso. | 100 | 100 | - El servicio de monitoreo, análisis, alertas y medición de medios de comunicación nacionales fue contratado el 4 de mayo de 2017 y empezó a prestarnos los servicios requeridos según requerimientos del contrato. Las evidencias de su reportes entregables se pueden encontrar en la carpeta compartida de comunicaciones y los reportes e informes entregados semanalmente y mensualmente. | 100 | 100 | - Se presenta el avance correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del proceso contractual del servicio de análisis y medición de la información. Esta información se puede verificar en los informes entregados mensualmente por el proveedor.
[5 empty] | Ejecución presupuestal del indicador de producto de la actividad Realizar un Análisis de la Información Obtenida, del proyecto de inversión. | 20 | 72.73 | Elaboración de documentos | Ascendente | 100 | 72.73 | 11 | 8 | [Documentos de comunicación elaborados] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 2 | 2 | - Se elaboraron los informes mensuales de comunicaciones en los meses de febrero y marzo, según lo planificado. Reposan en la carpeta compartida del Grupo de Comunicaciones y Prensa. | 3 | 3 | - Se realizaron todos los informes mensuales de gestión del grupo de comunicación proyectados y pactados | 3 | 3 | - Se realizaron todos los informes mensuales de gestión del grupo de comunicación proyectados y pactados
[5 empty] | Ejecución presupuestal del primer indicador de producto de la actividad Divulgar los Mensajes a través de los Distintos Canales y Medios de Comunicación, del proyecto de inversión. | 20 | 75 | Avance de la prestación del Servicio de Divulgación | Constante | 100 | 75 | 100 | 100 | [Avance del servicio de divulgación realizado] | % | Estratégico | Eficacia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 100 | 100 | - El servicio de divulgación es prestado en sus áreas de Estrategia Digital, Estrategia de Imagen e Identidad Corporativa y Estrategia de Divulgación Audiovisual. | 100 | 100 | - El servicio de divulgación se ha ido adelantando de acuerdo a lo establecido en las estrategias del equipo enmarcadas en este indicador, esto puede ser evidenciado en los informes de gestión presentados mensualmente por los contratistas y proveedores de los servicios. | 100 | 100 | - El servicio de divulgación se ha ido adelantando de acuerdo a lo establecido en las estrategias del equipo enmarcadas en este indicador, esto puede ser evidenciado en los informes de gestión presentados mensualmente por los contratistas y proveedores de los servicios.
[5 empty] | Ejecución presupuestal del segundo indicador de producto de la actividad Divulgar los Mensajes a través de los Distintos Canales y Medios de Comunicación, del proyecto de inversión. | 20 | 0 | Realización y emisión de programas audiovisuales | Ascendente | 100 | 0 | 9875698 | 0 | [Programas audiovisuales realizados y emitidos] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 0 | 0 | - Según lo planificado, este indicador registrará avances a partir del segundo trimestre de la vigencia. | 3291900 | 0 | - Se realiza priorización de focos de información según los resultados de las mediciones de medios y se priorizan 3 temas para la gran campaña del año. El despacho debe elegir uno de los 3 para dar inicio al proyecto finalizando el mes de Julio. | 3291900 | 0 | - El indicador programas audiovisuales realizados y emitidos registrara avances en el ultimo trimestre de la vigencia
|  | Lograr mayor visibilidad de la gestión del Ministerio de Minas y Energía ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación. | 30 | 80.42 | Elaborar, publicar y enviar oportunamente a medios de comunicación, comunicados o boletines de prensa | 100 | 80.42 | Divulgación y publicación de comunicados y boletines de prensa | Ascendente | 100 | 80.42 | 240 | 193 | [Comunicados y boletines divulgados] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | MORENO VIVAS DIANA FERNANDA | Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional | Política No.1: Gestión Misional y de Gobierno | No Aplica | 60 | 56 | - Se divulgaron 13 comunicados y boletines en la página web de la entidad en el mes de enero; 17 en febrero y 26 en marzo. | 60 | 75 | - Durante el segundo trimestre se generaron y divulgaron 75 boletines y comunicados informando el actuar del Ministerio de Minas y Energía | 60 | 62 | - Se divulgaron 13 comunicados y boletines en la página web de la entidad en el mes de julio, 23 en el mes de agosto y 25 en el mes de septiembre. Se reporta 1 comunicado que no fue tenido en cuenta en el III trimestre por la administración anterior.