## Plan de mejora dic-2018
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA PLANES DE MEJORA - DICIEMBRE 2018
Nro Plan Mejora | Año Plan Mejora | Fuente Hallazgo | Proceso | Temática | Tipo Hallazgo | Hallazgo | Acción | 2017 |  | 2018 |  | Total General
[8 empty] | Abierta | Cerrada | Abierta | Cerrada
PM-17-00009 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Gestión de recursos físicos | Gestión de Recursos Físicos | Observación | 1. Tabla de Retención Documental, Serie 411 del Grupo de Servicios Administrativos, se encuentra en modificación, de acuerdo a la solicitud realizada al Proceso Gestión Documental, para suprimir e ingresar nuevas series y tipos documentales; por lo que se encuentra a la espera de la nueva Tabla de Retención documental, para realizar la debida marcación y archivo de las carpetas. | Validación de la nueva Tabla de Retención Documental, por parte del Grupo de Gestión Documental. |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00010 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Auditoría y evaluación | Auditoría interna de Calidad | Observación | 1. Se revisó el informe correspondiente encontrando que hubo 45 No Conformidades y 33 Observaciones, el auditado manifiesta que las que se encuentran abiertas lo están por reprogramación de las mismas, en cuanto a las cerradas no fue posible generar el informe en el aplicativo. | Revisar el reporte de hallazgos que genera el modulo del aplicativo SIGME |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00014 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | Energía Eléctrica | Observación | 1. El auditado manifesto que se enviará la justificación de ese indicador a la Oficina de Planeación teniendo en cuenta que dispone para ello hasta el 31 de agosto de 2016, de conformidad con memorando de la Oficina de Planeación. | Se enviará la justificación de ese indicador a la Oficina de Planeación |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Revisado el Normograma se observó que la Ley 5 de 1992 se encuentra repetida y que esto aunque no afecta al usuario final, si afecta al Sistema de Gestión de Calidad. | Eliminar una vez la Ley 5 de 1992 en el Normograma |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00015 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | Energía Eléctrica | No conformidad | 1. Se evidenció que en el Normograma correspondiente al proceso de Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial,no se encuentran incluidos los Decretos 2108/15 y 388/16 que adicionan el Decreto Único 1073 de 2015, incumpliendo con el literal c) del numeral 7.2.1 de la Norma ISO 9001-2008, que estipula la determinación de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y/o servicio. | Incluir los Decretos faltantes en el Normograma |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. El Director manifestó que se han venido realizando reuniones con la Oficina de Planeación del Ministerio con el fin de actualizar las caracterizaciones y que en el momento esta pendiente por parte de la Oficina de Planeación citar a una reunión fuera del Ministerio para definir los cambios a realizar. Se verificaron los correos cruzados y el Acta correspondiente. | Actualizar las Caracterizaciones de acuerdo a la dinámica del Ministerio de Minas y Energía |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. El director manifiesta que no se ha dado cumplimiento a la publicación correspondiente en razón a que el funcionario que lo hacía se retiro de la entidad y no ha sido reemplazado. Las altas cargas de trabajo han impedido que se realice este requisito, pero se evidenció que dispuso su realización. | Incluir los Decretos faltantes en el Normograma |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00016 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Gestión jurídica | Contratación | Observación | 1. Las listas de chequeo no están documentadas en el SIGME | Documentar y actualizar un formato en el SIGME |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No cuentan con procedimientos documentados | Actualizar y documentar los procedimientos en el aplicativo SIGME. |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. OK. Se constató la utilización de formatos en los procesos contractuales | Se constató la utilización de formato en los procesos contractuales. |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00017 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Gestión jurídica | Jurídica | Observación | 1. Efectivamente se pudo constatar que no se ha efectuado la modificación en los documentos del proceso en donde aún figura el instructivo SIPROJ, cuando en la caracterización ya se tiene registrado el instructivo EKOGUI. | Actualizar la caracterización y eliminar instructivo de la documentación del SIGME |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00018 | 2017 | Autoevaluación de gestión | Gestión financiera | Gestión Financiera | Oportunidad de mejora | PERTINENCIA DE REVISAR Y AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MME GF-P-03. | ELABORAR PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MME |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00019 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Gestión internacional | Gestión Internacional | Observación | 1. La OPGI debe actualizar el normograma incluyendo la Ley 947 de 2005 y corrigiendo el registro de la Resolución 4 0035 de 2015, que actualmente aparece como 00035 de 2015. | Incluir en el normograma la Ley 947 de 2005 y corregir el error en el número de la Resolución 4 0035 de 2015 |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. La OPGI, debe modificar el Plan de Acción Anual, ya que aparece un recurso que no corresponde a esta dependencia del proyecto - Poner en marcha e implementar el proyecto de fortalecimiento del sector minero energético - y no el que realmente están ejecutando en el área que corresponde a - Apoyo al Ministerio de Minas y Energía en el fortalecimiento de la gestión internacional nacional - | Ingresar al plan de acción 2017 el proyecto Apoyo al Ministerio de Minas y Energía en el fortalecimiento de la gestión internacional nacional y retirar el proyecto fortalecimiento del sector minero energético |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No se evidencia que el radicado 2016017547 de 14-03-2016 se termine en el sistema de correspondencia - P8 -, lo que ocasiona no tener control de la documentación que tramita la Oficina. | Revisión del P8 para cerrar correspondencia |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. El sector minero energético carece de un documento oficial que de lineamientos sobre la cooperación internacional, ya que a la fecha no se adoptado el documento | Reiterar a la Alta dirección el tema | 1 |  |  |  | 1
PM-17-00020 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | Asuntos Regulatorios y Empresariales | No conformidad | 1. Se evidencia que la documentación no está organizada, de acuerdo con la Tabla de Retención Documental, al revisar las cajas de archivo que tienen en la Sala de juntas del Jefe de la oficina, incumpliendo así el numeral 8.5.2. Acción correctiva, de las normas auditadas GP 1000:2009 y la ISO 9001:2008. | Se solicito a la administración la instalación de un archivador y luego se procedió a organizar la documentación con respecto a la tabla de retención documental (TRD). |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00022 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | Energía Nuclear | No conformidad | 1. No se evidencia el índice de información clasificada y reservada a la fecha, el cual debe ser remitido al Grupo de Gestión Documental. | Establecimiento de información clasificada y reservada |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No se evidencia en el aplicativo SIGME la formulación del mapa de riesgos 2016 | Formulación en el SIGME del mapa de riesgos de la dependencia |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No se evidencia la publicación en el SIGME del plan de mejora de 2015. | Publicación del plan de mejora |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No se evidencia normatividad registrada en el aplicativo SIGME de las normas establecidas en los procedimientos. | Actualización del normograma de la dependencia |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Garantizar que se remiten las comunicaciones radicadas al CADA y cuenten con imagen. Adicionalmente, | Remisión de copias al archivo de la Entidad |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Gestionar ante la Oficina de Planeación y Gestión Internaiconal para que los procedimientos del Grupo queden publicados en el aplicativo SIGME | Actualización de procedimientos de la dependencia |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00023 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | Energía Nuclear | No conformidad | 1. No se evidencia el índice de información clasificada y reservada a la fecha, el cual debe ser remitido al Grupo de Gestión Documental | Establecimiento de información clasificada y reservada |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No se evidencia en el aplicativo SIGME la formulación del mapa de riesgos 2016 | Formulación en el SIGME del mapa de riesgos de la dependencia |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No se evidencia la publicación en el SIGME del plan de mejora 2015 | Publicación del plan de mejora |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Gestionar ante la Oficina de Planeación y Gestión Internacional para que los procedimientos del Grupo queden publicados en el aplicativo SIGME | Actualización de procedimientos de la dependencia |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00025 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | Hidrocarburos | No conformidad | 1. No esta actualizado el normograma con el Decreto 1348 del procedimiento Canon Superficiario, incumpliendo con el numeral 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio de la NTCGP 1000:2009 | Actualizar el normograma de la Dirección de Hidrocarburos, subiendo y creando el vinculo respectivo con el Decreto 1348 de 1961. |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No se evidencia la actualización de los documentos publicados en el SIGME, de acuerdo con lo establecido tanto en la Resolución 4-0216 de 2015 como en el numeral 4.2.3 Control de documentos, literal b. | Actualizar el normograma de la Dirección de Hidrocarburos |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No se evidencia la formulación del mapa de riesgos del proceso Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial - Hidrocarburospara la vigencia 2016, incumpliendo con el numeral 8.5.3 Acción preventiva de la NTCGP 1000:2009. | Evidenciar la formulación del mapa de riesgos del proceso Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial -Hidrocarburos |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Clasificar la información que tenga carácter de reservada. | Clasificar y archivar la información, de acuerdo con lo señalado en la T.R.D. siguiendo además las directrices para la Calificación Información Pública como Clasificada o Reservada |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. La Dirección de Hidrocarburos requiere asesoría del Administrador del SIGME para la actualización de los procedimientos y demás documentos del SIGME. | Actualización de los procedimientos y demás documentos del SIGME, con la asesoría por parte del Administrador del SIGME. |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00026 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | Hidrocarburos | No conformidad | 1. No se evidencia la formulación en el SIGME del mapa de riesgos para la vigencia 2016 del proceso Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales - Hidrocarburos, incumpliendo el numeral 8.5.3 , Acción preventiva de la norma NTCGP 1000:2009. | Divulgar y evidenciar la formulación en el SIGME del mapa de riesgos del proceso Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No se evidencia que en el link del normograma del Decreto 3274 de 2009 y el Decreto 4299 tenga el enlace que muestre estas normas, incumpliendo el numeral 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio de la norma NTCGP 1000:2009 | Crear los vínculos o enlaces de las normas señaladas: Decretos 3274 de 2009 y 4299 de 2005 en el normograma del aplicativo SIGME de la Dirección de Hidrocarburos |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Garantizar que la modificación solicitada al administrador del Normograma relacionada con el ajuste a la Resolución 40048 de 2015, se realice, pues consultado el normograma aparece la Resolución 0048 de 2015 . | Crear y verificar la correspondencia entre la norma señalada y el vínculo de creado de la Resolución No. 40048 de 2015 |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00027 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | Hidrocarburos | No conformidad | 1. No se evidencia en el normograma del proceso de Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial - Hidrocarburos las Resoluciones 40048 de 2015, 181495 de 2009 y 91537 de 2014, relacionadas en el procedimiento, incumpliendo con el numeral 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, de la NTCGP 1000:2009 . | Actualizar e incluir en el normograma del proceso de Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial las resoluciones 40048 de 2015, 181495 de 2009 y 91537 de 2014, |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No se evidencia en la caracterización del proceso Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial - Hidrocarburos, el procedimiento SICOM, Incumpliendo con el numeral 4.2.3 Control de documentos de la NTCGP 1000:2009. | Actualizar el procedimiento SICOM en la caracterización del proceso Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial - Hidrocarburos |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No se evidencia la formulación del mapa de riesgos del proceso Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial - Hidrocarburos para la vigencia 2016, incumpliendo con el numeral 8.5.3 Acción preventiva de la NTCGP 1000:2009. | Evidenciar la formulación del mapa de riesgos del proceso Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial - Hidrocarburos |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Clasificar la información que tenga carácter de reservada. | Seguir las directrices normativas expedidas por el Archivo General de la Nación |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Revisar las actividades del procedimiento para el seguimiento a las funciones delegadas a la ANH y contemplar todos los requisitos. | Se verificaron las actividades del procedimiento para el seguimiento a las funciones delegadas a la ANH y contemplar todos los requisitos. |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00029 | 2017 | Autoevaluación de gestión | Gestión del talento humano | Gestión del Talento Humano | Oportunidad de mejora | Algunos procedimientos del proceso Gestión del Talento Humano requieren modificaciones y adecuaciones de acuerdo a nuevas disposiciones legales aplicables al proceso. | Implementar un plan de actualización de procedimientos y otros documentos del proceso GTH |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00034 | 2017 | Otro | Comunicación institucional | Comunicación Institucional | Oportunidad de mejora | ACTUALIZAR LA VIGENCIA DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES PARA EL 2017-2018 | SE REALIZARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN PARA EL AÑO 2017-2018 |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00078 | 2017 | Auditoría externa | Administración del sistema integrado de gestión | Administración del Sistema Integrado de Gestión | No conformidad | Se encontró que los protocolos de seguridad para contratistas y usuarios externos del archivo general y el instructivo para el manejo y administración de cuentas o de usuario, no han sido incorporados como documentos del sistema de gestión de la calidad. Lo anterior incumple la clausula 4.2.1 de la norma ISO 9001:2008, la cual requiere que la documentación del sistema de gestión de la calidad incluya los documentos, incluidos los registros, que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos”. | 2. Capacitar a los líderes MECI – CALIDAD sobre el Módulo de Control Documental en el aplicativo. |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | 1.Dar instrucciones claras por el Representante de la Alta Dirección para la inclusión de los documentos en el SIGME |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Incluir los documentos (Política de seguridad de la información) del proceso de Gestión de las TIC, al SIGME |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Incluir los documentos (protocolos de seguridad para contratistas y usuarios externos del archivo general))del proceso de Gestión Documental al SIGME |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00079 | 2017 | Auditoría externa | Administración del sistema integrado de gestión | Administración del Sistema Integrado de Gestión | No conformidad | Se encontró que las acciones correctivas correspondientes a no conformidades descritas en el informe de auditoría interna de 2016, y relacionadas con los numerales 8.5.2,seguimiento - asuntos regulatorios, 7.2.3 y 4.2.3, seguimiento - formalización minera, 7.2.1 y 8.5.3,formulación - hidrocarburos, 4.2.3 y 8.2.2 ejecución - formalización minera y 7.2.1 ejecución - energía eléctrica de ISO:9001:2008, comenzaron a ser analizadas en septiembre/16 ,1, diciembre/16 , 3, o enero/17 , 4. Se encontró además que en las acciones correctivas propuestas para dar tratamiento a las no conformidades descritas en el informe de auditoría interna de 2016, y relacionadas con los numerares 7.2.1 y 8.5.3 , formulación - hidrocarburos y 8.2.2, ejecución - formalización minera, fueron propuestas, correcciones, mas no , acciones correctivas, que contribuyan a eliminar las causas. Finalmente, se encontró que las causas de la no conformidad relacionada con el numeral 8.5.2, seguimiento - asuntos regulatorios, de ISO 9001 :2008, no fueron identificadas. Lo anterior incumple la cláusula 8.2.2 de la Norma ISO 9001 :2008, la cual requiere que la dirección responsable del área auditada se asegure de llevar a cabo las correcciones y acciones correctivas sin demora injustificada, cuando se detectan no conformidades derivadas de una auditoría interna. Por otra parte, no se evidencio que como parte del tratamiento a la no conformidad menor levantada durante la visita de seguimiento de 2015, relacionada con los numerales 8.2.2 de ISO 9001 :2008 y NTGGP 1000:2009, hubieran sido identificadas las causas ni definidas acciones para eliminarlas. Sólo se evidenció la planificación de correcciones. Lo anterior incumple la cláusula 8.5.2 de la Norma ISO 9001 :2008, que requiere tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades, con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir y establecer un procedimiento documentado (establecido, documentado, implementado y mantenido) para revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), determinar sus causas, evaluar la necesidad de tomar acciones, implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de dichas acciones y revisar la eficacia de las mismas” | Crear un mecanismo para hacer seguimiento a la formulación de planes de mejora, resultado de las auditorías internas de calidad, por parte de la Oficina de Planeación. |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | 3. Sensibilizar sobre los módulos de mejoramiento, auditorías y control documental del aplicativo SIGME, a los funcionarios y responsables de procesos, mediante charlas, videos tutoriales, comunicaciones, entre otros. |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | 2. Capacitar a los auditores internos de calidad y a los líderes MECI-CALIDAD sobre cómo realizar el análisis causa-efecto a una No conformidad, de acuerdo con algún método estadístico; adicionalmente cómo formular un plan de mejora. |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | 1. Gestionar ante la firma que apoya el Módulo de auditorías en el SIGME, para que se encarguen de realizar esta inclusión de notificación para elaborar los planes de mejora una vez se termine la auditoría interna de calidad, tanto para los auditados como para los auditores. |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00085 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Control interno disciplinario | Control Interno Disciplinario | No conformidad | ACTUALIZACION CARACTERIZACION, INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA NTCGP 100:2015, EN EL ALCANCE Y DEFINICIONES DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SE ENCUENTRA INCLUIDA EL ANONIMO, EL CUAL NO ESTA REFLEJADO COMO ENTRADA EN LA CARACTERIZACION DEL PROCESO | ACTUALIZAR LA CARACTERIZACION |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | ACTUALIZADION NORMOGRAMA, NO SE ENCUENTRAN PUBLICADAS LA LEY 190 DE 1995 Y LEY 14 DE 1192 | ACTUALIZAR NORMOGRAMA |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA LA CARACTERIZACION SEGUN LO DISPUESTO EN LA NTCGP 1000:2015 EN LAS DEFINICIONES Y SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SE ECUENTRA INCLUIDO EL CONCEPTO AUTO INHIBITORIO Y FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA | ACTUALIZAR CARACTERICACION |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA LA CARACTERIZACION EN LAS DEFICINICIONES CLIENTES DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SE ENCUENTRA INCLUIDO EL CONCEPTO DE APODERADO Y/O DEFENSOR, EL CUAL NO ESTA REFLEJADO COMO CLIENTE EN LA CARACTERIZACION DEL PROCESO | ACTUALIZAR CARACTERIZACION |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | SE ENCUENTRA DESACTUALIZADA LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL, LO QUE CONLLEVA AL INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA NTCGP 1000:2015 DE ACUERDO AL CORREO ELECTRONICO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2015 SE EVIDENCIA QUE EL GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO HA SOLICITADO AL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LA ACTUALIZACION DE LA TRD | SOLICITAR AL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL ACTUALIZAR LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00086 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Control interno disciplinario | Control Interno Disciplinario | Observación | EL GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CUENTA CON UNA BASE DE DATOS EN EXCEL PARA EL CONTROL DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS, NO OBSTANTE LO ANTERIOR SE DEBE INCLUIR INFORMACION ADICIONAL COMO FECHA DE CONOCIMIENTO DE LA QUEJA, INFORME ANÓNIMO ETC. | ACTULIZAR BASE DE DATOS |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00089 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Servicio al ciudadano | Asuntos del Congreso | No conformidad | 1. Se evidenció que en la formulación de los indicadores de gestión del Plan de Acción del Grupo de Enlace al Congreso-vigencia 2017, no se asegura un resultado válido en los avances reportados ya que el indicador aplica números enteros y los resultados muestran porcentajes encontrándose inconsistencia e incumpliendo al literal b), del numeral 9.1.1, de la Norma Técnica Colombiana - ISO 9001:2015, pudiendo generar un riesgo de desinformación en la efectividad de la gestión. | Realizar un análisis y moficación de los incidacores correspondientes al año 2018 |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Asegurar que la Caracterización del proceso de Servicio al Ciudadano incluya al Grupo de Enlace al Congreso y sus procedimientos asociados. | Asegurar que la Caracterización del proceso de Servicio al Ciudadano incluya en el sistema al Grupo de Enlace al Congreso y sus procedimientos asociados. |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00090 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | Asuntos del Congreso | No conformidad | 1. Se evidenció al revisar el Procedimiento para el Seguimiento de Proyectos de Ley y Proyectos de Acto Legislativo de Interés del Sector Minero Energético, que en la actividad cinco el tiempo descrito para la consolidación del concepto no es concordante ya que no coincide en números y letras, incumpliendo con lo estipulado en el literal a), del numeral 7.5.2, de la Norma Técnica Colombiana - ISO 9001:2015, pudiendo generar error y confusión en quien manipula o consulta el procedimiento. | Realizar la correción en el PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE LEY Y PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO DE INTERÉS DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Es necesario evaluar la conveniencia de que el Grupo de enlace al Congreso se encuentre o no, incluido en el proceso de Seguimiento, Vigilancia y Control a Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentacion Sectorial, asi como su correspondiente procedimiento para el Seguimiento de Proyectos de Ley y Proyectos de Acto Legislativo de Interés del Sector Minero Energético | Realizar un análisis detallado para lograr que se aparte al grupo enlace de estos procesos Misionales |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00091 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Gestión jurídica | Jurídica | Observación | 1. Analizar la conveniencia de revisar la forma de mejorar el tiempo que transcurre entre la ejecutoria de un fallo en contra del Ministerio de Minas y Energía y su cumplimiento, para evitar el pago de intereses que pueden materializar un Detrimento Patrimonial. | Elaborar el proyecto de Procedimiento o Instructivo para el pago de Sentencias y Conciliaciones y enviarlo a Secretaria General y/o Subdirección Administrativa y Financiera, para que el competente de inicio a etapas de revisión e inicio del ciclo de aprobación. |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | No conformidad | 1. Se evidencia el incumplimiento de la Norma NTC ISO 9001:2015, el cual indica que la Organización debe incluir en su Sistema de Gestión de la Calidad, la información documentada que determine como necesaria para su eficacia, al encontrase que el formato Sabana para la Elaboración de Actos Administrativos y el Procedimiento para Elaboración de Actos Administrativos de Carácter General para la firma del Presidente de la República, el Ministro de Minas y Energía y Funcionarios Competentes, no se encuentra relacionado en el METODO de la caracterización del Proceso Gestión Jurídica, incumpliendo con el numeral 7.5.1.b de la Norma NTC ISO 9001:2015, pudiendo generar un riesgo de desinformación en los procesos y formatos a utilizar. | Elaborar el proyecto modificación de la Caracterización del Proceso de Gestión Jurídica – Temática Jurídica e iniciar el correspondiente ciclo de aprobación en el SIGME. |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Se evidencia el incumplimiento de la Norma NTC ISO 9001:2015, la cual indica que la Organización debe comunicar los objetivos de la calidad a los niveles pertinentes y procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad , al encontrase que preguntadas tres (3) funcionarias de la Oficina Asesora Jurídica sobre si conocían los objetivos de calidad del sistema de gestión de la calidad del Ministerio de Minas y Energía y cómo se veían reflejadas sus funciones en alguno o algunos de ellos , respondieron no conocerlos o no saber, incumpliendo con el numeral 6.2.1.f. de la Norma NTC ISO 9001:2015, pudiendo generar un riesgo en la prestación de un servicio no acorde con los objetivos previstos por la organización. | Comunicar los Objetivos de Calidad del Ministerio de Minas y Energía. |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00093 | 2017 | Otro | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | Energía Eléctrica | Observación | Revisar e identificar aspectos o situaciones que han incidido en que a septiembre 18 de 2017, los indicadores: 1. Nuevos usuarios con el servicio de energía eléctrica con recursos públicos, 2. Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores, 3. Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe, 4. Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe, a septiembre 18 de 2017 | Reuniones de análisis de los reportes de los indicadores y plantear las correcciones necesarias para el cumplimiento de la meta. |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00094 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | Energía Eléctrica | Oportunidad de mejora | El Valor Ejecutado y el Valor Ejecutado Trim de los indicadores Contratos y/o convenios suscritos para desarrollar proyectos financiados con recursos del Fondo FAZNI, Contratos y/o convenios suscritos para: A. La información (Tablas, cuadros etc.) que soportan las evidencias de ejecución de los indicadores a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica deben contener: 1. El análisis de la información, el cual debe ser apropiado y acorde con la unidad de medida de cada indicador. | Reuniones de análisis de los reportes que soportan las evidencias de los indicadores para reportarlos adecuadamente |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00095 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Gestión jurídica | Coactivos | Observación | 1. Se debe modificar la denominación del documento que aparece en la cartelera con el fin de no confundir el estado del expediente con la notificación por estado que está prevista legalmente. Adicionalmente, el citado documento debe modificarse en cuanto a la denominación de la actuación para que resulte acorde con el trámite que se está adelantando. | Cambiar la denominación del documento que aparece en la cartelera del Grupo de Jurisdicción Coactiva |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Cuentan con los recursos físicos tales como software, hardware, archivo. Sin embargo falta la asignación o nombramiento de un profesional para el desarrollo del proceso. Ya iniciaron el trámite ante Secretaría General y Talento Humano, por lo que esta observación no es generada por el Grupo de Coactivos, toda vez que depende de las mencionadas dependencias. Es necesario que la Alta Dirección adelante a la brevedad los trámites para el nombramiento del profesional que se requiere en el Grupo. | Solicitar una vez mas la provisión del cargo de Profesional Especializado 2028 14 del Grupo de Jurisdicción Coactiva |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 2. Al examinar la tabla de retención documental se revisó el expediente 130193 de la compañía C.I. Colombian Emeralds Center Ltda., en el que aparecen algunos documentos con grapas que deben eliminarse para propender por la conservación de los documentos, conforme lo señalan las normas de archivística. | Eliminar las grapas de los documentos que las tengan y se encuentren en los expedientes |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00096 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | Asuntos Ambientales y Sociales | No conformidad | 1. No se evidencia las tablas de retencion documental motivo por el cual segun el procedimiento da para producto no conforme. | Tabla de Retención Documental revisada |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00097 | 2017 | Otro | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | Energía Eléctrica | Oportunidad de mejora | Revisar e identificar aspectos o situaciones que han incidido en que a septiembre 18 de 2017, los indicadores: 1. Nuevos usuarios con el servicio de energía eléctrica con recursos públicos, 2. Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores, 3. Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe, 4. Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe, a septiembre 18 de 2017, registran una ejecución respecto de la meta planeada en la vigencia, inferior al 51%, con el fin de tomar las medidas pertinentes y prevenir que la ejecución de la meta del cuatrienio no se cumpla en un 100%. | Prevenir que la ejecución de la meta del cuatrienio no se cumpla en un 100%. |  |  |  | 1 | 1
PM-17-00098 | 2017 | Otro | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | Energía Eléctrica | Oportunidad de mejora | La información (Tablas, cuadros etc.) que soportan las evidencias de ejecución de los indicadores a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica deben contener el análisis de la información, el cual debe ser apropiado y acorde con la unidad de medida de cada indicador. Así mismo en función del volumen de la información obtenida se debe utilizar una técnica estadística para su análisis, evaluación y presentación, toda vez que ello es fundamental en el seguimiento y medición de ejecución de las metas y en la orientación de posibles ajustes y mejora, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la Norma Técnica de Calidad numeral 8.4. ANÁLISIS DE DATOS. | Reuniones para contar con el análisis de la información apropiado de los indicadores, a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica |  |  |  | 1 | 1
PM-17-00099 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Gestión internacional | Gestión Internacional | Observación | 1. Cuenta con los recursos físicos necesarios para llevar a cabo el proceso. Sin embargo requieren reforzar el grupo de trabajo, conforme consta en correo electrónico del 5 de julio de 2017 en el que le solicitan a la Viceministra de Energía nombrar un un profesional. Esta observación queda para la Alta Dirección, con el fin que adelanten los trámites para nombrar o contratar el profesional que requiere el grupo para el correcto desempeño de las funciones requeridas en este proceso. | continuar reiterando a la alta dirección la contratación de personal |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 2. La carpeta institucional no está actualizada. | Actualización de carpeta el primer día hábil de cada mes |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 3. Se auditó una carpeta del archivo físico que no concuerda con la tabla de retención documental. Adicionalmente, los documentos no se encuentran foliados, no están organizados en orden cronológico y algunos aparecen grapados, incumpliendo las normas que regulan la conservación de documentos. | Revisión de archivo para corregir fallas |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00100 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Gestión jurídica | Contratación | No conformidad | 1. A junio de 2017 el porcentaje de ejecución es de 26% y esta de acuerdo a la programación. No hay Adquisiciones aplazadas y/o pendientes por cuanto el mecanismo utilizado es el ajuste del Plan Anual de Adquisiciones, lo cual no es congruente con la información publicada en la Web incumpliendo con la NTC ISO 9001:2015 al generar un riesgo en la prestación de un servicio no acorde con previsto en la Ley. | Requerir al funcionario responsable garantizar la Publicación en la página web del MME del Plan Anual de Adquisiciones actualizado de acuerdo a la normatividad legal |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Se evidencia el incumplimiento de la norma NTC ISO 9001:2015, al observar que no ejecutan el Procedimiento de Gestión de la Seguridad GT­P02 numeral 5.1.2. Copias Usuario Final, de obligatoria aplicación, por cuanto se revisaron los equipos de (4) funcionarios constatando que tres (3) de ellos no tienen actualizada la carpeta Información_Institucional (X:) poniendo en riesgo la seguridad de la información del proceso. | Comunicar la necesidad de actualizar de forma permanente en la carpeta institucional |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Se evidencia el incumplimiento de la norma NTC ISO 9001:2015, por cuanto al revisar la caracterización del proceso se constató la desactualización del documento al encontrar que en el método está referenciado únicamente el Manual de Contratación y en el módulo de Control Documental del SIGME, además del Manual, los Procedimientos de Concurso de méritos, Selección abreviada y Licitación pública, incumpliendo con la NTC ISO 9001:2015 al generar un registro no acorde con los requisitos previstos por la norma. | Elaborar proyecto de modificación de la caracterización e iniciar el ciclo de aprobación en el SIGME. |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Se evidencia el incumplimiento de la norma NTC ISO 9001:2015, que indica que la Organización debe comunicar los objetivos de calidad a los niveles pertinentes, al encontrarse que preguntados cuatro (4) funcionarios sobre los objetivos de calidad y con cual(es) se identifica(n) con sus funciones y las del Grupo de Gestión Contractual, tres (3) de ellos respondieron no conocerlos o no saber, incumpliendo con la NTC ISO 9001:2015 al generar un riesgo en la prestación de un servicio no acorde con los objetivos previstos por la organización | Comunicar los Objetivos de Calidad del Ministerio de Minas y Energía. |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Se evidencia el incumplimiento de la norma NTC ISO 9001:2015, que indica que el análisis de datos debe ser conforme a los productos y servicios, incumpliendo con la NTC ISO 9001:2015, por cuanto se realizó muestra con el indicador -Capacitación a funcionarios delegados del MME en temas contractuales- al cual se le han reportado: 1er trimeste 4 capacitaciones y 2do trimestre 12 capacitaciones, verificando que el el registro de asistentes no se realiza en el formato Lista de Asistentes y que no cuentan con la totalidad de evidencias del avance registrado en el Plan de Acción. | Actualización de evidencias |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Se evidencia el incumplimiento de la norma NTC ISO 9001:2015, que indica que la Organización debe controlar los registros disponibles en el sistema y verificar su idoneidad. Al revisar el Normagrama en el SIGME se verificó que tiene normas derogadas, incumpliendo con la NTC ISO 9001:2015 al generar un registro no acorde con los requisitos previstos por la norma. | Actualizar la normatividad contenida en el Normograma Grupo Gestión Contractual |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Se evidencia el incumplimiento de la norma NTC ISO 9001:2015, por cuanto el auditado informa que no han revisado ni modificado el Manual de Contratación de cara a las Resoluciones 41288 de 2016 y Res. 41194 de 2015, lo cual incumple con la NTC ISO 9001:2015 al generar un registro no acorde con los requisitos previstos por la norma. | Actualizar el Manual de Contratación. | 1 |  |  |  | 1
PM-17-00101 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Gestión documental | Gestión Documental | Observación | 1. Con referencia a los reportes de los contratos para la prestación de servicio archivístico al AGN y teniendo en cuenta que el marco normativo vigente (Decreto 106/2015), no estipula con claridad quien debe dar estricto cumplimiento al tema, se hace necesario que el Grupo de Gestión documental, programe una reunión con la Subdirección Administrativa y financiera – Grupo Contractual y defina el procedimiento. | Documentar las actividades relacionadas con el reporte de contratos al AGN |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. con referencia al no registro en el normograma del Decreto 106 de 2015, Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones, se solicita su inclusión a la respectiva herramienta. En cuanto al Acuerdo 027 del 31 de octubre 2006, Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994, no se encuentra registrado en el nomograma, para lo cual el auditado manifiesta que el mencionado acuerdo no es aplicable al proceso evaluado, por cuanto se trata de un glosario muy antiguo y la norma que compila la información es el Decreto 1080 de 2015 | Actualizar el normograma para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. El plan de mejora vigencia 2015 esta aun sin cerrar.En cuanto al cierre 2016, fue efectivo. Se hace necesario continuar con el análisis, y si es caso, cerrar en forma efectiva el plan de mejora vigencia 2015. | Cerrar en SIGME el Plan de mejora para dar continuidad a los procesos de la herramienta |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00104 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Control interno disciplinario | Control Interno Disciplinario | No conformidad | 1. NO CUMPLE. Se evidencia que la TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD del proceso de Control Disciplinario no se encuentra actualizada, lo que conlleva al incumplimiento de lo dispuesto en la NTCGP 1000:2015. De acuerdo a correo electrónico de fecha 17 de febrero de 2015, se evidencia que el Grupo Disciplinario ha solicitado al Grupo de Gestión Documental la actualización de la TRD conforme a la confidencialidad del proceso y a la fecha no se ha atendido la solicitud. | Solicitar al grupo de Adminsitracion Documental actualizar la Tabla de Retencion Documental del grupo de control interno Disciplinario |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. NO CUMPLE. Revisado el procedimiento del proceso disciplinario, se encontró que en el normograma no se encuentra publicada la Ley 190 de 1995 y Ley 14 de 1992, las cuales están relacionadas como normatividad en el procedimiento disciplinario que se encuentra vigente. | Actualizar normograma |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. NO CUMPLE. Se evidenció que la caracterización del proceso CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO no se encuentra actualizada, lo que conlleva al incumplimiento de lo dispuesto en la NTCGP 1000:2015. En el alcance y definiciones del procedimiento disciplinario se encuentra incluida el ANONIMO, el cual no esta reflejado como entrada en la caracterización del proceso. | ACTUALIZAR LA CARACTERIZACION INCLUYENDO EL ALCANCE Y DEFINICION DEL ANONIMO |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. NO CUMPLE. Se evidencio que la caracterización del proceso CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO no se encuentra actualizada, lo que conlleva al incumplimiento de lo dispuesto en la NTCGP 1000:2015. En las definiciones y clientes del procedimiento disciplinario se encuentra incluido el concepto de APODERADO y/o DEFENSOR, el cual no está reflejado como cliente en la caracterización del proceso. | ACTUALIZAR LA CARACTERIZACION INCLUYENDO COMO CLIENTES AL APODERADO Y/O DEFENSOR |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. NO CUMPLE. Se evidencio que la caracterización del proceso CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO no se encuentra actualizada, lo que conlleva al incumplimiento de lo dispuesto en la NTCGP 1000:2015. En las definiciones y salidas del procedimiento disciplinario se encuentra incluido el concepto de AUTO INHIBITORIO y FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA, los cuales no están reflejados como salidas en la caracterización del proceso. | ACTUALIZAR LA CARACTERIZACION INCLUYENDO LA SALIDA DE AUTO INHIBITORIO Y FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Durante el proceso de auditoria, se observa que el grupo cuenta con una base de datos en Excel para control de los procesos disciplinarios. No obstante lo anterior, se debe 1.) Incluir información adicional como la fecha de conocimiento de la queja, informe, anónimo, etc; 2.) Incluir información de procesos disciplinarios anteriores a la creación de la base de datos (Enero-2017); 3.) Formalizar dentro del sistema de gestión de calidad del Ministerio el cuadro de control de procesos disciplinarios que actualmente se lleva en hoja electrónica Excel. | actualizad base de datos | 1 |  |  |  | 1
PM-17-00105 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Gestión financiera | Gestión Financiera | No conformidad | 1. No se evidencia el cumplimiento al numeral 7.5.2., Creación y actualización al crear y actualizar la información documentada, de la ISO 9001:2015. Las comunicaciones facilitativas no se encuentran codificadas conforme a la tabla de retención documental y los temas respectivos. (2017022614 de 05-2017). | -• Solicitar al Grupo de Gestión Documental capacitación para los funcionarios que proyectan comunicaciones internas o externas y a los funcionarios encargados de radicar y archivar las comunicaciones que elabore el Grupo Financiero, con el fin de que se instruya sobre el manejo y aplicación de las TRD en los documentos. • Mediante comunicación se informará a los funcionarios responsables de radicar y archivar los documentos que se produzcan en los Grupos de Presupuesto, Gestión Financiera y Contable y Tesorería, que serán los responsables de verificar que toda comunicación interna o externa lleve el código de la TRD respectiva, previa a la radicación y posteriormente al momento del archivo. |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00106 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Auditoría y evaluación | Auditoría Interna de Gestión Independiente | Observación | 1. Actualizar el Normagrama del proceso de Auditoría y Evaluación - temática Auditoría Interna Independiente, de manera que contemple la normatividad vigente. | Actualizar en el SIGME el normograma de la OCI |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 1. Actualizar la caracterización del proceso de Auditoría y Evaluación - temática Auditoría Interna Independiente, de tal manera que corresponda con la documentación del módulo de Control Documental del SIGME. | Actualizar en SIGME la caracterización del proceso de auditoría interna independiente |  |  |  | 1 | 1
PM-17-00107 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | Energía Eléctrica | No conformidad | 1. Se eviidencia el incumplimiento de la nor ma NTC ISO 9001:2015 la cual manifiesta que la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite no obstante al hacer la trazabilidad de la Empresa de Energía de Tuluá no se encontraron los registros organizados de acuerdo con la TRD vigente,incumpliendo con el numeral 7.5.3.1 literal a; poniendo en riesgo la conservación y consulta de dichos registros. | Ordenar los registros de acuerdo con la TRD |  |  | 1 |  | 1
PM-17-00108 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | Energía Eléctrica | No conformidad | 1. Se evidencia el incumplimiento de la norma NTC ISO 9001: 2015, donde la organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertienentes al sistema de gestión de calidad que incluya cuándo comunicar, al encontrase que la Dirección no dio respuesta oportuna entre otros a los radicados 2017043346, 2017044003, 2017045054 y dejó de atender entre otros los radicados 2017047076, 2017047880 y 2017049525 como esta establecido en el literal b del numeral 7.4 concertiente a cuándo comunicar ocasionando con ello el riesgo de reclamaciones en contra de la Entidad. | Implementar un control para responder a tiempo los derechos de petición que llegan a la Dirección de Energía |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Se evidencia el incumplimiento de la Norma NTC ISO 9001:2015, que establece que la organización debe asegurarse de que los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo cualquier requisito legal y reglamentario aplicable, al encontrarse que en el Normograma del proceso de Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales - Energía Eléctrica no están relacionados el Decreto 601 del 06-04-2017 ni el Decreto 734 del 05-05-2017, ni la Resolución 4 0964 del 21-09-2017 del Ministerio de Minas y Energía, incumpliendo el literal a del numeral 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes pudiendose ocasionar con ello un riesgo de prestación de servcio indebido. | Incluir en el Normograma el Decreto 601 del 06-04-201, el Decreto 734 del 05-05-2017 y la Resolución 4 0964 del 21-09-2017 del Ministerio de Minas y Energía |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00109 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | Formalización Minera | No conformidad | 1. No se evidencian publicados en el Normograma del proceso y la temática,los Decretos 2504 de 2015 ni la Resolución 40129 de 2015, normas que definen el procedimiento para la etapa de asistencia técnica y/o formalización - Programa de Formalización MInera, lo cual incumple con lo determinado en el numeral 7.5.3.1. literal a. que menciona que esta información debe estar disponible para su uso donde y cuando se necesite. | Revisar el normograma y actualizarlo según corresponda. |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Se evidencia que el documento anexo para el cierre de la acción, no corresponde al procedimiento actualizado como lo determina el instructivo de elaboración de documentos publicado en el SIGME, por lo tanto el manejo de los documentos no corresponde a los lineamientos en materia documental, por lo tanto no se puede cerrar la acción de mejora, incumpliendo con el numeral 9.2.2., literal e. que dice que las acciones correcciones adecuadas, se deben tomar sin demora injustificada | Reemplazar el archivo de cierre efectivo de la acción con el documento real |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Revisar los riesgos definidos en el Mapa de riesgos del proceso, su valoración, impacto y tratamiento frente a la importancia de sus actividades | Revisar y actualizar el mapa de riesgos |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00110 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Gestión de recursos físicos | Gestión de Recursos Físicos | No conformidad | 1. Se evidencia el incumplimiento de la Norma NTC- ISO 9001:2015, al no realizar y publicar el seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial, teniendo en cuenta la ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, de acuerdo al literal g del Numeral 9.1.3. | Publicar en la página web de la Entidad el Seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Se evidencia el incumplimiento de la Norma NTC- ISO 9001:2015, en el literal b Numeral 7.5.1. al encontrar que no están registradas ( 3 ) tres normas como son en el Normograma como son Decreto 838 de 2005, Ley 1503 de 2011 y Decreto 1906 de 2015, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 2015, | Elaborar memorando interno dirigido a Funcionarios y contratistas del Grupo de Servicios Administrativos a fin de impartir la instrucción para que informen al Lider de Calidad mediante correo electronico sobre nuevas normas o actualizaciones correspondientes. |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Realizar reunión con el personal del Grupo de Servicios Administrativos con el animo de crear cultura para que informen oportunamente al Líder de Calidad sobre nuevas o actualización de normas que apliquen a los procesos del área |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Revisar y Actualizar el Normograma. |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Se evidencia el incumplimiento de la Norma NTC- ISO 9001:2015, la cual indica que la organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse que se realicen las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo; encontrando que al revisar y evaluar una muestra de las existencias reales del inventario físico del MME en el almacén, teniendo en cuenta el inventario de existencia -Consumo en Bodega- con fecha del 24 de octubre /2017, hora 02.17 pm, se evidenció que el producto 54111601-Reloj de Pared no se encontró físicamente, por el valor de $ 906.000. De conformidad con lo estipulado en el Literal b del Numeral 8.3.4 de la NTC- ISO 9001:2015. | Realizar inventario minucioso en las instalaciones del MME y Archivo Central con finalidad de ubicar físicamente el reloj que registra en el almacén |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Analizar la conveniencia de asegurar que en el Instructivo PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS – RESPEL código RF-I-05 VERSIÓN 1 DE FECHA 2017-10-06 se registren correctamente los verbos del Ciclo PHVA. | Revisión del instructivo para la corrección de los verbos que están generando confusión o cuya utilización sea incorrecta dentro del instructivo |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00111 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | Hidrocarburos | No conformidad | 1. Consultado el SIGME el 23 de octubre de 2017, se encontró que el Instructivo de Criterios para el diseño y desarrollo – FP-I-01, versión 1, del 18 de febrero de 2015, no cumple con lo establecido en el artículo 15 de Resolución 4 0216 de 2015, por cuanto no atiende la directriz de modificar el procedimiento con la nueva imagen institucional. La Dirección de Hidrocarburos presentó las siguientes evidencias, para la actualización de dicho instructivo: 1. Memoria de reunión AI-16-00184 de 02-11-2016. Mediante la cual se realizó la revisión y sugerencias a la caracterización de los procesos misionales, donde se incluyó el instructivo de criterios para el diseño y desarrollo. 2. Correo electrónico de 24 de mayo de 2016, de la líder MECI calidad de la Dirección de Minería Empresarial, enviado a los administradores del SIGME con comentarios sobre el tema. No Conformidad: No se evidencia la actualización del Instructivo de Criterios para el Diseño y Desarrollo – FP-I-01, versión 1, del SIGME, respecto de la utilización de un formato no autorizado, por cuanto no atiende la directriz de modificar el procedimiento con la nueva imagen institucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 4 0216 de 2015 y al literal b) del numeral 7.5.2. Creación y Actualización, NTC ISO 9001:2015. | Actualizar el Instructivo de Criterios para el Diseño y Desarrollo - FP-I-01 |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00112 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | Hidrocarburos | No conformidad | 1. Consultado el portal web el 24 de octubre de 2017, en la sección de transparencia no se encuentra publicada la información reservada de la Dirección de Hidrocarburos – Proceso de Seguimiento, en atención al artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 e incumpliendo la acción formula en el plan PM-17-00027. No Conformidad: No se evidencia que la acción formulada por la DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, en el numeral cuatro (4) del plan PM-17-00027 del SIGME no se cumplió y no subsano la no conformidad del informe de auditoría AUD1632 22-08-2016, respecto a la no publicación de la información reservada de la Dirección de Hidrocarburos – Proceso de Seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 y literal d) del numeral 10.2.1 NTC ISO 9001: 2015 | Evidenciar la acción tomada por la DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, en el numeral cuatro (4) PM-17-00027 del SIGME |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Consultado el SIGME el 24 de octubre de 2017, en el proceso de seguimiento se encuentra documentado el Procedimiento para el Seguimiento a las Funciones Delegadas en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Código SP-P-15, Versión 1 del 13-07-2016 (fecha anterior a la auditoría 22-08-2016). Al procedimiento en mención no se ha actualizado por cuanto describe las normas dentro del mismo procedimiento, las cuales deben estar registradas en el normograma del proceso de seguimiento. No Conformidad: No se evidencia que la acción tomada por la DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, en el numeral tres (3) del plan PM-17-00027 del SIGME no se cumplió y no fue eficaz para acoger la observación uno (1) del informe de auditoría AUD1632 22-08-2016, respecto de la actualización del Procedimiento para el Seguimiento a las Funciones Delegadas en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Código SP-P-15, desantendiendo lo establecido en el procedimiento Mejora continua, código: AG-P-04 y literal d) numeral 10.2.1 NTC ISO 9001: 2015. | Evidenciar la acción tomada por la DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, en el numeral tres (3) del plan PM-17-00027 del SIGME no se cumplió no se cumplió |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Consultado el SIGME el 24 de octubre de 2017, la caracterización del Proceso de Seguimiento, Código SP-C-01, versión 2 de 15-12-2016, en la sección de hidrocarburos, no se ha actualizado por cuanto no se describe en la columna de método el procedimiento SICOM. No Conformidad: No se evidencia que la acción tomada por la DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, en el numeral cinco (5) del plan PM-17-00027 del SIGME no se cumplió y no fue eficaz para subsanar la No conformidad tres (3) del informe de auditoría AUD1632 22-08-2016, respecto de la actualización de la actualización de la caracterización del Proceso de Seguimiento, Código SP-C-01, desentendiendo lo establecido en el procedimiento Mejora continua, código: AG-P-04 y literal d) numeral 10.2.1 NTC ISO 9001: 2015. | Evidenciar la acción tomada por la DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, en el numeral cinco (5) PM-17-00027 del SIGME |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00113 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | Hidrocarburos | No conformidad | 1. Consultado el portal web el 20 de octubre de 2017, en la sección de transparencia no se encuentra publicada la información reservada de la Dirección de Hidrocarburos – Proceso de Ejecución, en atención al artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 e incumpliendo la acción formula en el plan PM-17-00025. No Conformidad: No se evidencia que la acción formulada por la DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, en el numeral cuatro (4) del plan PM-17-00025 del SIGME no se cumplió y no subsano la no conformidad del informe de auditoría AUD1611 24-10-2016, respecto a la no publicación de la información reservada de la Dirección de Hidrocarburos – Proceso de Ejecución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 y literal d) del numeral 10.2.1 NTC ISO 9001: 2015 | Efectuar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la meta descrita en el numeral cuatro (4) del plan PM-17-00025 del SIGME. |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Consultado el SIGME el 18 de octubre de 2017, el Procedimiento Viabilización de Proyectos que Soliciten Cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento FECF y Aprobación de Recursos. Código: EP-P-19 (EP-P-31), no cumple con el formato establecido en el artículo 15 de Resolución 4 0216 de 2015. No Conformidad: No se evidencia que la acción formulada por la Dirección de Hidrocarburos, en el numeral tres (3) del plan PM-17-00025 del SIGME no se cumplió y no subsano la observación del informe de auditoría AUD1611 24-10-2016, respecto de la actualización de la documentación del SIGME de modificar el procedimiento con la nueva imagen institucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 4 0216 de 2015, al literal b) del numeral 7.5.2. Creación y Actualización y literal d) del numeral 10.2.1 NTC ISO 9001:2015. | Efectuar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la meta descrita en el numeral tres (3) del plan PM-17-00025 del SIGME. |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Consultado el SIGME el 18 de octubre de 2017, se encontró: - El documento del proceso de ejecución no cumple con lo establecido en el artículo 15 de Resolución 4-0216 de 2015, por cuanto no cumple la directriz de modificar el procedimiento con la nueva imagen institucional. Procedimiento viabilización de proyectos que soliciten cofinanciación del fondo especial cuota de fomento FECF y aprobación de recursos. Código: EP-P-19 (EP-P-31) - La caracterización del proceso de ejecución EP –C-01, registra 14 procedimientos a cargo de la Dirección de Hidrocarburos, no obstante, consultado el mismo proceso en el SIGME en la temática de hidrocarburos registra 16 procedimientos. La Dirección de Hidrocarburos presentó las siguientes evidencias, para la actualización de dicho instructivo: 1. Memoria de reunión AI-16-00184 de 02-11-2016. Mediante la cual se realizó la revisión y sugerencias a la caracterización de los procesos misionales, donde se incluyó el instructivo de criterios para el diseño y desarrollo. 2. Correo electrónico de 24 de mayo de 2016, de la líder MECI calidad de la Dirección de Minería Empresarial, enviado a los administradores del SIGME con comentarios sobre el tema. No Conformidad: No se evidencia que la acción formulada por la Dirección de Hidrocarburos, en el numeral cinco (5) del plan PM-17-00025 del SIGME no se cumplió y no subsano la observación dos (2) del informe de auditoría AUD1611 24-10-2016, respecto de la actualización de la documentación del SIGME de modificar el procedimiento con la nueva imagen institucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 4 0216 de 2015, al literal b) del numeral 7.5.2. Creación y Actualización y literal d) del numeral 10.2.1 NTC ISO 9001:2015. | Efectuar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la meta descrita en el numeral cinco (5) del plan PM-17-00025 del SIGME. |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00114 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | Minería Empresarial | Observación | 1. Consultado el normograma y el documento de politica minera de Colombia en lo que corresponde a las normas. Se le indica actualizar la información del normograma | Actualizar el normograma del proceso de seguimiento |  |  |  | 1 | 1
PM-17-00125 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Servicio al ciudadano | Participación y Servicio al Ciudadano | Observación | 1. Revisar las acciones de mejora para hacerles cierre definitivo. | * La acción inmediata es cerrar de manera efectiva el PM#1700031 de 2017. * Se requiere realizar una capacitación por parte de planeación al responsable de los cierres de los planes de mejora, en cuanto al cierre de los elementos que alimentan el sistema de gestión de calidad de la entidad (Planes de mejora continua, acciones de seguiento cierre efectivo de los planes de mejoramiento, etc.) |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00126 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | Regalías | Observación | 1. Revisar los riesgos definidos en el proceso priorizando los indicadores mas significativos del Plan de Acción. | Revisar los indicadores más significativos del Plan de Acción, con el fin de identificar los riesgos aplicables en la vigencia 2018. |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00127 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | Regalías | Observación | 1. Revisar la formulación del plan de acción para asegurar una buena ejecución en la vigencia. | Revisar las variables que inciden en el procedimiento y tenerlas en cuenta para la formulación del plan de acción del Grupo año 2018. |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Garantizar que los procedimientos definidos en el Mapa de procesos del Grupo de Regalías estén actualizados frente al cambio de la normatividad relacionada. | Actualización de los Procedimientos del Grupo de Regalías del Ministerio de Minas y Energía, que se encuentran visualizados en el SIGME, frente a la normatividad recientemente expedida. |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Las funciones del Grupo deben ser claras según normatividad vigente. | Presentar una propuesta de funciones, que se enmarque en la normatividad reciente, enfocadas con las funciones del Grupo de Regalías. |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Mantener actualizada la información de la página web, en lo relacionado con el proceso. | Revisar y actualizar la información publicada en la página web del MME. |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Revisar el Mapa de riesgos del proceso, sus controles y los impactos generados frente a las funciones del Grupo | Revisar los indicadores más significativos e identificar los aspectos a mejorar en la formulación del Plan de Acción, para la vigencia 2018. |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00128 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | Asuntos Regulatorios y Empresariales | No conformidad | 1. No se evidencio respuesta a la información de actualización de la matriz de seguimiento a las bases del plan de desarrollo | Generar una actualización a la base de datos incluyendo control de tiempos |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Se evidencia que la información existe, pero no está organizada de tal manera que se facilite su consulta. Los informes solicitados forman parte de los registros del procedimiento. | Se generara una base de datos que contenga toda información para consulta |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Modificar el programa. Se encuentran en revisión por parte del Grupo Documental, no se encontraron registros de los informes y la información debe estar organizada y disponible para su consulta | Se revisara el proceso documental y la forma de manejo de archivo virtual, revisando y actualizando TRD |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No fue posible evidenciar el impacto y población afectada. | Se solicitara que la información contenida en los informes preliminares contengas la información de l población |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Realizar acciones necesarias para una mejor planeacion de los indicadores. | En compañia de la Oficina de Plaeación se modificara el indicador de medida |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. Revisar el funcionamiento de los enlaces. | Actualizar el proceso para verificación en las consultas URL |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00129 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | Asuntos Regulatorios y Empresariales | Observación | 1. Revisar con la oficina de Planeación y Gestión internacional si se puede tener una misma caracterización para dos procesos. | Verificar y actualizar la caracterización |  | 1 |  |  | 1
PM-17-00130 | 2017 | Auditoría interna de calidad | Comunicación institucional | Comunicación Institucional | No conformidad | 1. Se evidencia el incumplimiento de la Norma NTC ISO 9001:2015, la cual indica que la organización debe determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad, al encontrarse que no registra en el Normogramala Circular 4025 del 5 de octubre de 2016 en donde se dio a conocer el Manual de Publicación del Portal Web, la Circular 4025 del 5 de octubre de 2016 en el Normograma (Manual de Publicaciones del Portal Web), ni el Decreto 103 de 2015 (reglamentario de la Ley 1712 art 4), de conformidad con lo estipulado en el literal d) del numeral 4.4.1. de la NTC ISO 9001:2015. | Se determinó la aplicabilidad del Decreto 103 de 2015 y de la Circular 4025 de 2016 al proceso de comunicación institucional y se realizó el cargue respectivo de la circular y el decreto correspondiente en el normograma del Sigme. |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | No conformidad | 1. Se evidencia el incumplimiento de la Norma NTC ISO 9001:2015, la cual indica que la organización debe incluir en el sistema la información documentada que determine como necesaria para la eficacia del sistema, al encontrarse que revisada la caracterización, el día viernes 20 de octubre de 2017, no se encuentra registrado en ella el Procedimiento para la Solicitud de Diseño de Piezas Gráficas Impresas. Igualmente no se encuentra registrado el Manual de Publicaciones del Portal Web,de conformidad con lo estipulado en el literal b) del numeral 7.5.1. de la NTC ISO 9001:2015. | Se incluirá el procedimiento de Diseño de piezas gráficas impresas en la nueva versión actualizada de la caracterización del proceso. |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Analizar la conveniencia de asegurar que el Grupo TICs del Ministerio de Minas y Energía atienda el reiterado requerimiento del Grupo de Prensa y Comunicaciones, para que se puedan publicar en la INTRANET los Boletines Internos. | Debido a la imposibilidad tecnológica que existe en la plataforma del Grupo de TICS se requiere realizar el ajuste respectivo en la caracterización del proceso de acuerdo a las acciones factibles de implementar con los recursos y herramientas tecnológicas disponibles en el Ministerio. |  | 1 |  |  | 1
PM-18-00001 | 2018 | Auditoría interna de calidad | Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | Energía Eléctrica | No conformidad | 1. Se evidencia el incumplimiento de la norma NTC ISO 9001: 2015, la cual manifiesta que la información documentada se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite, al encontrase que en el Normograma del Proceso de Seguimiento, vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial - Energía Eléctrica no están relacionados el Decreto 601 del 06-04-2017 ni el Decreto 734 del 05-05-2017, ni la Resolución 4 0964 del 21-09-2017 del Ministerio de Minas y Energía, incumpliendo con el numeral 7.5.3.1, literal a) ,pudiendose ocasionar con ello un riesgo en la información para el usuario interno y externo. | Incluir los registros en el Normograma del Decreto 601 del 06-04-2017 ni el Decreto 734 del 05-05-2017, ni la Resolución 4 0964 del 21-09-2017 del Ministerio de Minas y Energía |  |  |  | 1 | 1
PM-18-00002 | 2018 | Auditoría interna de calidad | Gestión tecnológica, de información y comunicación | Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación | No conformidad | 1. No se evidencia el cumplimiento del numeral 6.1.1. de la norma ISO 9001:2015 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad el cual indica que la Planificación debe determinar los riesgos y oportunidades para aumentar los efectos deseables, prevenir los efectos no deseados y lograr la mejora, al no encontrarse actualizado el PETIC SECTORIAL tal como se observa en el vínculo del Portal web: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23911429/PETIC+SECTORIAL.pdf/8f701700-2de0-4a8d-83e3-831be48ed5bc cuyo plan corresponde a la vigencia 2009 - 2013. | Actualizar el PETIC acorde a las actividades realizadas y proeyctadas |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1. No se evidencia el cumplimiento del numeral 9.1.3 de la norma ISO 9001:2015 Análisis y evaluación el cual indica que se debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición, al observarse el informe de seguimiento del segundo semestre del PETIC del año 2016 en el vínculo del portal web https://www.minminas.gov.co/documents/10180/164686/Seguimiento+PETI-2016.pdf/77f47599-fb5a-4329-a964-9c1276846882 y que no refleja una estructura clara que permita observar que lo planificado se haya implementado de forma eficaz y detectar posibles acciones de mejora a implementar | Realizar el análisis y evaluación de los datos y la información del seguimiento y medición |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Observación | 1. Analizar la conveniencia de cerrar o ajustar las acciones de mejora a cargo del proceso, por cuando aparecen abiertas acciones de mejora que ya han sido subsanadas o que no pueden ser atendidas. Ejemplo: La resolución del Comité se modificó y publicó el 8 de septiembre del 2017, y la acción de mejora con respecto al Sistema CAMILA no corresponde al área de TIC´s, sino a la Subdirección de Talento Humano. | Rechazar y trasladar a la dependencia responsable el hallazgo |  | 1 |  |  | 1
PM-18-00008 | 2018 | Autoevaluación de gestión | Servicio al ciudadano | Participación y Servicio al Ciudadano | Oportunidad de mejora | De acuerdo con el informe de medición de satisfacción del cliente se percibe que la entidad requiere brindar a los ciudadanos mayor claridad en los trámites y servicios y mejor relacionamiento con algunos segmentos poblacionales | Realizar una matriz con hallazgos de cada trámite, según revisión en el Suit para generar mesas de trabajo con Planeación para realizar cada ajuste |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Realizar encuentros con los grupos de Técnicos desde el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas y las asociaciones para adelantar de manera colaborativa mesas de trabajo y difusión de reglamentos y lineamientos |  |  | 1 |  | 1
[7 empty] | • Consolidar en una matriz los trámites que se adelantan en la entidad, especificando dependencia responsable, servidor responsable, trámites recibidos por periodos de tiempo, términos de atención, fecha de recepción y fecha de atención, para efectuar seguimiento. |  |  |  | 1 | 1
PM-18-00010 | 2018 | Autoevaluación de gestión | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | Formalización Minera | Oportunidad de mejora | Los procedimientos de la Dirección no tienen ajustados los responsables de acuerdo con la Resolución 4 1516 del 28 de diciembre de 2017 | Ajustar los procedimientos de la Dirección de acuerdo con la Resolución de Grupos |  |  |  | 1 | 1
PM-18-00011 | 2018 | Autoevaluación de gestión | Gestión del talento humano | Gestión del Talento Humano | No conformidad | Se evidenció incumplimiento de la entidad frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 6 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 el cual no se encuentra diseñado e implementado en su totalidad. | Aplicar la evaluación de necesidades y establecer el Plan de trabajo |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Determinar los indicadores de gestión del SG SST |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Ejecutar el Plan de Trabajo del SG SST |  |  | 1 |  | 1
[7 empty] | Redistribución de las responsabilidades, a cargo del personal |  |  |  | 1 | 1
PM-18-00012 | 2018 | Auditoría externa | Administración del sistema integrado de gestión | Administración del Sistema Integrado de Gestión | Oportunidad de mejora | Oportunidades de mejora detectadas en la Revisión por la Dirección realizada el 14 de marzo de 2018, al Sistema de Gestión de la Calidad | 1.&#61692; Convocar a la alta dirección para hacer un ejercicio de direccionamiento estratégico y revisar el contexto estratégico propuesto en revisión por la dirección |  |  | 1 |  | 1
PM-18-00013 | 2018 | Auditoría externa | Administración del sistema integrado de gestión | Administración del Sistema Integrado de Gestión | Observación | Cuando sea pertinente, se debería mencionar los procedimientos y políticas existentes, en las matrices de riesgo de los procesos –en partículas de los procesos misionales -, ya que el propósito de dichos procedimientos y políticas es, en parte, contribuir a mitigar los riesgos asociados a la calidad de los servicios que ofrece el Ministerio a través de estos procesos. | &#61692; Inclusión en los mapas de riesgo de los procesos misionales y de Servicio al Ciudadano los procedimientos o instructivos que tengan un impacto alto y que contribuyan a mitigar los riesgos asociados a las calidad de los servicios del Ministerio. |  |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Oportunidad de mejora | No se encontraron determinadas las comunicaciones pertinentes al sistema de gestión de la calidad, requeridas por ISO 9001:2015. | &#61692; Definir una matriz sobre las comunicaciones internas y externas del Ministerio que cumpla los requerimientos de la ISO 9001:2015. |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | No se encontraron establecidos controles para la información documentada relacionada con las auditorías internas y las revisiones por la dirección. | &#61692; Solicitar al Grupo de Gestión Documental la inclusión en la tabla de retención documental proyectada, los numerales de auditoria interna y revisión por la dirección. |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | No se encontró que en el procedimiento “Instructivo diligenciamiento plan de mejoramiento” V.2, establecido para dar trámite a las no conformidades, hubiera sido incluida la evaluación de la necesidad de actualizar los riesgos y las oportunidades. | &#61692; Modificar el Instructivo diligenciamiento Plan de Mejoramiento V.2 en el aplicativo SIGME. |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | No se evidenció que hubiera sido identificadas las causas de dos no conformidades levantadas al proceso de “Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos y Lineamientos Sectoriales”, relacionadas con los numerales 8.2.2 y 8.5.2 de ISO 9001:2015 y con los planes de mejoramiento números 1700108 y 1700128. | &#61692; Especializar a un grupo de funcionarios sobre cómo se debe formular los Planes de Mejora, cuales son los métodos para realizar los análisis causa-efecto y como identificar cuáles son las causas, los efectos y las acciones correctivas pertinentes a los hallazgos. . |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | No se evidencio que los numerales 8.1 y 8.5 de ISO 9001:2015 hubieran sido evaluados en la auditoría interna al proceso de “Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos y Lineamientos Sectoriales”, en los temas relacionados con “Asuntos regulatorios y empresariales” y “Minería empresarial”, respectivamente. | Fortalecer los conocimientos y las aptitudes de los auditores internos sobre la Norma ISO 9001:2015 y como se debe auditar los procesos, a través de capacitaciones didácticas y con talleres aplicados. |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | Se encontró que algunos de los objetivos de la calidad no son indispensables, a la luz de las definiciones de los términos “calidad” y “objetivo de la calidad” dadas por la Norma ISO 9000:2015. | &#61692; Proponer cambios de los objetivos de calidad en la Revisión por la Dirección. |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | Se encontró que el plan de mejoramiento 1700108, establecido para dar tratamiento a una no conformidad levantada en la auditoría interna al proceso de “Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos y Lineamientos Sectoriales”, contenía “correcciones” para eliminar la no conformidad, pero carecía de “acciones correctivas” para eliminar las causas de la no conformidad. | &#61692; Acompañamiento personalizado a los Líderes MECI-CALIDAD en la formulación de sus Planes de Mejora, con el fin de transmitir los conocimientos necesarios para identificar las causas y realizar acciones correctivas que mitiguen los riesgos. |  |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Se encontró que los requisitos incluidos en el numeral 7.1.5.2 de ISO 9001:2015 no son aplicables al sistema de gestión de la calidad del Ministerio. | &#61692; Modificar el manual de calidad, según los requerimientos de la NTC ISO 9001:2015. |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | Se encontró que no están identificadas con precisión las fuentes de todas las entradas y ni los clientes de todas las salidas de los procesos, mencionadas en las caracterizaciones de los procesos. | &#61692; Realizar una revisión de las caracterizaciones de los procesos del Ministerio identificando con precisión las fuentes de todas las entradas y los clientes de todas las salidas. |  |  | 1 |  | 1
PM-18-00015 | 2018 | Autoevaluación de gestión | Auditoría y evaluación | Auditoría Interna de Gestión Independiente | Oportunidad de mejora | Se evidenció que el Informe OCI-INFORME-2017-109 no se encontraba publicado en el portal web de la entidad, de acuerdo con los principio de publicidad, transparencia y acceso a la información, el 21 de marzo de 2017. | Incluir controles efectivos para la publicación de los informes en el procedimiento de Auditoria Interna Independiente. |  |  |  | 1 | 1
PM-18-00019 | 2018 | Auditoría externa | Administración del sistema integrado de gestión | Administración del Sistema Integrado de Gestión | No conformidad | No se encontró que en los planes de mejora PM1700108/1700128, correspondiente a acciones correctivas, hubieran sido identificadas las causas de las no conformidades. Se encontró que en los planes de mejora PM 1700108/1700078 se determinaron acciones para realizar correcciones puntuales para corregir las no conformidades, pero no determinaron acciones para eliminar las causas y así evitar que las no conformidades vuelvan a ocurrir. Lo anterior incumple la cláusula 10.2 de ISO 9001:2015, la cual requiere determinar las causas de la no conformidad, implementar cualquier acción necesaria y conservar información documentada como evidencia de las acciones tomadas y de sus resultados. | Fortalecer los conocimientos y las aptitudes de los auditores internos de calidad sobre la identificación y redacción de hallazgos, así como en la adecuada revisión de los planes de mejora formulados por los auditados, según lo establecido en la Norma ISO 9001:2015, a través de capacitaciones didácticas y talleres aplicados. |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Especializar a un grupo de funcionarios en la formulación de Planes de Mejora, métodos para realizar análisis causa-efecto e identificación de causas, efectos y acciones correctivas pertinentes a los hallazgos identificados en las diferentes Auditorías realizadas por la entidad, así como en los planes de mejora. |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Acompañamiento personalizado a los Líderes MECI-CALIDAD en la formulación de sus Planes de Mejora, con el fin de transmitir los conocimientos necesarios para identificar las causas y realizar acciones correctivas que eviten que la no conformidad se vuelva a presentar en el sistema. |  |  | 1 |  | 1
PM-18-00020 | 2018 | Auditoría externa | Gestión internacional | Gestión Internacional | No conformidad | o se encontraron establecidas con precisión las actividades, roles y responsabilidades, ni la información documentada requerida como apoyo a la operación, en el proceso de Gestión Internacional. Tampoco se evidencio que durante el año 2017 se hubieran realizado gestiones de cooperación para atender la solicitud de la Dirección de Minería, acerca del uso del cianuro en el beneficio del oro. Lo anterior incumple la cláusula 4.4 de ISO 9001:2015, la cual requiere determinar la aplicación de los procesos a través de la organización, asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos, mantener información documentada para apoyar la operación de estos procesos. Lo anterior incumple además la cláusula 5.3 de ISO 9001:2015, la cual requiere asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignan y la cláusula 7.1.6 de ISO 9001:2015 la cual requiere poner a disposición los conocimientos requeridos por la organización y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. | A través del Grupo de comunicaciones y prensa se realizaran campaña de divulgación del conocimiento que se genere a través de la cooperación internacional. Por medio del correo electrónico institucional se dejara disponible los repositorios de información para consultas. |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Corregir y actualizar la documentación del proceso en el aplicativo SIGME, modificando el procedimiento actual y realizando procedimientos de todas las actividades que se realizan en el proceso de Gestión Internacional, en los cuales se asigne con claridad las responsabilidades y autoridades. |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Enviar comunicación al Ministerio de Minería de Chile solicitando cooperación en el tema del uso del cianuro en el beneficio del oro. |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Realizar un procedimiento específico para atender todas las solicitudes de las áreas en materia de cooperación internacional, el cual contenga controles que garanticen que todas las solicitudes se tramiten por parte de los funcionarios del proceso de Gestión Internacional. |  |  | 1 |  | 1
PM-18-00052 | 2018 | Otro | Servicio al ciudadano | Participación y Servicio al Ciudadano | Observación | el Grupo de Participación ciudadana proyectará una circular para consideración y firma de la Secretaría General recordando entre otros aspectos, el cumplimiento oportuno de PQRDS incluido los tiempos de imposición ante el correo y no solo el radicado de correspondencia | Emitir una circular para recordar a las dependencias que la fecha opurtuna de respeusta a las PQRDS es l a que corresponde a la postura en el correo |  |  |  | 1 | 1
PM-18-00053 | 2018 | Autoevaluación de gestión | Servicio al ciudadano | Participación y Servicio al Ciudadano | Observación | El Grupo de Participación y atención al Ciudadano deberá incluir en las alertas próximas a vencer el texto que indica la normatividad que establece que: las peticiones de los usuarios se entenderán presentadas o atendidas el día de incorporación al correo, y se adicionará a este mensaje que se debe cumplir con el procedimiento: Procedimiento para el trámite de comunicaciones oficiales recibidas y enviadas Código: GD-P-2 Versión 2 del 2 de febrero de 2017, en el cual se indica que los documentos de términos deben ser entregado al CADA por lo menos un día antes de la fecha de vencimiento. | Recordar a las dependencias a través del envío de las alertas lo establecido en la Ley 1755 y contemplado en el procedimiento interno: se establecerá como fecha de entrega, la fecha de postura en el correo. |  |  | 1 |  | 1
PM-18-00055 | 2018 | Auditoría interna de calidad | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | Regalías | Observación | 1. Se verificó el proyecto de Fortalecimiento Socio Cultural en niños, niñas y adolescentes para garantizar la protección integral desde los conocimientos y costumbres propias de comunidades indígenas, negras y afrodescendientes del departamento del Putumayo - BPIN: 2018006860005, el cual ya se encuentra validado. Sin embargo, la información que actualmente se debe registrar en el SUIME 3, por motivos técnicos, se lleva en la plataforma Microsoft ACCES, lo cual no se encuentra acorde con el procedimiento auditado. El personal Auditado refiere que este registro es temporal mientras se realizan acciones tendientes al mejoramiento y fortalecimiento el SUIME 3, con el fin de que una vez terminadas, se proceda a realizar un cargue masivo de dicha información. Por lo anterior, es necesario que por parte de la Dependencia se formule una acción de mejora que asegure que la información se gestione adecuadamente, con soportes de la concertación de las acciones requeridas e indicando los tiempos necesarios para su cargue nuevamente en el SUIME. | •Gestionar con el Grupo TIC, la contratación de un profesional para el desarrollo del aplicativo SUIME 3, con el fin de migrar la información que se encuentra registrada en la plataforma Microsoft ACCESS. |  |  | 1 |  | 1
PM-19-00002 | 2019 | Otro | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | Energía Eléctrica | Oportunidad de mejora | Se realizó un Plan de Mejora PM-17-00108, el cual quedó con fecha de ejecución del 22 al 29 de diciembre de 2017 y que a pesar que se implementaron el plan de mejora como se planteó, este no se cerró en el SIGME se cerró una pero quedaron dos pendientes en el SIGME | Plan de Acción de Mejora para el cierre efectivo en el SIGME de la No Conformidad |  |  |  | 1 | 1
PM-19-00004 | 2019 | Otro | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | Energía Eléctrica | Oportunidad de mejora | Realizada la auditoria interna a los procesos y procedimientos de la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, el pasado 24 de octubre de 2017, las auditoras mencionadas identificaron dos (2) No Conformidades relacionadas con el proceso de Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial. | Elaborar Plan de Mejora que permita implementar un control efectivo para responder a tiempo todos los derechos de petición de la Dirección de Energía |  |  | 1 |  | 1
Total General | [7 empty] | 3 | 124 | 12 | 27 | 166
Fuente: https://sigme.minminas.gov.co/TMS.Reportes.SIGME. Octubre de 2018
[14 empty] | 2017 | 2018
[13 empty] | ABIERTA | 3 | 12
[13 empty] | CERRADA | 124 | 27