## FORMULACIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS: HIDROCARBUROS - FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS SECTORIALES
CLASIFICACIÓN / RIESGO | ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | PROGRAMACIÓN ACCIONES |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
| Calificación |  | Evaluación del riesgo | Control |  |  |  |  | Nueva calificación |  | Nueva Evaluación | Política de manejo |  |  | Fecha de inicio | Fecha terminación | Resoluciones pag web | Notificaciones Administrativas | EVIDENCIAS | Resoluciones pag web | Notificaciones Administrativas | EVIDENCIAS | Resoluciones pag web | Notificaciones Administrativas | EVIDENCIAS | Resoluciones pag web | Notificaciones Administrativas | EVIDENCIAS | Resoluciones pag web | Notificaciones Administrativas | EVIDENCIAS | Publicaciones pag web, Diario Oficial | Notificaciones Administrativas | EVIDENCIAS | Publicaciones pag web, Diario Oficial | Notificaciones Administrativas | EVIDENCIAS | Publicaciones pag web, Diario Oficial | Notificaciones Administrativas | EVIDENCIAS | Resoluciones pag web | Notificaciones Administrativas | EVIDENCIAS
| Prob | Impac |  | Descripción del control | Calificación criterios |  | Total |  | Prob | Impac |  | Opciones de manejo | Acciones | Responsable
proba |  |  | impac |  | prob | impac
1. Cumplimiento | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | Verificar que todos los actos administrativos que requieran publicación y/o divulgación la realicen | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 | Zona de Riesgo: Moderado | Evitar | 1.Verificar y hacer seguimiento mediante cuadro de control a las actividades de notificación, publicación y/o divulgación específicas para cada tipo de acto administrativo expedido por la DH, guardando evidencias de notificación y publicación en página web, el el Diario Oficial según aplique. | 1.MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA | 1. 2020-01-01 | 1. 2020-12-31 | Se publicaron cuatro (4) actos administrativos | trece (13) actos administrativos | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Se publicaron cuatro (4) actos administrativos | trece (13) actos administrativos | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Se publicaron cuatro (8) actos administrativos | trece (11) actos administrativos | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Se publicaron 4 Resoluciones y un Decreto: Decreto 517 4/04/2020 Resolución 31276 3/04/2020 Resolución 31277 7/04/2020 Resolución 40123 14/04/2020 Resolución 40125 20/04/2020 | Debido al cambio de asignación de funciones asignadas al Grupo de Gestión Documental, aún no se tiene el dato de cuantos actos administrativos han sido notificados por la Oficina Asesora Juridica y no poseo evidencias de la | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Dos (2) Resoluciones A 31 de mayo de publicaron en la pagina web : Resolución 31322 15/05/2020 y 40143 del 22-05-2020 | Debido al cambio de asignación de funciones asignadas al Grupo de Gestión Documental, para que numeren y fechen todos los actos administrativos, aún no se tiene el dato de cuantos actos administrativos han sido notificados por la Oficina Asesora Juridica y no poseo evidencias de la | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Se publicaron once (11) Resoluciones 40178, 40177, 40185, 40186, 40187, 40188, 40189, 40192, 40191, 40190, 40209 | Doce actos (12) adminstrativos remitidos a numerar al Grupo de Gestión Documental en la que se indicó remitir a OAJ para la respectiva Notificación | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Dos (2) Resoluciones | Doce actos (12) adminstrativos remitidos a numerar al Grupo de Gestión Documental en la que se indicó remitir a OAJ para la respectiva Notificación | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Cinco (5) resoluciones: | El 15 de septiembre de 2020 se emiten los siguientes administrativos Resoluciones: No. 31393 Una empresa pendiente de diciembre de 2019, No. 31394 una empresa pendiente de enero de 2019, No. 31395 mes de abril de 2020, No. 31396 mes de mayo de 2020, No.31397 mes de junio de 2020. | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Cuatro (4) resoluciones: | El día 9 de octubre se emiten los siguientes actos administrativos; Resoluciones: No. 31403 por el cual se reconocen pagos de los meses de abril, mayo y junio de una empresa pendiente de ponerse al dia en el SUI. No. 31404 pagos mes de julio, No. 31405 pagos mes de agosto, 31406 por la cual se corrige yerro de la Resolución No. 31403. | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Realizados los avances, durante el tercer trimestre, se observa la no materialización del riesgo
Omitir la publicación de los actos administrativos expedidos por la Dirección de Hidrocarburos.

## SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE RIESGOS: HIDROCARBUROS - SEGUIMIENTO VIGILANCIA Y CONTROL A LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y REGLAMENCIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN / RIESGO | ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | PROGRAMACIÓN ACCIONES |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE |  |  | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
| Calificación |  | Evaluación del riesgo | Control |  |  |  |  | Nueva calificación |  | Nueva Evaluación | Política de manejo |  |  | Fecha de inicio | Fecha terminación | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS
| Prob | Impac |  | Descripción del control | Calificación criterios |  | Total |  | Prob | Impac |  | Opciones de manejo | Acciones | Responsable
proba |  |  | impac |  | prob | impac
1. Cumplimiento | 2 | 4 | Zona de Riesgo: Alta | 1. Realizar verificaciones periódicas al cumplimiento a la formulación de Políticas y planes asignados a la Dirección de Hidrocarburos (Plan de Acción y Planes de Mejora) | 1 | 0 | 70 | 30 | 1 | 4 | Zona de Riesgo: Alta | Evitar | 1.Realizar seguimiento y control, a través de un cronograma y/o matriz de reporte actividades, fecha y evidencias de las mismas, garantizando la oportunidad en la realización de las mismas. | 1.CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR | 1. 2020-01-01 | 1. 2020-12-31 | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME. | Actas, Listados de asistencia y correos | https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio; O:\O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓNO:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA/2020/ACTAS DE DIRECCIÓN | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME. | Actas, Listados de asistencia, | https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio; O:\O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓNO:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA/2020/ACTAS DE DIRECCIÓN | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME. | Actas, Listados de asistencia, correos | https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio; O:\O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓNO:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA/2020/ACTAS DE DIRECCIÓN | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME. | Actas, Listados de asistencia, correos | https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio; O:\O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓNO:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA/2020/ACTAS DE DIRECCIÓN | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME. | Actas, Listados de asistencia, correos | https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio; O:\O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓNO:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA/2020/ACTAS DE DIRECCIÓN | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME. | Actas, Listados de asistencia, correos | https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio; O:\O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓNO:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA/2020/ACTAS DE DIRECCIÓN | Para el mes de Julio la Dirección de Hidrocarburos no se le asignaron, ni contó con Planes de Mejora pendientes | N/A | https://sigme.minminas.gov.co/SIGME/ModuloReportesDinamicos/InterfazUsuario/HomeRepDinamicos.asp?Portal=GC | En cuanto a Planes de Mejora, actualmente la Dirección de Hidrocarburos tiene abiertos cuatro (4) planes de mejora, de los cuales hay (3) del mes de agosto PM-20-00024, PM-20-00025 y PM-20-00026 y uno del mes de septiembre PM-20-00028 | N/A | https://sigme.minminas.gov.co/SIGME/ModuloReportesDinamicos/InterfazUsuario/HomeRepDinamicos.asp?Portal=GC | En cuanto a Planes de Mejora, actualmente la Dirección de Hidrocarburos tiene abiertos cuatro (4) planes de mejora, de los cuales hay (3) del mes de agosto PM-20-00024, PM-20-00025 y PM-20-00026 y uno del mes de septiembre PM-20-00028 | De dichos Planes de mejora se efectuaron los analisis de efecto causa y se adjuntaron a la formulación respectiva | https://sigme.minminas.gov.co/SIGME/ModuloReportesDinamicos/InterfazUsuario/HomeRepDinamicos.asp?Portal=GC | [9 empty] | Realizados los avances, durante el tercer trimestre no se materializarón los riesgos formulados
Inoportuno control y seguimiento a los Planes asignados a la Dirección de Hidrocarburos (Plan de Acción y Planes de Mejora)
2. Operativos | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Llevar Verificar y validar la información de los contratistas con la relacionada en las plataformas de SECOP II y NEON correspondan | 0 | 1 | 45 | 55 | 2 | 2 | Zona de Riesgo: Baja | Asumir | 1.Verificar que las personas que manejan las plataformas de SECOP II y NEON reciban inducción y/o capacitación | 1.GIL SOSA LESLY YAHEL | 1. 2020-07-16 | 1. 2020-12-31 | [15 empty] | Se realiza revisión y validación de la información subida a plataformas SELCOP II y NEON, por parte de los contratistas que laboran en la DH, sin objecciones |  | Verificación en las plataormas NEON y SELCOP II |  | N/A |  | Dureante el mes de agosto los funcionarios contratistas asignados en la Dirección de Hidrocarburos, han participado en las capacitaciones que el grupo de Contratación ha venido realizando a la fecha | N/A | Se tiene evidenciado mediante el último reporte de asistencia remitido por el Grupo de Contratación | Durante el mes de septiembre se llevó a cabo una capacitción para el manejo de la plataforma del SELCOP II en la que asistieron tres (3) funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos | N/A | Y:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\SIGME\RIESGOS\RIESGOS - 2020\AVANCE RIESGOS-2020\EVIDENCIAS RIESGOS 2020
No publicar la información en las plataformas SECOP II y NEON
3. Tecnología | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Realización y verificación de la configuración de los agentes mediante muestreo aleatorio | 0 | 2 | 15 | 85 | 2 | 1 | Zona de Riesgo: Baja | Evitar | 1.Realización y verificación de la configuración de los agentes mediante muestreo aleatorio | 1.MARIA CATALINA PEREZ LOPEZ | 1. 2020-07-21 | 1. 2020-12-31 | [15 empty] | Realizada la verificación aleatoria de los datos de los agentes de la cadena de Distribución de combustibles ingresados al SICOM, se observó que a la fecha no han generado error |  | Se verifica la información de verificación suministrada por la empresa INTERDEXA S:A: | Se cuenta con una formula aleatoria mensual, donde se toma el muestreo de 10 agentes de la cadena, los cuales se analizan y verifican que su configuración haya sido optima y acorde a lo requisitos requeridos en SICOM, disminuyendo los riesgos y evitando inconsistencias en su operación. | N/A | Se cuenta con un archivo en excel en el repositorio de SICOM con el resultado de las pruebas efectuadas de forma aleatoria. El cual presenta: el screenshot de las imágenes de la configuración de los agentes, en cada caso de prueba tomado de la plataforma Aranda, se evidencia su cumplimiento. Sin embargo es importante resaltar que durante el mes no se presentaron inconsistencias en la operación ocasionadas por algún tipo de eventualidad. Nota: La evidencias se encuentran en el GITLAB, repositorio SICOM/ Documentación del Proyecto/Operación Estadistica/Gestión del Riesgo. | A la fecha se continua con la muestra aleatoria, analizando y verificando los 10 agentes de la cadena de SICOM líquidos, correspondiente a su configuración. | N/A | Se mantiene la metodología de presentanción de imágenes que muestran la configuración de los agentes. Allí se mantiene el cumplimiento, sin errores de digitación por parte de los analistas funcionales. Nota: La evidencias se encuentran en el GITLAB, repositorio SICOM/ Documentación del Proyecto/Operación Estadistica/Gestión del Riesgo. | Se toma la muestra para el mes de septiembre de los 10 agentes de la cadena, conservando la metodología planteada inicialmente. La imágenes evidencian que a la fecha no se han presentado inconsistencia en la configuración de los mismos, por lo tanto el riesgo sigue sin materializarse, algo positivo para la operación SICOM. | N/A | La muestra realizada mensualmente, sigue conservando la metodología, la cual a la fecha permite evidenciar que no se han presentado errores en la configuración de los agentes, lo que indica que se cumple con lo establecido para la entrada en operación del agente. Nota: La evidencias se encuentran en el GITLAB, repositorio SICOM/ Documentación del Proyecto/Operación Estadistica/Gestión del Riesgo.
Configuración incorrecta de los agentes, errores de digitación y autorización del Agente para Operar
4. Cumplimiento | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Verificación asistencia mediante listas de asistencia | 0 | 1 | 45 | 60 | 2 | 2 | Zona de Riesgo: Baja | Evitar | 1.verificar nuevos contratistas y solicitar capacitación controlando mediante listas de asistencia | 1.MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA | 1. 2020-07-22 | 1. 2020-12-31 | [15 empty] | Efectuada la invitación a capacitación porparte del Grupo de Contratación, enviada a través de correo electrónico para todos los funcionarios y contratistas, a 23 de abril de 2020 sobre el manejo de las plataformas correspondientes, se hicieron presentes vente (20) de los veintidós (22) contratistas de la DH | Actas, Listados de asistencia, correos | Y:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\SIGME\RIESGOS\RIESGOS - 2020\AVANCE RIESGOS-2020 | En el presente mes no se requirieron capacitaciones | N/A | En el presente mes no se requirieron capacitaciones | En el presente mes no se requirieron capacitaciones, debido a que en el mes de septiembre el grupo contractual convocará a nueva capacitación para el SECOP II | N/A | N/A | El Grupo contractual programó capacitación para el manejo de la plataforma SECOP II para contratistas y se verificó la participación de la Dirección de Hidrocarburos con las listas de asitencia | N/A | Y:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\SIGME\RIESGOS\RIESGOS - 2020\AVANCE RIESGOS-2020\EVIDENCIAS RIESGOS 2020
Falta de inducción para el manejo de las plataformas SECOP II y NEON
5. Financieros | 1 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. cumplir con los cronogramas establecidos | 0 | 1 | 30 | 70 | 1 | 2 | Zona de Riesgo: Baja | Evitar | 1.Realizar los ajustes y modificaiones de acuerdo con los cronogramas establecidos | 1.CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR | 1. 2020-07-21 | 1. 2020-12-31 | No se realizaron ajustes | No se realizaron ajustes | No se realizaron ajustes | No se realizaron ajustes | No se realizaron ajustes | No se realizaron ajustes | No se realizaron ajustes | No se realizaron ajustes | No se realizaron ajustes | Teniendo en cuenta la emergencia por el Covid-19, se hizo necesarioreformular proyectos 2020, con el fin de mitigar la emergencia | Se evaluo pertinencia de cada proyecto |  | Se priorizo los proyectos para la entrega de subsidios de gas y proyectos de infraestructura | Se preseto solicitud a hacienda para la asignacion de recursos. | Proyecto de Decreto con el cual entregaban recursos adicionales a los proyectos Gas por Red y FECF | Revision de fichas para actualizacion de proyecto de GLP, FECF y gas por Red, teniendo en cuenta la adicion de recursos que se le dio a estos poryecto con el Decreto 813 de 2020. Adicion de los recursos en el aplicativo SUIFP del DNP. | correos electronicos, aplicativo Suifp, Reuniones | Fichas actualizadas SUIFP Decreto 813 del 2020 |  | N/A |  | En el mes de Agosto se realizo actualizacion a los proyectos de inversion: 2018011001035 ( apoyo a la financiacion de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestrucutra y conexiones para el uso de gas natural), 2018011000352 (MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, GAS NATURAL Y GLP PARA USO VEHICULAR. NACIONAL) y 2019011000024 (Distribución de recursos para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo para abastecer al departamento de Nariño), en el marco de actualizacion para aprobacion de Vigencias Futuras de estos proyectos. | N/A | En el sistema SUIFP del DNP, se puede evidenciar la fecha del ultimo registrado actualizado de los proyectos. | En el mes de Agosto se realizo actualizacion a los proyectos de inversion: 2018011001035 ( apoyo a la financiacion de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestrucutra y conexiones para el uso de gas natural), 2018011000352 (MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, GAS NATURAL Y GLP PARA USO VEHICULAR. NACIONAL) y 2019011000024 (Distribución de recursos para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo para abastecer al departamento de Nariño), en el marco de actualizacion para aprobacion de Vigencias Futuras de estos proyectos. | N/A | En el sistema SUIFP del DNP, se puede evidenciar la fecha del ultimo registrado actualizado de los proyectos.
No realizar oportunamente los ajustes y/o modificaciones a los proyectos de inversión aprobados
6. Operativos | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos | 2 | 0 | 100 | 15 | 1 | 3 | Zona de Riesgo: Moderado | Evitar | 1.Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para la presentación de los proyectos de inversión requeridos | 1.CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR | 1. 2020-07-21 | 1. 2020-12-31 | Se realizó la formulación y preparación del anteproyecto 2021. | Fichas de Proyectos de Inversión, Correos, SUIFP, |  | Se realizó la formulación y preparación del anteproyecto 2021. | Presentación a la OPyGI y el DNP del anteproyecto 2021 | SUIFP | Se realizó la formulación y preparación del anteproyecto 2021. | Presentación a la OPyGI y el DNP del anteproyecto 2021 | SUIFP | Presentación a la OPyGI y el DNP del anteproyecto 2021 | Correos | SUIFP | Revisión y aprobación de los proyectos de inversión 2021 (Registrado actualizado) | Sistema SUIFP | SUIFP | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida |  | N/A |  | En el mes de agosto se presento el avance de los 7 proyectos de inversion a cargo de la DH en el SPI antes de las fechas establecidas | N/A | En el sistema SPI del DNP se puede evidenciar las fechas de actualizacion de cada uno de los proyectos de inversion. | En el mes de agosto se presento el avance de los 7 proyectos de inversion a cargo de la DH en el SPI antes de las fechas establecidas | N/A | En el sistema SPI del DNP se puede evidenciar las fechas de actualizacion de cada uno de los proyectos de inversion.
Presentar extemporáneamente los proyectos de inversión de la Dirección de Hidrocarburos | [26 empty] | Correos | SUIFP | Revisión y aprobación de los proyectos de inversión 2021 (Registrado actualizado) | Sistema SUIFP | SUIFP | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
7. Cumplimiento | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Verificación y revisión periódica | 1 | 2 | 70 | 100 | 1 | 1 | Zona de Riesgo: Baja | Evitar | 1.Revisiones periódicas | 1.MARIA CATALINA PEREZ LOPEZ | 1. 2020-08-03 | 1. 2020-12-31 | [18 empty] | A la fecha se han realizado la revisiones periódicas sin inconvenientes | N/A |  | A la fecha se han realizado la revisiones periódicas sin inconvenientes | N/A |  | A la fecha se han realizado la revisiones y entregables o productos en región de los contratos y/o convenios periódicas sin inconvenientes | N/A
No poder verificar los entregables o productos en región de los contratos y/o convenios como resultado de la pandemia Covid 19
8. Tecnología | 2 | 4 | Zona de Riesgo: Alta | 1. Plan de Contingencia en caso de Fallas en el Sistema | 0 | 0 | 15 | 30 | 2 | 4 | Zona de Riesgo: Alta | Evitar | 1.Verificar el funcionamiento del Plan de Contingencia en caso de Fallas en el Sistema | 1.MARIA CATALINA PEREZ LOPEZ | 1. 2020-07-21 | 1. 2020-12-31 | [18 empty] | El Plan de contingencia no ha presentado actualizaciones, por lo tanto se sigue conservando el establecido. Se sigue contando con el horario establecido donde SICOM opera en desde 7:30 am a 5:30 pm, sin embargo se asigna semanalmente un analista funcional que atienda los casos extraordinarios de 5:30 pm a 7:30 am, esto con el fin de evitar retrasos en la operación e inconformidad con los usuarios de la cadena. | N/A | Se continua con el plan de contingencia establecido, el cual tiene por objetivo Definir el conjunto de actividades que permitan mantener la continuidad del Sistema de Información SICOM, en caso de la ocurrencia de un evento de desastre, interrupción mayor o un evento contingente. Informe de gestión mensual donde se relacionan los mantenimientos periódicos efectuados a la plataforma, casos atendidos y solucionados respecto a las fallas de la plataforma, plan de mejoramiento y la disponibilidad del plan de contingencia. Nota: El documento se encuentran en el GITLAB, repositorio SICOM/ Documentación del Proyecto/Análisis Técnico/Arquitectura/Plan de Contingencia El documento se encuentran en el GITLAB, repositorio SICOM/Administración contractual del Proyecto/Informes Mensuales | Para el mes de Agosto se siguen mantiendo las actividades establecidas en el plan de contingencia para la indisponibilidad del Sistema, así mismo se siguen manejando los horarios de desde 7:30 am a 5:30 pm,de la asignación semanal de un analista funcional que atienda los casos extraordinarios de 5:30 pm a 7:30 am, esto con el fin de evitar retrasos en la operación e inconformidad con los usuarios de la cadena. | N/A | Se continua con el plan de contingencia establecido, el cual tiene por objetivo Definir el conjunto de actividades que permitan mantener la continuidad del Sistema de Información SICOM, en caso de la ocurrencia de un evento de desastre, interrupción mayor o un evento contingente. Informe de gestión mensual donde se relacionan los mantenimientos periódicos efectuados a la plataforma, casos atendidos y solucionados respecto a las fallas de la plataforma, plan de mejoramiento y la disponibilidad del plan de contingencia. Nota: El documento se encuentran en el GITLAB, repositorio SICOM/ Documentación del Proyecto/Análisis Técnico/Arquitectura/Plan de Contingencia El documento se encuentran en el GITLAB, repositorio SICOM/Administración contractual del Proyecto/Informes Mensuales | En septiembre se continua con las actividades establecidas en el plan de contingencia para la indisponibilidad del Sistema, así mismo se siguen manejando los horarios de desde 7:30 am a 5:30 pm,de la asignación semanal de un analista funcional que atienda los casos extraordinarios de 5:30 pm a 7:30 am, esto con el fin de evitar retrasos en la operación e inconformidad con los usuarios de la cadena. | N/A | Se continua con el plan de contingencia establecido, el cual tiene por objetivo Definir el conjunto de actividades que permitan mantener la continuidad del Sistema de Información SICOM, en caso de la ocurrencia de un evento de desastre, interrupción mayor o un evento contingente. Informe de gestión mensual donde se relacionan los mantenimientos periódicos efectuados a la plataforma, casos atendidos y solucionados respecto a las fallas de la plataforma, plan de mejoramiento y la disponibilidad del plan de contingencia. Nota: El documento se encuentran en el GITLAB, repositorio SICOM/ Documentación del Proyecto/Análisis Técnico/Arquitectura/Plan de Contingencia El documento se encuentran en el GITLAB, repositorio SICOM/Administración contractual del Proyecto/Informes Mensuales
Fallas en el Sistema de Información SICOM y Soporte al Usuario
9. Tecnología | 1 | 2 | Zona de Riesgo: Baja | 1. Se cuenta con un Procedimiento controlado de ajustes, revisiones de calidad y entrega de una Data consistente | 0 | 1 | 30 | 60 | 1 | 1 | Zona de Riesgo: Baja | Evitar | 1.Revisiones periódicas para la validación del cumplimiento del procedimiento | 1.MARIA CATALINA PEREZ LOPEZ | 1. 2020-07-21 | 1. 2020-12-31 | [15 empty] | Se realiza verificaciones peri+ódicas respecto de los cambios que se requieren en el SICOM |  | Verificación de la información reportada por la firma Contratista INTERNEXA | El líder técnico continua con la ejecución de las reuniones quincenales, dando traza a cada una de las actividades que soportan el funcionamiento de la operación, evitando un impacto negativo que pueda perjudicar al agente de la cadena. |  | Se tiene un archivo en el repositorio de SICOM donde se lleva el control y seguimiento de las actividades de mantenimientos tanto correctivos como preventivos de la plataforma. Presentaciones de Sprint de los profesionales técnicos, palneación y las historias de usuario. Nota: El documento se encuentran en el GITLAB, repositorio SICOM/ Documentación del Proyecto/Análisis Técnico. | Para el mes de Agosto se siguen ejecutando las reuniones correspondientes al Srint Review, allí se evidencian los avances de los desarrollos y actividades ejecutadas por el equipo técnico, esto realizado acorde a la plaeación del Stprint | N/A | Se continua almacenando en el repositorio de SICOM donde se lleva el control y seguimiento de las actividades de mantenimientos tanto correctivos como preventivos de la plataforma. Presentaciones de Sprint de los profesionales técnicos, palneación y las historias de usuario. Nota: El documento se encuentran en el GITLAB, repositorio SICOM/ Documentación del Proyecto/Análisis Técnico. | Para el mes en mención se ejecutaron las reuniones quincenales (2 reuniones) correspondientes al Srint Review, donde se llevo a cabo la exposición de los desarrollos y actividades realizadas por el equipo técnico, allí intervinieron los analistas funcionales que aportaron en la descripción de historia de usuario y pruebas para el paso a producción. | N/A | Se cse preservan las evidencias en el repositorio de SICOM GITLAB donde se lleva el control y seguimiento de las actividades de mantenimientos tanto correctivos como preventivos de la plataforma. Presentaciones de Sprint de los profesionales técnicos, palneación y las historias de usuario. Nota: El documento se encuentran en el GITLAB, repositorio SICOM/ Documentación del Proyecto/Análisis Técnico.
Procesamiento errado en el análisis de datos, errores en las pruebas correspondientes a la configuración de la Data

## EJECUCIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS: HIDROCARBUROS - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL
CLASIFICACIÓN / RIESGO | ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | PROGRAMACIÓN ACCIONES |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
| Calificación |  | Evaluación del riesgo | Control |  |  |  |  | Nueva calificación |  | Nueva Evaluación | Política de manejo |  |  | Fecha de inicio | Fecha terminación | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS
| Prob | Impac |  | Descripción del control | Calificación criterios |  | Total |  | Prob | Impac |  | Opciones de manejo | Acciones | Responsable
proba |  |  | impac |  | prob | impac
1. Financieros | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Solicitar reportes a la SuperIntendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y realizar requerimientos a las empresas comercializadoras y/o distribuidoras, por la Dirección de Hidrocarburos para validar la información reportada al Ministerio y la reportada en el SUI, antes de proceder a los pagos correspondientes | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 | Zona de Riesgo: Moderado | Evitar | 1.Verificación de cumplimiento de los lineamientos establecidos de forma trimestral. | 1.CARLOS JULIO ARCINIEGAS CARDOZO | 1. 2020-01-01 | 1. 2020-12-31 | 1.Se realiza una verificación de la información que las empresas entregan al ministerio y se procede a alimentar la base de Datos, denominada Subsidios de GLP en cilindros. Se valida esta información con la reportada en el Sistema Único de Información - SUI si la información coincide, se procede a la expedición del acto administrativo para el pago del subsidio correspondiente. | Modificación fechas para proximos pagos | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | 1.Se realiza una verificación de la información que las empresas entregan al ministerio y se procede a alimentar la base de Datos, denominada Subsidios de GLP en cilindros. Se valida esta información con la reportada en el Sistema Único de Información - SUI si la información coincide, se procede a la expedición del acto administrativo para el pago del subsidio correspondiente. | Modificación fechas para proximos pagos | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | 1.Se realiza una verificación de la información que las empresas entregan al ministerio y se procede a alimentar la base de Datos, denominada Subsidios de GLP en cilindros. Se valida esta información con la reportada en el Sistema Único de Información - SUI si la información coincide, se procede a la expedición del acto administrativo para el pago del subsidio correspondiente. | Modificación fechas para proximos pagos | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | En lo transcurrido del año no se han realizado desembolsos por subsidios de GLP, es decir no se ha pagado un solo mes a ninguna empresa.Lo anterior debido a que el Ministerio de Hacienda por un error involuntario codificó erradamente los recursos correspondientes para este año en subsidios de GLP para cilindros. En este momento se está tratando de subsanar lo más pronto posible dicho error con el fin de cancelar los subsidios que se les deben a las empresas comercializadoras de GLP en las zonas donde tiene cobertura el plan de subsidios de GLP. Resolución 40720 de 2013 y 4087 de 2019. | En lo transcurrido del año no se han realizado desembolsos por subsidios de GLP, es decir no se ha pagado un solo mes a ninguna empresa.Lo anterior debido a que el Ministerio de Hacienda por un error involuntario codificó erradamente los recursos correspondientes para este año en subsidios de GLP para cilindros. En este momento se está tratando de subsanar lo más pronto posible dicho error con el fin de cancelar los subsidios que se les deben a las empresas comercializadoras de GLP en las zonas donde tiene cobertura el plan de subsidios de GLP. Resolución 40720 de 2013 y 4087 de 2019. | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. |  | En lo transcurrido del año no se han realizado desembolsos por subsidios de GLP, es decir no se ha pagado un solo mes a ninguna empresa.Lo anterior debido a que el Ministerio de Hacienda por un error involuntario codificó erradamente los recursos correspondientes para este año en subsidios de GLP para cilindros. En este momento se está tratando de subsanar lo más pronto posible dicho error con el fin de cancelar los subsidios que se les deben a las empresas comercializadoras de GLP en las zonas donde tiene cobertura el plan de subsidios de GLP. Resolución 40720 de 2013 y 4087 de 2019. | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. |  |  | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | En lo transcurrido del año no se han realizado desembolsos por subsidios de GLP, es decir no se ha pagado un solo mes a ninguna empresa.Lo anterior debido a que el Ministerio de Hacienda por un error involuntario codificó erradamente los recursos correspondientes para este año en subsidios de GLP para cilindros. En este momento se está tratando de subsanar lo más pronto posible dicho error con el fin de cancelar los subsidios que se les deben a las empresas comercializadoras de GLP en las zonas donde tiene cobertura el plan de subsidios de GLP. Resolución 40720 de 2013 y 4087 de 2019.El 2 de julio se expidieron cinco (5) Resoluciones para el pago de los siguientes meses: No. 31342 por $890.964.300 millones de pesos correspondiente al mes de noviembre de 2019 a (7 empresas). No. 31343 por $3.845.204.600 millones de pesos correspondiente al mes de diciembre de 2019 a (11 empresas). No. 31344 por $4.141.373.900 millones de pesos a 12 empresas correspondientes al mes de Enero de 2010. No.31345 por $4.042.873.800 millones de pesos a 12 empresas correspondiente al mes de febrero de 2020 y la Resolución No. 31346 por $4.724.078.000 millones de pesos a 12 empresas. CDP: 43620 del 1 de julio de 2020 por $17.644.494.600 millones de pesos. |  |  | Se envio a Juridica borrador de proyecto de resolución pago de subsidios GLP de cilindros correspondiente a cinco (5) meses; Enero de 2019 por $30. 168.200 millones Gas Neiva; Diciembre de 2019 por $285.855.500 millones Inversiones GLP; Abril de 2020 por $3.908.436.000 millones; Mayo por $4.188.960.600 millones y junio por $4.210.183.900 millones de pesos. Teniendo como base los recursos disponibles mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal 49120 del 21 de agosto de 2020, con un valor total de $12.623.604.200 millones de pesos. | N/A |  | Cinco (5) resoluciones: | El 15 de septiembre de 2020 se emiten los siguientes administrativos Resoluciones: No. 31393 Una empresa pendiente de diciembre de 2019, No. 31394 una empresa pendiente de enero de 2019, No. 31395 mes de abril de 2020, No. 31396 mes de mayo de 2020, No.31397 mes de junio de 2020. |  | Realizados los avances, durante el tercer trimestre no se materializó el riesgo
Asignar recursos de subsidio sin realizar la verificación señalada en el procedimiento establecido para dicho trámite, respecto de las diferencias de información reportada por la empresas comercializadoras y/o distribuidoras y la información reportada en el SUI.