## FORMULACIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS: HIDROCARBUROS - FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS SECTORIALES
CLASIFICACIÓN / RIESGO | ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | PROGRAMACIÓN ACCIONES |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
| Calificación |  | Evaluación del riesgo | Control |  |  |  |  | Nueva calificación |  | Nueva Evaluación | Política de manejo |  |  | Fecha de inicio | Fecha terminación | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | AVANCE | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | AVANCE | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | AVANCE | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | AVANCE | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | AVANCE | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | AVANCE | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
| Prob | Impac |  | Descripción del control | Calificación criterios |  | Total |  | Prob | Impac |  | Opciones de manejo | Acciones | Responsable
proba |  |  | impac |  | prob | impac
1. Cumplimiento | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Verificar que todos los actos administrativos que requieran publicación y/o divulgación la realicen. | 2 | 0 | 85 | 0 | 1 | 3 | Zona de Riesgo: Moderado | Evitar | 1.Verificación y seguimiento a las actividades de notificación, publicación y/o divulgación específicas para cada tipo de acto administrativo expedido por la Dirección de Hidrocarburos, guardando evidencias de las publicaciones que se realizan en la página web, Diario Oficial o medios legales establecidos | 1.MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA | 1. 2020-01-01 | 1. 2020-12-31 | 1.Se realiza una verificación de la información que las empresas entregan al ministerio y se procede a alimentar la base de Datos, denominada Subsidios de GLP en cilindros. Se valida esta información con la reportada en el Sistema Único de Información - SUI si la información coincide, se procede a la expedición del acto administrativo para el pago del subsidio correspondiente. | Modificación fechas para proximos pagos | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | 1.Se realiza una verificación de la información que las empresas entregan al ministerio y se procede a alimentar la base de Datos, denominada Subsidios de GLP en cilindros. Se valida esta información con la reportada en el Sistema Único de Información - SUI si la información coincide, se procede a la expedición del acto administrativo para el pago del subsidio correspondiente. | Modificación fechas para proximos pagos | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | 1.Se realiza una verificación de la información que las empresas entregan al ministerio y se procede a alimentar la base de Datos, denominada Subsidios de GLP en cilindros. Se valida esta información con la reportada en el Sistema Único de Información - SUI si la información coincide, se procede a la expedición del acto administrativo para el pago del subsidio correspondiente. | Modificación fechas para proximos pagos | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | Se publicaron 4 Resoluciones y un Decreto: Decreto 517 4/04/2020 Resolución 31276 3/04/2020 Resolución 31277 7/04/2020 Resolución 40123 14/04/2020 Resolución 40125 20/04/2020 | Debido al cambio de asignación de funciones asignadas al Grupo de Gestión Documental, aún no se tiene el dato de cuantos actos administrativos han sido notificados por la Oficina Asesora Juridica y no poseo evidencias de la | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Dos (2) Resoluciones A 31 de mayo de publicaron en la pagina web : Resolución 31322 15/05/2020 y 40143 del 22-05-2020 | Debido al cambio de asignación de funciones asignadas al Grupo de Gestión Documental, para que numeren y fechen todos los actos administrativos, aún no se tiene el dato de cuantos actos administrativos han sido notificados por la Oficina Asesora Juridica y no poseo evidencias de la | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Dos (2) Resoluciones | Doce actos (12) adminstrativos remitidos a numerar al Grupo de Gestión Documental en la que se indicó remitir a OAJ para la respectiva Notificación | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES |  |  | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES |  |  | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES
Omitir la publicación de los actos administrativos carácter general expedidos por la Dirección de Hidrocarburos.
2. Corrupción | 1 | 5 | Zona de Riesgo: Alta | 1. Aplicación de los procedimientos y lineamientos normativos vigente mediante el diligenciamiento de la matriz de observaciones y comentarios de la ciudadanía | 1 | 1 | 55 | 70 | 1 | 4 | Zona de Riesgo: Alta | Asumir | 1.Verificar que los actos administrativos cumplan con los lineamientos y procedimientos establecidos y se publique en el foro del acto administrativo en discusión ubicado en la página web, la matriz de respuesta a las observaciones de la ciudadanía | 1.MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA | 1. 2020-07-16 | 1. 2020-12-31 | [16 empty] | El presente riesgo fue recientemente formulado, de acuerdo a los lineamientos señalados en reunión realizada por la Oficina de Planeación, por lo que se iniciará avance en el próximo trimestre (julio, agosto. Septiembre del presente 2020) |  |  | El presente riesgo fue recientemente formulado, de acuerdo a los lineamientos señalados en reunión realizada por la Oficina de Planeación, por lo que se iniciará avance en el próximo trimestre (julio, agosto. Septiembre del presente 2020)
Proyectar Actos Administrativos sin el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos
NUEVO RIESGO FORMULADO PARA PRESENTAR AVANCE A PARTIR DE 3ER TRIMESTRE

## EJECUCIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS: HIDROCARBUROS - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL
CLASIFICACIÓN / RIESGO | ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | PROGRAMACIÓN ACCIONES |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
| Calificación |  | Evaluación del riesgo | Control |  |  |  |  | Nueva calificación |  | Nueva Evaluación | Política de manejo |  |  | Fecha de inicio | Fecha terminación | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS
| Prob | Impac |  | Descripción del control | Calificación criterios |  | Total |  | Prob | Impac |  | Opciones de manejo | Acciones | Responsable
proba |  |  | impac |  | prob | impac
1. Financieros | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Solicitar reportes a la SuperIntendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y realizar requerimientos a las empresas comercializadoras y/o distribuidoras, por la Dirección de Hidrocarburos para validar la información reportada al Ministerio y la reportada en el SUI, antes de proceder a los pagos correspondientes | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 | Zona de Riesgo: Moderado | Evitar | 1.Verificación de cumplimiento de los lineamientos establecidos de forma trimestral. | 1.CARLOS JULIO ARCINIEGAS CARDOZO | 1. 2020-01-01 | 1. 2020-12-31 | 1.Se realiza una verificación de la información que las empresas entregan al ministerio y se procede a alimentar la base de Datos, denominada Subsidios de GLP en cilindros. Se valida esta información con la reportada en el Sistema Único de Información - SUI si la información coincide, se procede a la expedición del acto administrativo para el pago del subsidio correspondiente. | Modificación fechas para proximos pagos | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | 1.Se realiza una verificación de la información que las empresas entregan al ministerio y se procede a alimentar la base de Datos, denominada Subsidios de GLP en cilindros. Se valida esta información con la reportada en el Sistema Único de Información - SUI si la información coincide, se procede a la expedición del acto administrativo para el pago del subsidio correspondiente. | Modificación fechas para proximos pagos | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | 1.Se realiza una verificación de la información que las empresas entregan al ministerio y se procede a alimentar la base de Datos, denominada Subsidios de GLP en cilindros. Se valida esta información con la reportada en el Sistema Único de Información - SUI si la información coincide, se procede a la expedición del acto administrativo para el pago del subsidio correspondiente. | Modificación fechas para proximos pagos | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | En lo transcurrido del año no se han realizado desembolsos por subsidios de GLP, es decir no se ha pagado un solo mes a ninguna empresa.Lo anterior debido a que el Ministerio de Hacienda por un error involuntario codificó erradamente los recursos correspondientes para este año en subsidios de GLP para cilindros. En este momento se está tratando de subsanar lo más pronto posible dicho error con el fin de cancelar los subsidios que se les deben a las empresas comercializadoras de GLP en las zonas donde tiene cobertura el plan de subsidios de GLP. Resolución 40720 de 2013 y 4087 de 2019. |  |  | En lo transcurrido del año no se han realizado desembolsos por subsidios de GLP, es decir no se ha pagado un solo mes a ninguna empresa.Lo anterior debido a que el Ministerio de Hacienda por un error involuntario codificó erradamente los recursos correspondientes para este año en subsidios de GLP para cilindros. En este momento se está tratando de subsanar lo más pronto posible dicho error con el fin de cancelar los subsidios que se les deben a las empresas comercializadoras de GLP en las zonas donde tiene cobertura el plan de subsidios de GLP. Resolución 40720 de 2013 y 4087 de 2019. |  |  | En lo transcurrido del año no se han realizado desembolsos por subsidios de GLP, es decir no se ha pagado un solo mes a ninguna empresa.Lo anterior debido a que el Ministerio de Hacienda por un error involuntario codificó erradamente los recursos correspondientes para este año en subsidios de GLP para cilindros. En este momento se está tratando de subsanar lo más pronto posible dicho error con el fin de cancelar los subsidios que se les deben a las empresas comercializadoras de GLP en las zonas donde tiene cobertura el plan de subsidios de GLP. Resolución 40720 de 2013 y 4087 de 2019. |  |  | En lo transcurrido del año no se han realizado desembolsos por subsidios de GLP, es decir no se ha pagado un solo mes a ninguna empresa.Lo anterior debido a que el Ministerio de Hacienda por un error involuntario codificó erradamente los recursos correspondientes para este año en subsidios de GLP para cilindros. En este momento se está tratando de subsanar lo más pronto posible dicho error con el fin de cancelar los subsidios que se les deben a las empresas comercializadoras de GLP en las zonas donde tiene cobertura el plan de subsidios de GLP. Resolución 40720 de 2013 y 4087 de 2019.
Asignar recursos de subsidio sin realizar la verificación señalada en el procedimiento establecido para dicho trámite, respecto de las diferencias de información reportada por la empresas comercializadoras y/o distribuidoras y la información reportada en el SUI.
2. Corrupción | 1 | 5 | Zona de Riesgo: Alta | 1. Seguimiento mediante una verificación aleatoria de las diferentes solicitudes allegadas a la Dirección y tiempo de respuesta | 1 | 1 | 60 | 75 | 1 | 4 | Zona de Riesgo: Alta | Evitar | 1.Utilización de los medios de comunicación formal e institucional | 1.MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA | 1. 2020-07-21 | 1. 2020-12-31 | [15 empty] | El presente riesgo fue recientemente formulado, de acuerdo a los lineamientos señalados en reunión realizada por la Oficina de Planeación, por lo que se iniciará avance en el próximo trimestre (julio, agosto. Septiembre del presente 2020)
Manejo indebido de la información

## SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE RIESGOS: HIDROCARBUROS - SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL
No | CLASIFICACIÓN / RIESGO | ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | PROGRAMACIÓN ACCIONES |  | JULIO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
|  | Calificación |  | Evaluación del riesgo | Control |  |  |  |  | Nueva calificación |  | Nueva Evaluación | Política de manejo |  |  | Fecha de inicio | Fecha terminación | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS
|  | Prob | Impac |  | Descripción del control | Calificación criterios |  | Total |  | Prob | Impac |  | Opciones de manejo | Acciones | Responsable
| proba |  |  | impac |  | prob | impac
1 | 1. Cumplimiento | 2 | 4 | Zona de Riesgo: Alta | 1. Realizar verificaciones periódicas al cumplimiento a la formulación de Políticas y planes asignados a la Dirección de Hidrocarburos (Plan de Acción y Planes de Mejora) | 1 | 0 | 70 | 30 | 1 | 4 | Zona de Riesgo: Alta | Evitar | 1.Realizar seguimiento y control, a través de un cronograma y/o matriz de reporte actividades, fecha y evidencias de las mismas, garantizando la oportunidad en la realización de las mismas. | 1.CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR | 1. 2020-01-01 | 1. 2020-12-31 |  |  |  | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME. | Actas, Listados de asistencia, correos | https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio; Matriz seguimiento comité de dirección (Director ) O:\O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓNO:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA/2020/ACTAS DE DIRECCIÓN | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME. | Actas, Listados de asistencia, correos | https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio; Matriz seguimiento comité de dirección (Director ) O:\O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓNO:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA/2020/ACTAS DE DIRECCIÓN | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME. | Actas, Listados de asistencia, correos | https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio; Matriz seguimiento comité de dirección (Director ) O:\O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓNO:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA/2020/ACTAS DE DIRECCIÓN
Inoportuno control y seguimiento a los Planes asignados a la Dirección de Hidrocarburos (Plan de Acción y Planes de Mejora)
2 | 2. Operativos | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Verificar y validar la información de los contratistas con la relacionada en las plataformas de SECOP II y NEON correspondan | 0 | 1 | 45 | 55 | 2 | 2 | Zona de Riesgo: Baja | Asumir | 1.Verificar que las personas que manejan las plataformas de SECOP II y NEON reciban inducción y/o capacitación | 1.GIL SOSA LESLY YAHEL | 1. 2020-07-16 | 1. 2020-12-31 | [10 empty] | El presente riesgo fue recientemente formulado, de acuerdo a los lineamientos señalados en reunión realizada por la Oficina de Planeación, por lo que se iniciará avance en el próximo trimestre (julio, agosto. Septiembre del presente 2020)
Omitir publicar la información en las plataformas SECOP II y NEON
3 | 3. Tecnología | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Realización y verificación de la configuración de los agentes mediante muestreo aleatorio | 0 | 2 | 15 | 85 | 2 | 1 | Zona de Riesgo: Baja | Evitar | 1.Realización y verificación de la configuración de los agentes mediante muestreo aleatorio | 1.MARIA CATALINA PEREZ LOPEZ | 1. 2020-07-21 | 1. 2020-12-31 | [10 empty] | El presente riesgo fue recientemente formulado, de acuerdo a los lineamientos señalados en reunión realizada por la Oficina de Planeación, por lo que se iniciará avance en el próximo trimestre (julio, agosto. Septiembre del presente 2020)
Configuración incorrecta de los agentes, errores de digitación y autorización del Agente para Operar
4 | 4. Cumplimiento | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Verificación asistencia mediante listas de asistencia | 0 | 1 | 45 | 60 | 2 | 2 | Zona de Riesgo: Baja | Evitar | 1.verificar nuevos contratistas y solicitar capacitación controlando mediante listas de asistencia | 1.MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA | 1. 2020-07-22 | 1. 2020-12-31 | [10 empty] | El presente riesgo fue recientemente formulado, de acuerdo a los lineamientos señalados en reunión realizada por la Oficina de Planeación, por lo que se iniciará avance en el próximo trimestre (julio, agosto. Septiembre del presente 2020)
Falta de inducción para el manejo de las plataformas SECOP II y NEON
5 | 5. Financieros | 1 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. .Realizar los ajustes y modificaciones de acuerdo con los cronogramas y/o tiempos establecidos | 0 | 1 | 30 | 70 | 1 | 2 | Zona de Riesgo: Baja | Evitar | 1.Realizar los ajustes y modificaiones de acuerdo con los cronogramas establecidos | 1.CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR | 1. 2020-07-21 | 1. 2020-12-31 |  |  |  | Teniendo en cuenta la emergencia por el Covid-19, se hizo necesario reformular proyectos 2020, con el fin de mitigar la emergencia | Se evaluo pertinencia de cada proyecto | SUIFP | Se priorizo los proyectos para la entrega de subsidios de gas y proyectos de infraestructura | Se preseto solicitud a hacienda para la asignacion de recursos. | Proyecto de Decreto con el cual entregaban recursos adicionales a los proyectos Gas por Red y FECF | Revision de fichas para actualizacion de proyecto de GLP, FECF y gas por Red, teniendo en cuenta la adicion de recursos que se le dio a estos poryecto con el Decreto 813 de 2020. Adicion de los recursos en el aplicativo SUIFP del DNP. | correos electronicos, aplicativo Suifp, Reuniones | Fichas actualizadas SUIFP Decreto 813 del 2020
| No realizar oportunamente los ajustes y/o modificaciones a los proyectos de inversión aprobados | [19 empty] | Teniendo en cuenta la emergencia por el Covid-19, se hizo necesario reformular proyectos 2020, con el fin de mitigar la emergencia | Se evaluo pertinencia de cada proyecto | SUIFP | Se priorizo los proyectos para la entrega de subsidios de gas y proyectos de infraestructura | Se preseto solicitud a hacienda para la asignacion de recursos. | Proyecto de Decreto con el cual entregaban recursos adicionales a los proyectos Gas por Red y FECF | Revision de fichas para actualizacion de proyecto de GLP, FECF y gas por Red, teniendo en cuenta la adicion de recursos que se le dio a estos poryecto con el Decreto 813 de 2020. Adicion de los recursos en el aplicativo SUIFP del DNP. | correos electronicos, aplicativo Suifp, Reuniones | Fichas actualizadas SUIFP Decreto 813 del 2020
6 | 6. Operativos | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos | 2 | 0 | 100 | 15 | 1 | 3 | Zona de Riesgo: Moderado | Evitar | 1.Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para la presentación de los proyectos de inversión requeridos | 1.CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR | 1. 2020-07-21 | 1. 2020-12-31 |  |  |  | Presentación a la OPyGI y el DNP del anteproyecto 2021 | Correos | SUIFP | Revisión y aprobación de los proyectos de inversión 2021 (Registrado actualizado) | Sistema SUIFP | SUIFP | Actividad Cumplida |  | Actividad Cumplida
Presentar extemporáneamente los proyectos de inversión de la Dirección de Hidrocarburos
7 | 7. Cumplimiento | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Verificación y revisión periódica | 2 | 0 | 85 | 15 | 1 | 3 | Zona de Riesgo: Moderado | Evitar | 1.Revisiones periódicas | 1.GIL SOSA LESLY YAHEL | 1. 2020-08-03 | 1. 2020-12-31 | [10 empty] | El presente riesgo fue recientemente formulado, de acuerdo a los lineamientos señalados en reunión realizada por la Oficina de Planeación, por lo que se iniciará avance en el próximo trimestre (julio, agosto. Septiembre del presente 2020)
Dificultad para verificar los entregables o productos en región de los contratos y/o convenios como resultado de la pandemia Covid 19
8 | 8. Tecnología | 2 | 4 | Zona de Riesgo: Alta | 1. Plan de Contingencia en caso de Fallas en el Sistema | 0 | 0 | 15 | 30 | 2 | 4 | Zona de Riesgo: Alta | Evitar | 1.Verificar el funcionamiento del Plan de Contingencia en caso de Fallas en el Sistema | 1.MARIA CATALINA PEREZ LOPEZ | 1. 2020-07-21 | 1. 2020-12-31 | [10 empty] | El presente riesgo fue recientemente formulado, de acuerdo a los lineamientos señalados en reunión realizada por la Oficina de Planeación, por lo que se iniciará avance en el próximo trimestre (julio, agosto. Septiembre del presente 2020)
Fallas en el Sistema de Información SICOM y Soporte al Usuario
9 | 9. Tecnología | 1 | 2 | Zona de Riesgo: Baja | 1. Reporte bimensual de cambios realizados en la información de los agentes de la cadena. (Seguimiento a logs) | 1 | 1 | 60 | 60 | 1 | 1 | Zona de Riesgo: Baja | Evitar | 1.Solicitar reportes bimensuales, respecto de cambios realizados en la información de los agentes de la cadena. (Seguimiento a logs) | 1.MARIA CATALINA PEREZ LOPEZ | 1. 2020-07-21 | 1. 2020-12-31 | [10 empty] | El presente riesgo fue recientemente formulado, de acuerdo a los lineamientos señalados en reunión realizada por la Oficina de Planeación, por lo que se iniciará avance en el próximo trimestre (julio, agosto. Septiembre del presente 2020)
Autorizar o modificar agentes de la cadena o información sin aprobación en el SICOM
10 | 10. Corrupción | 2 | 5 | Zona de Riesgo: Extrema | 1. Aleatoriamente realizar verificación y seguimiento de cumplimiento con lo señalado en el procedimiento establecido para tal fin, cuyo CÓDIGO: corresponde al GJ-P-04 denominado: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL PARA FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, | 1 | 2 | 55 | 100 | 1 | 3 | Zona de Riesgo: Moderado | Evitar | 1.Utilización de los medios de comunicación formal e institucional | 1.MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA | 1. 2020-07-21 | 1. 2020-12-31 | [10 empty] | El presente riesgo fue recientemente formulado, de acuerdo a los lineamientos señalados en reunión realizada por la Oficina de Planeación, por lo que se iniciará avance en el próximo trimestre (julio, agosto. Septiembre del presente 2020)
Uso indebido al manejo de la información de carácter particular
| Nota: | Estos son riesgos fueron adicionados y formulados en el mes de julio, de acuerdo con las directrices señaladas en reunión convocada y llevada a cabo por la Oficina de Planeación