## EJECUCIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS: HIDROCARBUROS - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL
CLASIFICACIÓN / RIESGO | ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | PROGRAMACIÓN ACCIONES |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
| Calificación |  | Evaluación del riesgo | Control |  |  |  |  | Nueva calificación |  | Nueva Evaluación | Política de manejo |  |  | Fecha de inicio | Fecha terminación | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS
| Prob | Impac |  | Descripción del control | Calificación criterios |  | Total |  | Prob | Impac |  | Opciones de manejo | Acciones | Responsable
proba |  |  | impac |  | prob | impac
1. Financieros | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Solicitar reportes a la SuperIntendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y realizar requerimientos a las empresas comercializadoras y/o distribuidoras, por la Dirección de Hidrocarburos para validar la información reportada al Ministerio y la reportada en el SUI, antes de proceder a los pagos correspondientes | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 | Zona de Riesgo: Moderado | Evitar | 1.Verificación de cumplimiento de los lineamientos establecidos de forma trimestral. | 1.CARLOS JULIO ARCINIEGAS CARDOZO | 1. 2020-01-01 | 1. 2020-12-31 | 1.Se realiza una verificación de la información que las empresas entregan al ministerio y se procede a alimentar la base de Datos, denominada Subsidios de GLP en cilindros. Se valida esta información con la reportada en el Sistema Único de Información - SUI si la información coincide, se procede a la expedición del acto administrativo para el pago del subsidio correspondiente. | Modificación fechas para proximos pagos | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | 1.Se realiza una verificación de la información que las empresas entregan al ministerio y se procede a alimentar la base de Datos, denominada Subsidios de GLP en cilindros. Se valida esta información con la reportada en el Sistema Único de Información - SUI si la información coincide, se procede a la expedición del acto administrativo para el pago del subsidio correspondiente. | Modificación fechas para proximos pagos | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | 1.Se realiza una verificación de la información que las empresas entregan al ministerio y se procede a alimentar la base de Datos, denominada Subsidios de GLP en cilindros. Se valida esta información con la reportada en el Sistema Único de Información - SUI si la información coincide, se procede a la expedición del acto administrativo para el pago del subsidio correspondiente. | Modificación fechas para proximos pagos | Se encuentran ubicadas en: G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Noviembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Excel/2019/Diciembre; G/Dirección de Gas/subsidios GLP/Resumen de resoluciones/subsidios GLP/Resumen. | En lo transcurrido del año no se han realizado desembolsos por subsidios de GLP, es decir no se ha pagado un solo mes a ninguna empresa.Lo anterior debido a que el Ministerio de Hacienda por un error involuntario codificó erradamente los recursos correspondientes para este año en subsidios de GLP para cilindros. En este momento se está tratando de subsanar lo más pronto posible dicho error con el fin de cancelar los subsidios que se les deben a las empresas comercializadoras de GLP en las zonas donde tiene cobertura el plan de subsidios de GLP. Resolución 40720 de 2013 y 4087 de 2019.
Asignar recursos de subsidio sin realizar la verificación señalada en el procedimiento establecido para dicho trámite, respecto de las diferencias de información reportada por la empresas comercializadoras y/o distribuidoras y la información reportada en el SUI.

## FORMULACIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS: HIDROCARBUROS - FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS SECTORIALES
CLASIFICACIÓN / RIESGO | ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | PROGRAMACIÓN ACCIONES |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
| Calificación |  | Evaluación del riesgo | Control |  |  |  |  | Nueva calificación |  | Nueva Evaluación | Política de manejo |  |  | Fecha de inicio | Fecha terminación | Resoluciones pag web | Notificaciones Administrativas | EVIDENCIAS | Resoluciones pag web | Notificaciones Administrativas | EVIDENCIAS | Resoluciones pag web | Notificaciones Administrativas | EVIDENCIAS | Resoluciones pag web | Notificaciones Administrativas
| Prob | Impac |  | Descripción del control | Calificación criterios |  | Total |  | Prob | Impac |  | Opciones de manejo | Acciones | Responsable
proba |  |  | impac |  | prob | impac
1. Cumplimiento | 2 | 3 | Zona de Riesgo: Moderada | 1. Realizar las actividades de proyectar actos administrativos conforme a lo establecido en el procedimiento, realizando especial énfasis en las actividades de divulgación y verificación de los proyectos formulados, guardando evidencias. | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 | Zona de Riesgo: Moderado | Evitar | 1.Verificación y seguimiento a las actividades de notificación, publicación y/o divulgación específicas para cada tipo de acto administrativo expedido por la DH, guardando evidencias de publicaciones en página web, el el Diario Oficial o medios legales estableidos | 1.MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA | 1. 2020-01-01 | 1. 2020-12-31 | Se publicaron cuatro (4) actos administrativos | trece (13) actos administrativos | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Se publicaron cuatro (4) actos administrativos | trece (13) actos administrativos | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Se publicaron cuatro (8) actos administrativos | trece (11) actos administrativos | Se encuentran ubicadas en: O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN/publicaciones web - EVIDENCIAS NOTIFICACIONES | Se publicaron Dieciseis (8) actos administrativos | Treinta y siete (37) actos administrativos
Omitir la publicación de los actos administrativos carácter general expedidos por la Dirección de Hidrocarburos.

## SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE RIESGOS: HIDROCARBUROS - SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL
CLASIFICACIÓN / RIESGO | ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | PROGRAMACIÓN ACCIONES |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
| Calificación |  | Evaluación del riesgo | Control |  |  |  |  | Nueva calificación |  | Nueva Evaluación | Política de manejo |  |  | Fecha de inicio | Fecha terminación | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS | Avance | Observaciones | EVIDENCIAS
| Prob | Impac |  | Descripción del control | Calificación criterios |  | Total |  | Prob | Impac |  | Opciones de manejo | Acciones | Responsable
proba |  |  | impac |  | prob | impac
1. Cumplimiento | 2 | 4 | Zona de Riesgo: Alta | 1. Inoportuno control y seguimiento a los Planes de la Dirección de Hidrocarburos (Plan de Acción y Planes de Mejora) | 1 | 0 | 70 | 30 | 1 | 4 | Zona de Riesgo: Alta | Evitar | 1.Realizar seguimiento y control, a través de un cronograma y/o matriz de reporte actividades, fecha y evidencias de las mismas, garantizando la oportunidad en la realización de las mismas. | 1.CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR | 1. 2020-01-01 | 1. 2020-12-31 | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En Comité de Dirección en el 2019 se contaba con una matriz de seguimiento a la cual el Director de manera semanal realizaba seguimiento. 3. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME. | Actas, Listados de asistencia, | https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio; Matriz seguimiento comité de dirección (Director ) O:\O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓNO:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA/2020/ACTAS DE DIRECCIÓN | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En Comité de Dirección en el 2019 se contaba con una matriz de seguimiento a la cual el Director de manera semanal realizaba seguimiento. 3. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME. | Actas, Listados de asistencia, | https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio; Matriz seguimiento comité de dirección (Director ) O:\O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓNO:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA/2020/ACTAS DE DIRECCIÓN | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En Comité de Dirección en el 2019 se contaba con una matriz de seguimiento a la cual el Director de manera semanal realizaba seguimiento. 3. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME. | Actas, Listados de asistencia, | https://www.minenergia.gov.co/planes-ministerio; Matriz seguimiento comité de dirección (Director ) O:\O:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓNO:\GRUPO GESTION DE PROYECTOS Y OPTIMIZACIÓN\ACTAS-LISTAS DE ASISTENCIA/2020/ACTAS DE DIRECCIÓN | Para realizar seguimiento y control la Dirección de Hidrocarburos cuenta con: 1. El Plan de Acción en el cual se relacionan las actividades planeadas y cuenta con seguimiento trimestral. En el Sigme se encuentra la formulación y los avances. 2. En Comité de Dirección en el 2019 se contaba con una matriz de seguimiento a la cual el Director de manera semanal realizaba seguimiento. 3. En el Comité de Dirección se hace seguimiento a todas las actividades y de ello hay registros en actas que se encuentran en el SIGME.
Inoportuno control y seguimiento a los Planes asignados a la Dirección de Hidrocarburos (Plan de Acción y Planes de Mejora)