## ANEXO 1
ANEXO No. 1 FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
CONVOCATORIA No.
EMPRESA: | [8 empty] | NIT:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: | [8 empty] | E-MAIL:
INFORMACIÓN BÁSICA:
NOMBRE DEL PLAN, PROGAMA O PROYECTO:
DEPARTAMENTO |  | MUNICIPIO |  |  | NBI |  |  |  | BARRIO
VALOR SOLICITADO: |  | $ |  |  |  |  | CÓDIGO ZONA SUI:
VALOR DE COFINANCIACIÓN: |  | $ |  |  |  |  | USUARIOS REGISTRADOS EN EL SUI:
VALOR TOTAL DEL PROYECTO: |  | $ |  |  |  |  | USUARIOS DEL PROYECTO:
GARANTÍA DE SERIEDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA: i) la responsabilidad de los diseños y presupuestos ii) el incumplimiento de los compromisos del Operador de Red en su propio plan de inversión en normalización de redes iii) los riesgos derivados de la no suscripción del contrato por parte del operador de red
ASEGURADORA |  |  |  | VALOR ASEGURADO
VIGENCIA | DESDE: |  |  | HASTA:
INFORMACION TECNICA:
SUBESTACION DE CONEXIÓN: | [5 empty] | CIRCUITO |  | ESTRUCTURA No
ÍNDICES ACTUALES: |  |  | IRAD |  | ITAD: |  | PÉRDIDAS TÉCNICAS:
ÍNDICES ALCANZADOS: |  |  | IRAD |  | ITAD: |  | PÉRDIDAS TÉCNICAS:
NIVEL DE TENSIÓN DE CONEXIÓN: |  | KV | KM REDES MT: |  |  | KM REDES BT:
NÚMERO DE TRANSFORMADORES A INSTALAR: |  |  |  | CAPACIDAD TOTAL A INSTALAR: |  |  |  |  | KVA
VALOR TOTAL DEL DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | [6 empty] | LUMINARIAS EXISTENTES |  |  | SI___ | NO___
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA:
VALOR TOTAL DEL SISTEMA DE MEDIDA:
CERTIFICO QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CITADA EN ESTE MISMO ANEXO, LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE FORMATO ES VERAZ Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE TIPO TÉCNICO Y FINANCIERO QUE LLEGASE A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO. QUE EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO PROPUESTO CUMPLE A CABALIDAD LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y REGULACIÓN VIGENTE, ASÍ COMO LAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO, MEMORIAS DE CÁLCULO Y PRESUPUESTO INCLUYEN LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCION 3 DEL DECRETO 1073 DE 2015, Y LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PRONE 01- 2020. QUE PARA EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO PROPUESTO, LA EMPRESA SE RESPONZABILIZA DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA.
Dado en |  | a los |  | del mes de |  | de
Firma del Representante Legal
IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONOS:
FAX:
CIUDAD:

## ANEXO 2
ANEXO No. 2 COMPROMISO DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS
Señores:
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Bogota D.C.
La siguiente relacion de proyectos caracterizados según las variables listadas, seran presentados en su totalidad por la empresa |  |  |  |  | E.S.P
y podran ser objeto de verificación por parte del Ministerio de Minas y Energia cuando éste lo considere pertinente.
Municipio | Barrio | Número de Usuarios Certificados por la Alcaldía | Inicio de Obras | Finalización de Obras | Valor del Proyecto
TOTAL
Dado en | A los |  | del mes de |  | de
Firma del Representante Legal
IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONOS:
FAX:
E-MAIL:
CIUDAD:

## ANEXO 3
ANEXO No. 3
CONTRATO -2021 PRONE - MINMINAS - OR
PROYECTO
OPERADOR DE RED:
CRONOGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN
FECHA ACTA DE INICIO ( Fecha estimada se ajustara el cronograma a la fecha efectiva del acta de inicio)
PLAZO DEL CONTRATO |  | 20 AÑOS
PLAZO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN (Plazo en meses entre el acta de Inicio y la finalización de la actividad)
Item | Actividad | Duración (dias) | Fecha Inicio | Fecha Final | DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:
1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. |  |  |  | Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar) |  |  |  | Certificación
3 | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
8 | Realización de socialización y verificación de usuarios. |  |  |  | ACTAS
9 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo. |  |  |  | Planos / Actas
10 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.( En caso de Aplicar) |  |  |  | Actas
11 | Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.(En caso de aplicar) |  |  |  | Certificación/Copias documentos soporte
12 | Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) |  |  |  | Licencias, certificaciones, permisos
13 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. |  |  |  | Certificación Municipal
14 | Elaboración de pliegos de contratación de obra |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
15 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:
1 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:
1 | Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)
1.1 | REDES DE MEDIA TENSION
1.1.1 | Replanteo de obras |  |  |  | Informe de avance
1.1.2 | Giro de anticipos
1.1.3 | Apertura de huecos |  |  |  | Informe de avance
1.1.4 | Suministro e instalación de postes MT |  |  |  | Informe de avance
1.1.5 | Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT |  |  |  | Informe de avance
1.1.6 | Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT |  |  |  | Informe de avance
1.2 | CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
1.2.1 | Suministro e instalación de transformadores |  |  |  | Informe de avance
1.2.2 | Suministro e instalación de protecciones |  |  |  | Informe de avance
1.2.3 | Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores |  |  |  | Informe de avance
1.3 | REDES DE BAJA TENSIÓN
1.3.1 | Apertura de huecos |  |  |  | Informe de avance
1.3.2 | Suministro e instalación de postes secundarios BT |  |  |  | Informe de avance
1.3.3 | Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT |  |  |  | Informe de avance
1.3.4 | Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT |  |  |  | Informe de avance
1.3.5 | Instalación de puestas a tierra BT |  |  |  | Informe de avance
1.4 | MEDIDA
1.4.1 | Suministro e instalación de medidores |  |  |  | Informe de avance
1.4.2 | Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas |  |  |  | Informe de avance
1.5 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
1.5.1 | Inspectoría RETIE |  |  |  | Informe de avance
2 | Acta de recibo de obras |  |  |  | Actas
3 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. |  |  |  | Actas
4 | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO |  |  |  | Fotografias de vallas
d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración
1 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. |  |  |  | Actas
2 | Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito |  |  |  | Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3 | Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4 | Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación |  |  | 2022-07-22 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
PARÁFRAFO: El OPERADOR DE RED, al remitir el acta de inicio del contrato, deberá aportar el cronograma actualizado correspondiente al anexo No. 2 del presente contrato, el cual deberá ser actualizado con la fecha real de suscripción de dicha acta, cronograma que para todos los efectos del presente contrato será el aplicable como Anexo No.2 del contrato. El cronograma actualizado se ajustará unicamente en las fechas de inicio y finalización de cada actividad y respetará el plazo particular de cada una. Igualmente se deberá ajustar las vigencias de las garantias