## Component 1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas para Mitigar los Riesgos
Vigencia 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Primer cuatrimestre corte al 30 de abril
Subcomponente 1 Política de Administración de riesgos | 1.1. | Revisar y ajustar la Política de Administración de Riesgos del Ministerio acorde con la guía para administración del riesgo Versión 5 del DAFP y modificar Resolución y Manual de Riesgos | Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Control Interno | Política aprobada, Manual de Riesgos ajustado y Resolución modificada | Documentos | 3 | Oficinas de Planeación y Gestión Internacional y Control Interno | 2021-12-15 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional está estudiando la caja de herramientas que la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP ofrece para las entidades, la oficina se encuentra diseñando la estrategia para la implementación de estos nuevos criterios que se basan en los pilares de la guía anterior, esta estrategia va a estar articulada de acuerdo con el modelo integrado de planeación MIPG, la estructura de los roles y responsabilidades y sus líneas estratégicas (1ra línea de defensa líderes de proceso y equipos de trabajo, 2da línea de defensa: jefes de planeación y gerencia de riesgos y la 3ra línea de defensa: control interno). Se espera tener avances de esta estrategia para el segundo semestre de la vigencia.
Subcomponente 2 Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de riesgos de corrupción) | 2.1. | Trabajar conjuntamente con los dueños de procesos, para la revisión y ajuste del mapa de riesgos de corrupción institucional. | Mapa de riesgos de corrupción, por procesos y por temáticas, revisado y ajustado | Mapa de riesgos institucional revisado y ajustado. | Mapa de riesgos institucional | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 31/12/2021 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional está estudiando la caja de herramientas que la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP ofrece para las entidades, la oficina se encuentra diseñando la estrategia para la implementación de estos nuevos criterios que se basan en los pilares de la guía anterior, esta estrategia va a estar articulada de acuerdo con el modelo integrado de planeación MIPG, la estructura de los roles y responsabilidades y sus líneas estratégicas (1ra línea de defensa líderes de proceso y equipos de trabajo, 2da línea de defensa: jefes de planeación y gerencia de riesgos y la 3ra línea de defensa: control interno). Se espera tener avances de esta estrategia para el segundo semestre de la vigencia.
| 2.2. | Promover la implementación de un sistema integral de riesgos en el Ministerio de Minas y Energía | Sistema integral de riesgos promovido en el Ministerio | Sistema integral de riesgos * | Sistema* | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2021-12-15 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional se encuentra realizando un seguimiento minucioso a los mapas de riesgos de la entidad, sin embargo de acuerdo con la implementación del sistema SIGAME el cual contiene la información concerniente al sistema de gestión de calidad (incluyendo los riesgos que afectan los procesos) se espera que se tenga un espacio en este sistema que nos permita administrar la información de los riesgos, adicionalmente se está realizando un trabajo articulado con el área tic para que la implementación sea la más adecuada y cumpla con los estándares del DAFP.
Subcomponente 3 Comunicación y consulta | 3.1. | Revisar las observaciones recibidas, y ajustar el mapa de riesgos institucional, si hay lugar, dentro del proceso participativo con la ciudadanía y los funcionarios del MME. | Mapas de riesgos de corrupción institucional, ajustado, frente a observaciones de la ciudadanía y funcionarios del MME | Mapa de riesgos de corrupción institucional, ajustado | Mapa de riesgos de corrupción | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2021-01-22 | Se realizó la respectiva publicación del proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| 3.2. | Publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional, en la página web del Ministerio. | Mapa de riesgos del MME, publicado | Mapa de riesgos publicado | Mapa de riesgos | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2021-01-31 | De acuerdo con lo estipulado por la ley y los procedimientos internos, mapa de riesgos fue publicado en el portal web, en conjunto con el presente plan.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Hacer monitoreo periódicamente, a los riesgos de corrupción de la entidad | Riesgos de corrupción del Ministerio de Minas y Energía, con monitoreo. | Informe de monitoreo a los riesgos de corrupción, publicado | Informe | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 7 primeros días después de los cortes: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2021 | Se realizaron los respectivos seguimientos a los riesgos de corrupción, en cuanto al informe del primer cuatrimestre, este se encuentra en construcción y pendiente a ser publicado en la página web.
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Hacer seguimiento a los riesgos de corrupción del MME, cuatrimestralmente y publicarlos en la web | Seguimiento a los riesgos de corrupción del MME cuatrimestralmente | Informes de seguimiento a los riesgos de corrupción del MME publicados | Informe | 3 | Oficina de Control Interno | 10 primeros días después de los cortes: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2021 | El informe del primer cuatrimestre, este se encuentra en construcción y pendiente a ser publicado en la página web.

## Componente 2
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estratégia de Racionalización de Trámites - 2021 ***
Datos del trámite |  |  | Acciones de racionalización a desarrollar |  |  |  |  | Plan de ejecución |  |  | Primer trimestre corte al 30 de abril
Número | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo de racionalización | Acciones racionalización | Fecha de realización |  | Responsable
[8 empty] | Fecha inicio | Fecha Final
449 | Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central de generación eléctrica | Inscrito | El procedimiento requiere de la intervención de varias dependencias de la entidad, lo que demora la emisión del producto final que es una Resolución y su entrega al peticionario, lo que puede tardar hasta 45 días calendario. | El producto final será emitido directamente por una sola dependencia que es la Dirección de Energía permitiendo la reducción de tiempos en la revisión y atención final al usuario. | Reducción de tiempo de respuesta, agilizando la entrada en operación comercial de una central eléctrica. | Administrativa | Reducción de pasos en procedimiento interno y actualización de registro en el SUIT | 2021-02-02 | 2021-12-15 | Dirección de Energía Eléctrica | Se elaboró ficha técnica excel, derivada del formulario del DAFP con detalles ampliados para facilitar que la información normativa y técnica pueda ser verificada con los enlaces de los procesos. La ficha del trámite de Fijación de capacidad instalada fue diligenciada según información SUIT, se verificó información normativa y se colocaron inquietudes y observaciones para corroboran con dueños de procesos. Se participó en la capacitación del DAFP sobre Metodología de Estandarización de Trámites del 30 de abril, para reconocer y aplicar la metodología para racionalización bajo criterios técnicos que lleven a buen término el cumplimiento de la estrategia.
1293 | Declaración de utilidad pública de áreas destinadas a proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | Inscrito | El procedimiento requiere de la intervención e interacción documental con varias dependencias internas y con entidades externas, lo que demora la emisión del producto final que es una Resolución y su entrega al peticionario | Efectuar automatización o digitalización del trámite y generar las interoperabilidades necesarias para facilitar la interacción entre los intervinientes y agilizar de manera significativa la obtención del resultado del trámite para el interesado. | Automatización del trámite y generación de las interoperabilidades relacionadas | Tecnológica | automatización e Interoperabilidad | 2021-02-02 | 2021-12-15 | Dirección de Energía Eléctrica | Se elaboró ficha técnica excel, derivada del formulario del DAFP con detalles ampliados para facilitar que la información normativa y técnica pueda ser verificada con los enlaces de los procesos. La ficha del trámite de Declaración de Utilidad Pública fue diligenciada según información SUIT, se verificó información normativa y se colocaron inquietudes y observaciones para corroboran con dueños de procesos. Se participó en la capacitación del DAFP sobre Metodología de Estandarización de Trámites del 30 de abril, para reconocer y aplicar la metodología para racionalización bajo criterios técnicos que lleven a buen término el cumplimiento de la estrategia.
480 | Permiso para construir y operar una planta de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo | Inscrito | Se realiza una visita al predio, en el cual aun no se ha realizado construcción, por parte de un funcionario técnico del Ministerio. Lo cual no genera información relevante ni del resorte del Ministerio. | Se requiere un trámite que realmente refleje la revisión de criterios técnicos. Lo referido a los temas poblacionales y de distancias debe ser del resorte de las autoridades territoriales que definan, de acuerdo a los POT, la pertinencia de estas instalaciones en un territorio. | En la medida en que se define claramente la línea entre las competencias de la autoridad territorial y la nacional, el solicitante tendrá claridad sobre los requisitos, beneficios y obligaciones. | Normativa | Modificación del procedimiento establecido en la normatividad Decreto 1073 de 2015, en los artículos 2.2.1.1.2.2,3.2; 2.2.1.1.2.2,3.3; 2.2.1.1.2.2,3.4; 2.2.1.1.2.2,3.5. y 2.2.1.1.2.2,3.6. | 2021-02-02 | 2021-11-30 | Dirección de Hidrocarburos | No se reporta avance para este primer corte
264 | Registro como productor de alcohol carburante | Inscrito | Este es un trámite que implica demoras para el usuario al momento de efectuar la solicitud y para recibir el resultado por parte de Minenergía. | Revisar el procedimiento desde los aspectos técnicos y normativos y efectuar los ajustes correspondientes para su optimización y viabilización para el diseño tecnológico que permita articular el trámite con el Sistema de Información de Combustibles Líquidos - SICOM bajo BPM | Procedimento claro con facilidades de gestión que le permita al usuario ahorro de tiempo al establecer la solicitud y recibir el resultado por parte de Minenergïa | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento asociado al trámite | 2021-02-02 | 2021-12-30 | Dirección de Hidrocarburos | No se reporta avance para este primer corte

## Componente 3
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 3: Rendición de Cuentas
Vigencia 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Primer trimestre corte al 30 de abril
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio | Publicar memorias al congreso | Memorias al congreso publicadas | Cantidad | 1 | OPGI | 2021-10-30 | Durante el primer trimestre del año 2021, el Grupo de Comunicaciones y Prensa en conjunto con otras dependencias, ha trabajado en la estructuración y evaluación de la información de Memorias al Congreso, que será presentada ante el equipo de Rendición de Cuentas y ante el Ministro Diego Mesa, para su aprobación. La recopilación de información que se realice, será un trabajo conjunto con las áreas, proyectando los resultados en materia del sector minero energético bajo los periodos de junio de 2020 a mayo de 2021. Una vez aprobada la línea de trabajo, se procede a la redacción de los capítulos y al diseño de los insumos, incluyendo capítulo administrativo y e informe de ejecución.
| 1.2 | Visibilizar las acciones realizadas por la entidad en el marco de los compromisos adquiridos frente al acuerdo de paz. | Socialización de los compromisos de la entidad a través de los canales interno y externos. | Piezas gráficas | Cantidad | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-abr-21 30-ago-21 30-dic-21 | El informe de las acciones realizadas por la entidad en el marco de los compromisos adquiridos frente al acuerdo de paz, se socializó en el portal web de la entidad en el mes de marzo de 2021. El documento se puede consultar en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24280869/INFORME+PAZ+2020.pdf. Igualmente se realizo una pieza grafica con el fin de realizar la divulgacion dentro del Ministerio.
| 1.3 | Gestionar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas a través de los canales de comunicación dispuestos. | Establecer un cronograma de comunicaciones donde se aclare cómo se efectura el proceso de información y socialización a la ciudadanía antes, durante y posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Cronograma con etapas de comunicaciones | Etapas de comunicaciones (Piezas acorde a la necesidad) | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-jul-21 31-ago-21 30-sep-21 | A la fecha se han organizado una serie de reuniones con el área de comunicaciones para estructurar el cronograma con posibles tiempos, temáticas y estructurar el espacio. A continuación, se comparte un enlace drive de evidencias de los espacios que se han adelantado durante el primer trimestre que aplican en el ejercicio de Rendición de Cuentas a la ciudadanía: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmmontenegro_minenergia_gov_co/EiRnJrHeVulJhMOMcxD80iMBs1YLkpyJkaM-5dX3juhMTw?e=5%3afRU0Gn&at=9
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Estructurar cronograma de espacios de participación y diálogo ciudadano | Cronograma de espacios de participación y dialogo divulgado | Cronograma de espacios de participación y dialogo | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 2021-02-15 | El Ministerio de Minas y Energía, desarrolla de manera permanente diversos espacios, dirigidos a los ciudadanos y partes interesadas en el sector minero energético, con el fin de socializar, dialogar y rendir cuentas sobre su gestión. Los espacios que se programan y que tienen en cuenta la caracterización de los usuarios, a nivel nacional y regional, son convocados de manera oportuna a través de la sección de eventos que se encuentra en la página principal del portal. https://www.minenergia.gov.co/espacios-ciudadanos.
| 2.2 | Realizar espacios de dialogo nacionales y territoriales | Identificación de los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), | Memorias de eventos de dialogo realizados | Porcentaje | 100% | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano y Dependencias del Ministerio que realicen espacios de dialogo | 2021-12-15 | Para el primer trimestre del año se estimaba realizar 24 espacios ciudadanos en diferentes departamentos, pero por las condiciones sanitarias que actualmente afronta el país se restringieron y cancelaron algunos de los espacios programados, realizando 9 eventos presenciales en las ciudades de Puerto Gaitán, Riohacha, Bogotá, Supía, Quibdó, Popayán, con un aproximado de 615 asistentes beneficiados. En el siguiente enlace se publicó el seguimiento a los espacios de diálogos realizados durante el primer trimestre 2021: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24262508/MEMORIAS+ESPACIOS+CIUDADANOS+PRIMER+TRIMESTRE+2021.pdf
| 2.3 | Presentar informe de espacios de dialogo ciudadano | Informe de espacios de dialogo ciudadano publicado | Informe | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 15-mayo-21 15-sept-21 31-dic-21 | En el siguiente enlace se publicó el seguimiento a los espacios de diálogos realizados durante el primer trimestre 2021: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24262508/MEMORIAS+ESPACIOS+CIUDADANOS+PRIMER+TRIMESTRE+2021.pdf
| 2.4 | Conformar el equipo lider de Rendicion de Cuentas RdC y socializar el cronograma de actividades, con responsables para el desarrollo de la Audiencia pública de rendición de cuentas de 2021 | Equipo lider y crograma para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - RD 2021 | Acta equipo lider y lista de chequeo de las actividades de acuerdo a manual de RD. | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2021-12-20 | Se conformo el equipo líder de rendición de cuentas, integrado por la Oficina de Planeación y Gestion Internacional, el Grupo de Gestion de la Informacion y Servicio al Ciudadano y el Grupo de Comunicaciones y Prensa, quienes motivan y contribuyen en la obtención de los insumos necesarios para el proceso de rendición de cuentas, liderando de manera proactiva la estrategia de RdC desde su planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, ademas se revisó y puntualizo las tareas e hitos con sus responsables del plan de trabajo de esta vigencia.
Subcomponente 3. Responsabilidad para responder por los resultados de la gestión y motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Comunicar los resultados de las evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional con ocasión de rendición de cuentas. | Informe de evaluación de los eventos de rendición de cuentas 2021 | Informe | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2021-12-15 | Se realizo informe de seguimiento del espacio realizado de rendición de cuentas denominado “La jugada del equipo 10 - Edición Especial con Entidades Adscritas” con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos, grupos de valor o partes interesadas los avances durante el primer trimestre del año y los hitos del sector minero energético 2021.
| 3.2 | Efectuar seguimiento a los compromisos derivados de la rendición de cuentas | Matriz de seguimiento 2021 publicado y con seguimiento | Matriz de seguimiento | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2021-12-30 | En el primer cuatrimestre no se han generado compromisos derivados de los espacios de diálogos o rendición de cuentas.
| 3.3 | Socializar a los funcionarios y colaboradores las herramientas que sirven como mecanismo de control y vigilancia para la ciudadanía. | Capacitar a funcionarios y contratistas en los mecanismo de control y vigilancia establecidos para la ciudadanía. | Capacitaciones en mecanismos de control y vigilancia | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-abr-21 30-ago-21 30-dic-21 | Teniendo en cuenta el manual único de rendición de cuentas se capacitaron a los funcionarios y contratistas en : “ Participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública” y la capacitación “Como comunicarte con lenguaje inclusivo”, esto con el fin de construir un estado más cercado a los ciudadanos a través de una relación mas transparente, abierta, incluyente y participativa.
|  |  | Divulgar las herramientas de control y vigilancia que vayan surgiendo al interior del Ministerio durante el año. | Piezas de divulgacion de herramientas de control y vigilancia | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-abr-21 30-ago-21 30-dic-21 | Se realizaron piezas de la Línea Ética, las cuales se divulgaron al interior del Ministerio por medio del boletin “Vivo Energía”, con el fin de dar a conocer a los servidores públicos como denunciar y reportar sobre hechos de corrupción y asi realizar seguimiento, control y vigilancia a estos hechos irregulares.
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar y publicar el informe individual de la Audiencia Publica de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2021 | Informe de Audiencia Publica de rendición de cuentas 2021 publicado | Informe | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional; Dirección de Energía | 2021-12-31 | Se está iniciando con la consolidación de la información institucional del Ministerio de Minas y Energía para la construcción del informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020-2021.

## Componente 4
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Vigencia 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Primer trimestre corte al 30 de abril
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar seguimiento y documentar la implementación de la estrategia de servicio al ciudadano | Informe publicado en portal Web | Informe | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-sep-21 31-dic-21 | Se elaboró el documento de la estrategia de servicio al ciudadano con el respectivo cronograma, los cuales estan en proceso de aprobación por parte de la Coordinadora del grupo GISC para iniciar su ejecución.
| 1.2 | Presentar informe de resultados de la Gestión de PQRS | Informe de PQRDS publicado | Informe | Cantidad | 4 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 15-abr-21 15-jul-21 15-oct-21 10-ene-22 | Se elaboró y publicó el informe de mecanismos de participación ciudadana. https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24283171/InformeMecanismosTrimestre1de2021+%281%29.pdf
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Documentar el seguimiento y monitoreo a la calidad del servicio en los canales de atención. | Informe de monitoreo publicado | Informe | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-jun-21 31-dic-21 | Se está realizando la reorganización de los canales, creando opciones adicionales como el agendamiento de llamadas y la implementación de canales itinerantes para garantizar la atención oportuna y de calidad al cien por ciento de los usuarios
| 2.2 | Socializar el protocolo de Servicio al Ciudadano al interior del Ministerio | Socializaciones | Protocolo socializado y divulgado | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-06-30 | En este momento se encuentra publicada la versión 2020. Se está realizando la revisión de esta versión para hacer ajustes si es necesario y proceder a la respectiva socialización.
| 2.3 | Revision aleatoria de PQRDS para establecer si se esta utilizando lenguaje claro | Revision aleatoria de PQRDS | Informe de revisiones aleatorias de PQRDS | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 30-jun-21 20-dic-21 | Se revisaron y validaron 5 memorandos u oficios de respuesta a PQRSD aleatorios de la Base de Datos, en los cuales se evidencio el manejo de lenguaje claro y se da respuesta a las inquietudes planteadas por ciudadanos y congresistas de manera precisa. Anexo link de evidencia del primer informe cuatrimestral https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kdbermudez_minenergia_gov_co/ERWtHqGqKQhBuwT1RQW9z-EBJgtxwRmUgOor7Sn6uqOTIw?e=B4yFn7
| 2.4 | Implementar un canal (Chatbot, otro) de atencion adicional con información actualizada para procurar una interacción en tiempo real con el Ciudadano | Canal de atención | Canal de atención implementado | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, Grupo de Infraestructura | 2021-12-19 | En la primera mesa de trabajo se dio a conocer la herramienta denominada Salvador (chat bot), se evaluó la información con la que se cuenta Front end y código, por parte de GIT se nos informó que se revisaría la documentación y funcionalidad para iniciar con la reingeniería de Salvador. En la segunda mesa programada se viabilizo la reingeniería de Salvador, se nos informó por parte del grupo GIT que se está realizando un proceso de reingeniería para tomar todo aquello que sea útil para el proyecto a nivel de diseño y de programación; y una vez se concluya se está el tiempo que toma la fase de programación y se dará a conocer dicha fecha. “Herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad” En la tercera mesa de trabajo se revisaron los Mockups, se realizaron las observaciones correspondientes y se procedió con la firma del acta de aprobación. Segunda mesa de trabajo: Se avanzó en la definición del alcance y levantamiento de requerimientos. Tercera mesa de trabajo: Mockcups para aprobación Documento completo Mockups
| 2.5 | Realizar ejercicios de innovacion o implementacion de ideas, con la participación de la ciudadanía | Ejercicios de innovacion implementados | Informe | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-20 | Realización de reuniones con empresas de innovación a nivel nacional como Ruta N, Innpulsa, Quid Lab, Colombia Inteligente entre otros, para entender alcance y posibles convenios con entidades, realización de Anexo técnico para definición de objetivo “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestión para el desarrollo, de un proyecto de innovación abierta que involucre la participación de la ciudadanía en los retos planteados, promoviendo la generación de soluciones energéticas para las comunidades que lo requieran” alcance, condiciones técnicas del servicio, equipo mínimo de trabajo, para publicación en SECOP y posterior envió de invitaciones a participar a proveedores
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Participar en las capacitaciones del programa de servicio al ciudadano brindadas por el DNP u otras entidades lideres en estos temas | Capacitaciones | Capacitaciones realizadas | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-20 | De acuerdo a la agenda del Departamento Nacional de Planeación - DNP y/o el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, se está organizando la convocatoria a funcionarios y contratistas con el fin de participar en los eventos relacionados con el programa de servicio al ciudadano.
Subcomponente 4. Normatividad y procedimental | 4.1 | Actualizar la documentación (procesos, procedimientos, caracterización de atención al ciudadano y grupos de interés) relacionada con servicio al ciudadano | Documentacion relacionada con servicio al ciudadano actualizada | Documentacion actualizada | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-20 | Se realizó la actualización de los procedimientos: CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS, USUARIOS Y GRUPOS DE VALOR (Código: SC-P-13, Fecha: 27-04-2021, Versión: 4). y ATENCIÓN Y CONTROL DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN – PQRS (Código: SC-P-01, Fecha: 30-03-2021, Versión: 4). Igualmente se incluyó en el sistema de gestión de calidad del Ministerio, un nuevo procedimiento denominado MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS FRENTE A LOS SERVICIOS DEL MME (Código: SC-P-14, Fecha: 27-04-2021, Versión: 1).
| 4.2 | Divulgar sectorialmente el protocolo de atención a la población en condición de discapacidad | Brindar servicio integral de atención al ciudadano con enfoque diferencial | Protocolo de atención a ciudadanos en condición de discapacidad socializado | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-21 | El protocolo de atención a las personas en condición de discapacidad, se encuentra publicado en el portal web. Una vez se realice el encuentro que tiene como propósito la sensibilización para el conocimiento y relación con este tipo de población, se realzará la socialización del mismo.
| 4.3 | Divulgar internamente la Resolucion 4-0332 de fecha 04.nov.2020, la cual reglamenta el tramite interno de las PQRS y determina usuarios para ejercer como firmantes de comunicaciones oficiales | Socializar Resolución | Socializaciones realizadas de la Resolucion que reglamenta el tramite interno de las PQRS | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-09-30 | Ya se tiene preparado el primer mensaje. Se espera a más tardar en el mes de junio socializar las 2 piezas solicitadas. https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/yvcarreno_minenergia_gov_co/ETBVDX-IdVVMsGc08ERHGEcBDwvtG8cEJaQF-2EyXerODw?e=HnGYdc
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Formular un plan de mejora con base en la medición de satisfacción de la vigencia anterior | Plan de mejora | Plan de Mejora formulado e implementado | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2021-06-30 | En virtud de los resultados de la ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, ENFOCADA A LA MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE LAS PQRDS DEL MINENERGIA 2020, el grupo de Gestión de la información y Servicio al ciudadano – GISC, elaboró Plan de Mejoramiento con 4 actividades. La primera de las actividades ya se cumplió, dado que se realizó la actuación del PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN Y CONTROL DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS (Código: SC-P-01, Fecha: 30-03-2021, Versión: 4), en donde se incluyó la atención de PQRDS de primer nivel.
| 5.2 | Diseñar y aplicar encuesta para medir la satisfacción en la prestación del servicio del usuario interno y externo del Ministerio para la construcción de acciones de mejora del servicio | Encuestas diseñadas y aplicadas | Encuestas de satisfacción | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 20-dic-21 | En virtud de los resultados de la ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, ENFOCADA A LA MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE LAS PQRDS DEL MINENERGIA 2020, el grupo de Gestión de la información y Servicio al ciudadano – GISC, elaboró Plan de Mejoramiento con 4 actividades. La primera de las actividades ya se cumplió, dado que se realizó la actuación del PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN Y CONTROL DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS (Código: SC-P-01, Fecha: 30-03-2021, Versión: 4), en donde se incluyó la atención de PQRDS de primer nivel.
| 5.3 | Actualizar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas, en las que se identifique necesidades de información, preferencia de canales para interactuar con el Minenergía, información de utilidad publicada en la Web, medios de difusión de información de interés. | Grupos de valor caracterizados | Bases de datos de grupos de valor | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-10-30 | Fue realizado instrumento de medición de la satisfacción a nivel general de los grupos de valor del Ministerio en el mes de marzo de 2021.

## Componente 5
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información Pública
Vigencia 2021
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Primer trimestre corte al 30 de abril
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar en el portal web la agenda regulatoria 2021 | Proyectos sometidos a consulta, para facilitar la participación ciudadana | Reporte de proyectos publicados en el portal web | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 20-dic-21 | La Agenda Regulatoria del Ministerio se encuentra publicada en el portal web del Ministerio. Link: https://www.minenergia.gov.co/en/agenda-regulatoria Con fecha de corte 27 de abril se han publicado para consulta ciudadana 38 proyectos se han recibido 133 comentarios. Link: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/ESni9fy-RclNgQsW2tV3uCIBlazzvNjKWys8PLjMxHyH8g?e=5eGE0f
| 1.2 | Publicar información sobre los estados e informes financieros y contables del Ministerio | Estados e infomes financieros y contables elaborados | Informe de estados financieros y contables publicados en el portal web | Cantidad | 2 | Subdireccion Administrativa y Financiera | 2021-12-20 | En la sección “Ministerio” (Presupuesto - Estados Financieros) del portal web de la entidad, se encuentran publicados los informes financieros y contables de los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Enlace: https://www.minenergia.gov.co/estados-financieros
| 1.3 | Publicar el directorio de Funcionarios actualizado en la pagina Web | Directorio Interno | Directorio actualizado y publicado | Cantidad | 3 | Subdireccion de Talento Humano | 2021-12-20 | En la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" (Estructura Orgánica y de Talento Humano) del portal web del Ministerio, se encuentra publicado el Directorio Interno con las dependencias y funcionarios a cargo de cada una de estas. Igualmente se encuentra un correo electrónico (confirmaciondatos@minenergia.gov.co) con el fin de validar la información en caso de que un ciudadano sea contactado a nombre del Ministerio. Enlace https://www.minenergia.gov.co/directoriointerno
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar a los grupos de valor cómo pueden participar en foros de consulta de proyectos, normas, planes, programas o políticas de la entidad. | Difundir los mecanismos existentes para participar en la toma de decisiones de la entidad. | Socializaciones realizadas de los mecanismos disponibles de participación | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2021-11-30 | Se realizaron socializaciones a través del Boletín Ciudadano 004 ( 26 de marzo) y 005 (29 de marzo) de los foros de consulta a nuestros grupos de valor, al igual que del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
| 2.2 | Publicar en el portal web los proyectos normativos sometidos a consulta, de acuerdo con la ley. | Proyectos sometidos a consulta, para facilitar la participación ciudadana | Reporte de proyectos publicados en el portal web | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2021-12-20 | Se han publicado 38 proyectos normativos para consulta ciudadana, a los cuales se les ha hecho difusión invitando a participar a los ciudadanos grupos de valor mediante los boletines ciudadanos. https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/ESni9fy-RclNgQsW2tV3uCIBlazzvNjKWys8PLjMxHyH8g?e=5eGE0f
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar y/o actualizar los instrumentos de la gestion de la informacion para cargue en la pagina web del ministerio. | Documentos Tecnicos y/o instrumentos de Gestion de la información actualizados y publicados en la sección de "Transparencia y acceso a la información pública" | Documentos por elaborar y/o actualizar para gargar en la web del Ministerio / documento elaborado y/o actualizado cargado en la web Ministerio. | Instrumento publicado | 5 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-20 | Se realiza la actualización del Plan Institucional de Archivos – PINAR para la vigencia 2021 – 2022 adoptado mediante resolución 40032 del 5 de febrero de 2021 y se publica en la página WEB del Ministerio.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Efectuar informe relacionado con la accesibilidad a los espacios físicos del Ministerio conforme a lo establecido en la NTC 6047 (Contemplando las necesidades de la población con discapacidad). | Elaborar un documento con el estado de los aspectos esenciales de la NTC 6047 con los cuales cumple el Ministerio | Documento elaborado | Cantidad | 1 | Grupo de Servicios Administrativos. | 2021-09-30 | Se realizó 1 diagnóstico de accesibilidad física para el Plan Sectorial para la Atención de la Población en Situación de Discapacidad 2019 - 2022 del Ministerio de Minas y Energía sede calle 43, enviado a la oficina de planeación del Ministerio el 20 de diciembre de 2019. Las prioridades se adelantarón de acuerdo al presupuesto disponible para adelantar procesos contractuales. Se ejecutó el contrato número CAO-015-2020 con la empresa CONSORCIO MYC cuyo objeto consistio en: "Contratar las actividades de obra para la adaptación de las áreas de acceso de las personas en situación de discapacidad y/o movilidad reducida, relacionada con zonas de circulación peatonal y vehicular de la sede administrativa del Ministerio de Minas y Energía." En la adecuación y adaptación de la zona de circulación peatonal para las personas con movilidad reducida visual se adaptaron las siguientes zonas y elementos de circulación: 1. Diseño de superficies podotactiles (Empleo de losetas prefabricadas tipo alerta y guía) 2. Adecuación de rampas para acceso de personas cuyo medio de movilidad es el de silla de ruedas. 3. Demarcación vial con pintura de tráfico pesado 4. Suministro e instalación de señales verticales reglamentarias. 5. Marcas viales para personas con discapacidad y/o movilidad reducida con pintura de tráfico según norma y diseño 6. Demarcación con pintura tipo tráfico para cebras 7. Suministro e instalación loseta guía 40x40 según norma (CIDCCA) El registro fotográfico de las actividades se encuentra en los informes del contrato que reposa en la carpeta digital del Grupo de Gestión Contractual CAO-015-2020 Consorcio MYC.
| 4.2 | Realizar los ajustes necesarios en el portal web del Ministerio, con el fin de brindar información accesible a personas en situación de discapacidad auditiva | Ajustes en el portal web del Ministerio, con el fin de brindar información accesible a personas en situaciión de discapacidad auditiva | Portal Web del Ministerio ajustado | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-06-30 | El Ministerio se encuentra desarrollando un nuevo portal web que contará con capacidad para permitir acceso a la población con discapacidad auditiva a través de Gifs. En el mes de marzo el INSOR, facilitó al Ministerio los Gifs para ser incluidos en el nuevo portal.
| 4.3 | Implementación de videos incluyentes del sector minero energético. | Diseño de videos con lenguaje de señas y sistema closed caption. (ANH e IPSE) | Videos | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 30-jun-21 | A la fecha ya se cuenta con el desarrollo del video del IPSE y se espera la entrega por parte del proveedor seleccionado el video final de la ANH. https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/yvcarreno_minenergia_gov_co/EXBQ51RddNNLi9-EFXGjs50BePqs1qR87vQOyweSSTfjFA?e=dDTR9Y
| 4.4 | Traducir a lenguas nativas alguno (s) de los documentos lineamientos o reglamentos técnicos de mayor interés para comunidad indígena. | Facilitar el acceso a la inormación de interés por parte de grupos poblacionales específicos | Documentos traducidos publicados | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 30-oct-21 | Se realizó contactos con el Ministerio de Cultura con el fin de obtener el listado de los traductores oficiales y el Ministerio de Minas y Energía seleccionó uno de ellos, al cual se le entregó la Carta de Trato Digno, El Portafolio de Servicio y la Política de Servicio. Los documentos están proceso de traducción.
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | "Revisar la disponibilidad y el Nivel de actualizacion de informacion de acuerdo a la ley 1712 de 2014; Matriz ITA Dos informes semestrales 2 MJ" | Informe del nivel de actualización de acuerdo al indice de transparencia y acceso a la información publica | Informe | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-20 | Informe de la revisión de disponibilidad y el Nivel de actualización de información de acuerdo a la ley 1712 de 2014; Matriz ITA" del portal web del Ministerio de Minas y Energía. https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/EdIgBiVIlV5NqKw_D02GJEQBJpdQFsdDUbGSthaVGf26aw?e=zOU99o
| 5.2 | Actualizar inventario de contenidos del grupo GISC publicados en el portal Web | Monitoreo semestral de los contenidos publicados en el portal web | Informe de monitoreo | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 30-jun-21 15-dic-21 | Se realiza revisión de contenidos, actualización de información publicada en la sesión servicio al ciudadano, para informar a los responsables de su actualización. https://minenergiacol- https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/EZmNVbzl1hpAl0XAnoLUrdIBn8ofFQMdAV5mqg22Lp-c8g?e=ePZBfE

## Componente 6
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6 Adicional: Participación, Lucha contra la Corrupción y Conflicto de Interés
Vigencia 2021
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Primer trimestre corte al 30 de abril
Subcomponente 1. Estrategia para la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción | 1.1 | Estrategia de divulgación, apropiación, comunicación y socialización del código deIntegridad y Buen Gobierno | Difundir el codigo de etica al interior de la entidad. | Socializaciones realizadas del codigo de etica | Cantidad | 4 | Subdireccion de Talento Humano y Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad | 2021-12-20 | Durante el primer cuatrimestre de 2021, se han socializado 4 piezas relacionadas con el Código de Integridad y Buen Gobierno.
| 1.2 | Seguimiento a la plataforma de ética e integridad (Denuncias recibidad por mes, casos solucionados) | Publicar el informe Trimestral | Informe se seguimiento Linea etica | Cantidad | 4 | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad | 2021-12-20 | Se realizó informe trimestral de seguimiento de la plataforma, el cual fue publicado en el siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/en/transparencia-para-todos
| 1.3 | Disposición de mecanismos de seguimiento web a comunicaciones y trámites radicados ante Minenenergia | Disposición del servicio de consulta en línea independiente del medio de radicación | Servicio implementado | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano Grupo de Infraestructura Tecnológica | 2021-12-20 | El compromiso se prevé cumplir en el marco del servicio de SGDEA previsto en la segunda fase, actualmente en proceso de contratación, remitida para iniciar el proceso pre-contractual mediante radicado 3-2021-006946.
| 1.4 | Medicion de nivel de implementación del Código de Integridad | Conocimiento del los servidores del Código de Integridad | Encuesta Realizada | Porcentaje | 60% | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-20 | Se estan realizando acciones encaminadas a procesos de apropiación y sensibilizacion del Codigo de Integridad y Buen Gobierno, para lo cual la encuesta se aplicara durante el segundo semestre del año 2021.
Subcomponente 2. Estrategia para la Gestión de Conflicto de Interes | 1.1 | Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | Crear e implementar campañas de sensibilizacion para la declaración de posibles casos de conflictos de interés | Campaña de sensibilización realizadas | Cantidad | 1 | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-10-31 | A continuación, se comparten las piezas que se han socializado al respecto: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yvcarreno_minenergia_gov_co/EjJEiYGUr5JHtPMCTUWM8-gBQePWnjpE-jMkzg10inaNDQ?e=oyIhMS A su vez, 1 primer video sobre una estrategia con ejemplos de posibles casos que podrían vivenciar los funcionarios y colaboradores.
| 1.2 | Realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Capacitar y/o sensibilzar a los servidores y colaboradores del Ministerio en cuanto al trámite de impedimentos y recusaciones de acuerdo a la Ley 1437 de 2011 | Capacitaciones realizadas | Cantidad | 20 | Subdirección de Talento Humano - Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad | 2021-12-20 | Se han realizado tres talleres dentro los espacios del momento SIENTO, relacionados con impedimentos recusaciones y conflicto de interés. Las dependencias en las cuales se han realizado los talleres son: Oficina de Asuntos Ambientales, Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo. En el marco de la capacitación efectiva de los funcionarios, contratistas y colaboradores del MinEnergía en materia de conflictos de interés, impedimentos y recusaciones se dio inicio a la capacitación “gestión de conflictos” ideada por el equipo transparencia en la cual se informa el tramite para la presentación de impedimentos y la obligación de presentar recusaciones so pena de incurrir en faltas administrativas o disciplinarias. De acuerdo al cronograma establecido a la fecha se han desrrollado tres talleres.
| 1.3 | Asegurar que los servidores y contratistas de la entidad realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 | Lograr que los servidores y contratistas realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública | Servidores y contratistas certificados en el curso | Porcentaje | 80% | Subdirección de Talento Humano - Grupo de Gestión Contractual | 2021-10-31 | A la fecha el 100% de los contratistas y el 80% de los servidores públicos han realizado el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
| 1.4 | Habilitar o mejorar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones. | Adecuar la plataforma de integridad para la recepción de casos de impedimientos o recusaciones. | Plataforma adecuada | Cantidad | 1 | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-10-31 | Se adecuó la plataforma en donde se incluyo a nivel de administración la categoria de impedimentos o recusaciones.
| 1.5 | Establecer o ajustar una guía orientativa para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Contar con una guía orientativa para el manejo y declaración de conflicto de intereses | Guía orientativa Realizada | Cantidad | 1 | Subdirección de Talento Humano- Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2021-08-27 | Dentro del Código de Integridad y buen gobierno está el procedimiento para identificar los casos donde se puedan presentar situaciones relacionadas con el conflicto de interés. Se puede consultar en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/en/codigo-integridad-y-buen-gobierno
| 1.6 | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés | Ejecutar la estrategia para la identificación y declaración de conflicto de interés | Estrategia Ejecutada | Cantidad | 1 | Subdirección de Talento Humano- Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-08-27 | Esta actividad esta en proceso
| 1.7 | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés | Adecuar la plataforma de integridad para la denuncia y seguimiento de conflictos de interés | Plataforma adecuada | Cantidad | 1 | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-08-27 | Dentro del Buzón de Integridad y Transparencia, se actualizó las opciones para el seguimiento de los conflictos de interés.
| 1.8 | Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad, se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 | Lograr que los servidores publicos presenten dentro de los terminos legales la declaración de bienes y renta | Declaraciones de bienes y renta realizadas | Porcentaje | 100% | Subdirección de Talento Humano | 2021-07-30 | A 30 de abril el 38% de los servidores ya habían actualizado la declaración de bienes y rentas en los términos y condiciones de ley
| 1.9 | Ajustar el manual de contratación de la entidad en donde se emitan las directrices para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Adecuar el manual de contratación para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Manual de Contratación adecuado | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-10-31 | A la fecha existe un proyecto de Manual de Contratación actualizado, el cual se encuentra en revisión, en donde inicialmente en el numeral 9. RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS. Menciona: "...En consecuencia, el servidor público que conozca de un asunto, en el cual concurra alguna de las causales establecidas en la Ley, deberá declararse impedido por medio escrito, explicando las razones de ello y aportando las pruebas pertinentes, necesarias y útiles del caso, a lo cual se le dará el trámite establecido en el artículo 11 y 12 del CPACA. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene durante el proceso de selección, la suscripción del contrato o su ejecución...", igualmente el Grupo de Gestión Contractual estableció el formato "Lista de Chequeo" donde se solicita al aspirante: Evidencia de la publicación declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/login/auth).
| 1.10 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Contar con un inventario de las áreas con mayores riesgos de conflicto de interés | Inventario de las áreas realizado y asociado con el mapa de riesgos de corrupción | Cantidad | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Control Interno - Subdirección de Talento Humano | 2021-10-31 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional, realizó el inventario de riesgos de corrupción y se encuentra en el ánalisis de la información de la guía del DAFP en su 5ta versión para su implementación, se han realizado mesas de trabajo con secretaría general para definir la ruta de trabajo en esta materia.
| 1.11 | Asegurar que los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | Lograr que los servidores publicos y contratistas publiquen dentro de los terminos legales la declaración de bienes y renta y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | Declaraciones de bienes y renta publicadas | Porcentaje | 100% | Subdirección de Talento Humano | 2021-07-30 | A la fecha los funcionarios obligados por ley a publicar están en proceso de actualización de La declaración de bienes y rentas y Conflictos de Interés
| 1.12 | Realizar seguimiento a la implementación del plan de trabajo y la estrategia de gestión de conflicto de intereses | Contar con herramientas de seguimiento y documentar la ejecución de la estrategia de conflicto de interes de la entidad | Informe de seguimiento a la estrategia de gestión de conflicto de interes | Cantidad | 3 | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 30-Abril-21 30-Sept-21 10-ene-22 | Se cuenta con el informe de seguimiento a la estrategia de conflicto de Interés. Link de consulta: https://www.minenergia.gov.co/en/transparencia-para-todos
| 1.13 | Documentar y publicar en la página web el seguimiento e implementación del plan de trabajo y la estrategia de gestión de conflicto de interés | Informar a la ciudadania sobre la gestión y resultados de a estrategia de gestión de gestión de conflicto de interés | Publicación en el portal de la entidad del informe | Cantidad | 3 | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 30-Abril-21 30-Sept-21 10-ene-22 | El informe de seguimiento a la estrategia de conflicto de Interés, se encuentra publicado en el portal web del Ministerio. Link de consulta: https://www.minenergia.gov.co/en/transparencia-para-todos