## Informe Trim 2
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fecha de Corte: | 2021-06-30
INFORME DE SEGUIMIENTO
Cifras en millones $
AÑO | 2021 |  | Recursos PAE | 293696321226 |  |  |  | TRIMESTRE | I | II | III | IV
[8 empty] | RECURSOS $ | 294022.1968 | 293696.3212
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
(Nota 1) | [5 empty] | (Nota 1) | [5 empty] | Cifras en millones $
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE |  |  |  |  | RECURSOS PAE ($)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado | # Adiciones a contratos | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado | ($) Adiciones a contratos | ($) Acumulado (2 + 5) | Acumulado Final %
I | 619 | 432 | 69.79% | 56.25% | 8 | 102969.4275 | 36814.5716 | 35.75% | 12.53% | 0 | 36814.5716 | 12.53%
II | 67 | 105 | 156.7% | 69.92% |  | 128740.9834 | 24197.8159 | 18.8% | 20.77% | 0 | 61012.3875 | 20.77%
III | 68 | 0 | 0% | 69.92% |  | 4810.3107 |  | 0% | 20.77% | 0 | 61012.3875 | 20.77%
IV | 14 | 0 | 0% | 69.92% |  | 57175.5996 | 0 | 0% | 20.77% | 0 | 61012.3875 | 20.77%
Total | 768 | 537 | Cumplimiento % Trimestre | 69.92% | 8 | 293696.3212 | 61012.3875 | Cumplimiento % Trimestre | 20.77% | 0 | 61012.3875 | 20.77%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | RECURSOS PAE ($) 1: Indicador de Recursos Comprometidos =; RECURSOS PAE ($) 4: ($) Acumulado (2 + 5)
|  |  | # Contratos Programados |  |  | RECURSOS PAE ($) 4: Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE |  |  |  |  | RECURSOS PAE ($) 3: RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 156.7% |  | ANUALIDAD | 69.92% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 20.77% |  | ANUALIDAD | 20.77%
MEDICIÓN
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el segundo trimestre del año, se han comprometido recursos por valor de $24.198 millones de pesos con la suscripción de 105 contratos. | [5 empty] | RECURSOS PAE ($) 7: (Nota 2)
Hasta el segundo trimestre del año, se han comprometido recursos dentro de este plan con la suscripción de 537 contratos por valor de $61.012 millones de pesos, lo que representa un avance del 21% de la ejecución de los recursos de los proyectos y retos asumidos por esta cartera.
Conclusiones.
TRIMESTRE II: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 156.7% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: Excelente; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: No
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 18.8% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: Baja; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: Si
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados de la vigencia 2021, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
* Se evalúa al final del ciclo. |  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 69.92% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: N/A; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: N/A
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 20.77% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: N/A; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: N/A
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE II, se debe revisar el Plan de Abastecimiento Estratégico y reformular con las áreas ejecutoras la programación del mismo, con el fin de que la gestión de su cumplimiento se materialice dentro de los términos programados. La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE II aún No Aplica (N/A) su medición. Éste se aplicará hasta finalizar el ciclo de todos los trimestres que refleje el dato total de la gestión. Sin embargo durante el periódo permitirá observar el avance de la gestión como referencia para las acciones que tengan lugar para su reformulación y cumplimiento. Debe tenerse en cuenta los ajustes necesarios que deba realizar la entidad dada la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver "Relación por meses de los procesos de contratación en ejecución" en https://www.minenergia.gov.co/en/contratos-en-curso (clic aquí)
Por ello le invitamos a consultar sus actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/en/plan-de-compras, https://www.minenergia.gov.co/en/contratacion
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME.
2. Excel PAE Secop 2 feb.xlsx, Grupo de Gestión Contractual.
Grupo de Gestión Contractual
[11 empty] | Fecha Informe | 2021-07-12

## Informe Trim 1
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fecha de Corte: | 2021-03-31
INFORME DE SEGUIMIENTO
Cifras en millones $
AÑO | 2021 |  | Recursos PAE | 294022196825 |  |  |  | TRIMESTRE | I | II | III | IV
[8 empty] | RECURSOS $ | 294022.1968
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
(Nota 1) | [5 empty] | (Nota 1) | [5 empty] | Cifras en millones $
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE |  |  |  |  | RECURSOS PAE ($)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado | # Adiciones a contratos | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado | ($) Adiciones a contratos | ($) Acumulado (2 + 5) | Acumulado Final %
I | 619 | 432 | 69.79% | 55.96% | 8 | 103003.3569 | 36814.5716 | 35.74% | 12.52% | 0 | 36814.5716 | 12.52%
II | 69 | 0 | 0% | 55.96% |  | 128773.3576 |  | 0% | 12.52% | 0 | 36814.5716 | 12.52%
III | 68 | 0 | 0% | 55.96% |  | 4810.3107 |  | 0% | 12.52% | 0 | 36814.5716 | 12.52%
IV | 16 | 0 | 0% | 55.96% |  | 57435.1717 | 0 | 0% | 12.52% | 0 | 36814.5716 | 12.52%
Total | 772 | 432 | Cumplimiento % Trimestre | 55.96% | 8 | 294022.1968 | 36814.5716 | Cumplimiento % Trimestre | 12.52% | 0 | 36814.5716 | 12.52%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | RECURSOS PAE ($) 1: Indicador de Recursos Comprometidos =; RECURSOS PAE ($) 4: ($) Acumulado (2 + 5)
|  |  | # Contratos Programados |  |  | RECURSOS PAE ($) 4: Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE |  |  |  |  | RECURSOS PAE ($) 3: RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 69.79% |  | ANUALIDAD | 55.96% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 12.52% |  | ANUALIDAD | 12.52%
MEDICIÓN
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el primer trimestre del año, se han comprometido recursos por valor de $36.815 millones de pesos con la suscripción de 432 contratos. | [5 empty] | RECURSOS PAE ($) 7: (Nota 2)
Hasta el primer trimestre del año, se han comprometido recursos dentro de este plan con la suscripción de 432 contratos por valor de $36.815 millones de pesos, lo que representa un avance del 13% de la ejecución de los recursos de los proyectos y retos asumidos por esta cartera.
Conclusiones.
TRIMESTRE I: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 69.79% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: Regular; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: Si
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 35.74% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: Baja; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: Si
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados de la vigencia 2021, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
* Se evalúa al final del ciclo. |  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 55.96% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: N/A; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: N/A
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 12.52% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: N/A; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: N/A
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE I, se debe revisar el Plan de Abastecimiento Estratégico y reformular con las áreas ejecutoras la programación del mismo, con el fin de que la gestión de su cumplimiento se materialice dentro de los términos programados. La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE I aún No Aplica (N/A) su medición. Éste se aplicará hasta finalizar el ciclo de todos los trimestres que refleje el dato total de la gestión. Sin embargo durante el periódo permitirá observar el avance de la gestión como referencia para las acciones que tengan lugar para su reformulación y cumplimiento. Debe tenerse en cuenta los ajustes necesarios que deba realizar la entidad dada la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver "Relación por meses de los procesos de contratación en ejecución" en https://www.minenergia.gov.co/en/contratos-en-curso (clic aquí)
Por ello le invitamos a consultar sus actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/en/plan-de-compras, https://www.minenergia.gov.co/en/contratacion
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME.
2. Excel PAE Secop 2 feb.xlsx, Grupo de Gestión Contractual.
Grupo de Gestión Contractual
[11 empty] | Fecha Informe | 2021-03-12