## Componente 1 Riesgos
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1 Política de Administración de riesgos | 1.1. | Elaborar una estragia para para apropiar los conocimientos de los riesgos de corrupción, incluyendo la política, en los funcionarios de la Entidad | Estrategia elaborada y ejecutada para apropiar los conocimientos de los riesgos de corrupción, incluyendo la política, en los funcionarios del MME | Estrategia elaborada y ejecutada | Estrategia | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Prensa y Comunicaciones | 2020-12-15
Subcomponente 2 Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de riesgos de corrupción) | 2.1. | Trabajar conjuntamente con los dueños de procesos, para la revisión y ajuste del mapa de riesgos de corrupción, institucional. | Mapa de riesgos de corrupción, por procesos y por temáticas, revisado y ajustado | Mapa de riesgos institucional revisado y ajustado. | Mapa de riesgos institucional | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2020-01-10
| 2.2. | Promover la implementación de un sistema integral de riesgos en el Ministerio de Minas y Energía | Sistema integral de riesgos promovido en el Ministerio | Sistema integral de riesgos * | Sistema* | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2020-12-30
Subcomponente 3 Comunicación y consulta | 3.1. | Dentro del proceso participativo con la ciudadania y los funcionarios del MME, revisar las observaciones recibidas, y ajustar el mapa de riesgos institucional, si hay lugar | Mapas de riesgos de corrupción institucional, ajustado, frente a observaciones de la ciudadadía y funcionarios del MME | Mapa de riesgos de corrupción institucional, ajustado | Mapa de riesgos de corrupción | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-01-22
| 3.2. | Publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional, en la página web del Ministerio. | Mapa de riesgos del MME, publicado | Mapa de reisgos publicado | Mapa de riesgos | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-01-31
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Hacer monitoreo periódicamente, a los riesgos de corrupción de la entidad | Riesgos de corrupción del Ministerio de Minas y Energía, con monitoreo. | Informe de monitoreo a los riesgos de corrupción, publicado | Informe | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 7 primeros días después de los cortes: abril 30, agosto 31 y diciembre 31
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Hacer seguimiento a los riesgos de corrupción del MME, cuatrimestralmente y publicarlos en la web | Segumiento a los riesgos de corrupción del MME cuatrimestralmente | Informes de seguimiento a los riesgos de corrupción del MME publicados | Informe | 3 | Oficina de Control Interno | 10 primeros días después de los cortes: abril 30, agosto 31 y diciembre 31
* En caso de llevarse a cabo su implementación

## Componente 2 Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE 2 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Datos del trámite |  |  | Acciones de racionalización a desarrollar |  |  |  |  | Plan de ejecución
Número | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo de racionalización | Acciones racionalización | Fecha de realización |  | Responsable
[8 empty] | Fecha inicio | Fecha Final
334 | Aprobación y registro de transportadores para la distribución de combustibles en los departamentos de zona de frontera | Inscrito | Se registran en el Ministerio todos los vehículos carrotanques que hacen trÁnsito con combustibles con destino hacia las zonas de frontera. | Establecer el cumplimiento a manera de declaración de información en el SICOM. Los agentes interesados seran quienes suban la información de acuerdo con los parámetros que el sistema le exija y teniendo e cuenta lo que se encuentra señalado en la norma. | El ciudadano obtiene su trámite de una forma rápida, ya que todo va a depender de él mismo. La entidad automatiza el control y seguimiento frente al trámite. | Tecnológica | Implementación de un módulo de declaración de información en el SICOM | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Dirección de Hidrocarburos
480 | Permiso para construir y operar una planta de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo | Inscrito | Se realiza una visita al predio, en el cual aun no se ha realizado ninguna construcción, por parte de un funcionario técnico del Ministerio. Lo cual no genera información relevante ni del resorte del Ministerio. | Se requiere un trámite que realmente refleje la revisión de criterios técnicos. Lo referido a los temas poblacionales y de distancias debe ser del resorte de las autoridades territoriales que definan, de acuerdo a los POT, la pertinencia de estas instalaciones en un territorio. | En la medida en que se define claramente la línea entre las competencias de la autoridad territorial y la nacional, el solicitante tendrá claridad sobre los requisitos, beneficios y obligaciones. | Normativa | Modificación del procedimiento establecido en la normatividad Decreto 1073 de 2015, en los artículos 2.2.1.1.2.2,3.2; 2.2.1.1.2.2,3.3; 2.2.1.1.2.2,3.4; 2.2.1.1.2.2,3.5. y 2.2.1.1.2.2,3.6. | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Dirección de Hidrocarburos
302 | Legalización de sucursales extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos. | Inscrito | Las empresas extranjeras que deseen contar con una sucursal prestadora de servicios en el sector de hidrocarburos en Colombia, deben presentar unos documentos ante el Ministerio, dando como resultado una resolución de legalización, 15 días después de su solicitud. | Se eliminará el trámite del inventiario del Ministerio en el SUIT, esto dado que se elimino la obligatoriedad de presentar documentos ante el Ministerio en el Decreto Ley 2106 de 2019. | Eliminación del trámite, disminución de tiempos y obligaciones para realizar actividades relacionados con el sector hidrocarburos en Colombia. | Administrativo | Eliminación del trámite | 2020-02-01 | 2020-05-01 | Dirección de Hidrocarburos y Oficina de Planeación y Gestión Internacional
265 | Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos | Inscrito | Las empresas nacionales que presen servicios inherentes al sector de hidrocarburos deben presentar una documentación ante el Ministerio, dando como resultado un auto de registro 15 días después de su solicitud. | Se eliminará el trámite del inventario del Ministerio en el SUIT con el fin de dar los mismos beneficios que las compañías extranjeras que deseen prestar servicios inherentes al sector de hidrocarburos. | Eliminación del trámite, disminución de tiempos y obligaciones para realizar actividades relacionados con el sector hidrocarburos en Colombia. | Administrativo | Eliminación del trámite | 2020-02-01 | 2020-05-01 | Dirección de Hidrocarburos y Oficina de Planeación y Gestión Internacional
49240 | Certificado dedicación exclusiva sector hidrocarburos | Inscrito | Las empresas que deseen recibir el certificado de dedicación exclusiva, y por ende los beneficios tributarios que este otorga, deben entregar una documentación al Ministerio, entre la cual se encuentra el Auto de registro, si es una empresa nacional, o la Resolución de legalización, si es una sucursal extranjera. Obteniendo, si cumple con los requisitos, un certificado de dedicación exclusiva del sector hidrocarburos. | Se realizaran los ajustes al trámite en el SUIT, con el fin de eliminar los requisitos relacionados con presentar el auto de registro o la Resolución de legalización. | Eliminación de los requisitos previos para solicitar el certificado y disminuciónde tiempos para el solicitante y para la Entidad. | Administrativo | Modificación del trámite | 2020-03-01 | 2020-06-01 | Dirección de Hidrocarburos y Oficina de Planeación y Gestión Internacional

## Comp 3 Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS (RdC)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de redes sociales | Masificar el acceso de los grupos de interés sujetos de derechos en la participación y control social de los ejercicios de rendición de cuentas. | Una transmisión a través de redes sociales | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2020-12-20
| 1.2 | Publicación en web de las memorias de los ejercicios de Rendición de Cuentas | Facilitar el acceso, consulta del desarrollo, resultados y compromisos adquiridos en el ejercicio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - RdC. | Memorias de Audiencia Pública de RdC en pagina web | Informe de memoria | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con las organizaciones | 2.1 | Socialización del Cronograma de actividades, con responsables para el desarrollo de la Audiencia pública de rendición de cuentas de 2020 | Programa para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - RdC. | Lista de chequeo de las actividades de acuerdo a manual de RdC. | Documento | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2020-12-20
| 2.2 | Usar espacios virtuales de interacción ciudadana. | Divulgación abierta en espacios virtuales | Cantidad de interacciones virtuales con la ciudadanía | Número de ejercicios virtuales de interacción | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 1. Julio 15 de 2020 2. Noviembre 5 de 2020
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilizar a los servidores públicos en mecanismos de control y vigilancia | Socializar a los funcionarios públicos en mecanismos de control y vigilancia | Base de datos normalizada y caracterizada de los ciudadanos interesados en mantener contacto con el sector | Socialización | 4 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-11-30
| 2019-02-03 | Evaluación del evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 | Informe de evaluación del evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 identificar fortaleza y debilidades. | Informe | Documento | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2020-12-15

## Comp.4 Mejora en atención
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar informe de resultados de la Gestión de PQRS | Informe de PQRDS publicado | Informe | Documento | 4 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 17 de abril de 2020 17 de julio de 2020 16 de octubre de 2020 15 de enero de 2021
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Efectuar seguimiento a la oportunidad de atención a los servicios trámites recibidos | Reconocer obstáculos o debilidades en los tiempos de atención de los trámites ante los interesados | Reporte trimestral de seguimiento, control y propuesta de mitigación o eliminación de obstáculos en la atención oportuna de trámites | Reporte trimestral | Por definir de acuerdo a las depuración de las dependencias. | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | Entrega 1: 15-mar-20 Entrega 2: 30-sept-20
| 2.2 | Revisar y actualizar Mecanismos de Control Ciudadano para la Vigilancia de la Gestión Pública. | Difusión actualizada de los contenidos de mecanismos de control y participación ciudadana en el portal web, de forma que el ciudadano entienda como puede participar y de que manera puede ejercer control | Portal web revisado y ajustada en los casos que sea necesario | Reporte de revisión y actualización (en el informe de mecanismos de participación) | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano / Prensa y Comunicaciones | 2020-12-20
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los colaboradores encargados de adelantar la atención al usuario en condición de discapacidad auditiva | Brindar servicio integral de atención al ciudadano con enfoque diferencial | Capacitación gestionada en lenguaje de señas colombiana | Unidad | 1 | Talento Humano | 2020-12-20
| 3.2 | Sensibilizar a todo el Grupo de Gestión de la Información y servicio al ciudadano, para lograr un conocimiento básico de los trámites que maneja el Ministerio | Capacitaciones. | Lograr un nivel básico de conocimiento del equipo, como respaldo, para eventualidades. | Capacitaciones | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20
Subcomponente 4. Normatividad y procedimental | 4.1 | Divulgar internamente el protocolo de atención a la población en condición de discapacidad | Brindar servicio integral de atención al ciudadano con enfoque diferencial | Protocolo de atención a ciudadanos en condición de discapacidad socializado | Unidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20
| 4.2 | Publicar la Resolución " Por la cual se reglamenta el trámite interno al Derecho de Petición, incluyendo quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información, se determinan los usuarios autorizados para ejercer como firmantes de comunicaciones oficiales y se dictan otras disposiciones." | Resolución publicada en portal web / Normatividad | Resolución publicada en portal web e informada a los usuarios de la entidad | Publicación | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-11-30
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Formular un plan de mejora con base en la medición de satisfacción de los usuarios en cuanto al servicio con base de la vigencia anterior, para mejorar el servicio prestado | Plan de Mejora Formulado e Implementado | Plan de Mejora | Unidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2020-04-30
| 5.2 | Volante con información básica de contacto del Ministerio y entidades adscritas que le permita al ciudadano interactuar con la entidad, utilizando el canal que este a su alcance. | Volante | Documento Elaborado | Unidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2020-04-15

## Comp. 5 Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Diseñar y aplicar una encuesta de percepción de calidad sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Efectuar mejoras en la publicación de contenidos en el portal web | Reporte de ajustes al portal web de acuerdo con retroalimentación de los usuarios mediante encuestas | Reporte anual | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones y Prensa y Grupo Tics | 2020-12-20
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Verificar que los documentos soportes de los proyectos normativos sometidos a consulta, se encuentran publicados oportunamente en el portal web de la entidad, de acuerdo con la ley. | Contar con la información actualizada y completa de los proyectos sometidos a consulta, para facilitar la participación ciudadana | 100% de los proyectos publicados con soportes e información completa en el portal web | Porcentaje | 100% | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2020-12-20
| 2.2 | Socializar a los grupos de valor cómo pueden participar en foros de consulta de proyectos, normas, planes, programas o políticas de la entidad. | Difundir los mecanismos existentes para participar en la toma de decisiones de los proyectos normativos y lineamientos de la entidad. | Socializaciones realizadas de los mecanismos disponibles de participación | Socializaciones | 4 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2020-12-20
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar instrumentos y documentos técnicos de gestión documental | Instrumentos de gestión de la información actualizados y publicados en la sección de "Transparencia y acceso a la información pública" | Publicación de los instrumentos de gestión en el portal web | Instrumentos y documentos técnicos publicados | 7 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20
| 3.2 | Promover y generar una cultura de transparencia, mediante la socialización del objetivo y la utilidad de contar con lo documentos de gestión de la información que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible. | Informar a los ciudadanos y partes interesadas la ubicación y conceptualización de los instrumentos de gestión que son de utilidad para la consulta ciudadana | Piezas informativas divulgadas a nivel interno y externo | Piezas informativas, uso de redes sociales, página web | 3 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Gestionar información accesible del sector minero energético para la población que requiere atención preferente. | Facilitar que la población en condiciones especiales tengan atención preferente y cuenten con información de fácil acceso para su consulta. | Herramientas con enfoque diferencial | Videos y portafolio de servicios sectorial | 7 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20
| 4.2 | Efectuar ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 (Contemplando las necesidades de la población con discapacidad). | Elaborar un documento para verificar de los aspectos esenciales de la NTC 6047 que pudiesen ser implementados en la entidad durante la vigencia 2020 para su implementación y seguimiento. | Documento elaborado con lista de verificación. | Documento de verificación. | 1 | Grupo de Servicios Administrativos. | 2020-12-20
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitoreo a la página web que involucre una revisión detallada para facilitar el acceso a determinados grupos de interés. | Revisión periódica de la página web. | Documentos de monitoreo. | 2 documentos (Semestral) | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20
| 5.2 | Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones elaboradas a partir del monitoreo para el mejoramiento de la página web. | Seguimiento de la aplicación de las recomendaciones. | Documentos de seguimiento. | 2 validaciones efectivas - cambios - (Semestral) | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano junto a Comunicaciones (Web master). | 2020-12-20

## Comp 6 Part y Anticorrup
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE 6 ADICIONAL: PARTICIPACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1. Estrategias para la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción | 1.1 | Diseñar una estrategia comunicacional externa para la colaboración ciudadana en la lucha contra la corrupción | Divulgar la estrategia | Estrategia de comunicación externa para la colaboración ciudadana | Unidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2020-12-20
| 1.2 | Implementar Plataforma de Integridad y Transparencia con enfoque sectorial para el reporte de hechos de fraude y corrupción, dilemas éticos y conflictos de intereses. | Contar con plataforma tecnológica en funcionamiento | Plataforma en funcionamiento en el sector | Plataforma | 1 | Grupo Tics; Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2020-12-20
| 1.3 | Generar un informe que de cuenta a los ciudadanos de las acciones o estrategias internas aplicadas, para prevenir e investigar la corrupción en la entidad | Publicar el informe semestral | Informe con acciones o estrategias para prevenir e investigar la corrupción en la entidad | Informe | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Control Interno. | 2020-12-20
| 1.4 | Realizar un ejercicio de innovación abierta con la participación de la ciudadanía | Acciones de innovación implementadas | Reporte del ejercicio de innovación | Unidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2020-12-20

## Comp. 4 Mejora en Atención (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril | Avance a 30 de agosto | Avance a 31 de diciembre
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1
1.2
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1
2.2
2.3
2.4
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1
3.2
3.3
Subcomponente 4 Normatividad y procedimental | 4.1
4.2
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1
5.2
5.3
5.4

## Comp 5 Transparencia (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril | Avance a 30 de agosto | Avance a 31 de diciembre
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1
2.2
2.3
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1
3.2
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1
4.2
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1
5.2

## Comp 6 Partic y Anticorrup (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE ADICIONAL: PARTICIPACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Avance a 30 de abril | Avance a 30 de agosto | Avance a 31 de diciembre
Subcomponente 1 Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción | 1.1
1.2
Subcomponente 2 Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2.1
2.2
Subcomponente 3 Estrategias de lucha contra la corrupcion | 3.1
3.2