## II TRIM 2022
Dependencia | Linea Estrategica | Objetivo Estratégico | Estrategia | Linea Accion | Nombre Proposito | Indicador de resultado | Meta Indicador de resultado | Formula Indicador de resultado | Indicador de Producto | Meta Producto | Planeado I trimestre | Ejecutado I trimestre | Avance Cualitativo I Trimestre | Planeado II trimestre | Ejecutado II trimestre | Avance Cualitativo II Trimestre
DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fomentar el aprovechamiento ordenado y responsable de los recursos naturales no renovables, incentivando el desarrollo económico y social en el país | Generaremos equidad y cierre brechas enfocándonos en llevar los beneficios del sector minero energético a territorio, de forma que se generen mejores condiciones de vida para la población y se protejan los recursos naturales del país | Ampliar la cobertura de servicios públicos domiciliarios (gas y energía eléctrica) asegurando su sostenibilidad y eficiencia | Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del país | Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica con recursos privados | 20000 | # de nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica con recursos privados | Número de usuarios conectados año 2022 con recursos privados | 20000 | 0 | 0 | No se tiene programación para el corte | 0 | 3793 | Se reporta trimestre vencido
[6 empty] | Número de nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica con recursos públicos | 40646 | # de nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica con recursos públicos | Numero de usuarios con servicio de energía eléctrica mediante los fondos FAZNI, FAER, PTSP y SGR | 40646 | 6987 | 8645 | A 31 de marzo del año 2022, se registraron 2.999 nuevos usuarios beneficiados, con el servicio de energía eléctrica, los cuales fueron financiados con recursos del FAER (1.441) y por SGR (1558) | 9919 | 7316 | Durante el mes de junio se registraron 2.990 nuevos usuarios beneficiados con el servicio de energía eléctrica, los cuales fueron financiados con los siguientes recursos: Con recursos del FAER (303), FANI (1223) y Con recursos del SGR (1464)
|  | Promover las nuevas tendencias energéticas y el uso eficiente de la energía | Adoptaremos un enfoque basado en la responsabilidad ambiental que fomente la inserción y uso de fuentes de energía no convencional y diversificación de la matriz energética | Aumentar la capacidad de generación de FNCER y el número de beneficiarios de programas de eficiencia energética | Hacer seguimiento a la misión de transformación | Avance decreto general de fonenergia y Definición de hoja de ruta para focalización de subsidios en ZNI | 100 | Avance real/Avance Planeado | Emitir decreto general FONENERGÍA de acuerdo al artículo 41 ley 2099 de transición energética | 1 | 0 | 0 | El borrador del decreto se enviado MHCP y actualmente esta en proceso de revisión. | 0 | 67 | Presentación a Ministro de observaciones recibidas en publicidad del proyecto de decreto se realizo el 7 de junio. - El paquete del decreto publicado para comentarios de la caiudanía, junto con la respuesta a todos los comentarios recibidos, y anexos complementarios fue remitido al MHCP desde el 9 de junio. -viernes 8 de julio unidad de resultados remite a las areeas tecnicas los comentarios de MHCP al paquete enviado.
[9 empty] | Porcentaje de avance de la consultoría con la que se determinará la hoja de ruta para la refocalización de subsidios de ZNI. | 100 | 0.2 | 0.38 | Producto 4:A la espera de la entrega del producto final por parte del consultor. Producto 5: Se envió para comentarios | 59.8 | 99.62 | Finalizado en mayo
| Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energético, ambiental y socialmente, a nivel nacional y territorial | Impulsaremos la transformación organizacional y cultural del sector para el logro de los objetivos de mediano y largo plazo, haciendo uso eficiente de los recursos económicos | Promover y apropiar la transformación cultural, digital y organizacional, dandole vida al propósito superior y a los valores del Minenergía | Sistematizar los procesos de la administración de los fondos de subsidios del sector electrico | Desarrollo de módulos de SISEG | 100 | (Número de módulos desarrollados / Número de módulos planeados)*100% | Desarrollo de módulo de liquidación de rendimientos financieros e intereses | 100 | 0 | 0 | No se tiene programación para el corte | 25 | 0 | Sin iniciar
[9 empty] | Desarrollo de módulo de Proyecciones de subsidios del FOES | 100 | 0 | 0 | No se tiene programación para el corte | 25 | 33 | finalizaron las actividades de definición de la necesidad y establecimiento de Mockup
[9 empty] | Desarrollo de módulo de Proyecciones de subsidios del FSSRI | 100 | 0 | 0 | No se tiene programación para el corte | 25 | 32 | finalizaron las actividades de definición de la necesidad y establecimiento de Mockup
[9 empty] | Desarrollo de módulo de reportes de subsidios de ZNI | 100 | 0 | 0 | No se tiene programación para el corte | 25 | 18 | Sin avance
DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA | Reactivación del sector minero energético con responsabilidad socioambiental | Consolidar el sector minero energético como dinamizador del desarrollo del país | Implementaremos las medidas necesarias para potenciar el sector, de forma que este sea competitivo y logre posicionarse a nivel internacional | Fortalecer el posicionamiento de la actividad minero energética a nivel territorial e internacional | Consolidar la implementación de los lineamientos de fomento minero. | % de cumplimiento mensual de las metas de producto. | 100 | Porcentaje del cumplimiento mensual de las metas de producto | Mineros beneficiados por el portafolio integrado de servicios para el fomento minero en 8 departamentos. | 15000 | 1000 | 190 | Mineros en Formación: - supervisión de procesos mineros. - supervisión en labores mineras -reentrenamiento en seguridad y salud en labores mineras y subterráneas. -perforación y voladura. - operador en montacarga. - operador en excavadora. -operaciones de minería subterránea. - minería a cielo abierto. -beneficio de minerales - Fundamentos de ventilación en minas | 1500 | 3097 | mineros beneficiados del portafolio integrado de servicios.
[5 empty] | Elevar los niveles de legalidad de la actividad minera en Colombia | % avance en las actividades de legalidad | 100 | % avance en las actividades de legalidad sobre el cumplimiento del plan de acción | Número de Consejos vinculados a la implementación del Modelo de Negocio Minero del Chocó | 5 | 0 | 0 | No se presenta avance para la actividad en este periodo. | 0 | 0 | No se tiene programación para este corte
[9 empty] | Número de Nuevos Mineros en la legalidad Minera | 15000 | 1000 | 3413 | Se reportan 3.413 nuevos mineros legales gracias a la estrategia de la DFM que aporta a la meta de gobierno. | 9000 | 10170 | nuevos mineros en la legalidad
[9 empty] | Número de procesos acompañados en el tránsito a la legalidad | 6000 | 500 | 198 | Se han adelantado 198 procesos de acompañamiento a mineros en temas técnico-mineros beneficiando a cerca de 3.600 mineros. | 500 | 7749 | mineros acompañados
|  |  |  | Liderar y/o apoyar iniciativas regionales o internacionales que estimulen el diálogo e intercambio de experiencias y/o conocimiento | Implementar la política Nacional de Minería de Subsistencia Año 1 | Implementar la política Nacional de Minería de Subsistencia Año 1 | 100 | Porcentaje del cumplimiento mensual de las metas de producto | Fase II de construcción de plan de salvaguardias para la MIAA elaborada | 1 | 0 | 0 | A través de la consultoría contratada por el PNUD se esta adelantando la fase de relacionamiento con los postulantes a la MIAA, lo cual permitirá construir de manera colectiva la caracterización y la identificación de actividades para el plan especial de salvaguardia. | 0 | 0 | No se tiene programación para este corte
DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS | Reactivación del sector minero energético con responsabilidad socioambiental | Consolidar el sector minero energético como dinamizador del desarrollo del país | Consolidaremos la cadena energética fomentando las actividades de exploración, producción y generación | Asegurar la producción de minerales e hidrocarburos y la generación de energía eléctrica | Promover la confiabilidad e integridad de los medios de transporte de crudo en el país | Porcentaje de avance del seguimiento a los mecanismos de control y vigilancia a las actividades de transporte de hidrocarburos en el país. | 100 | Porcentaje de avance / Porcentaje programado | Informes de reportes mensuales de solicitudes de autorización de guias de transporte de crudo elaborado | 12 | 3 | 3 | Se recibio el informe de legalización de guias correspondiente al mes de febrero de 2022 con la información recolectada por ECOPETROL S.A. y la información reportada por todos los usuarios de las guias de transporte. Se incluyo dicha informacin en la base de datos. | 3 | 3 | Se recibió el informe de legalización de guías correspondiente al mes de abril de 2022 con la información recolectada por ECOPETROL S.A. y la información reportada por todos los usuarios de las guías de transporte. Se incluyo dicha informació en la base de datos.
|  |  |  | Mantener la vida media de las reservas programadas de petróleo y gas | Dar continuidad a la promoción de inversiones en las actividades de exploración y producción, a través de la expedición de reglamentos técnicos | Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos de reglamentación para las actividades de exploración y producción | 100 | porcentaje ejecutado/porcentaje programado | Proyecto de acto administrativo de modificación de la Resolución 181495 de 2009 que reglamenta la exploración y la explotación de Hidrocarburos elaborado | 1 | 0 | 0 | Se dio apertura al Concurso de Méritos Abierto No. 02 de 2022, con el objeto de contratar una Consultoría, para la elaboración de una propuesta de reglamentación sobre aspectos técnicos, operativos y regulatorios de las medidas en materia de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional | 1 | 0 | Se dio apertura al Concurso de Méritos Abierto No. 16 de 2022, con el objeto de contratar una Consultoría, para la elaboración de una propuesta de reglamentación sobre aspectos técnicos, operativos y regulatorios de las medidas en materia de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional. Se recibieron comentarios al al proyecto de Pliego de Condiciones.
[9 empty] | Proyecto de acto administrativo que establezca Reglamentación Técnica para las actividades de quemas y venteos de gas.elaborado | 1 | 1 | 1 | Este producto fue cumplido en el mes de febrero. con la expedición de la Resolución 40066 expedida el 11 de febrero de 2022 | 0 | 0 | Completada en el mes de febrero
| Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fomentar el aprovechamiento ordenado y responsable de los recursos naturales no renovables, incentivando el desarrollo económico y social en el país | Generaremos equidad y cierre brechas enfocándonos en llevar los beneficios del sector minero energético a territorio, de forma que se generen mejores condiciones de vida para la población y se protejan los recursos naturales del país | Ampliar la cobertura de servicios públicos domiciliarios (gas y energía eléctrica) asegurando su sostenibilidad y eficiencia | Impulsar el abastecimiento de gas en el país. | Porcentaje de ampliación de la cobertura de servicios públicos domiciliarios de gas asegurando su sostenibilidad y eficiencia. | 100 | Porcentaje ejecutado/ porcentaje total | Contar con nuevos usuarios con acceso al servicio de gas combustible por redes (SINERGIA) | 125000 | 62500 | 125543 | En el ultimo trimestre de 2021, se conectaron 125.543 nuevos usuarios residenciales. Con lo cual se superó la meta del año. El reporte del primer trimestre de 2022 se tendrá consolidado a finales del mes de mayo | 0 | 101407 | En el primer trimestre de 2022, se conectaron 101.407 nuevos usuarios residenciales para un total en lo corrido del año de 226950
[9 empty] | Realizar el registro de usuarios que dejan de usar leña para cocinar (SINERGIA) | 39600 | 19800 | 4172 | Durante el mes de marzo de 2022, se registran 1392 usuarios que consumían leña y ahora consumen GLP, que se suman a los 2780 del mes de frebrero | 0 | 3823 | El número de usuarios que dejaron de usar leña en el mes de junio fue de 1273.
|  |  |  | Aumentar la confiabilidad y trazabilidad de la cadena de distribución (y abastecimiento) de combustibles líquidos, gas natural y energía eléctrica | Aumentar la confiabilidad , garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo. | Porcentaje de ampliación de la cobertura de programa de Reconversión laboral | 100 | Porcentaje ejecutado/ porcentaje programado | Nuevos beneficiarios al programa de Reconversión laboral incluidos | 250 | 0 | 0 | econversión: Estamos en proceso de implementación del programa de reconversión socio laboral dirigido a comerciantes informales de combustible, en conjunto con la OIT mediante el convenio GGC 630 de 2021. Durante el mes de marzo adelanto los procesos de formación en todos los municipios a ser atendidos mediante la estrategia de starcop y thinkcoop. Durante el mes de abril se cerraran los procesos de acompañamiento para montar la idea de negocio y capitalizar las unidades productivas para el mes de mayo. Por la línea de empleabilidad se irá hasta el mes de julio de 2022. | 0 | 0 | Reconversión: Estamos en proceso de implementación del programa de reconversión socio laboral dirigido a comerciantes informales de combustible, en conjunto con la OIT mediante el convenio GGC 630 de 2021. Durante el mes de mayo, en la línea de emprendimiento, se adelantó los procesos de formación en todos los municipios a ser atendidos y se encuentra en proceso de capitalización de las unidades productivas y procesos de seguimiento al montaje de las unidades de negocio. En cuanto a la línea de empleabilidad, estamos en fase de las prácticas profesionales las cuales irán hasta el mes de septiembre 2022.
[6 empty] | Porcentaje de avance en el proceso de transformación y medición de la operatividad del Sistema de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo | 100 | Porcentaje de avance/ porcentaje programado. | Esquema relacionado con la focalización de Subsidios ZDF (GLP+LIQUIDOS) SICOM 2.0, mediante modelo BPM elaborado. | 1 | 0 | 0 | Se cuenta con un proyecto de Decreto que saldrá a comentarios en el cual se propone la creación de un Concejo Combustibles Líquidos, se espera publicar a comentarios en el mes de abril | 0 | 0 | Se programaron mesas de trabajo con el área técnica de SICOM para la construcción del módulo de registro e inscripción del usuario que va a ser objeto de asignación del subsidio en ZDF. Adicionalmente se están estructurando las cartas al RUNT y al ADRES para solicitar acceso a sus Bases de Datos y así realizar internamente las validaciones pertinentes conforme las Reglas de Negocio acordadas en las mesas de trabajo.
[6 empty] | Porcentaje de avance en la conformación de Centro Nacional de Operaciones de combustibles líquidos ("CNO") | 100 | Porcentaje de avance / Porcentaje programado | Propuesta de regulación de C.N.O. ( Concejo Nacional de Operaciones) de Combustibles líquidos elaborada | 1 | 0 | 0 | Se cuenta con un proyecto de Decreto que saldrá a comentarios en el cual se propone la creación de un Concejo Combustibles Líquidos, se espera publicar a comentarios en el mes de abril. | 0 | 0 | Se cuenta con un proyecto de Decreto que saldrá a comentarios en el cual se propone la creación de un Concejo Combustibles Líquidos, se espera publicar a comentarios.
[6 empty] | Porcentaje de avance en la definición del Plan de Expansión de poliductos y el Plan de Continuidad de combustibles líquidos y de la de la política de almacenamientos comerciales en términos de capacidad e inventario en producto . | 100 | Porcentaje de avance/ porcentaje programado | Proyecto de resolución por el cual se establezca el requerimiento de al menos 5 días de inventario en producto, en almacenamiento comercial elaborado. | 1 | 0 | 0 | De acuerdo con el plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos por parte de la UPME, se lograrán definir los niveles de almacenamiento requeridos en términos de la definición integral de los inventarios estrategicos, comerciales y operativos. el plan se publica en abril con el cual se construirá el acto adminsitrativo. | 0 | 0 | Se viene adelantando mesas de trabajo con los diferentes agentes de la cadena para viabilizar la implementación del esquema de al menos 5 días de inventario en producto, en almacenamiento comercial elaborado.
|  | Promover las nuevas tendencias energéticas y el uso eficiente de la energía | Adoptaremos un enfoque basado en la responsabilidad ambiental que fomente la inserción y uso de fuentes de energía no convencional y diversificación de la matriz energética | Impulsar la realización de pilotos de exploración con fracturación hidráulica con estándares de la Comisión de Expertos | Fortalecer los mecanismos de generación de confianza y de relación con el territorio para viabilizar los proyectos del sectos y así brindar seguridad y confiabilidad energética al pais | Porcentaje de avance del inicio de actividades de al menos uno de los PPIIs | 100 | Porcentaje de ejecución / porcentaje programado | Realizar seguimiento a la implementación de cada uno de los PPIIs y articulación de todas sus instancias - Ver Cronograma) | 100 | 39.67 | 29 | Los avances se reportan de acuerdo al cronograma de actividades | 53 | 36 | El avance del cronograma de las actividades ejecutadas es el 12.7%
|  |  |  | Reducir el impacto ambiental resultante de las actividades del sector Minero Energético | Promover el mayor uso de biocombustibles en demanda regulada y explorar sus alternativas | Porcentaje de avance en la promoción del uso alternativo de biocombustibles en la cadena de distribución de combustibles en el territorio nacional | 100 | Porcentaje de avance/ porcentaje programado | Proyecto de reglamentación técnica para el uso alternativo de biocombustibles en la cadena de suministro elaborado | 1 | 0 | 0 | Asistencia presencial a la planta de producción de biodiésel, BioD, con el objetivo de adelantar esfuerzos en cuanto a la información técnica sobre proyectos de combustibles sostenibles de aviación, SAF por sus siglas en inglés. Adicionalmente, revisión de la solicitud realizada por Ecopetrol para la implementación de un proyecto piloto en diésel renovable, denominado Biocetano. Ante estos dos proyectos, se han venido determinando ideas y aportes para la expedición de los respectivos actos administrativo | 1 | 0 | Desde el MME se realizó la revisión de los comentarios realizados por el equipo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y estamos proponiendo un documento para establecer una conversación con el Ministerio de Ambiente al respecto de las competencias de este proyecto de Resolución.
|  |  |  | Reducir el impacto ambiental del uso de combustibles fósiles, a partir de la mejora en la calidad de los mismos | Reducir el impacto ambiental del uso de combustibles fósiles, a partir de la mejora en la calidad de los mismos | Porcentaje de avance en la proyeccción y expedición de la regulación relacionada con la calidad de los combustibles líquidos derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas | 100 | Porcentaje de avance/ porcentaje programado | Resolución sobre la reglamentación de parámetros de calidad del combustible de aviación - Resolución Jet A y Jet A1 expedida | 1 | 0 | 0 | Definición de la estrategia para la expedición de este proyecto de resolución, para lo cual se contó con el concepto del Ministerio de Comercio. Se iniciaron los esfuerzos para la estructuración de una resolución de emergencia sobre la reglamentación de calidad de los combustibles de aviación - Jet A y Jet A1. | 0 | 0 | La reglamentación sobre combustibles de aviación se dividió en 2 actos administrativos: (i) la derogatoria de las disposiciones de calidad de la Resolución 180790 de 2002. Este proyecto de resolución fue publicado a comentarios y se encuentra en proceso de firma para su expedición; (ii) el reglamento técnico de emergencia de calidad sobre combustibles de aviación, el cual se encuentra publicado a comentarios hasta el 9 de julio de 2022.
[9 empty] | Proyecto de Resolución que establezca Reglamento Técnico del programa de calidad QA/QC elaborado | 1 | 0 | 0 | De acuerdo a las reuniones del Comité de Normas del ICONTEC, se está realizando la revisión de las Normas Técnicas Colombianas – NTC, que pueden aportar a la metodología que define el programa QA/QC. | 1 | 0 | Revisión del equipo técnico y legal de la Dirección de Hidrocarburos al borrador del proyecto de resolución de Aseguramiento y Control de la calidad QA/QC, con el fin de consolidar los aportes que permitan mejorar la redacción y estructura del acto administrativo
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL | Reactivación del sector minero energético con responsabilidad socioambiental | Consolidar el sector minero energético como dinamizador del desarrollo del país | Implementaremos las medidas necesarias para potenciar el sector, de forma que este sea competitivo y logre posicionarse a nivel internacional | Viabilizar la diversificación de la matriz de producción minera en Colombia con altos estándares de sostenibilidad | Avanzar en la diversificación de la producción de minerales | Incremento en la producción de oro (por cuenta de titulares mineros) | 5 | Porcentaje de incremento entre 2021 y 2022 | Aumento en la Percepción de las actividades de la DME | 5 | 0 | 0 | Se esta consolidando información | 0 | 0 | No se tiene programación para este corte
[9 empty] | Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado | 100 | 0 | 0 | Se realizaron reuniones internas periódicas de seguimiento en las cuales se vislumbró de manera reiterada el incumplimiento de reporte de avances por parte de la DFM pese a los múltiples requerimientos y se realizó reunión con el equipo de la DFM a efecto de analizar la participación de la DME en la feria Minera, se planteó desde la DME evaluar la posibilidad de suscribir la firma del protocolo de transparencia y el lanzamiento de la agenda de esmeraldas en ese escenario de lo cual hubo receptibilidad, se agendaron múltiples reuniones interinstitucionales a efecto de abordar logística para la suscripción de firmas del protocolo, no obstante las mismas fueron postergadas por los organizadores. | 30 | 30 | Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda.
[9 empty] | Seguimiento Agenda de materiales de construcción realizado | 100 | 0 | 0 | e articulo reunión con la DFM con el fin de definir el alcance y estructura de la estrategia de red de proveedores, dando como resultado el documento "Construye Colombia" remitido a la Directora. Se avanzó en la línea de inclusión financiera reportado avances en convenios con bancos, fomento minero e informe de línea base de inclusión financiera. Se adelanto reunión con Minambiente donde se definio la armonización de los D1076/15 y D166/16, quedo como tarea presentar cronograma de actividades a realizar. Se asistió a Mesa de Trabajo en el corregimiento de Payandé, Tolima, con el objeto de atender las inquietudes de la comunidad respecto al proyecto Caracolito de la Empresa Cemex. | 30 | 30 | Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda.
[9 empty] | Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado | 100 | 0 | 0 | Se adelanto reunión con funcionarios de la DFM con el fin de establecer los avances en temas relacionados con mineros formalizados. Se estableció contacto con Fernando Marín quien presento los avances en temas de inclusión financiera, para el primer trimestre se alcanzo convenios con cuatro bancos, se desarrollaron jornadas para responder inquietudes de las entidades financieras y se adelanta el informe de línea base de inclusión financiera. Se trabajo en la socialización y complementos para el documento Lineamientos de política de oro y polimetálicos adelantado por la DME, quien fue socializado a las entidades adscritas para sus comentarios. | 30 | 30 | Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda.
[9 empty] | Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados | 4 | 1 | 1 | Se realizó socialización de los lineamientos con participación de entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía: Servicio Geológico Colombiano y UPME. Además se contó con participación de la OAAS, la DFM y la DME del Ministerio. | 3 | 1 | Se está a la espera de instrucciones de la alta dirección al respecto.
[5 empty] | Fortalecimiento de la exploración de minerales | Aumentar con respecto a 2020 la IED en minería | 10 | Incremento de la IED entre 2021 y 2022 | Cursos asincronicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados | 2 | 0 | 0 | Se continua trabjanado en los ajustes a la ficha de proveedores | 0 | 0 | Se realizaron ajustes al presupuesto toda vez que de acuerdo con Financiera, estos cursos eran un poco más costosos de lo que se tenía. Se realizaron las correcciones a los estudios previos para su envío a Financiera. En proceso.
[9 empty] | Seguimiento a los Lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo realizado | 3 | 0 | 0 | El día 18 de marzo se profiere la resolución 40109, con la que se espera realizar el respectivo seguimiento. | 1 | 2 | Se definió la propuesta final de procedimiento para el seguimiento a los lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano. Dicho procedimiento se encuentra en revisión por parte de profesional responsable de temas de calidad para surtir proceso de adopción. El día 10 de junio se comunicó de manera oficial al SGC, sobre los formatos definidos para el reporte de la información y las fechas de inicio de presentación de los reportes. El corte para el inicio de presentación de los informes y acordada con el SGC es a 30 de junio de 2022, por lo que los primeros reportes se estarán recibiendo dentro de los primeros 10 días del mes de julio de 2022. De otra parte y en cuanto a la socialización de la resolución 40109 de 2022, el día 27 de mayo de 2022 radicado No. 2-2022-008942, se envió al SGC las fechas para la realización de las socializaciones en cada una de las sedes del SGC. Se está a la espera de recibir respuesta por parte del SGC
[9 empty] | Seguimiento Agenda Exploración realizado | 100 | 0 | 0 | 'Se comenzó a trabajar en la modificación de las cifras para la actualización de la versión de los lineamientos de Exploración. En proceso. | 30 | 30 | Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda.
| Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fomentar el aprovechamiento ordenado y responsable de los recursos naturales no renovables, incentivando el desarrollo económico y social en el país | Generaremos equidad y cierre brechas enfocándonos en llevar los beneficios del sector minero energético a territorio, de forma que se generen mejores condiciones de vida para la población y se protejan los recursos naturales del país | Asegurar una actividad minera viable, rentable y sostenible con altos niveles de legalidad y acceso al sector financiero para lograr transaccionalidad | Promover la inclusión financiera del sector minero | Aumentar la inclusión financiera | 2 | Porcentaje de incremento entre 2021 y 2022 | Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada) | 100 | 30 | 0 | Se adelantó gestión con gremio de exploradores mineros (reunión 25Mar) para contar con información general y básica financiera, con el fin de evaluar y perfilar el potencial de clientes mineros para facilitar el servicio de moneda extranjera. | 20 | 0 | Durante este periodo no se logró avance en esta actividad, dado que no se concretó con las entidades interesadas el desarrollo el espacio técnico previsto. No obstante, se realizó acercamiento con otra entidad financiera, para proponer inicio de trabajo para facilitar la prestación de este servicio financiero. Se espera que el próximo mes se concrete la entidad financiera con interés en la prestación de este servicio, a los agentes del sector minero, para iniciar trabajos y apoyo requerido en la materia.
[9 empty] | Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado | 100 | 0 | 0 | Se solicita a BMC presentar propuesta económica y actualizar documentación para ir validando la documentación en etapa precontractual. Se realizan ajustes y sugerencias al cuestionario enviado por BMC, para las sensibilizaciones a realizar a los agentes sobre la presentación del proyecto realizado en 2021 sobre el Mecanismo de negociación para carbón de consumo interno a través del Mercado SPOT en BMC. | 0 | 0 | Se continua apoyando los temas precontractuales del proceso, tales como, las sensibilizaciones sobre los resultados del proyecto del 2021, en la que BMC presentó una propuesta para el mecanismo de negociación para el carbón de consumo interno en BMC, a través del MECORP y los retos del 2022, donde se pretende realizar una prueba piloto de negociación con el mecanismo propuesto. Se han realizado las siguientes sensibilizaciones con el apoyo de BMC. - 7/junio presentación a productores organizada por el MME - 10/junio con Termotasajero, organizada por BMC - 23/junio la presentación con ANDEG, organizada por BMC Existe el interés general de los participantes en estar en el piloto. Igualmente, se apoya en la presentación de documento para el proceso de contratación en la modalidad de contratación directa. -Se envió el estudio previo y los anexos correspondientes, con los nuevos ajustes solicitados por el equipo de revisión de la Dirección de Mineria Empresarial (DME) y el Grupo de Gestió
[9 empty] | Promoción de la colocación de créditos a través de la LEC Minera realizado (Colocar 100% de los recursos Finagro) | 100 | 0 | 0 | Se convoca por parte de la Secretaría Técnica del Contrato Interadministrativo GGC No. 583 de 2020, entre el Ministerio de Minas y Energía y FINAGRO al primer comité administrativo del 2022 y el sexto consecutivo., realizado el 15-03-2022. Cabe resaltar que, se realizó y remitió el acta correspondiente. 1. Validación de las designaciones oficiales de los supervisores del contrato, de los miembros del comité técnico, la secretaría técnica y validación de quorum de los miembros del comité 2. Proyección de metas para la Línea LEC Minera 2022 3. Plan de difusión de la Línea LEC Minera 2022 por parte del MME y Finagro 4. Cronograma de sensibilizaciones 2022 para promover la Línea LEC Minera dirigida a titulares mineros y entidades financieras por parte del MME y Finagro 5. Acciones puntuales determinadas por los miembros del comité en 2022 para cumplir las metas en 2022 y aprobación de las mismas | 50 | 50 | Se validó informe mensual presentado por Finagro, correspondiente al mes de abril, en el cual se obtuvo que, no se colocaron créditos nuevos, por lo tanto, se siguen reportando 9 créditos en total por valor de $922.000.000, sobre los cuales se comprometieron recursos de subsidio a la tasa en la suma de $62.184.530 y se han efectuado pagos por valor de $17.952.916. Igualmente. Por otro lado, se presentó la propuesta del oficio de respuesta para enviar a Finagro sobre dicho informe y la propuesta del informe del segundo semestre del 2021, los cuales fueron aprobados y radicados en la plataforma del Ministerio por las supervisoras del contrato. Acciones adelantas para dinamizar la LEC: - Se realizo reunión con Juan Carlos Restrepo de Finagro a quien se le compartieron base de datos de mineros, para promocionar la LEC. El seguimiento del convenio a través del Comité Administrativo, se programó pero no se realizó por falta de Quorum, toda vez que sus miembros no se encontraban disponibl
[9 empty] | Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación) | 100 | 0 | 0 | 03-03-2022 Se envió la ficha de solicitud de información a proveedores y se realizaron los ajustes solicitados a lo largo del proceso. La ficha quedó radicada en GGC Proceso Radicado No.: 3-2022-007510 Fecha: 18-03-2022 28-03-2022 Se envian los documentos para sondeo de mercado con los ajustes solicitadosy quedaron radicados en contractual así: Radicado No.: 3-2022-008233 Fecha: 30-03-2022 Plazo para presentar propuestas es hasta el 14-04-2021 a las 4pm 31-03-2021, quedó radicado el proceso en SECOP II SIP 035 | 0 | 0 | Se continua con el proceso contractual "Mínima cuantía", el cual es validado por el equipo de revisión de la Dirección de Mineria Empresarial (DME), para que puedan radicarlos al Grupo de Gestión Contractual (GGC) del Ministerio de Minas, con la siguiente trazabilidad: - Envío de estudio previo ajustado y los anexos modificados, tras las validaciones y ajustes solicitados por el equipo de revisión de la Dirección de Mineria Empresarial (DME) y el Grupo de Gestión Contractual (GGC) del Ministerio. - GGC solicitó nuevamente ajustes al estudio previo y anexos - Respuesta y se hicieron nuevamente los ajustes solicitados al estudio previo y los anexos correspondientes.
OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Promover las nuevas tendencias energéticas y el uso eficiente de la energía | Adoptaremos un enfoque basado en la responsabilidad ambiental que fomente la inserción y uso de fuentes de energía no convencional y diversificación de la matriz energética | Reducir el impacto ambiental resultante de las actividades del sector Minero Energético | DISEÑAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ENTORNO PARA EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO | Articular Instancias de coordinación | 100 | Numero de autoridades ambientales regionales articuladas/ numero de autoridades ambientales programa | Número de Instancias de coordinación sectorial para la gestión ambiental y territorial articuladas según territorios priorizados. | 4 | 0 | 2 | Se ha realizado mesas de trabajo en municipio de Gámeza, Socotá, Tasco y Socha. Se tendrá una reunión para abordar el tema del esquema de OT de Cabuyaro. Se realizo la celebración de mesa de alto nivel y mesas CARS. | 2 | 0 | Se han ejecutado las mesas MAN y PINES, en gestión mesas con entes territoriales
[6 empty] | Implementación del 50% del PIGCC ME 2019-2030 | 100 | Porcentaje ejecutado de la implementación del PIGME/ sobre el porcentaje programado | Implementación de la resolución de emisiones fugitivas (emisiones de manejo de gas natural) para la Industria de Hidrocarburos | 100 | 20 | 20 | Gestion adopcion de lineamientos de emisiones fugitivas, en gestion otro si para capacitaciones frente a la adopcion | 0 | 40 | Se cuenta con el documento de adopción para la reglamentación de emisiones fugitivas
[9 empty] | Porcentaje de avance de la formulación de lineamientos técnicos en el marco del PIGCCme, para los planes integrales de gestión del cambio climático empresariales | 100 | 15 | 21 | Avance en el documento de discusión base lineamientos PIGCCMe , en revisión con el grupo de trabajo | 45 | 39 | Se avanza en la revisión del documento preliminar, se encuentra en ajustes. Se tuvo presentación con la industria de esta primera versión y se realiza ajustes considerados
| Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energético, ambiental y socialmente, a nivel nacional y territorial | Aumentaremos la transparencia de las entidades públicas para prevenir hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado | Fomentar iniciativas para generar transparencia y participación ciudadana en la actuación administrativa de las entidades del sector minero energético | CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS y ARMONIZAR EL RELACIONAMIENTO ENTRE ESTOS Y EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO | Definir y realizar seguimiento de planes de trabajo que impulsen el desarrollo territorial garantizando la inclusión del enfoque de derechos humanos y diferencia | 8 | Número de planes de trabajo territorializados con seguimiento en derechos humanos y género/ numero d | Número de planes de trabajo territorializados con seguimiento en la vigencia 2022 y validacion de inclusión de enfoque de derechos humanos y género | 8 | 0 | 0 | Cordoba, en revision protocolo de transparencia y se cuenta con el mapa de calor de puerto libertador.Guajira, Frente al pilar de diversificacion: Se gestiona en conjunto con Juan Felipe Romero , la feria de servicios que se realizara el proximo 7 de abril. Frente al pilar etnico: coordinacion comites tripartiro maico uribia :se realizaron 6 comites tripartitos. se cuenta con la articulacion con FENOGE en el cual se establece un programa del plan de trabajo en el cual se incluye talleres con las autoridades tradicionales y comunicades en el trabajo que se vienen desarrollando en los proyectos FNCER. Frente al pilar diagolo social : protocolo de atencion a la conflictividad. Se entregara protocolo de DDHH para revision por parte del equipo. Para hidrcarburos los planes de magdalena medio, putumayo, casanare, arauca, meta y huila se realiza priorizacion de actividades en los planes de trabajo territorializados | #N/D | #N/D | #N/D
|  |  | Impulsaremos la transformación organizacional y cultural del sector para el logro de los objetivos de mediano y largo plazo, haciendo uso eficiente de los recursos económicos | Generar un marco de acción que permita al sector minero energético promover, fortalecer y articular iniciativas que apunten a la paridad de género. | TRANVERSALIZAR EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DE GÉNERO Y DIFERENCIAL ÉTNICO EN LA GESTIÓN DEL SECTOR | Incorporación de los lineamientos para la transversalización del enfoque de derechos humanos, género y diferencial étnico del sector Minero Energético | 100 | Porcentaje en la implementación de la transversalización del enfoque de género/ sobre lo programado | Porcentaje de avance en la Ejecución de acciones con empresas y gremios para la implementación de los Lineamientos de equidad de género en el sector minero energético. | 100 | 0 | 0 | NO APLICA PARA EL PERIODO | 30 | 79 | se realizo sesion de trabajo el 9 de junio y se reprograma una sesion presencial dentro de las proximas dos semanas para revisar la hoja de ruta planteada. Se avanza en la construccion con el plan de accion del consejo directivo
OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Promover las nuevas tendencias energéticas y el uso eficiente de la energía | Adoptaremos un enfoque basado en la responsabilidad ambiental que fomente la inserción y uso de fuentes de energía no convencional y diversificación de la matriz energética | Diseñar políticas de movilidad sostenible y eficiencia energética tal que permitan aportar al cumplimiento de los objetivos del COP21 | Identificar y evaluar diferentes alternativas que permita la promoción, implementación y desarrollo de programas y proyectos en movilidad sostenible y de eficiencia energética | Avance en las políticas de movilidad sostenible y eficiencia energética diseñadas | 100 | Avance de actividades realizadas / Total de actividades programadas | Elaboración de documento de política con lineamientos de movilidad sostenible | 100 | 20 | 20 | Publicación conpes de transición energética en cual se refleja el capitulo de transporte sostenible, con la acciones y medidas desde el gobierno nacional para incentivar el uso de energético de baja y cero emisiones. | 30 | 30 | Revisión y realimentación de las acciones propuestas y los hitos de cumplimiento de la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible en conjunto con la Mesa Interinstitucional de Transporte Sostenible. De igual manera, se revisa la ficha técnica de movilidad eléctrica.
[9 empty] | Número de vehículos eléctricos o híbridos en el país | 1800 | 450 | 450 | Vehículos eléctricos rodando en el país a corte de marzo: 7537 | 450 | 7849 | En junio de 2022, se vendieron en Colombia 172 vehículos eléctricos, aproximadamente tres veces más frente al mismo periodo de 2021, cuando se vendieron 69 vehículos eléctricos. Entre enero y junio de 2022 se han vendido 1.891 vehículos eléctricos. En junio de 2022 se contaba, en total, con 8.299 vehículos eléctricos acumulados, logrando cumplir en un 126% la meta que establecimos en el Plan Nacional de Desarrollo de contar con una flota de 6.600 vehículos eléctricos.
[9 empty] | Proyecto piloto implementado de promoción de eficiencia energética Fusagasugá | 1 | 0 | 0 | Pendiente la inauguración del proyecto por falta de instalación de medidores y bidireccióneles por parte de la empresa Codensa | 1 | 0 | Se planifica taller para mes de Agosto con operador de red, gobierno local y gobierno nacional, usuarios, implementador del proyecto, agencia implementadora y SECO Suiza, con el fin de analizar los avances, barreras y plan de acción para finalizar la entrega del proyecto techos solares en Fusagasugá.
|  |  |  | Fomentar la incorporación de tecnologías renovables para incrementar la diversificación de la matriz de generación eléctrica y mejorar la confiabilidad del suministro | Impulsar la inclusión de tecnologías asociadas a fuentes no convencionales de energía para diversificar la matriz energética | Porcentaje de avance de las actividades para la inclusión de FNC de energía | 100 | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad total de actividades programadas | Actividades realizadas para la implementación de la hoja de ruta para el uso de hidrógeno como FNC | 6 | 0 | 0 | NO APLICA PARA EL PERIODO | 3 | 3 | Se contó con las aprobaciones de los ministerios para la firma del decreto, se inició consultoria de normas técnicas icontec, power to x y hubs hidrogeno con giz
| Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energético, ambiental y socialmente, a nivel nacional y territorial | Aseguraremos la disponibilidad energética para todos los colombianos en el corto, mediano y largo plazo | Definir la ruta para la transformación energética | Implementar las propuestas priorizadas para la transformación energética | Implementación de las acciones priorizadas de la Misión de Transformación Energética | 100 | Avance de actividades realizadas / Total de actividades programadas | Proyecto normativo elaborado con lineamientos para fomentar los recursos energéticos distribuidos | 100 | 60 | 45 | Sobre areneras regulatorias se tuvo reunión con MinCIT para aclarar cuál sería la aplicación del decreto que reglamenta areneras regulatorias. | 40 | 10 | Sobre Areneras Regulatorias, se revisó la propuesta para Hidrogeno de cero y bajas emisiones. También, se estudio la propuesta de decreto de MINTIC que se puso a comentarios y que se aparta totalmente del Decreto 1732 de 2021.
OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energético, ambiental y socialmente, a nivel nacional y territorial | Impulsaremos la transformación organizacional y cultural del sector para el logro de los objetivos de mediano y largo plazo, haciendo uso eficiente de los recursos económicos | Fortalecer la gestión institucional y mejorar el servicio integral para generar una planeación integral orientada a resultados y a esquemas de seguimiento unificados | Fortalecer el posicionamiento del sector minero-energético internacional | EJCUCIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN INTERNACIOANL DEL SECTOR MINERO-ENERGETICO | 100 | Acciones ejecutadas / acciones planeadas | NUMERO DE PARTICIPATES DEL MINISTERIO EN EVENTOS O ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE INICIATIVAS INTERNACIONALES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. | 30 | 0 | 20 | Invitación al Viceministro Miguel Lotero para la reunión general de preparación y planeación de la puesta en marcha del proyecto de energía renovable de STEPSol en TLa Reunión Ministerial de la ECPA se trata de un espacio para fomentar el diálogo sobre políticas entre líderes del sector privado y de los Gobiernos de las Américas sobre prioridades, retos y oportunidades para el desarrollo y crecimiento económico. Los costos de transporte, alimentación y hospedaje serán auspiciados por el Banco interamericano de Desarrollo (BID) y La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Como asistentes de alto nivel confirmados se encuentran: 1. Ministro de E-Governance de Belize. 2. Viceminstro de calidad ambiental de Costa Rica. 3. Ministro de Energía y Minas de República Dominicana. 4. Viceministro de Energía de Ecuador. 5. Viceministro de Area Energética de Guatemala. 6. Ministro de Energía y Minas de Perú Las demas asistencias son a nivel Director/secretario/jefe de delegación | 15 | 9 | UN Ocean Conference 19-26 junio - Renewable Energy Trade Visit UK (viceministro) 13-15 Junio - PDAC 07-11 junio 2022 IX Cumbre de las Americas - Los Angeles IEA’s 7th Annual Global Conference onEnergy Efficiency. LATAM ENERGY WEEK
[5 empty] | Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal de los recursos PGN asignados al Ministerio y a las entidades adscritas del sector para la toma de decisiones de la alta dirección. | Porcentaje de ejecución presupuestal del sector (Obligaciones) | 90 | (Valor Ejecutado / Valor de Apropiación) *100 | Informes de ejecución elaborados | 28 | 7 | 2 | en el mes de febrero se realizó el informe final de ejecución del 2021 y en el mes de abril se realizó el primer informe de ejecución del 2022, el cual contiene el cierre al 1-Q. | -5 | 0 | Se realiza informe conjunto de seguimiento a la ejecución presupuestal con el informe de seguimiento al SPI con los avances de los indicadores de productos y Gestión.
Total general