## ANEXO 1
ANEXO No. 1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO
CONVOCATORIA No. 001 DEL 2022
EMPRESA: | [8 empty] | NIT:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: | [8 empty] | E-MAIL:
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMULARIO | [8 empty] | E-MAIL:
NUMERO DE CEDULA DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMULARIO | [8 empty] | NUMERO DE CELULAR
INFORMACIÓN BÁSICA:
NOMBRE DEL PLAN, PROGAMA O PROYECTO:
DEPARTAMENTO |  | MUNICIPIO |  | PDET |  | NBI |  |  | BARRIO
VALOR TOTAL DEL PROYECTO: |  | $ |  |  |  |  | CÓDIGO ZONA SUI:
VALOR DE COFINANCIACIÓN: |  | $ |  |  |  |  | USUARIOS REGISTRADOS EN EL SUI:
VALOR SOLICITADO: |  | $ |  |  |  |  | USUARIOS DEL PROYECTO:
GARANTÍA DE SERIEDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA: i) la responsabilidad de los diseños y presupuestos ii) el incumplimiento de los compromisos del Operador de Red en su propio plan de inversión en normalización de redes iii) los riesgos derivados de la no suscripción del contrato por parte del operador de red
ASEGURADORA |  |  |  | VALOR ASEGURADO
VIGENCIA | DESDE: |  |  | HASTA:
INFORMACION TECNICA:
SUBESTACION DE CONEXIÓN: | [5 empty] | CIRCUITO |  | ESTRUCTURA No
ÍNDICES ACTUALES: |  |  | SAIFI |  | SAIDI |  | PÉRDIDAS NO TÉCNICAS:
ÍNDICES ALCANZADOS: |  |  | SAIFI |  | SAIDI |  | PÉRDIDAS NO TÉCNICAS:
NIVEL DE TENSIÓN DE CONEXIÓN: |  | KV | KM REDES MT: |  |  | KM REDES BT:
NÚMERO DE TRANSFORMADORES A INSTALAR: |  |  |  | CAPACIDAD TOTAL A INSTALAR: |  |  |  |  | KVA
VALOR TOTAL DEL DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | [6 empty] | LUMINARIAS EXISTENTES |  |  | SI___ | NO___
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA:
VALOR TOTAL DEL SISTEMA DE MEDIDA:
CERTIFICO QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CITADA EN ESTE MISMO ANEXO, LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE FORMATO ES VERAZ Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE TIPO TÉCNICO Y FINANCIERO QUE LLEGASE A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO. QUE EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO PROPUESTO CUMPLE A CABALIDAD LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y REGULACIÓN VIGENTE, ASÍ COMO LAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO, MEMORIAS DE CÁLCULO Y PRESUPUESTO INCLUYEN LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCION 3 DEL DECRETO 1073 DE 2015, Y LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PRONE 001- 2022. QUE PARA EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO PROPUESTO, LA EMPRESA SE RESPONZABILIZA DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA.
Dado en |  | a los |  | del mes de |  | de
Firma del Representante Legal
IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONOS:
FAX:
CIUDAD:

## ANEXO 2
ANEXO No. 2 COMPROMISO DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS
Señores:
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Bogota D.C.
La siguiente relacion de proyectos caracterizados según las variables listadas, seran presentados en su totalidad por la empresa |  |  |  |  | E.S.P
y podran ser objeto de verificación por parte del Ministerio de Minas y Energia cuando éste lo considere pertinente.
Municipio | Barrio | Número de Usuarios Certificados por la Alcaldía | Inicio de Obras | Finalización de Obras | Valor del Proyecto
TOTAL
Dado en | A los |  | del mes de |  | de
Firma del Representante Legal
IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONOS:
FAX:
E-MAIL:
CIUDAD:

## ANEXO 3
ANEXO No. 3 CRONOGRAMA
CONTRATO PRONE GGC (xxx) -2022
PROYECTO
OPERADOR DE RED:
CRONOGRAMA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN
FECHA ACTA DE INICIO ( Fecha estimada se ajustara el cronograma a la fecha efectiva del acta de inicio)
PLAZO DEL CONTRATO |  | 20 AÑOS
PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN (Plazo en meses entre el acta de Inicio y la finalización de la actividad)
Item | Actividad | Duración (dias) | Fecha Inicio | Fecha Final | DOCUMENTOS SOPORTE
b) Etapa 2 – Actividades previas a la contratación de Obra:
1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. |  |  |  | Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar) |  |  |  | Certificación
3 | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8 | Realización de socialización y verificación de usuarios |  |  |  | ACTAS
9 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo. |  |  |  | Planos /Actas
10 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar) |  |  |  | ACTAS
11 | Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar) |  |  |  | Certificación/Copias documentos soporte
12 | Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) |  |  |  | Licencias, certificaciones, permisos
13 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo |  |  |  | Certificación Municipal
14 | Elaboración de pliegos de contratación de obra |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
15 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
a) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:
1 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. . |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:
1 | Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)
1.1 | Avance de obra del 10%
1.1 | Avance de obra del 40%
1.1 | Avance de obra del 60%
1.1 | Avance de obra del 80%
2 | Acta de recibo de obras |  |  |  | Actas
3 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. |  |  |  | Actas
4 | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO |  |  |  | Fotografías de vallas
d) Etapa 4 – Actividades de cierre, Recibo y Entrega de la infraestructura:
1 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. |  |  |  | Actas
2 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito |  |  |  | Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4 | Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos