## Informe Trim 1
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fecha de Corte: | 2022-03-31
INFORME DE SEGUIMIENTO
Cifras en millones $
[8 empty] | TRIMESTRE | I | II | III | IV
AÑO | 2022 |  | Recursos PAE | 312629192154 |  |  |  | PRESUPUESTO | 312629.1922
[8 empty] | COMPROMISOS | 149567
[8 empty] | EJECUCIÓN | 47.84%
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
(Nota 1) | [5 empty] | (Nota 1) | [5 empty] | Cifras en millones $
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE |  |  |  |  | RECURSOS PAE ($)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado | # Adiciones a contratos | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado | ($) Adiciones a contratos | ($) Acumulado (2 + 5) | Acumulado Final %
I | 654 | 529 | 80.89% | 80.89% | 1 | 195628.9243 | 149567 | 76.45% | 47.84% | 5 | 149572 | 47.84%
II | 127 |  |  | 80.89% |  | 21381.4731 |  | 0% | 47.84% |  | 149572 | 47.84%
III | 56 |  |  | 80.89% |  | 64490.9365 |  | 0% | 47.84% |  | 149572 | 47.84%
IV | 13 |  |  | 80.89% |  | 31127.8582 |  | 0% | 47.84% |  | 149572 | 47.84%
Total | 850 | 529 | Cumplimiento % Trimestre | 62.24% | 1 | 312629.1922 | 149567 | Cumplimiento % Trimestre | 47.84% | 5 | 149572 | 47.84%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | RECURSOS PAE ($) 1: Indicador de Recursos Comprometidos =; RECURSOS PAE ($) 4: ($) Acumulado (2 + 5)
|  |  | # Contratos Programados |  |  | RECURSOS PAE ($) 4: Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE |  |  |  |  | RECURSOS PAE ($) 3: RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 80.89% |  | ANUALIDAD | 62.24% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 76.45% |  | ANUALIDAD | 47.84%
MEDICIÓN
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el primer trimestre del año, se han comprometido recursos por valor de $149.572 millones de pesos con la suscripción de 529 contratos. | [5 empty] | RECURSOS PAE ($) 7: (Nota 2)
Hasta el primer trimestre del año, se comprometieron recursos dentro de este plan con la suscripción de 529 contratos por valor de $149.567 millones de pesos, lo que representó un 76% de la ejecución de los recursos de los proyectos en el trimestre y 48% en los retos asumidos por esta cartera mediante contratación pública.
Conclusiones.
TRIMESTRE I: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 81% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: Buena; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: No
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 76% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: Regular; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: Si
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados para la vigencia, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
* Se evalúa al final del ciclo. |  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 62.24% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: Pendiente; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: Pendiente
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 47.84% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: Pendiente; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: Pendiente
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE I, se logra alcanzar el una buena gestión en la contratación y un nivel regular en la ejecución con las áreas ejecutoras dentro de la programación del PAE, materializandola la gestión de regular cumplimiento dentro de los términos. Esto obedece a la programación anticipada de procesos de selección que diferentes dependencias realizaron, donde la prioridad ante la Ley de Garantías, fue la Contratación Directa en contingencia a garantizar las necesidades que permitan apoyar el cumplimiento de los retos de la vigencia. La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE I permite observar el avance de la gestión y de cumplimiento en la vigencia. Debe tenerse en cuenta los ajustes necesarios que deba realizar la entidad dada la declaratoria y prórrogas del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, y el periodo contingencia de la Ley de Garantías.
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver Contratación en Curso en https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/ (clic aquí), donde encontrará los reportes de contratos mes a mes.
Por ello le invitamos a consultar sus actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/en/plan-de-compras, https://www.minenergia.gov.co/en/contratacion
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME.
2. Excel PAE SECOP a Marzo 2022 v27.xlsx, Grupo de Gestión Contractual / PAA publicado en Colombia Compra Eficiente.
Grupo de Gestión Contractual
[11 empty] | Fecha Informe | 2022-04-08