## Componente1 Riesgos de corrupc
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción
| Vigencia 2022 | [6 empty] | Avance Cualitativo | Avance Cualitativo
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Corte a 30 de abril 2022 | Corte a 30 de agosto 2022
Subcomponente 1 Política de Administración de riesgos | 1.1. | Revisar y ajustar la Política de Administración de Riesgos del Ministerio acorde con las disposiciones descritas por MINTIC para los riesgos de seguridad de la información. | Política de riesgos de seguridad de la información actualizada | Documento Publicado | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Grupo de Infraestructura Tecnológica | 2022-07-29 | Se realizó mesa de trabajo con el Grupo TIC con el fin de conocer los criterios de evaluación y gestión de riesgos de seguridad de la información y buscar alternativas para unificar los seguimientos. Por lo pronto se incluyó los parámetros de los riesgos de seguridad en la información en el manual de riesgos de la entidad y se publicó la guía para la administración de riesgos de seguridad de la información en el sistema de gestión de Calidad. | esta actividad ya fue gestionada en el cuatrimestre anterior.
| 1.2 | Revisar y ajustar la Política de Administración de Riesgos del Ministerio incluyendo estrategias para la identificación de conflictos de interés. | Política de administración del riesgos actualizada | Documento Publicado | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Secretaría General | 2022-07-29 | Se espera lograr una articulación con secretaría general en el mes de mayo y así cumplir con la actividad. | el manual de riesgos y oportunidades ya cuenta con un capítulo de conflicto de interés, el documento se encuentra publicado de manera oficial en la nube del sistema de gestión de calidad de la entidad.
Subcomponente 2 Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de riesgos de corrupción) | 2.1. | Identificar los puntos de control y puntos críticos de los riesgos y alinearlos con el mapa de riesgos de corrupción. | Documentos por proceso de identificación de puntos críticos de control y puntos críticos de riesgos | Mapa de riesgo de corrupción con la identificación de los puntos de control y puntos críticos de riesgos. | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2022-11-30 | Se espera iniciar con esta actividad en el mes de mayo. | ya se cuenta con una metodología para abordar las mesas de trabajo para identificar los puntos críticos de riesgos y los puntos críticos de control para llegar a otro nivel de identificación de controles a los riesgos de corrupción, esta metodología fue diseñada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y fue divulgada a la Oficina de Control Interno para tener una articulación en esta gestión, se espera iniciar las mesas de trabajo con las áreas que poseen riesgos de corrupción durante los meses de septiembre y octubre.
| 2.2. | Implementar un sistema integral de riesgos en el Ministerio de Minas y Energía | Sistema integral de riesgos implementado en el Ministerio | Módulo integral de riesgos en el sistema SIGAME. | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2022-12-31 | Se llevaron a cabo tres mesas de trabajo con el desarrollador del aplicativo Sigame en donde se identificaron los parámetros para la construcción del módulo de riesgos, ya se tiene un documento de los prototipos del sistema. | el módulo de gestión de riesgos en el aplicativo sigame sigue en construcción, durante el segundo cuatrimestre se logro avanzar en el diseño del prototipo y los documentos técnicos (manuales técnicos y la estructura de desarrollo) con el fin de avanzar en el hito de paso a producción y así poder gestionar las pruebas de usabilidad de este módulo
Subcomponente 3 Comunicación y consulta | 3.1. | Revisar las observaciones recibidas, y ajustar el mapa de riesgos institucional, si hay lugar, dentro del proceso participativo con la ciudadanía y los servidores del MME. | Mapas de riesgos de corrupción institucional, ajustado, frente a observaciones de la ciudadanía y servidores del MME | Mapa de riesgos de corrupción | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2022-01-22 | Se recibieron las observaciones internas y externas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción y se procedió a realizar la publicación en el mes de enero del 2022. | esta actividad se llevó a cabo en el anterior cuatrimestre
| 3.2. | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción institucional a través de dos medios masivos de comunicación del Ministerio. | Mapa de riesgos del MME, publicado | Mapa de riesgos divulgado | 2 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2022-10-28 | Se realizó divulgación al interior de la entidad por medio de correos masivos a través del boletín ciudadano y también mediante el portal web, este procesos se desarrollo conforme a lo establecido en la ley y después de esto, se procedió a realizar la publicación en el portal web en la sección de Servicio al ciudadano, en la sección de transparencia y en la planeación - planes del Ministerio. | esta actividad se llevó a cabo en el anterior cuatrimestre.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Hacer monitoreo periódicamente a los riesgos de corrupción de la entidad | Riesgos de corrupción del Ministerio de Minas y Energía, con monitoreo. | Reportes publicados | 12 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Mensual | Se generaron las alertas pertinentes por medio de correo electrónico y un formulario en forms, con el fin de que los responsables de realizar los controles a los riesgos de corrupción los gestionen y envíen la respectiva evidencia. | se continuo con el seguimiento a los controles definidos en la matriz de riesgos de la entidad de acuerdo con lo establecido en el manual de identificación de riesgos y oportunidades, se generaron las alertas pertinentes por medio de correo electrónico y un formulario en forms a los diferentes responsables de reportar los controles.Evidencia: en el siguiente enlace se puede observar la gestión al seguimiento de los controles de los riesgos de la entidad: Riesgos 2022
| 4.2 | Realizar reporte trimestral que le permita a la entidad revisar el estado de la gestión de los riesgos para la toma de decisiones | Informes trimestrales gestionados | Informes | 4 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 11-04-2022 13-06-2022 10-10-2022 12-01-2023 | Se construyó un reporte preliminar de alerta de los riesgos, este reporte va a ser implementado periódicamente para revisar la gestión de la administración de riesgos en la entidad, se espera llevar esta información a los diferentes comités para generar alertas. | se gestionó el informe trimestral de seguimiento de los riesgos de gestión y de corrupción, este informe se encuentra publicado en la nube del sistema de gestión de calidad, el informe se puede observar en el siguiente link: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Informe%20riesgos%20segundo%20trimestre%202022.pdf Informe riesgos segundo trimestre 2022.pdf
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Efectuar evaluación de la Gestión de Riesgos en la entidad de forma integral y publicarlos en la web. | Seguimiento a los riesgos de corrupción del MME cuatrimestralmente | Informe | 3 | Oficina de Control Interno | 10 primeros días después de los cortes: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2022 | La evaluación de la gestión del PAAC se encuentra en curso a cargo de la OCI, el 13 de mayo se publicará el informe. | La evaluación de la gestión del PAAC se encuentra en curso a cargo de la OCI, el 10 de septiembre se publicará el informe.
Note on M4: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)
Note on N4: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)

## Componente 2 Tramites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites - 2022
Datos del trámite |  |  | Acciones de racionalización a desarrollar |  |  |  |  | Plan de ejecución
Número del tramite | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo de racionalización | Acciones racionalización | Fecha de realización |  | Responsable | Avance Cualitativo | Avance Cualitativo
[8 empty] | Fecha inicio | Fecha Final |  | Corte a 30 de abril 2022 | Corte a 30 de agosto 2022
1293 | Declaración de utilidad pública de áreas destinadas a proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | Inscrito | El procedimiento se realiza mediante correo electrónico y debe pasar por la gestión de la correspondencia interna entre quienes intervienen lo que demora la gestión. | Se digitalizará el trámite incluyendo mayor agilidad mediante el aplicativo de correspondencia para que llegue a quienes intervienen tanto a nivel interno como con las usuarios externos en la atención en tiempo real, lo que agilizará el trámite para el peticionario y dejará trazabilidad que asegura los pasos de acuerdo con la normatividad. | Reducción de tiempo de respuesta y atención efectiva al peticionario quien interactúa mediante la página web dejando trazabilidad de cada gestión en tiempo real | Tecnológica | Digitalización | 2022-02-02 | 2022-12-15 | Dirección de Energía Eléctrica | Se formula el plan de trabajo para la racionalización del trámite. Se realizaron mesas de trabajo con los responsables para identificar los requerimientos y las necesidades que se deben establecer en el procedimiento según la mejora a implementar de la Estrategia de Racionalizar. | Declaración de utilidad pública de áreas destinadas a proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica El tramite tuvo una modificación estructural que fue reglamentada mediante la expedición del decreto 1537 del 4 de agosto de 2022, donde se realizaron 13 modificaciones incluyendo la adopción de proyectos de Hidrogeno Verde. Para este trimestre y debido a la modificación estructural, se está desarrollando la actualización del procedimiento, una Hoja de Vida del Tramite (Tramite de cara al ciudadano) a la vez que se gestiona la contratación de la infraestructura tecnología para la digitalización de este trámite.
480 | Permiso para construir y operar una planta de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo | Inscrito | El trámite es extenso y complejo para el usuario, por lo que se aumenta el riesgo de los usuarios acudan a terceros lo que les genera costos sin requerirse en realidad. | Optimizar el trámite mediante la simplificación y exposición y divulgación en lenguaje claro | El usuario comprenderá el trámite de manera sencilla, evitando reprocesos y correcciones y evitando el pago a terceros para que intervengan bajo costo ante la gestión del procedimiento. | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento asociado al trámite | 2022-02-02 | 2022-08-12 | Dirección de Hidrocarburos | Se estableció un cronograma de actividades a partir de las acciones realizadas desde la vigencia pasada en donde según las observaciones de lenguaje claro obtenidas, las mesas de trabajo y el detalle del procedimiento, se priorizan actividades para el cumplimiento de la estrategia de racionalización | Se realizaron mesas de trabajo con el fin de identificar los cambios internos procedimentales que se realizaron en la última revisión. A su vez se realizan las actividades según el cronograma de actividades a partir de las acciones realizadas desde la vigencia pasada en donde según las observaciones de lenguaje claro obtenidas, las mesas de trabajo y el detalle del procedimiento, se priorizan actividades para el cumplimiento de la estrategia de racionalización
264 | Registro como productor de alcohol carburante | Inscrito | Este es un trámite que implica demoras para el usuario al momento de efectuar la solicitud y para recibir el resultado por parte de Minenergía. | Elaborar el procedimiento del tramite optimizando el paso a paso y viabilizar su automatización mediante la herramienta del Sistema de Información de Combustibles Líquidos - SICOM bajo BPM | Atención efectiva al peticionario interactúan mediante la página web dejando trazabilidad de cada gestión en tiempo real | Administrativa | Optimización del Procedimiento y viabilización de la optimización. | 2022-02-02 | 2022-10-10 | Dirección de Hidrocarburos | Se realizó un análisis detallado del procedimiento y de la cantidad de trámites realizados en el año pasado con el fin de priorizar y realizar un cronograma de actividades para el cumplimiento de la estrategia de racionalización. Adicional a lo anterior, se realizaron mesas de trabajo con el proceso encargado para comprender la importancia y relevancia del trámite | Se realizó un análisis detallado del procedimiento y de la cantidad de trámites realizados en la vigencia anterior y se realizaron mesas de trabajo con el proceso encargado para comprender la importancia y relevancia del trámite para el sector de Hidrocarburos.
** Sujeto a modificaciones por revisiones antes del 31 de enero de 2022
Note on L5: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)
Note on M5: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)

## Compon 3 Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
|  | Vigencia 2022 | [5 empty] | Avance Cualitativo | Avance Cualitativo
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Corte a 30 de abril 2022 | Corte a 30 de agosto 2022
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Recopilar y publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio | Publicar memorias al congreso y anexo administrativo | Cantidad | 2 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2022-08-30 | Se inicio con la etapa de recolección de información para las memorias al congreso y el anexo administrativo, el cual será la base para la audiencia pública de rendición de cuentas. | el documento de memorias al congreso ya se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.
| 1.2 | Realizar procesos de socialización y sensibilización en temas de lenguaje claro para la atención a la ciudadanía | Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en lenguaje claro para la atención a la ciudadanía | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-08-30 | En el primer trimestre se planeó la estrategia para llegar con piezas que sensibilicen a los servidores públicos de la entidad en cómo construir documentos en Lenguaje claro. Ya se cuenta con piezas diseñadas que se enviarán en el trascurso del año 2022. | A corte 03 de agosto de 2022, siguiendo la estrategia de sensibilización sobre producción de documentos en lenguaje claro, se han compartido 7 piezas a funcionarios y colaboradores del ministerio a través de yammer, esto para que se tenga en cuenta a la hora de producir documentación, normatividad o respuestas a PQRS, y cumplir con el objetivo que es logar documentos o respuestas de fácil comprensión para ciudadanos y grupos de valor.
| 1.3 | Ajustar los documentos que son de interés de los ciudadanos implementando lenguaje claro | Documentos ajustados con lenguaje claro | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-jun-2022 30-dic-2022 | Para el primer trimestre se está trabajando en el primer proyecto piloto de laboratorio de simplicidad, el cual consiste en realizar una mesa de trabajo con la ciudadanía y presentarle algunos documentos que son del Ministerio con el fin de socializarlos y traducirlos a lenguaje claro. Así mismo se ha venido desarrollando toda la planeación y ejecución para iniciar con este primer proyecto piloto que iniciara el jueves 5 de mayo y se iniciara con el documento “La carta de trato digno”. Se realizo la invitación a cada uno de los ciudadanos que se inscribieron para hacer parte del equipo del laboratorio de simplicidad. | Teniendo con actividad los documentos de interes de los ciudadanos con corte a 30 de agosto se realizaron ejercicios de laboratorios de simplicidad con la ciudadanía en los cuales fueron ellos quienes ayudaron a hacer mas comprensibles estos documentos mediante esta actividad desarrollada en dos espacios distintos. Los resultados de estas actividades se pueden evidenciar sobre la Carta de trato digno y el portafolio de servicios, estos documentos se presentaron a los ciudadanos y se actualizaron teniendo en cuenta el lenguaje claro, con el objetivo de que sean de facil comprensión para toda la ciudadanía y grupos de valor.
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Construir el cronograma con los espacios de rendición de cuentas realizados por la entidad | Publicación del cronograma con los espacios de rendición de cuentas 2022 | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-02-28 | Se construyo el cronograma de espacios de rendición de cuentas 2022, con la información de los 4 espacios realizados en el primer trimestre, los cuales son: “Lanzamiento de la política de Gestión de Riesgo de Desastres del Sector Minero-Energético 2020-2025”, “Obras que transforman vidas – Incentivo a la producción en Puerto Berrío (Antioquia)”, “Obras que transforman vidas – Incentivo a la producción, entre otros, con el fin de dar a conocer las capacidades del sector con acciones progresivas para reducir el riesgo de las comunidades en el sector y fortalecer los territorios a través de pasos significativos a una mejorar calidad de vida. El cronograma se encuentra publicado en la página institucional del Ministerio. | Actividad finalizada y cumplida al 100% en el primer cuatrimestre (Publicación del cronograma con los espacios de rendición de cuentas 2022)
| 2.2 | Publicar las memorias de los espacios realizados durante la vigencia | Memorias de espacios ciudadanos realizados | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-jun-2022 30-dic-2022 | Hasta la fecha como avance de las memorias anexas, se realizaron 49 espacios ciudadanos en cumplimiento de la debida agenda y los objetivos planteados dentro de los diferentes proyectos de inversión, que disponen recursos para ser destinados a los diferentes eventos gestionados a través del operador logístico. | Durante la vigencia 2022, con corte a junio, se han llevado a cabo 117 espacios ciudadanos a lo largo del territorio nacional, acudiendo a cumplir los objetivos planteados por los proyectos de inversión del Ministerio de Minas y Energía, enfocados en sus grupos de interés, dentro de los departamentos en los que se han llevado a cabo estos espacios de participación se destacan Cundinamarca, Boyacá, La Guajira, Chocó.
| 2.3 | Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en herramientas de control social | Fortalecer al interior de la entidad el conocimiento de los mecanismos de control social que ejerce la ciudadanía sobre la gestión pública | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-jun-2022 30-dic-2022 | Se está haciendo la debida búsqueda de un experto en el tema que brinde a los funcionarios la capacitación y/o sensibilización con el fin de poder dar cumplimiento dentro de los próximos dos meses. Una vez se defina el experto y con esto también la fecha oficial, a través del apoyo con personas del área, se hará la debida divulgación por los respectivos canales de comunicación del Ministerio, citando y/o invitando a los funcionarios y colaboradores a la participación de dicho espacio para abordar el tema en mención. | En los meses de junio y julio se realiza la publicación de piezas con información relevante sobre el control social, se socializa con todos los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía. Se encuentra en proceso la programación de una capacitación destinada a funcionarios, ciudadanos y veedores, en modalidad virtual para la segunda semana del mes de septiembre.
| 2.4 | Apoyar la realización de la Audiencia Publica aplicando las etapas de Rendición de Cuentas 2021-2022 | Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2021-2022 realizada | Cantidad | 1 | Grupo de relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2022-07-30 | El 6 de abril se firmó el acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas, integrado por el Grupo de Comunicaciones y Prensa, el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información y la Oficina de Planeación y Gestión Internacional. Este equipo es el responsable de apoyar la realización de la Audiencia Pública, es por esto por lo que se construyó el plan de acción con las tareas e hitos con sus responsables, liderando de manera proactiva la estrategia de RdC implementando las etapas (Aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación). | El Ministerio de Minas y Energía y las Entidades Adscritas (Agencia Nacional de Minería – ANM, Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas – IPSE, Servicio Geológico Colombiano – SGC y Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME), rindieron cuentas sobre la gestión realizada los cuatro (4) años desde el mes de agosto del 2018 al mes de junio de 2022, espacio celebrado en la ciudad de Bogotá el 30 de junio del 2022, llamado “La Transición Energética UN LEGADO PARA EL PRESENTE Y FUTURO DE COLOMBIA”, trasmitido a través de los canales de YouTube y Facebook live. Se obtuvo una amplia participacion de los ciudadanos y partes interesadas.
Subcomponente 3. Responsabilidad para responder por los resultados de la gestión y motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar proceso de sensibilización sobre la importancia de la Rendición de Cuentas al equipo líder de RdC. | Proceso de sensibilización en Rendición de Cuentas | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-may-22 | Se realizó acercamiento al Departamento Administrativo de la Función Pública para el proceso de sensibilización con el tema de Rendición de Cuentas, se espera realizarse a mediados de mayo con la participación de funcionarios y colaboradores del Ministerio de Minas y Energía, sus entidades adscritas. Nos encontramos en la espera de la confirmación de la fecha por parte del DAFP. | Se apoyó la gestión de la capacitación denominada "¿Cuál es la importancia de rendir cuentas en el Sector Publico?”, liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, el 26 de mayo con la participación de funcionarios y colaboradores del Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, donde se recalcó el conocimiento de los diferentes mecanismos de control social al servicio de la ciudadanía y su importancia en el ciclo de la gestión pública, como también los diferentes enfoques que se pueden dar al proceso de rendición de cuentas para lograr una mayor participación.
| 3.2 | Socializar los hitos de cada dependencia de la vigencia 2022 | Reportar hitos de la gestión 2022 de cada dependencia | Cantidad | 2 | Grupo Unidad de Resultados | 30-jun-2022 30-dic-2022 | La articulación del Grupo de Unidad de Resultados, el Grupo de Comunicaciones y Prensa, permitió desarrollar un espacio de socialización interna liderado por el Ministro Diego Mesa, la viceministra de Minas Sandra Sandoval y el viceministro de Energía Miguel Lotero, denominado: Las Jugadas del Equipo 10 - Edición #EsConHechos #EsEnEquipo En este los funcionarios y colaboradores del Minenergía conocieron avances de las metas transformacionales durante el 2021, así como los retos para el cierre de gobierno durante el 2022. Pueden conocer en detalle de este espacio en el siguiente enlace: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ylamaya_minenergia_gov_co/Efht_iQLHZtLqy2LGlUk0yQBW6X_G1oxqIHCqjWt9LiCAA | El Grupo de Comunicaciones y Prensa, junto al apoyo de la Subdirección de Talento Humano y el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano, gestionaron un espacio de socialización interna liderado por el Ministro Diego Mesa, la viceministra de Minas Sandra Sandoval, el viceministro de Energía Miguel Lotero, y la Secretaria General Claudia Escobar denominado: Las Jugadas del Equipo 10 - Edición El Tercer Tiempo. En este los funcionarios y colaboradores del Minenergía asistieron a un momento significativo para reconocer a la alta dirección y cada una de las áreas y dependencias su compromiso de trabajo por el país. Pueden conocer en detalle de este espacio en el siguiente enlace: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/yovivo_minenergia_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fyovivo%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRecordings%2FLas%20Jugadas%20del%20Equipo%2010%20presencial%E2%9A%BD%20Edici%C3%B3n%5F%20El%20tercer%20tiempo%20%E2%8F%B1%EF%B8%8F%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B4%2D20220801%5F140707%2DMeeting%20Recording%2Emp4
| 3.3 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz | Matriz de seguimiento 2022 de los compromisos del acuerdo de paz | Cantidad | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 30-dic-2022 | Se realizó el seguimiento mes a mes por medio del aplicativo Sinergia, adicionalmente se llevó a cabo el seguimiento trimestral del informe al Plan Nacional Sectorial por medio del aplicativo SIIPO del Departamento Nacional de Planeación, en este informe se pueden ver las gestiones pertinentes que realiza el sector en materia de paz. Adicionalmente en el mes de marzo se llevó a cabo la construcción del informe de gestión de paz del 2021, este informe fue enviado al DNP y publicado en la sección de transparencia de la entidad. | : Se realizó el seguimiento con corte a junio 2022 a los compromisos del Plan Marco de Implementación PMI, derivados de los Acuerdos de Paz, que corresponden a 6 indicadores de responsabilidad del sector Minero, 3 de responsabilidad del Ipse y tres del Ministerio, el seguimiento se realiza en la herramienta SIIPO, administrada por el DNP, https://siipo.dnp.gov.co/inicio
| 3.4 | Promover espacios de diálogo implementando los mecanismos de Rendición de Cuentas al interior y exterior de la entidad | Realizar espacios de dialogo implementando los mecanismos de rendición de cuentas | Cantidad | 2 | Grupo de relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 30-jun-2022 30-dic-2022 | Se realizó un encuentro de dialogo participativo de manera virtual, denominado “Lanzamiento de la política de Gestión de Riesgo de Desastres del Sector Minero-Energético 2020-2025” el 11 de febrero de 2022, con el fin de dar a conocer e implementar la política para fortalecer las capacidades del sector con acciones progresivas que nos ayuden a reducir el riesgo de posibles afectaciones a trabajadores del sector a comunidades y que garanticen la continuidad de las actividades es materia de gestión de riesgo de desastres, canalizando esfuerzos para los próximos años. En este espacio participaron directivos entidades adscritas del sector minero energético, medios de comunicación, Coordinador Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Gobernación de Caldas, empresas y ciudadanía en general. | En este segundo semestre se realizaron al interior y exterior de la entidad los siguientes espacios de dialogo implementando los mecanismos de RdC, asi: “Las jugadas del equipo 10 – Edición: 82 años escribiendo la historia de Colombia” y “Las Jugadas del Equipo 10 - Edición El Tercer Tiempo” en los cuales se reconoció los avances de la alta dirección y los compromisos de trabajo de cada dependencia del Ministerio, metas transformacionales y la Audiencia pública de rendición de cuentas denominada “La Transición Energética UN LEGADO PARA EL PRESENTE Y FUTURO DE COLOMBIA” , en la cual se rindió cuentas sobre la gestión realizada los cuatro (4) años del Ministerio de Minas y Energía y las entidades adscritas.
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar y publicar el informe individual de la Audiencia Publica de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2022 | Informe de Audiencia Publica de rendición de cuentas 2022 publicado | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-08-30 | Se está iniciando con la consolidación de la información institucional del Ministerio de Minas y Energía para la construcción del informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021-2022. | El 30 de junio se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 “La Transición Energética UN LEGADO PARA EL PRESENTE Y FUTURO DE COLOMBIA”. Seguido de esto, se continuó consolidando las evidencias y se construyó el informe aplicando las 5 etapas de rendición de cuentas. Este informe se encuentra publicando en la pagina web del Ministerio, en la sección de rendición de cuentas 2022. https://www.minenergia.gov.co/documents/9174/INFORMEFINALAPRdC2021-2022.pdf
| 4.2 | Socializar los resultados de la evaluación de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2021-2022 | Difundir por diferentes canales, los resultados de la evaluación de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2021-2022 | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-09-30 | Nos encontramos en construcción de la encuesta de satisfacción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021-2022 , con el fin de recibir la retroalimentación según la experiencia de cada ciudadano en este espacio. | En este momento se está construyendo las piezas para divulgar los resultados de la encuesta de satisfacción a los grupos de valor y la ciudadanía de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022. “La Transición Energética UN LEGADO PARA EL PRESENTE Y FUTURO DE COLOMBIA”.
Note on I3: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)
Note on J3: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)

## Comp. 4 Mejora en atención
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Vigencia 2022 | [8 empty] | Avance Cualitativo | Avance Cualitativo
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada |  | Corte a 30 de abril 2022 | Corte a 30 de agosto 2022
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar informe de PQRD recibidas en la vigencia con el fin de identificar temas frecuentes que se puedan solucionar en atención de primer nivel. | Identificar temas solucionables en primer nivel de la Dirección de Energía Eléctrica | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 28/02/2022 | caro | Se realizó el informe con los datos de PQRDS vigencia 2021 identificando temas frecuentes de la Dirección de Energía Eléctrica solucionables en primer nivel | Actividad finalizada y cumplida al 100% en el primer cuatrimestre (Se Identificó temas solucionables en primer nivel de la Dirección de Energía Eléctrica )
| 1.2 | Elaborar plantillas de respuesta para solucionar PQRS frecuentes en atención a primer nivel | Elaboración de plantillas para atención en primer nivel | Cantidad | 3 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 29/04/2022 | caro | Se realizó la elaboración de tres plantillas de respuesta para atender temas frecuentes de la Dirección de Energía Eléctrica solucionables en atención de primer nivel. | Actividad finalizada y cumplida al 100% en el primer cuatrimestre (Se elaboró plantillas para atención en primer nivel)
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar el procedimiento de atención de PQRD de atención en primer nivel | Procedimiento actualizado | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31/05/2022 | caro | Se realizó la actualización del procedimiento de PQRD y el día 30/03/2022 la Oficina de Planeación oficializó el documento en el Sistema de Gestión de Calidad – SGC. | Actividad finalizada y cumplida al 100% en el primer cuatrimestre (Se Actualizar el procedimiento de atención de PQRD de atención en primer nivel)
| 2.2 | Reportar tramites servicios y otros procedimientos administrativos OPAS resueltos fuera del término de ley | Reporte de seguimiento al cumplimiento de respuestas a los trámites y servicios | Cantidad | 6 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 28/02/2022 29/04/2022 30/06/2022 31/08/2022 31/10/2022 30/12/2022 | caro | Se realizo el reporte correspondiente al primer y segundo bimestre de 2022 con los tramites servicios y otros procedimientos administrativos - OPAS no resueltos o resueltos fuera de términos. | En el tercer bimestre (mayo – junio) del seguimiento de los trámites y servicio no se realizó reporte de radicados no atendidos o atendidos fuera de términos debido a que se contestaron dentro de los términos de ley. En el cuarto bimestre (julio – agosto) se realizó el reporte a la Oficina de Planeación y Gestión Internación con el trámite servicio que se atendió fuera del término de ley.
| 2.3 | Documentar el seguimiento y monitoreo a la calidad del servicio en los canales de atención. | Informe de monitoreo publicado | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31 - Julio 30 -Diciembre | caro | Para el primer trimestre del año en curso se avanzó en la unificación de una encuesta el cual pretende medir el estado de satisfacción por cada uno de los canales de atención de la entidad. Finalizando el primer semestre se tiene planeado entregar un informe con la satisfacción de cada uno de los canales y presentar propuestas de mejora, teniendo en cuenta que esta nueva encuesta se publicó en el mes de abril y su información a recolectar aún es muy escaza. | Para el primer semestre del año 2022, a través de la aplicación de la encuesta de satisfaacción, se calificó la calidad de cada uno de los canales mediante los cuales la ciudadanía se comunico con la entidad. Con corte a 30 de junio, se obtuvo un nivel de satisfacción calificado en criterios de bueno y excelente por el 78% del total de la población encuestada; para el cual se encuentra en proceso de diagramación el informe de medición para su publicación en la página web de la entidad. Con corte de 30 de agosto y de acuerdo a las mediciones realizadas en el sistema Power BI, el nivel de satisfacción se encuentra en un 79,5%
| 2.4 | Realizar la medición y seguimiento de la encuesta de satisfacción a la ciudadanía y grupos de valor de la entidad | Resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-11-30 | caro | Fue realizada la publicación en la herramienta FORMS de Microsoft, la encuesta de medición de la satisfacción en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/Sjw9ataV2u A la fecha la ciudadanía ha respondido 9 encuestas También fue desarrollado la encuesta de satisfacción para aplicación en las instituciones educativas y dirigida a los estudiantes y docentes https://forms.office.com/r/esp8CNLSuH | A corte Agosto de 2022, se cuenta con un total de 328 respuestas de la encuesta de medición de la satisfacción, bastante significativo para el proposito de esta medición, del mismo modo se encuentra en revisión la herramienta de visualización desarrollada en PowerBi con los resultados obtenidos para cada uno de los meses de este año El indicador de medición de satisfacción de la encuesta es de 80,8%
| 2.5 | Fortalecimiento de atención al ciudadano y grupos de valor a través de canal virtual, mediante agendamiento de las interacciones | Atender canal agenda web con nivel de servicio superior al 90% | Cantidad | 4 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI Grupo de Tecnología de la Información Soluciones Digitales | 04/04/2022 05/07/2022 03/10/2022 30/12/2022 | caro y mayra | Durante el periodo enero-abril de 2022, se realizó la atención del canal virtual con un total de 57 agendamientos de ciudadanos y grupos de valor con un nivel de servicio del 98%. | Durante el periodo de abril - agosto de 2022, se a realizado la atención del canal virtual con un total de 102 agendamiento de ciudadanos y grupos de valor con un total de servicio 99%.
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Ofertar capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía | Capacitaciones efectuadas | Cantidad | 3 | Subdirección de Talento Humano | 31-may-22 30-sept-22 31-dic-22 | ivon | STH Pendiente | Durante el primer semestre del año 2022 se adelantaron 2 procesos de capacitación a los funcionarios, con el fin de fortalecer los procesos de servicio y atención al ciudadano:
Subcomponente 4. Normatividad y procedimental | 4.1 | Actualizar la Resolución 40332 que reglamenta el trámite interno del derecho de petición | Realizar la actualización de puntos específicos de la resolución así como el cambio de la redacción del Artículo 8 del mismo documento. | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-10-31 | caro | Se está revisando y actualizando la resolución que reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición al interior del grupo con el fin de enviarla a las diferentes áreas que participan en la revisión y actualización de la misma. | Se actualizó la redacción del artículo 8, así como los puntos relacionados con el sistema electrónico de archivo. Por otra parte se radicó el proyecto de resolución a la Oficina Asesora Jurídica para continuar con la revisión, tramite de firmas, publicación y divulgación.
| 4.2 | Divulgación de boletines internos sobre temas de la resolución "que reglamenta el trámite interno al derecho de petición". | Socializar temas de resolución de PQRDS | Cantidad | 4 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31-may-22 30-sept-22 31-dic-22 | caro | Los días 07 y 23 de febrero, se presentaron al encargado del GRCGI del diseño de piezas comunicativas dos (2) propuestas para la divulgación de boletines informativos sobre "gestión y respuesta oportuna a PQRS". Los días 11/03/2021 y 08/03/2022 fueron publicados en Vivo MinEnergía los boletines programados. | Los días 17, 26 de mayo y 14 de junio de 2022, se presentaron al encargado del diseño de piezas de comunicación del GRCGI, cuatro (4) propuestas para la divulgación de boletines informativos sobre estas temáticas: "tiempos de respuesta a PQRD", “la importancia de los mecanismos de participación ciudadana”, "la atención prioritaria a las peticiones" e "impedimentos en solución de PQRDS. Los días 15/06/2021 - 22/07/2022 y 29/07/2022 fueron publicados en Vivo MinEnergía tres boletines de los cuatro propuestos.
| 4.3 | Adelantar una campaña dirigida a los colaboradores para sensibilizar en la importancia del cumplimiento oportuno de las PQRS y la relación que tiene con la prevención del daño antijurídico. | Realizar una campaña de sensibilización para el cumplimiento en la atención de PQRS | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-11-30 | caro | Se hace contacto con experto para dictar una capacitación sobre “El Daño Antijurídico por la Omisión en el Deber Constitucional de Atención del Art. 23”, y se presenta al encargado del GRCGI la propuesta económica de prestación del servicio para su validación. | El día 24/06/2022 se adelantó para todos los funcionarios y contratistas del MME capacitación sobre la prevención del daño antijurídico con la atención oportuna de los derechos de petición.
| 4.4 | Actualización política de tratamiento de datos en el Ministerio de Minas y Energía | Política de Tratamiento de datos personales actualizada | Cantidad | 1 | Grupo de infraestructura tecnológica Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-10-31 | mayra y caro | Se estableció contacto con la persona encargada de la actualización de la Resolución de tratamiento de datos del Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con el fin de proceder a la revisión y ajustes, para posteriormente actualizar la política, pues estos dos documentos deben quedar articulados. | Se revisó la resolución de tratamiento de datos con el fin de poder actualizar la politica. Actualmente se esta adelantando la actualización de la politica de datos, sin embargo esta pendiente la publicación formal y firma de la resolucion de tratamiento de datos, pues ambos documentos deben ser consecuentes.
| 5.1 | Identificar y priorizar temáticas para la construcción en lenguaje claro | Documentos identificados para ser construidos por el laboratorio de simplicidad | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31/05/2022 30/09/2022 | caro | Se llevó a cabo la etapa de convocatoria, contamos con 13 ciudadanos interesados en participar en la construcción de documentos en lenguaje claro, se les envió mensaje mediante correo electrónico para citar a la primera mesa virtual para el jueves 05 de mayo. Los documentos a intervenir son: Carta de trato de digno Política de Servicio ABC de PQRS Protocolo de atención a personas en condición de discapacidad De transparencia - (Política de Transparencia) De equidad - (Lineamiento de Política Pública con Enfoque de Género) Documento Reiterativo Documentos normativos (Reglamento RETIE y RETILAB) Se han asistido a dos mesas de trabajo para estructurar la hoja de ruta; en una de ellas se proyectó cronograma de las actividades, en la segunda se recibió capacitación de una funcionaria del DAFP, quien nos contó sobre las experiencias con otras entidades, nos motivó para arrancar con la construcción de documentos utilizando la metodología del laboratorio de simplicidad. | De acuerdo a las temáticas identificadas de documentos para construir en lenguaje claro se llevaron a cabo dos laboratorios con la participación de la ciudadanía: una de ellas fue la carta de trato digno, con la participación en un primer momento de ciudadanos de zonas apartadas como la guajira y pasto, en un segundo momento se tuvo la participación de las estaciones de servicio, como resultado se tiene la carta de trato digno en versión lenguaje claro publicada en la sede electrónica del ministerio: https://www.minenergia.gov.co/documents/8628/CartadeTratoDigno2022-V2_1.pdf El segundo el Portafolio de Servicios, en la feria ciudadana que organiza el Departamento Nacional de la Función Pública, en Rio sucio Caldas, donde se tuvo como participantes ciudadanos y entidades del sector, específicamente el Servicio Geológico Colombiano. https://www.minenergia.gov.co/documents/8960/PortafoliodeServicios2022.pdf
| 5.2 | Realizar espacios de focus group para escoger los documentos a construir en laboratorios de simplicidad en lenguaje claro | Documentos construidos en lenguaje claro | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30/06/2022 31/10/2022 | caro | El próximo jueves 5 de mayo se citó a los ciudadanos interesados en participar en el piloto Laboratorio de Simplicidad lenguaje claro, para la primera mesa de trabajo, para escoger el documento para traducir a lenguaje claro de acuerdo a las temáticas priorizadas. 1. Carta de trato de digno 2. Política de Servicio 3. ABC de PQRS 4. Protocolo de atención a personas en condición de discapacidad 5. De transparencia - (Política de Transparencia) 6. De equidad - (Lineamiento de Política Pública con Enfoque de Género) 7. Documento Reiterativo 8. Documentos normativos (Reglamento RETIE y RETILAB) Se invitó a la ciudadanía mediante pieza informativa en el boletín ciudadanos que se envía todas las semanas, por medio de correo electrónico Pciudadana@minenergia.gov.co para que los interesados se inscriban mediante formulario. Una vez termine el tiempo de la convocatoria de proyectó contactarlos para su contextualización y programación de fecha y hora para el laboratorio. | "De acuerdo a las temáticas identificadas de documentos para construir en lenguaje claro se llevaron a cabo dos laboratorios con la participación de la ciudadanía: una de ellas fue la carta de trato digno, con la participación en un primer momento de ciudadanos de zonas apartadas como la guajira y pasto, en un segundo momento se tuvo la participación de las estaciones de servicio, como resultado se tiene la carta de trato digno en versión lenguaje claro publicada en la sede electrónica del ministerio: https://www.minenergia.gov.co/documents/8628/CartadeTratoDigno2022-V2_1.pdf El segundo el Portafolio de Servicios, en la feria ciudadana que organiza el Departamento Nacional de la Función Pública, en Rio sucio Caldas, donde se tuvo como participantes ciudadanos y entidades del sector, específicamente el Servicio Geológico Colombiano. https://www.minenergia.gov.co/documents/8960/PortafoliodeServicios2022.pdf "
| 5.3 | Medir la satisfacción a los ciudadanos en relación a los documentos construidos. | Encuesta diseñada y aplicada | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30/11/2022 | caro | Se está diseñando el instrumento para la medición del resultado de los documentos construidos en Lenguaje claro, una vez finalice la intervención al primer documento, se procederá con la medición. | Se publicaron dos documentos construidos en lengua claro en la sede electrónica del ministerio: Carta de trato digno y Porfolio de servicios, las encuestas para medir la satisfacción de los ciudadanos se publicará en el mes de septiembre.
| 5.4 | Recolectar los conocimientos procedimentales del sector Mineroenergética para la garantizar la construcción del know how de Servicio al Ciudadano asegurando la documentación de los casos de éxito que pueden generar la eficiencia institucional | Identificación de los Grupos de Valor de acuerdo a sus características socio- demográficas intereses y canales de contacto | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 17/11/2021 | caro | Por medio de los espacios ciudadanos desarrollados en lo corrido del 2022, se identifican los grupos de valor que se desenvuelven en torno al Ministerio y sus actividades a nivel Nacional, así como la ubicación geográfica e intereses que acercan a diferentes entidades y comunidades del sector minero-energético a la entidad y sus proyectos de inversión. La información detallada se puede consultar en el documento Word del presente Plan. | Se realiza la actualización de los grupos de valor relacionados con el Ministerio de Minas y Energía, así como la ubicación geográfica e intereses que acercan a diferentes entidades y comunidades del sector minero-energético a la entidad y sus proyectos de inversión. La información detallada se puede consultar en el documento word del presente Plan.
| 5.5 | Divulgar la Carta de Trato digno y política de servicio del Minenergia por los diferentes canales de atención | Identificación del nivel de conocimiento de la ciudadanía para con la carta de trato digno y política de servicio del minenergia | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 15-julio-2022 31-Dic-2022 | caro | Fue realizada la publicación en la herramienta FORMS de Microsoft, la encuesta de medición de la satisfacción en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/Sjw9ataV2u Con los resultados de esta encuesta se medirá el conocimiento de la ciudadanía para con la carta de trato digno y la política de servicio | Fue realizada la publicación en la herramienta FORMS de Microsoft, la encuesta de medición de la satisfacción en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/Sjw9ataV2u Con los resultados de esta encuesta se medira el conocimiento de la ciudadania para con la carta de trato digno y la politica de servicio A la fecha han respondido 328 encuestas Conoce la carta de trato digno: Si: 35,37% No: 31,10% Le gustaria Conocerla: 33,54% Conoce la politica de servicio: Si: 48,1% No: 19,20% Le gustaria Conocerla: 33,62%
| 5.6 | Actualizar de caracterización y grupos de valor del Ministerio de Minas y Energía 2022 | Identificación y caracterización de los grupos de valor y ciudadanía que interactúan con el Ministerio | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30/11/2022 | caro | Para el tercer trimestre se está trabajando en una propuesta para crear un proceso mediante el cual se logre identificar los diferentes grupos de valor del Ministerio de Minas y Energía bajo los parámetros de la guía que comparte el DNP. | A partir de la realización de mesas de trabajo con las diferentes dependencias de la entidad, se logro obtener información por parte de la Dirección de Energía Eléctrica y la Dirección de Minería Empresarial. Sin embargo a la fecha hace falta la información de las demás dependencias, por lo cual se esta trabajando en la proyección de una circular que se expedira desde la Secretaría General solicitando de manera formal la información a las dependencias faltantes.
Note on L4: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)
Note on M4: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)

## Comp. 5 Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información Pública
Vigencia 2022 | [7 empty] | Avance Cualitativo | Avance Cualitativo
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Corte a 30 de abril 2022 | Corte a 30 de agosto 2022
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar información sobre los estados contables de manera mensual del Ministerio | Estados contables elaborados | Cantidad | 12 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2022-12-30 | SAF - Pendiente | Durante los periodos de enero hasta el 31 de Julio de 2022, ultimo cierre contable, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/presupuesto/estados-financieros-y-contables/
| 1.2 | Presentar a la ciudadanía el resultado del seguimiento de los mecanismos de participación ciudadana por medio de informes trimestrales. | Publicar en el portal web los Informes de Mecanismos de Participación Ciudadana | Cantidad | 4 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 10-Abr-22 10-Jul-22 10-Oct-22 10- Ene-23 | El día 08/04/2022 se publicó en el Portal web de Minenergía el primer informe trimestral de Mecanismos de Participación Ciudadana. Se recibió un total de 899 mecanismos para ejercer la participación ciudadana. | El segundo informe de mecanismos de participación ciudadana fue elaborado y publicado por el Grupo de Comunicaciones y Prensa en el nuevo portal, en este trimestre se recibieron un total de 836 mecanismos para ejercer la participación ciudadana.
| 1.3 | Publicación mensual de las contrataciones adjudicadas en la entidad | Contratación publicada en la página web del Ministerio de Minas y Energía | Cantidad | 12 | Grupo de Gestión Contractual | mensualmente | GGC - Pendiente | (8) Se encuentra publicado en la sección de contratación en curso al final de la página: Contratación (minenergia.gov.co)
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Mantener actualizados los conjunto de datos publicados por el Ministerio de Minas y Energía en datos,gov.co | Conjuntos de datos actualizados | Cantidad | 3 | Grupo de Soluciones digitales | 10-Abr-22 10-Jun-22 10-sept-22 | se realiza la publicación en la página de Datos Abiertos por parte del Grupo de Soluciones Digitales, en representación del Ministerio de Minas y Energía; del conjunto de datos que representa el valor promedio del mes de los diferentes productos de combustibles en cada estación de servicio de Colombia. Fecha de publicación: 28 de enero del 2022. | Se realiza la publicación en la página de Datos Abiertos por parte del Grupo de tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en representación del Ministerio de Minas y Energía, de los siguientes conjuntos de datos: Link: https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Ministerio+de+Minas+y+Energ%C3%ADa&category=Minas+y+Energ%C3%ADa&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93 1. Registros de despachos de combustibles desde un Mayorista a una Estación de servicio automotríz o fluvial en el terrirorio nacional. Nuevo conjunto, Fecha de publicación: 24 de junio del 2022. 2. Precios de combustibles. 3. Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) por Municipio. 4. Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) por Departamento. 5. Meta FNCER. 6. Meta 100K.
| 2.2 | Publicación de la actualización el Índice de Información Clasificada y Reservada, en cumplimiento de la Ley1712 de 2014 | Publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Porcentaje | 100% | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-09-30 | Dado que el índice de información clasificada y reservada es un instrumento archivístico que se actualiza una vez la Tabla de Retención Documental -TRD se ajusta a la realidad de la producción documental de las unidades administrativas del Ministerio, durante el mes de abril el GRCGI adelanto mesa técnica con el AGN en función a dar continuidad al proceso de convalidación de dicho instrumento. Se proyecta la convalidación de la TRD a finales del mes de mayo. | El índice de información clasificada y reservada es un instrumento archivístico que se constituye a partir de las Tabla de Retención Documental -TRD, por lo cual, a la fecha se han adelantado las siguientes acciones en función a la actualización de dicho instrumento: • Presentación de las Tablas de Retención Documental - TRD del Ministerio, en sesión No. 5 del 22 de mayo de 2022 del comité evaluador de documentos del Archivo General obteniendo el concepto de aprobación del instrumento. • El 21 de julio de 2022, mediante radicado AGN No. 2-2022-7049 se recibe el Certificado de Convalidación y registro único de series documentales -RUSD. • Desarrollo de mesas de trabajo internas, en las cuales se ha adelantado la consolidación y validación de ajustes que deben generarse al instrumento para posterior presentación al comité institucional de gestión y desempeño.
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar instrumentos archivísticos al interior del Ministerio | Implementación de instrumentos archivísticos | Instrumentos implementados | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 22-Dic-22 | Se realizo mesa técnica con el AGN, en la cual se estipularon ajustes y correcciones a las Tablas de Retención Documental – TRD. Durante el mes de abril, el Ministerio dio cumplimiento a los compromisos establecidos entre las partes, por lo cual se proyecta la presentación del instrumento archivístico al comité de evaluación del AGN a finales del mes de Mayo y de esta manera generar la convalidación de la TRD. | Se realizo la presentación de las Tablas de Retención Documental - TRD del Ministerio, en sesión No. 5 del 22 de mayo de 2022 del comité evaluador de documentos del Archivo General de la Nación - AGN, obteniendo el concepto de aprobación del instrumento. El 21 de julio de 2022, mediante radicado AGN No. 2-2022-7049 se recibe el Certificado de Convalidación y registro único de series documentales -RUSD.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Efectuar informe relacionado con la accesibilidad a los espacios físicos del Ministerio conforme a lo establecido en la NTC 6047 (Contemplando las necesidades de la población con discapacidad). | Elaborar un documento con el estado de los aspectos esenciales de la NTC 6047 con los cuales cumple el Ministerio | Cantidad | 1 | Grupo de Servicios Administrativos. | 2022-12-31 | Se realizó el informe técnico en el que se relacionan las acciones implementadas por el Grupo de Gestión Administrativa en materia de accesibilidad universal para las sedes del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 | Se elaboró un informe sobre la implementación de la NTC 6047 en los diseños arquitectónicos de redistribución de las oficinas de la sede CAN que se intervinieron durante este periodo de tiempo
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Evaluación por medio de análisis del tráfico del módulo foros como herramienta para la participación de los ciudadanos en la construcción conjunta de proyectos normativos y otros documentos. | Reporte Generado | Cantidad | 2 | Grupo de comunicaciones y prensa. Grupos de Relacionamiento con el ciudadano y Gestión de la Información | 15-Jun-22 15-dic-22 | Se presenta el primer reporte del acceso de ciudadanos a la sección Foros del portal Web, donde se encuentran publicados 30 proyectos normativos en lo corrido del año, de 3871 visitas a al sitio se han recibido 94 comentarios de ciudadanos y partes interesadas. | A corte 31 de agosto se han publicado 67 documentos los cuales recibieron 543 comentarios; las visitas a la página web del ministerio fue de 6373 correspondiendo 4.704 número de visitas al espacio foros.
| 5.2 | Monitoreo de la información publicada en la página web del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014 y resolución 1519 de 2020 | Información actualizada y accesible | Cantidad | 2 | Grupo de comunicaciones y prensa. Grupos de Relacionamiento con el ciudadano y Gestión de la Información | 10 de junio de 2022 15 de diciembre de 2022 | La información esta actualizada y organizada, de acuerdo a la resolución 1919 de 2020. | La acción para el primer semestre esta cumplida, se hace seguimiento a los contenidos que por norma deben estar disponibles en la sede electrónica para consulta de los ciudadanos.
Note on I4: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)
Note on J4: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)
Note on D13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @RAFAEL ANTONIO CARO QUITO y @MARTHA ISABEL JAIME GALVIS Aquí falta un informe entonces vamos es en el 50% de avance Respuesta: si Luisita, queda el segundo informe

## Comp. 6 Part y Anticorrup
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6 Adicional: Participación, Lucha contra la Corrupción y Conflicto de Interés
Vigencia 2022 | [8 empty] | Avance Cualitativo | Avance Cualitativo
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Corte a 30 de abril 2022 | Corte a 30 de agosto 2022
Subcomponente 1. Estrategia para la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción | 1.1 | Disponer trámites modelados | Disposición de los servicios de tramites modelados en el aplicativo ARGO | Tramites por modelar / Tramites modelados | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 22-Dic-22 | Durante el proceso precontractual del proyecto SGDEA-ARGO en su tercera fase se han realizado diferentes procesos para su estructuración tales como: Identificación de necesidades para nuevos trámites que se asocien al al proyecto SEGDEA-ARGO, Solicitud de Información a Proveedores – SIP, Ficha Técnica, sondeo de mercado, cotización de oferentes y estudios previos | Con el objetivo de facilitar la implementación de los procesos y trámites priorizados, durante el mes de agosto se reformuló y complemento el documento Anexo Técnico a partir del monitoreo con el grupo de planeación frente a los trámites estratégicos de mayor impacto, detallados para costear en el sondeo de mercado correspondiente. Balance remitido al equipo de contratos mediante radicado 3-2022-019981 del 12 de agosto.
| 1.2 | Adelantar actividades, sensibilizaciones o procesos pedagógicos que permitan interiorizar el conocimiento del Código de Integridad y Buen Gobierno del Ministerio . | Implementar acciones al interior del Ministerio relacionadas con el Código de Integridad y Buen Gobierno del Ministerio | Actividades conocimiento del Código de Integridad y Buen Gobierno del Ministerio adelantadas | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad Subdirección de Talento Humano | 30-Abril-22 30-Agos-22 31-Dic-22 | Se realizaron tres capacitaciones sobre el Código de Integridad y Buen Gobierno, dos en las Jornadas de Inducción del Ministerio y una en un espacio de capacitación con el CADA. Adicionalmente se compartieron piezas al interior de la Entidad para socializar e invitar a la consulta del Código. (Evidencias de las piezas: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yvcarreno_minenergia_gov_co/EkL9Dt4mZDpEuY-9XoeCl_gBhxI1TI9_8xAAo5eXYZOw0Q?e=gylQre ) | En el segundo cuatrimestre de 2022, el equipo de transparencia modificó el código de integridad y buen gobierno con el proposito de fortalecer temas relacionados con las elecciones y las politicas de la entidad. https://www.minenergia.gov.co/documents/7255/CodigoIntegridadyTransparenciaMME-V2022.pdf. Asi mismo, se han publicado piezas relacionadas con el codigo en el correo de VivoEnergia y las redes sociales de la entidad.
Subcomponente 2. Estrategia para la Gestión de Conflicto de Interés | 2.1 | Sensibilización de la Ley Disciplinaria y de conflicto de intereses | Sensibilizaciones a través de diferentes medios o mecanismos | Sensibilizaciones realizadas | Cantidad | 4 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad | 30-Abril-22 30-Jul-22 30-Oct-22 31-Dic-22 | Se socializó en las dos jornadas de inducción, así como en la jornada de capacitación con el CADA, la política del Ministerio y el proceso que se tiene para gestionar los conflictos de intereses. Adicionalmente se han compartido piezas para la socialización del proceso y para aclarar los diferentes conceptos al rededor del tema. Link evidencias de las piezas: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yvcarreno_minenergia_gov_co/EkL9Dt4mZDpEuY-9XoeCl_gBhxI1TI9_8xAAo5eXYZOw0Q?e=J565pq | La Oficina de Control Disciplinairio Internó realizó cuatro (4) capacitaciones sobre la nueva normativa disciplinaria de la siguiente forma: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA jueves 28 de abril de 2022 - DESPACHO DEL MINISTRO 26 de mayo de 2022 - DESPACHO SECRETARÍA GENERAL 23 de junio de 2022 - DESPACHO VICEMINISTRO DE MINAS 14 de julio de 2022 - DESPACHO VICEMINISTRO DE ENERGÍA 30 de agosto de 2022. Contando con la participación de 386 funcionarios y contratistas del Ministerio de Minas y Energía. Evidencias: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vwittingham_minenergia_gov_co/Ep4rQjGVZCdJliRpb4jY3wMBi-c7Bp-gxMmZCH_Pr_x0Tw?e=DunCbM
| 2.2 | Desarrollo de acciones encaminadas a la gestión de conflicto de Interés | Implementar herramientas y /o desarrollar actividades relacionadas con la gestión de conflicto de interés en el Ministerio de Minas y Energía | Acciones Adelantadas | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad Subdirección de Talento Humano Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI OPGI | 30-Abril-22 30-Agos-22 31-Dic-22 | Se realizó una (1) capacitación a 48 personas en la Subdirección Administrativa y Financiera. En el siguiente en lace se encuentra el video de la capacitación: capacitación nuevo Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019. Video de la sesión: capacitación nuevo Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019.-20220428_100225-Grabación de la reunión.mp4 Link Evidencias de las piezas: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vwittingham_minenergia_gov_co/Ep4rQjGVZCdJliRpb4jY3wMBi-c7Bp-gxMmZCH_Pr_x0Tw?e=EoHomT | El equipo de transparencia publicó el informa de conflictos de interes en el mes de mayo, el cual contiene las activdades, capacitaciones y logros del MinEnergía promocionando la gestión de Conflictos de interés y la transparencia activa https://www.minenergia.gov.co/documents/7270/InformeConflictos-Cuatrimestre1-2022.pdf. De igual forma, , se continuaron publicando piezas en el correo VivoMinEnergía con contenido didactico sobre conflictos de interés y las ayudas con las que cuentan los funcionarios en caso de verse inmersos en un conflicto.
Note on J4: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)
Note on K4: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)