## 4to. Trimestre 2022
| MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 | [12 empty] | Avance Cualitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo (%)
| Línea Estratégica | Objetivo Estratégico | Dependencia Responsable | Acción | Tipo de Actividad |  | Indicador | Trimestre |  |  |  | Fecha Programada |  | Reporte - 4to. Trimestre 2022 | Reporte - 1er. Trimestre 2022 | Mar. | Jun. | Sep. | Dic.
[5 empty] | Participación Ciudadana | Rendición de Cuentas |  | I | II | III | IV | Inicio | Fin
1 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Publicar para observaciones y comentarios ciudadanos los proyectos normativos de carácter general | X |  | 100% Proyectos normativos publicados en portal web para comentarios | X | X | X | X | 2022-01-02 | 2022-12-30 | Hasta el cuarto (4) trimestre de 2022, se publicaron 81 documentos para consulta ciudadanía y se recibieron 589 omentarios de ciudadanía y partes interesadas, los cuales fueron trasladados a las areas competentes del Ministerio. | Durante el primer trimestre de 2022, se publicaron 21 documentos para consulta ciudadanía y se recibieron 93 comentarios de ciudadanía y partes interesadas, los cuales fueron trasladados a as ares competentes del Ministerio. Bitácora Seguimiento foros 2022.xlsx | 25% | 50% | 75% | 100% | 1
2 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagógica y didáctica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestión adelantada por el Ministerio de Minas y Energía, frente a la transformación energética y la transformación cultural del sector. | Direcciones Técnicas, Oficinas de Asuntos Ambientales y Sociales, Grupo RCGI. | Socializar cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participación de grupo de valor e interesados | X |  | Cronograma de Espacios de Dialogo Publicado en portal web | X | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | En el portal web del Ministerio de Minas y Energía, se encuentra socializado el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participación de grupo de valor e interesados. Se consolidan los espacios brindados por las diferentes dependencias de la entidad durante el cuarto (4) trimestre de 2022, con el fin de dar a conocer las actividades en desarrollo en temas Minero-energéticos y así fortalecer la participación de la ciudadanía y los grupos de valor en las labores desarrolladas por la entidad. | En el portal web del Ministerio de Minas y Energía, se encuentra socializado el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participación de grupo de valor e interesados. Se consolidan los espacios brindados por las diferentes dependencias de la entidad durante el primer trimestre de 2022, con el fin de dar a conocer las actividades en desarrollo en temas Minero-energéticos y así fortalecer la participación de la ciudadanía y los grupos de valor en las labores desarrolladas por la entidad. | 25% | 50% | 75% | 100% | 2
3 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagógica y didáctica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestión adelantada por el Ministerio de Minas y Energía, frente a la transformación energética y la transformación cultural del sector. | Direcciones Técnicas, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Grupo RCGI. | Realizar sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor | X |  | Espacios de participación ciudadana desarrollados | X | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Durante el cuarto (4) trimestre de 2022, se realizaron 62 sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor, los cuales se llevan a cabo en diferentes lugares del país (Bogotá, Riohacha, Barranquilla, Manizales entre otros lugares en territorio nacional) | Durante el primer trimestre de 2022, se realizaron 23 sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor, los cuales se llevan a cabo en diferentes lugares del país (Uribia, Riohacha, Bogotá, Medellín, Socotá, Socha, Gámeza, Tasco, Une) | 25% | 50% | 75% | 100% | 3
4 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Oficina de Planeación y Grupo RCGI | Publicar seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022 |  | X | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022 publicado |  | X |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Durante el cuarto (4) trimestre de 2022, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicaron en el portal Web de la entidad, el cuarto seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022, con fecha de corte diciembre de 2022. Enlace de consulta https://www.minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/ | Durante el primer semestre de 2022, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicaran en el portal Web de la entidad el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022, con fecha de corte abril de 2022. | 0% | 50% | 66% | 100% | 4
5 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Publicar seguimiento del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022 |  | X | Seguimiento Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022 publicado |  | X |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Durante el cuarto (4) trimestre de 2022, el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información realizó el trámite respectivo para la publicación en el portal Web de la entidad del cuarto seguimiento al Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022. https://www.minenergia.gov.co/plan-participacion-ciudadana https://www.minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/plan-de-participaci%C3%B3n-ciudadana/ | Durante el primer trimestre de 2022, el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicó en el portal Web de la entidad el primer seguimiento al Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022. | 25% | 50% | 75% | 100% | 5
6 | Transformación sectorial | Consolidar el sector minero energético como dinamizador del desarrollo del país | Grupo RCGI | Medir la satisfacción en la prestación del servicio del usuario interno y externo del Ministerio para la construcción de acciones de mejora del servicio | X |  | Resultados de la medición divulgado |  |  |  | X | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Actividad finalizada y cumplida al 100%, de acuerdo con la programación establecida en la vigencia 2022. | Durante este periodo se dio inicio con la preparación del instrumento de medición de satisfacción para su posterior revisión por el supervisor del contrato en el mes de marzo | 0% | 0% | 100% | 100% | 6
7 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Caracterizar grupos de valor | X |  | Caracterización de Grupos de Valor actualizada y publicada en el portal |  |  |  | X | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Para el proceso de caracterización de grupos de valor del Ministerio de Minas y Energía se remitió una circular con el fin de lograr realizar mesas de trabajo con cada una de las Direcciones de la entidad y de esta forma continuar con la identificación de estos. A partir de esta circular se han logrado mesas de trabajo con la Dirección de Minería Empresarial, , Dirección de Formalización Minera y un grupo adicional que es la Oficina Control Disciplinario Interno. ". Este es el link https://www.minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/caracterizaci%C3%B3n-de-usuarios/ | Para el proceso de caracterización de grupos de valor se realizo una reestructuración de la encuesta de satisfacción 2022. El objetivo de esta nueva encuesta es hacerla de manera transversal de tal manera que permita medir todos los canales de atención a la ciudadanía. Esta encuesta fue validada por el coordinador del equipo y ya se encuentra publicada con el fin de que sea diligenciada por los grupos de valor y de esta manera lograr obtener información para la caracterización de los grupos de valor actuales. | 0% | 0% | 0% | 100% | 7
8 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Secretaria General | Construcción de forma colaborativa de la Agenda Regulatoria 2023 | X |  | Agenda Regulatoria 2023 publicada en portal Web |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30 | Se Publicó la Agenda Regulatoria definitiva de los proyectos normativos que previsiblemente se van a expedir en el vigencia 2023, tambien se envío a presidencia de la republica en inmpreso y digital. https://www.minenergia.gov.co/es/repositorio-normativo/agenda-normativa-regulatoria/ | La construcción del proyecto de Agenda Regulatoria inicia con el proyecto de circular para firma de la Secretaria General, la cual se envía en el mes de septiembre de 2022, a las direcciones o grupos responsables al interior del Ministerio. | 0% | 0% | 0% | 100% | 8
9 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Construcción de forma colaborativa del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023 | X |  | Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023 publicado |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30 | El grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información inicio la construcción colaborativa del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. El cual pasará para aprobación al comité en enero de 2023. | El grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información iniciará la construcción colaborativa del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. | 0% | 0% | 0% | 90% | 9
10 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Oficina de Planeación y Grupo RCGI | Construcción de forma colaborativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023 | X |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023 publicado |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información realizarón de manera colaborativa la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023, el cual pasa para su aprobación a Comité en el mes de enero 2023. | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información iniciarán la construcción colaborativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. | 0% | 0% | 0% | 90% | 10
11 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Realizar Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2022 |  | X | Audiencia publica de Rendición de Cuentas 2022 |  |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Actividad finalizada y cumplida al 100%, de acuerdo con la programación establecida en la vigencia 2022. El 30 de junio de 2022, se realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022, la cual se denominó “Un legado para el presente y futuro de Colombia” | Se realizó una reunión con la Oficina de Planeación para revisar el plan de acción para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y definir la próxima reunión para firmar el acta de conformación del equipo líder compuesto por el Grupo de Comunicaciones y Prensa, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano. | 0% | 100% | 100% | 100% | 11
12 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Elaborar y publicar el informe individual de la Audiencia Publica de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2022 |  | X | Informe de Audiencia Pública de rendición de cuentas 2022 publicado. |  |  |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Actividad finalizada y cumplida al 100%, de acuerdo con la programación establecida en la vigencia 2022. El informe individual de la Audiencia Pública de rendición de cuentas se encuentra publicado en la página web del Ministerio, en la sección de rendición de cuentas 2022. | Se está iniciando con la recopilación de la información institucional del Ministerio de Minas y Energía para la construcción del informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021-2022. | 0% | 0% | 100% | 100% | 12
Grupo RCGI - Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información.

## 3er. Trimestre 2022
| MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 | [12 empty] | Avance Cualitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo (%)
| Línea Estratégica | Objetivo Estratégico | Dependencia Responsable | Acción | Tipo de Actividad |  | Indicador | Trimestre |  |  |  | Fecha Programada |  | Reporte - 3er. Trimestre 2022 | Reporte - 1er. Trimestre 2022 | Mar. | Jun. | Sep. | Dic.
[5 empty] | Participación Ciudadana | Rendición de Cuentas |  | I | II | III | IV | Inicio | Fin | [6 empty] | Responsable
1 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Publicar para observaciones y comentarios ciudadanos los proyectos normativos de carácter general | X |  | 100% Proyectos normativos publicados en portal web para comentarios | X | X | X | X | 2022-01-02 | 2022-12-30 | Hasta el tercer (3) trimestre de 2022, se publicaron 71 documentos para consulta ciudadanía y se recibieron 550 comentarios de ciudadanía y partes interesadas, los cuales fueron trasladados a las ares competentes del Ministerio. | Durante el primer trimestre de 2022, se publicaron 21 documentos para consulta ciudadanía y se recibieron 93 comentarios de ciudadanía y partes interesadas, los cuales fueron trasladados a as ares competentes del Ministerio. Bitácora Seguimiento foros 2022.xlsx | 25% | 50% | 75% |  | Martha Jaime | 1
2 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagógica y didáctica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestión adelantada por el Ministerio de Minas y Energía, frente a la transformación energética y la transformación cultural del sector. | Direcciones Técnicas, Oficinas de Asuntos Ambientales y Sociales, Grupo RCGI. | Socializar cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participación de grupo de valor e interesados | X |  | Cronograma de Espacios de Dialogo Publicado en portal web | X | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | En el portal web del Ministerio de Minas y Energía, se encuentra socializado el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participación de grupo de valor e interesados. Se consolidan los espacios brindados por las diferentes dependencias de la entidad durante el tercer (3) trimestre de 2022, con el fin de dar a conocer las actividades en desarrollo en temas Minero-energéticos y así fortalecer la participación de la ciudadanía y los grupos de valor en las labores desarrolladas por la entidad. | En el portal web del Ministerio de Minas y Energía, se encuentra socializado el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participación de grupo de valor e interesados. Se consolidan los espacios brindados por las diferentes dependencias de la entidad durante el primer trimestre de 2022, con el fin de dar a conocer las actividades en desarrollo en temas Minero-energéticos y así fortalecer la participación de la ciudadanía y los grupos de valor en las labores desarrolladas por la entidad. | 25% | 50% | 75% |  | Ivonne Bermúdez | 2
3 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagógica y didáctica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestión adelantada por el Ministerio de Minas y Energía, frente a la transformación energética y la transformación cultural del sector. | Direcciones Técnicas, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Grupo RCGI. | Realizar sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor | X |  | Espacios de participación ciudadana desarrollados | X | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Durante el tercer (3) trimestre de 2022, se realizaron 50 sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor, los cuales se llevan a cabo en diferentes lugares del país (Bogotá, Quibdó, Cucúta, Neiva, Riohacha, La pintada, Lenguazaque, Samacá, Medellín, Popayan, Tunja, Sardinata, Manizales) | Durante el primer trimestre de 2022, se realizaron 23 sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor, los cuales se llevan a cabo en diferentes lugares del país (Uribia, Riohacha, Bogotá, Medellín, Socotá, Socha, Gámeza, Tasco, Une) | 25% | 50% | 75% |  | Ivonne Bermúdez | 3
4 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Oficina de Planeación y Grupo RCGI | Publicar seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022 |  | X | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022 publicado |  | X |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Durante el tercer (3) trimestre de 2022, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicaron en el portal Web de la entidad, el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022, con fecha de corte agosto de 2022. | Durante el primer semestre de 2022, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicaran en el portal Web de la entidad el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022, con fecha de corte abril de 2022. | 0% | 50% | 66% |  | Rafael Caro | 4
5 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Publicar seguimiento del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022 |  | X | Seguimiento Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022 publicado |  | X |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Durante el tercer (3) trimestre de 2022, el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicó en el portal Web de la entidad el tercer seguimiento al Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022. | Durante el primer trimestre de 2022, el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicó en el portal Web de la entidad el primer seguimiento al Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022. | 25% | 50% | 75% |  | Rafael Caro | 5
6 | Transformación sectorial | Consolidar el sector minero energético como dinamizador del desarrollo del país | Grupo RCGI | Medir la satisfacción en la prestación del servicio del usuario interno y externo del Ministerio para la construcción de acciones de mejora del servicio | X |  | Resultados de la medición divulgado |  |  |  | X | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Durante el tercer trimestre del 2022, el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información presento y publico el informe de medición de la satisfacción en el cual se contempla la medición a los tramites y servicios. En el tercer trimestre se cuentan con 218 respuestas a la encuesta de medición de la satisfacción, remitida a través del correo de participación ciudadana. Los resultados de la encuesta se automatizaron a través de Power BI para conocer los resultados en tiempo real y podrán ser evidenciados a través del siguiente enlace: https://app.powerbi.com/groups/me/reports/29df7942-d24a-4431-bb57-f6bc43e8f1cb/ReportSection9286fb30027578d93405?ctid=d82636be-6dd2-4e64-a284-7a3402f24e27 | Durante este periodo se dio inicio con la preparación del instrumento de medición de satisfacción para su posterior revisión por el supervisor del contrato en el mes de marzo | 0% | 0% | 100% |  | John Galvis | 6
7 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Caracterizar grupos de valor | X |  | Caracterización de Grupos de Valor actualizada y publicada en el portal |  |  |  | X | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Para el proceso de caracterización de grupos de valor del Ministerio de Minas y Energía se remitió una circular con el fin de lograr realizar mesas de trabajo con cada una de las Direcciones de la entidad y de esta forma continuar con la identificación de estos. A partir de esta circular se han logrado mesas de trabajo con la Dirección de Minería Empresarial, , Dirección de Formalización Minera y un grupo adicional que es la Oficina Control Disciplinario Interno. | Para el proceso de caracterización de grupos de valor se realizo una reestructuración de la encuesta de satisfacción 2022. El objetivo de esta nueva encuesta es hacerla de manera transversal de tal manera que permita medir todos los canales de atención a la ciudadanía. Esta encuesta fue validada por el coordinador del equipo y ya se encuentra publicada con el fin de que sea diligenciada por los grupos de valor y de esta manera lograr obtener información para la caracterización de los grupos de valor actuales. | 0% | 0% | 0% |  | Ronald Landinez | 7
8 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Secretaria General | Construcción de forma colaborativa de la Agenda Regulatoria 2023 | X |  | Agenda Regulatoria 2023 publicada en portal Web |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30 | El Ministerio inició la construcción de la Agenda Regulatoria 2023, remitiendo la circular 40020 del 20.sep.2022, a las dependencias responsables (Despacho Ministro, Viceministros, Directores, Jefes de Oficina y Grupo de política y regulación energética). | La construcción del proyecto de Agenda Regulatoria inicia con el proyecto de circular para firma de la Secretaria General, la cual se envía en el mes de septiembre de 2022, a las direcciones o grupos responsables al interior del Ministerio. | 0% | 0% | 0% |  | Martha Jaime | 8
9 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Construcción de forma colaborativa del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023 | X |  | Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023 publicado |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30 | El grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información iniciará la construcción colaborativa del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. | El grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información iniciará la construcción colaborativa del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. | 0% | 0% | 0% |  | Rafael Caro | 9
10 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Oficina de Planeación y Grupo RCGI | Construcción de forma colaborativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023 | X |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023 publicado |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información iniciarán la construcción colaborativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información iniciarán la construcción colaborativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. | 0% | 0% | 0% |  | Rafael Caro | 10
11 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Realizar Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2022 |  | X | Audiencia publica de Rendición de Cuentas 2022 |  |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Actividad finalizada y cumplida al 100%, de acuerdo con la programación establecida en la vigencia 2022. El 30 de junio de 2022, se realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022, la cual se denominó “Un legado para el presente y futuro de Colombia” | Se realizó una reunión con la Oficina de Planeación para revisar el plan de acción para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y definir la próxima reunión para firmar el acta de conformación del equipo líder compuesto por el Grupo de Comunicaciones y Prensa, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano. | 0% | 100% | 100% |  | Lina Montenegro | 11
12 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Elaborar y publicar el informe individual de la Audiencia Publica de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2022 |  | X | Informe de Audiencia Pública de rendición de cuentas 2022 publicado. |  |  |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30 | El 30 de junio se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 “La Transición Energética UN LEGADO PARA EL PRESENTE Y FUTURO DE COLOMBIA”. Seguido de esto, se continuó consolidando las evidencias y se construyó el informe aplicando las 5 etapas de rendición de cuentas. Este informe se encuentra publicando en la pagina web del Ministerio, en la sección de rendición de cuentas 2022. https://www.minenergia.gov.co/documents/9174/INFORMEFINALAPRdC2021-2022.pdf | Se está iniciando con la recopilación de la información institucional del Ministerio de Minas y Energía para la construcción del informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021-2022. | 0% | 0% | 100% |  | Lina Montenegro | 12
Grupo RCGI - Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información.

## 2do. Trimestre 2022
| MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 | [12 empty] | Avance Cualitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo (%)
| Línea Estratégica | Objetivo Estratégico | Dependencia Responsable | Acción | Tipo de Actividad |  | Indicador | Trimestre |  |  |  | Fecha Programada |  | Reporte - 2do. Trimestre 2022 | Reporte - 1er. Trimestre 2022 | Mar. | Jun. | Sep. | Dic.
[5 empty] | Participación Ciudadana | Rendición de Cuentas |  | I | II | III | IV | Inicio | Fin | [6 empty] | Responsable
1 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Publicar para observaciones y comentarios ciudadanos los proyectos normativos de carácter general | X |  | 100% Proyectos normativos publicados en portal web para comentarios | X | X | X | X | 2022-01-02 | 2022-12-30 | Hasta el segundo (2) trimestre de 2022, se publicaron 49 documentos para consulta ciudadanía y se recibieron 244 comentarios de ciudadanía y partes interesadas, los cuales fueron trasladados a las ares competentes del Ministerio. | Durante el primer trimestre de 2022, se publicaron 21 documentos para consulta ciudadanía y se recibieron 93 comentarios de ciudadanía y partes interesadas, los cuales fueron trasladados a as ares competentes del Ministerio. Bitácora Seguimiento foros 2022.xlsx | 25% | 50% |  |  | Martha Jaime | 1
2 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagógica y didáctica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestión adelantada por el Ministerio de Minas y Energía, frente a la transformación energética y la transformación cultural del sector. | Direcciones Técnicas, Oficinas de Asuntos Ambientales y Sociales, Grupo RCGI. | Socializar cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participación de grupo de valor e interesados | X |  | Cronograma de Espacios de Dialogo Publicado en portal web | X | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | En el portal web del Ministerio de Minas y Energía, se encuentra socializado el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participación de grupo de valor e interesados. Se consolidan los espacios brindados por las diferentes dependencias de la entidad durante el segundo (2) trimestre de 2022, con el fin de dar a conocer las actividades en desarrollo en temas Minero-energéticos y así fortalecer la participación de la ciudadanía y los grupos de valor en las labores desarrolladas por la entidad. | En el portal web del Ministerio de Minas y Energía, se encuentra socializado el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participación de grupo de valor e interesados. Se consolidan los espacios brindados por las diferentes dependencias de la entidad durante el primer trimestre de 2022, con el fin de dar a conocer las actividades en desarrollo en temas Minero-energéticos y así fortalecer la participación de la ciudadanía y los grupos de valor en las labores desarrolladas por la entidad. | 25% | 50% |  |  | Ivonne Bermúdez | 2
3 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagógica y didáctica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestión adelantada por el Ministerio de Minas y Energía, frente a la transformación energética y la transformación cultural del sector. | Direcciones Técnicas, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Grupo RCGI. | Realizar sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor | X |  | Espacios de participación ciudadana desarrollados | X | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Durante el segundo (2) trimestre de 2022, se realizaron 48 sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor, los cuales se llevan a cabo en diferentes lugares del país (Bogotá, Medellín, Tasco, Gameza, Socotá, Montería, Riohacha, Unión Panamericana, Bucaramanga) | Durante el primer trimestre de 2022, se realizaron 23 sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor, los cuales se llevan a cabo en diferentes lugares del país (Uribia, Riohacha, Bogotá, Medellín, Socotá, Socha, Gámeza, Tasco, Une) | 25% | 50% |  |  | Ivonne Bermúdez | 3
4 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Oficina de Planeación y Grupo RCGI | Publicar seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022 |  | X | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022 publicado |  | X |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Durante el primer semestre de 2022, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicaron en el portal Web de la entidad el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022, con fecha de corte abril de 2022. | Durante el primer semestre de 2022, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicaran en el portal Web de la entidad el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022, con fecha de corte abril de 2022. | 0% | 50% |  |  | Rafael Caro | 4
5 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Publicar seguimiento del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022 |  | X | Seguimiento Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022 publicado |  | X |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Durante el segundo (2) trimestre de 2022, el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicó en el portal Web de la entidad el segundo seguimiento al Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022. | Durante el primer trimestre de 2022, el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicó en el portal Web de la entidad el primer seguimiento al Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022. | 25% | 50% |  |  | Rafael Caro | 5
6 | Transformación sectorial | Consolidar el sector minero energético como dinamizador del desarrollo del país | Grupo RCGI | Medir la satisfacción en la prestación del servicio del usuario interno y externo del Ministerio para la construcción de acciones de mejora del servicio | X |  | Resultados de la medición divulgado |  |  |  | X | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Para el segundo trimestre de 2022 se realizo la publicación en la herramienta FORMS de Microsoft, la encuesta de medición de la satisfacción en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/Sjw9ataV2u A la fecha se han recibido 49 respuestas | Durante este periodo se dio inicio con la preparación del instrumento de medición de satisfacción para su posterior revisión por el supervisor del contrato en el mes de marzo | 0% | 0% |  |  | John Galvis | 6
7 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Caracterizar grupos de valor | X |  | Caracterización de Grupos de Valor actualizada y publicada en el portal |  |  |  | X | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Para el segundo trimestre del 2022 se lograron mesas de trabajo con las diferentes Direcciones de la entidad con el fin de identificar cada uno de los diferentes grupos de valor con que ellos interactúan en el desarrollo de las actividades del Ministerio de Minas y Energía. | Para el proceso de caracterización de grupos de valor se realizo una reestructuración de la encuesta de satisfacción 2022. El objetivo de esta nueva encuesta es hacerla de manera transversal de tal manera que permita medir todos los canales de atención a la ciudadanía. Esta encuesta fue validada por el coordinador del equipo y ya se encuentra publicada con el fin de que sea diligenciada por los grupos de valor y de esta manera lograr obtener información para la caracterización de los grupos de valor actuales. | 0% | 0% |  |  | Ronald Landinez | 7
8 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Secretaria General | Construcción de forma colaborativa de la Agenda Regulatoria 2023 | X |  | Agenda Regulatoria 2023 publicada en portal Web |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30 | La construcción del proyecto de Agenda Regulatoria iniciará con el proyecto de circular para firma de la Secretaria General, la cual se envía en el mes de septiembre de 2022, a las direcciones o grupos responsables al interior del Ministerio. | La construcción del proyecto de Agenda Regulatoria inicia con el proyecto de circular para firma de la Secretaria General, la cual se envía en el mes de septiembre de 2022, a las direcciones o grupos responsables al interior del Ministerio. | 0% | 0% |  |  | Martha Jaime | 8
9 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Construcción de forma colaborativa del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023 | X |  | Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023 publicado |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30 | El grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información iniciará la construcción colaborativa del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. | El grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información iniciará la construcción colaborativa del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. | 0% | 0% |  |  | Rafael Caro | 9
10 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Oficina de Planeación y Grupo RCGI | Construcción de forma colaborativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023 | X |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023 publicado |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información iniciarán la construcción colaborativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información iniciarán la construcción colaborativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. | 0% | 0% |  |  | Rafael Caro | 10
11 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Realizar Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2022 |  | X | Audiencia publica de Rendición de Cuentas 2022 |  |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-12-30 | El Ministerio de Minas y Energía y las entidades adscritas rindió cuentas sobre la gestión adelantada en el cuatrienio, este espacio de dialogo se realizó el 30 de junio de 2022, denominado “Un legado para el presente y futuro de Colombia”, transmitido a través de los canales de comunicación en YouTube y Facebook, además se realizó presencialmente en la ciudad de Bogotá, con una participación de 501 personas por medio virtual y asistieron presencialmente 208 personas. | Se realizó una reunión con la Oficina de Planeación para revisar el plan de acción para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y definir la próxima reunión para firmar el acta de conformación del equipo líder compuesto por el Grupo de Comunicaciones y Prensa, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano. | 0% | 100% |  |  | Lina Montenegro | 11
12 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Elaborar y publicar el informe individual de la Audiencia Publica de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2022 |  | X | Informe de Audiencia Pública de rendición de cuentas 2022 publicado. |  |  |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Nos encontramos en la construcción del informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 del Ministerio de Minas y Energía y las entidades adscritas, denominada “Un legado para el presente y futuro de Colombia”. | Se está iniciando con la recopilación de la información institucional del Ministerio de Minas y Energía para la construcción del informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021-2022. | 0% | 0% |  |  | Lina Montenegro | 12
Grupo RCGI - Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información.

## 1er. Trimestre 2022
| MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 | [12 empty] | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo (%)
| Línea Estratégica | Objetivo Estratégico | Dependencia Responsable | Acción | Tipo de Actividad |  | Indicador | Trimestre |  |  |  | Fecha Programada |  | Reporte - 1er. Trimestre 2022 | Mar. | Jun. | Sep. | Dic.
[5 empty] | Participación Ciudadana | Rendición de Cuentas |  | I | II | III | IV | Inicio | Fin | [5 empty] | Responsable
1 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Publicar para observaciones y comentarios ciudadanos los proyectos normativos de carácter general | X |  | 100% Proyectos normativos publicados en portal web para comentarios | X | X | X | X | 2022-01-02 | 2022-12-30 | Durante el primer trimestre de 2022, se publicaron 21 documentos para consulta ciudadanía y se recibieron 93 comentarios de ciudadanía y partes interesadas, los cuales fueron trasladados a as ares competentes del Ministerio. Bitacora Seguimiento foros 2022.xlsx | 25% |  |  |  | Martha Jaime | 1
2 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagógica y didáctica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestión adelantada por el Ministerio de Minas y Energía, frente a la transformación energética y la transformación cultural del sector. | Direcciones Técnicas, Oficinas de Asuntos Ambientales y Sociales, Grupo RCGI. | Socializar cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participación de grupo de valor e interesados | X |  | Cronograma de Espacios de Dialogo Publicado en portal web | X | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | En el portal web del Ministerio de Minas y Energía, se encuentra socializado el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participación de grupo de valor e interesados. Se consolidan los espacios brindados por las diferentes dependencias de la entidad durante el primer trimestre de 2022, con el fin de dar a conocer las actividades en desarrollo en temas Minero-energéticos y así fortalecer la participación de la ciudadanía y los grupos de valor en las labores desarrolladas por la entidad. | 25% |  |  |  | Ivonne Bermúdez | 2
3 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagógica y didáctica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestión adelantada por el Ministerio de Minas y Energía, frente a la transformación energética y la transformación cultural del sector. | Direcciones Técnicas, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Grupo RCGI. | Realizar sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor | X |  | Espacios de participación ciudadana desarrollados | X | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Durante el primer trimestre de 2022, se realizaron 23 sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor, los cuales se llevan a cabo en diferentes lugares del país (Uribia, Riohacha, Bogotá, Medellín, Socotá, Socha, Gámeza, Tasco, Une) | 25% |  |  |  | Ivonne Bermúdez | 3
4 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Oficina de Planeación y Grupo RCGI | Publicar seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022 |  | X | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022 publicado |  | X |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Durante el primer semestre de 2022, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicaran en el portal Web de la entidad el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022, con fecha de corte abril de 2022. | 0% |  |  |  | Rafael Caro | 4
5 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Publicar seguimiento del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022 |  | X | Seguimiento Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022 publicado |  | X |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Durante el primer trimestre de 2022, el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información publicó en el portal Web de la entidad el primer seguimiento al Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022. | 25% |  |  |  | Rafael Caro | 5
6 | Transformación sectorial | Consolidar el sector minero energético como dinamizador del desarrollo del país | Grupo RCGI | Medir la satisfacción en la prestación del servicio del usuario interno y externo del Ministerio para la construcción de acciones de mejora del servicio | X |  | Resultados de la medición divulgado |  |  |  | X | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Durante este periodo se dio inicio con la preparación del instrumento de medición de satisfacción para su posterior revisión por el supervisor del contrato en el mes de marzo | 0% |  |  |  | John Galvis | 6
7 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Caracterizar grupos de valor | X |  | Caracterización de Grupos de Valor actualizada y publicada en el portal |  |  |  | X | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Para el proceso de caracterización de grupos de valor se realizo una reestructuración de la encuesta de satisfacción 2022. El objetivo de esta nueva encuesta es hacerla de manera transversal de tal manera que permita medir todos los canales de atención a la ciudadanía. Esta encuesta fue validada por el coordinador del equipo y ya se encuentra publicada con el fin de que sea diligenciada por los grupos de valor y de esta manera lograr obtener información para la caracterización de los grupos de valor actuales. | 0% |  |  |  | Ronald Landinez | 7
8 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Secretaria General | Construcción de forma colaborativa de la Agenda Regulatoria 2023 | X |  | Agenda Regulatoria 2023 publicada en portal Web |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30 | La construcción del proyecto de Agenda Regulatoria inicia con el proyecto de circular para firma de la Secretaria General, la cual se envia en el mes de septiembre de 2022, a las direcciones o grupos responsables al interior del Ministerio. | 0% |  |  |  | Martha Jaime | 8
9 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Construcción de forma colaborativa del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023 | X |  | Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023 publicado |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30 | El grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información iniciará la construcción colaborativa del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. | 0% |  |  |  | Rafael Caro | 9
10 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Oficina de Planeación y Grupo RCGI | Construcción de forma colaborativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023 | X |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023 publicado |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información iniciarán la construcción colaborativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023, a partir del mes de octubre de 2022. | 0% |  |  |  | Rafael Caro | 10
11 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Realizar Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2022 |  | X | Audiencia publica de Rendición de Cuentas 2022 |  |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Se realizó una reunión con la Oficina de Planeación para revisar el plan de acción para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y definir la próxima reunión para firmar el acta de conformación del equipo líder compuesto por el Grupo de Comunicaciones y Prensa, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano. | 0% |  |  |  | Lina Montenegro | 11
12 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Elaborar y publicar el informe individual de la Audiencia Publica de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2022 |  | X | Informe de Audiencia Pública de rendición de cuentas 2022 publicado. |  |  |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Se está iniciando con la recopilación de la información institucional del Ministerio de Minas y Energía para la construcción del informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021-2022. | 0% |  |  |  | Lina Montenegro | 12
Grupo RCGI - Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información.

## PPC 2022
FORMULACION - MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022
| Línea Estratégica | Objetivo Estratégico | Dependencia Responsable | Acción | Tipo de Actividad |  | Indicador | Trimestre |  |  |  | Fecha Programada
[5 empty] | Participación Ciudadana | Rendición de Cuentas |  | I | II | III | IV | Inicio | Fin
1 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Publicar para observaciones y comentarios ciudadanos los proyectos normativos de carácter general | X |  | 100% Proyectos normativos publicados en portal web para comentarios | X | X | X | X | 2022-01-02 | 2022-12-30
2 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagógica y didáctica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestión adelantada por el Ministerio de Minas y Energía, frente a la transformación energética y la transformación cultural del sector. | Direcciones Técnicas, Oficinas de Asuntos Ambientales y Sociales, Grupo RCGI. | Socializar cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participación de grupo de valor e interesados | X |  | Cronograma de Espacios de Dialogo Publicado en portal web | X | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30
3 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagógica y didáctica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestión adelantada por el Ministerio de Minas y Energía, frente a la transformación energética y la transformación cultural del sector. | Direcciones Técnicas, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Grupo RCGI. | Realizar sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor | X |  | Espacios de participación ciudadana desarrollados | X | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30
4 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Oficina de Planeación y Grupo RCGI | Publicar seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022 |  | X | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022 publicado |  | X |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30
5 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Publicar seguimiento del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022 |  | X | Seguimiento Plan de Participación Ciudadana - PPC 2022 publicado |  | X |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30
6 | Transformación sectorial | Consolidar el sector minero energético como dinamizador del desarrollo del país | Grupo RCGI | Medir la satisfacción en la prestación del servicio del usuario interno y externo del Ministerio para la construcción de acciones de mejora del servicio | X |  | Resultados de la medición divulgado |  |  |  | X | 2022-03-01 | 2022-12-30
7 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Caracterizar grupos de valor | X |  | Caracterización de Grupos de Valor actualizada y publicada en el portal |  |  |  | X | 2022-03-01 | 2022-12-30
8 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Secretaria General | Construcción de forma colaborativa de la Agenda Regulatoria 2023 | X |  | Agenda Regulatoria 2023 publicada en portal Web |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30
9 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Construcción de forma colaborativa del Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023 | X |  | Plan de Participación Ciudadana - PPC 2023 publicado |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30
10 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Oficina de Planeación y Grupo RCGI | Construcción de forma colaborativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023 | X |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023 publicado |  |  |  | X | 2022-10-01 | 2022-12-30
11 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Realizar Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2022 |  | X | Audiencia publica de Rendición de Cuentas 2022 |  |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-12-30
12 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo RCGI | Elaborar y publicar el informe individual de la Audiencia Publica de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2022 |  | X | Informe de Audiencia Pública de rendición de cuentas 2022 publicado. |  |  |  | X | 2022-06-01 | 2022-12-30
Grupo RCGI - Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información.