## Componente1 Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción
Vigencia 2023
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1 Política de Administración de riesgos | 1.1. | Realizar un rediseño al "Manual de Riesgos y Oportunidades" que priorice la identificación y control de los riesgos estrategicos y las oportunidades alineadas al PND 2022-2026 | Manual de Riesgos y Oportunidades | Documento socializado | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacionall | 2023-09-15
Subcomponente 2 Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de riesgos de corrupción) | 2.1. | Realizar un analisis de puntos criticos a procedimientos de trámites del Ministerio a fin de identificar riesgos y controles en materia de corrupción | Documentos por proceso de identificación de puntos críticos de control y puntos críticos de riesgos | Mapa de riesgo de corrupción con la identificación de los puntos de control y puntos críticos de riesgos en materia de trámites | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-11-30
| 2.2 | Identificar riesos y controles en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo | Inclusión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el mapa de riesgos | Mapa de riesgos | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-11-30
| 2.3 | Poner en funcionamiento un sistema integral de riesgos en el Ministerio de Minas y Energía | Sistema integral de riesgos implementado en el Ministerio | Módulo integral de riesgos en el sistema SIGAME. | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-12-31
Subcomponente 3 Comunicación y consulta | 3.1. | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción institucional a través de dos medios masivos de comunicación del Ministerio. | Mapa de riesgos del MME, publicado | Mapa de riesgos divulgado | 2 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2023-10-28
| 3.2. | Realizar capacitaciones conjuntas con el Departamento Administrativo de la Fucnión Publica o Secretaria de Transparencia para fortalecer la gestión de riesgos de corrupción del Ministerio | Mapa de riesgos del MME, publicado | Mapa de riesgos divulgado | 2 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2023-10-28
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Presentar ante la alta dirección el estado y avance de la gestipón de riesgso para su retroalimentación y toa de resultadosp | comité de gestión y desempeño del Ministerio de Minas y Energía, con monitoreo. | Reportes publicados | 2 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-12-21
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar una revisión de la efectividad de los controles efectuados a los riesgos de corrupción | Seguimiento a los riesgos de corrupción del MME semestral | Matriz de riesgos con evaluación | 2 | Oficina de Control Interno | 15/07/2023 - 25/12/2023

## Componente 2 Tramites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites - 2023
Datos del trámite |  |  | Acciones de racionalización a desarrollar |  |  |  |  | Plan de ejecución
Número del tramite | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo de racionalización | Acciones racionalización | Fecha de realización |  | Responsable
[8 empty] | Fecha inicio | Fecha Final
1293 | Declaración de utilidad pública de áreas destinadas a proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica - DUPIS | Inscrito | El procedimiento se realiza mediante correo electrónico y debe pasar por la gestión de la correspondencia interna entre quienes intervienen lo que demora la gestión. | Se finalizará la digitalización total del trámite, aumentando la agilidad mediante el aplicativo de correspondencia para que llegue en tiempo real a quienes intervienen tanto a nivel interno como a los usuarios externos, adicionalmente dejará trazabilidad que asegura los pasos de acuerdo | Reducción de tiempo de respuesta y atención efectiva al peticionario quien interactúa mediante la página web dejando trazabilidad de cada gestión en tiempo real | Tecnologica | Digitalización del tramite | 2023-01-10 | 2023-12-30 | Dirección de Energía Eléctrica
83959 | Solicitud de Permiso de Exploración o Explotación para Registro Geotérmico | Inscrito | El trámite se creo en agosto del 2022, y actualmente se realiza mediante correo electrónico, pasando por la gestión interna de correspondencia generando tiempos innecesarios en la asignación e identificación de responsables dentro de todas las solicitudes que recibe el Ministerio de Minas y Energía | Se ralizará la digitalización total del trámite, aumentando la agilidad mediante el aplicativo de correspondencia para que llegue en tiempo real a quienes intervienen tanto a nivel interno como a los usuarios externos, adicionalmente dejará trazabilidad que asegura los pasos de acuerdo | Reducción de tiempo de respuesta y atención efectiva al peticionario quien interactúa mediante la página web dejando trazabilidad de cada gestión en tiempo real | Tecnologica | Digitalización del tramite | 2023-01-10 | 2023-12-30 | Dirección de Hidrocarburos
33529 | Presentación informe de nómina de empleados de las empresas dedicadas a la industria del petróleo | Inscrito | El trámite se encuentra establecido según el articulo 18 de la ley 10 de 1961 y reglamentado por el decreto 1073 del 2015 en el articulo 2.2.1.2.3.1. | Eliminación del tramite | El peticionario no debera realizar doble requerimiento frente al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Trabajo | Normativa | Eliminación del tramite | 2023-01-10 | 2023-12-30 | Dirección Hidrocarburos
** Sujeto a modificaciones por revisiones antes del 31 de enero de 2022

## Compon 3 Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Vigencia 2023
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Recopilar y publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio | Publicar memorias al congreso y anexo administrativo | Cantidad | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2023-08-30
| 1.2 | Socializar documentos en lenguaje claro siguiendo la metodología de laboratorio de simplicidad del DNP - lenguaje claro | Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en lenguaje claro para la atención a la ciudadanía | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-08-30
| 1.3 | Realizar espacios de Focus Group en temas del sector minero energético para identificación de necesidades de información de la ciudadanía y grupos de valor para responder de manera acertada y fortalecer el relacionamiento | Documentos ajustados con lenguaje claro | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-jun-2023 20-dic-2023
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Construir el cronograma con los espacios de rendición de cuentas realizados por la entidad | Publicación del cronograma con los espacios de rendición de cuentas 2022 | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-03-17
| 2.2 | Publicar las memorias de los espacios realizados durante la vigencia | Memorias de espacios ciudadanos realizados | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-jun-2023 30-dic-2023
| 2.3 | Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en herramientas de control social | Fortalecer al interior de la entidad el conocimiento de los mecanismos de control social que ejerce la ciudadanía sobre la gestión pública | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-jun-2023 20-dic-2023
| 2.4 | Apoyar la realización de la Audiencia Publica aplicando las etapas de Rendición de Cuentas 2022-2023 | Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2022-2023 realizada | Cantidad | 1 | Grupo de relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2023-07-31
Subcomponente 3. Responsabilidad para responder por los resultados de la gestión y motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar proceso de sensibilización sobre la importancia de la Rendición de Cuentas | Proceso de sensibilización en Rendición de Cuentas | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31-may-23
| 3.2 | Socializar los avances del Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026 | Reportar avances de la gestión 2023 del PND | Cantidad | 2 | Grupo Unidad de Resultados | 30-jul-2023 31-dic-2023
| 3.3 | Promover espacios de diálogo implementando los mecanismos de Rendición de Cuentas al interior y exterior de la entidad | Realizar espacios de dialogo implementando los mecanismos de rendición de cuentas | Cantidad | 2 | Grupo de relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 30-jun-2023 29-dic-2023
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar y publicar el informe individual de la Audiencia Publica de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2023 | Informe de Audiencia Publica de rendición de cuentas 2022 publicado | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-08-30
| 4.2 | Socializar los resultados de la evaluación de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2022-2023 | Difundir por diferentes canales, los resultados de la evaluación de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2022-2023 | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-09-30

## Comp. 4 Mejora en atención
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Vigencia 2023
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Fomentar la identificación de Grupos de Valor desde cada proceso de la entidad | Identificar temas solucionables en primer nivel de la Dirección de Energía Eléctrica | Cantidad | 1 | Oficina de Planeación | 28/02/2022
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar el procedimiento de atención de PQRD de atención en primer nivel | Procedimiento actualizado | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-05-31
| 2.2 | Reportar tramites servicios y otros procedimientos administrativos OPAS resueltos fuera del término de ley | Reporte de seguimiento al cumplimiento de respuestas a los trámites y servicios | Cantidad | 6 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 28/02/2023 29/04/2023 30/06/2023 31/08/2023 31/10/2023 30/12/2023
| 2.3 | Documentar el seguimiento y monitoreo a la calidad del servicio en los canales de atención. | Informe de monitoreo publicado | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31 - Julio 30 -Diciembre
| 2.4 | Realizar la medición y seguimiento de la encuesta de satisfacción a la ciudadanía y grupos de valor de la entidad | Resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-11-30
| 2.5 | Fortalecimiento de atención al ciudadano y grupos de valor a través de canal virtual, mediante agendamiento de las interacciones | Atender canal agenda web con nivel de servicio superior al 90% | Cantidad | 4 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI Grupo de Tecnología de la Información Soluciones Digitales | 04/04/2023 05/07/2023 03/10/2023 30/12/2023
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Ofertar capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía | Capacitaciones efectuadas | Cantidad | 2 | Subdirección de Talento Humano | 31-jul-23 30-nov-23
Subcomponente 4. Normatividad y procedimental | 4.1 | Actualizar la Resolución 40332 que reglamenta el trámite interno del derecho de petición | Realizar la actualización de puntos específicos de la resolución así como el cambio de la redacción del Artículo 8 del mismo documento. | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-10-31
| 4.2 | Divulgación de boletines internos sobre temas de la resolución "que reglamenta el trámite interno al derecho de petición". | Socializar temas de resolución de PQRDS | Cantidad | 4 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31-may-23 30-sept-23 31-dic-23
| 4.3 | Adelantar una campaña dirigida a los colaboradores para sensibilizar en la importancia del cumplimiento oportuno de las PQRS y la relación que tiene con la prevención del daño antijurídico. | Realizar una campaña de sensibilización para el cumplimiento en la atención de PQRS | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-11-30
| 5.1 | Construir documentos en lenguaje claro siguiendo la metodología de laboratorio de simplicidad del DNP - lenguaje claro | Documentos identificados para ser construidos por el laboratorio de simplicidad | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31/05/2023 29/09/2023
| 5.2 | Realizar espacios de focus group para escoger los documentos a construir en laboratorios de simplicidad en lenguaje claro | Documentos construidos en lenguaje claro | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30/06/2023 31/10/2023
| 5.3 | Medir la satisfacción a los ciudadanos en relación a los documentos construidos. | Encuesta diseñada y aplicada | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-11-30
| 5.4 | Divulgar la Carta de Trato digno y política de servicio del Minenergia por los diferentes canales de atención | Identificación del nivel de conocimiento de la ciudadanía para con la carta de trato digno y política de servicio del minenergia | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 14-julio-2023 20-Dic-2023
| 5.5 | Actualizar de caracterización y grupos de valor del Ministerio de Minas y Energía 2023 | Identificación y caracterización de los grupos de valor y ciudadanía que interactúan con el Ministerio | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-11-30

## Comp. 5 Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información Pública
Vigencia 2023
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1. Estrategia para fortalecer la relación de confianza entre Estado y Ciudadanía | 1.1 | Publicar información sobre los estados contables de manera mensual del Ministerio | Estados contables elaborados | Cantidad | 12 | Subdirección Administrativa y Financiera | mensualmente 2023
| 1.2 | Presentar a la ciudadanía el resultado del seguimiento de los mecanismos de participación ciudadana por medio de informes trimestrales. | Publicar en el portal web los Informes de Mecanismos de Participación Ciudadana | Cantidad | 4 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 10-abr-23 10-jul-23 10-oct-23 31- dic-23
| 1.3 | Publicación mensual de las contrataciones adjudicadas en la entidad | Contratación publicada en la página web del Ministerio de Minas y Energía | Cantidad | 12 | Grupo de Gestión Contractual | mensualmente 2023
| 1.4 | Publicación y socialización trimestral de informe de seguimiento al Buzón de Transparencia y Ética a los grupos de interés del MME | Publicar en el portal web 4 informes cada uno trimestralmente |  | 4 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 10-abr-23 10-jul-23 10-oct-23 31- dic-23
| 1.5 | Publicación en el Portal Web de los compromisos derivados de los diálogos sociales para definir la hoja de ruta de transición energética justa en Colombia | Publicar 2 informes cada uno semestralmente | Cantidad | 2 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 30-jun- 2023 31 -dic-2023
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Mantener actualizados los conjunto de datos publicados por el Ministerio de Minas y Energía en datos,gov.co | Conjuntos de datos actualizados | Cantidad | 3 | Grupo de Infraestructura y Comunicaciones | 10-Abr-23 10-Jun-23 10-sept-23
| 2.2 | Publicación en la pagina web del Ministerio de los intrumentos archivisticos conforme a la normativa | Publicar dos instrumentos archivisticos | Porcentaje | 100% | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-12-22
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar instrumentos archivísticos al interior del Ministerio | Implementación de instrumentos archivísticos | Instrumentos implementados | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-12-22
Subcomponente 4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Evaluación por medio de análisis del tráfico del módulo foros como herramienta para la participación de los ciudadanos en la construcción conjunta de proyectos normativos y otros documentos. | Reporte Generado | Cantidad | 2 | Grupo de comunicaciones y prensa. Grupos de Relacionamiento con el ciudadano y Gestión de la Información | 15-Jun-23 20-dic-23
| 5.2 | Monitoreo de la información publicada en la página web del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014 y resolución 1519 de 2020 | Información actualizada y accesible | Cantidad | 2 | Grupo de comunicaciones y prensa. Grupos de Relacionamiento con el ciudadano y Gestión de la Información | 19 de junio de 2023 20 de diciembre de 2023

## Comp. 6 Part y Anticorrup
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6 Adicional: Participación, Lucha contra la Corrupción y Conflicto de Interés
Vigencia 2023
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1. Estrategia para fortalecer la relación de confianza entre Estado y Ciudadanía | 1.1 | Disponer trámites modelados | Disposición de los servicios de tramites modelados en el aplicativo ARGO | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2023-12-20
| 1.2 | Adelantar acciones articuladas entre las instituciones públicas y la ciudadanía que garanticen el conocimiento de las herramientas para fortalecer la confianza de los grupos de interés en el sector, a través del control, social | Adelantar acciones para la socialización en territorio de los canales de denuncia del MME | Cantidad | 3 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 10-abr-23 10-jul-23 10-oct-23 31- dic-23
| 1.3 | Difundir y fortalecer la cultura del Código de Integridad y Buen Gobierno del Ministerio. | Implementar acciones al interior del Ministerio relacionadas con el Código de Integridad y Buen Gobierno del Ministerio | Cantidad | 3 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 10-abr-23 10-jul-23 10-oct-23 31- dic-23
| 1.4 | Adoptar y suscribir el Pacto de Transparencia y Ética por parte de los funcionarios y colaboradores del MME | Suscrición del Pacto de Transparencia y Ética | Cantidad | 300 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 2023-12-31
| 1.5 | Construir el Reporte de Sostenibilidad GRI | Socializar el Reporte como un mecanismo de rendicón de cuentas | ´Cantidad | 1 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 2023-12-31
Subcomponente 2. Promoción para la Lucha Contra la Corrupción y la Gestión de Conflicto de Interés | 2.1 | Elaboración y socialización de la Cartilla Disciplinaria | Sensibilización de la Ley Disciplinaria y de conflicto de intereses | Cantidad | 1 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 2023-12-31
| 2.2 | Capacitar a las áreas en temas de Transparencia Ética y lucha contra la corrupción que inviten a la reflexión | Realizar capacitaciones a los funcionarios y colaboradores del MME | Cantidad | 5 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 2023-12-31
| 2.3 | Socializar el Programa de Transparencia y Ética con los diferentes grupos de interés | Apropiación por parte de los grupos de interés del Programa de Transparencia y Ética del MME | Cantidad | 3 | Oficina de Control Disciplinario Interno y Grupo de Transparencia y Ética | 2023-12-31